Додаток 1

до розпорядження міського голови

_________________ № ________

Перелік заходів з підготовки та відзначення

у вересні 2020 року Дня міста

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання міста

1. Провести благоустрій, впорядкування та санітарне прибирання:

- проспектів: Василя Мойсея, Перемоги, Волі, Відродження, Соборності;

- вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького, Братковського;

- Театрального майдану, майдану перед пам’ятником Т.Г. Шевченку та майдану Президента Грушевського;

- території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

- території центрального входу у парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;

- території біля пам'ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України»;

- Алеї почесних поховань;

- в’їзних шляхів у місто.

до 10 вересня			Відповідальні: Осіюк М.П.,

Рудецький П.А., Цетнар В.П.

2. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць та проспектів міста, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

до 06 вересня	Відповідальні: Осіюк М.П.,

Феденчук Б.М.

3. Забезпечити роботу фонтанів у місті у святкові дні.

12, 13 вересня				Відповідальні: Гуменюк В.М.,

Осіюк М.П.

4. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби.

12, 13 вересня				Відповідальний: Мазін В.В.

5. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (проспект Волі, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан, площа перед Луцьким замком, Луцький замок, вулиця Лесі Українки).

12, 13 вересня 				Відповідальні: Осіюк М.П.,

Андрієвський С.І., Феденчук Б.М.,

Рудецький П.А.

6. Здійснити санітарне прибирання промоційної конструкції «Я люблю Луцьк», що розташована на Театральному майдані.

до 10 вересня 				Відповідальний: Осіюк М.П.

7. Впорядкувати та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти) у центральній частині міста.

до 10 вересня  				Відповідальний: Ковальський О.Р.

8. Забезпечити роботу вечірньої святкової ілюмінації центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів.

12, 13 вересня	Відповідальний: Мазін В.В.

9. Організувати святкове оформлення центральних проспектів та вулиць міста, фасадів комунальних установ, закладів.

до 11 вересня		Відповідальні: Осіюк М.П.,

Лотвін В.О., Гнатів Т.Ф.,

Лещенко З.Б.

10. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані та вивішування державних прапорів і прапорів міста на флагштоках на майданах і вулицях міста.

до 11 вересня				Відповідальна: Осіюк М.П.

ІІ. Організація та проведення офіційних, мистецьких, спортивних та інших розважальних заходів

11. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої академії з нагоди Дня міста.

12 вересня					Відповідальні: Барська О.В.,

Гнатів Т.Ф., Гудима В.М.,

Махецький А.М.

12. Організувати та провести цикл тематичних культурно-мистецьких заходів.

12, 13 вересня				Відповідальна: Гнатів Т.Ф.

13. Організувати проведення у місті спортивних змагань, ігор, турнірів тощо, присвячених Дню міста.

вересень 	Відповідальні: Захожий В.В.

Назарук Н.В.

14. Організувати проведення спільно з громадськими організаціями заходів для молоді міста.

вересень 					Відповідальні: Захожий В.В.,

Мельник О.В.

15. Організувати та провести цикл інформаційно-туристичних заходів з нагоди Дня міста.

вересень					Відповідальна: Теліпська К.В.

16. Провести цикл тематичних благодійних заходів, зустрічей, акцій, для лучан, які перебувають в складних життєвих обставинах.

вересень					Відповідальна: Галан Л.В.

17. Організувати та провести у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька святкові заходи.

Вересень			Відповідальні: Майборода В.М.,

Шатецька Г.І.

18. Організувати у комунальному підприємстві «Луцький зоопарк» дні «відкритих дверей».

вересень					Відповідальна: Денисенко Л.П.

19. Організувати та провести в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах тематичні заходи, уроки, виховні години.

вересень	Відповідальна: Лещенко З.Б.

20. Організувати в бібліотеці-філії № 3 історичну виставку-екскурс, присвячену 935-й річниці міста Луцька.

вересень 					Відповідальні: Дрейчан А.О.,

Гнатів Т.Ф.

21. Забезпечити доставку Державного прапора України, прапора міста, прапора Європи, прапорців, квітів та інший реквізит на офіційні заходи.

12,13 вересня	Відповідальний: Махецький А.М.

22. Подати  в організаційний відділ чіткий перелік заходів, в тому числі і тих, що проходитимуть в режимі онлайн, для формування афіші.

до 25 серпня				Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Захожий В.В., Теліпська К.В.,

Лещенко З.Б., Галан Л.В.,

Дрейчан А.О.

23. Підготувати тематичні статті та відеосюжети у засобах масової інформації.

вересень	Відповідальна: Балюк З.В.

24. Інформувати населення міста про святкові заходи з нагоди Дня міста.

вересень					Відповідальна: Балюк З.В.

25. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що відбуватимуться з нагоди Дня міста.

вересень 					Відповідальна: Балюк З.В.

26. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту з урахуванням перекриття руху або обмеження руху транспорту на деяких ділянках доріг міста.

вересень					Відповідальні: Степанов В.П.,

Пуц В.В.

27. Запропонувати закладам торгівлі провести святкові та благодійні заходи.

вересень					Відповідальна: Рибай Н.А.

28. Забезпечити, у разі потреби, тимчасове обмеження руху міського пасажирського та іншого транспорту у місцях проведення заходів.

вересень					Відповідальні: Кручень А.В.,

Тусь І.Г.

29. Організувати встановлення сцен та сценічного обладнання у місцях проведення заходів, забезпечити їх підключення до електромереж та цілодобову охорону.

вересень 	Відповідальні: Осіюк М.П.,

Гнатів Т.Ф., Захожий В.В.,

Тусь І.Г., Крутень А.В.,

Сиротинська Ю.Я.

30. Забезпечити доставку стільців у місця проведення заходів та розміщення їх з дотриманням карантинних вимог.

вересень					Відповідальні: Махецький А.М.,

Гнатів Т.Ф.

31. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення заходів.

вересень 					Відповідальні: Оліферчук В.В.,

Кирилюк Ю.В.

32. Забезпечити надання, у разі потреби, невідкладної амбулаторної чи стаціонарної медичної допомоги учасникам заходів.

вересень 		Відповідальний: Лотвін В.О.

33. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог під час проведення заходів.

вересень					Відповідальні: Тусь І.Г.,

Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Барська 777 949