## Стан виконання програм
Додаток 7
Стан виконання цільових програм за І півріччя 2020 року
№ з/п | Назва програми дата і номер рішення про її затвердження | Захід | Головні розпорядники коштів та виконавці | Планові обсяги фінансування на 2020 рік відповідно до Програми (потреба) з бюджету, тис.грн | Передбачено бюджетом на 2020 рік | Фактичні обсяги фінансування за І півріччя 2020 року з бюджету, тис. грн | % вик-ня Програми гр.7/гр.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Програма розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 24.12.2019 № 68/61 | Створення системи резервування даних. Розвиток системи електронного документообігу. Розвиток та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради, виконання вимог щодо відкритих даних. Легалізація програмного забезпечення. Розвиток мережі передачі даних. Модернізація засобів інформатизації. Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації. Технічна підтримка комп’ютерного та офісного обладнання. Розвиток систем зв’язку. Забезпечення захисту інформації. Автоматизація процесів державної реєстрації. Розвиток інформаційних систем. | Виконавчий комітет, управління інформаційно-комунікаційних технологій | 7099.74 | 1140 | 643.46 | 56.4439
Всього по програмі |  |  |  | 7099.74 | 1140 | 643.46 | 56.4439
2 | Програма розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Р-ня ЛМР від 31.08.2016 №12/14. Зміни від 27.02.2019 № 53/88, від 26.02.2020 № 70/80, від 19.03.2020 №73/4 | Виконання протипожежних заходів в комунальних установах (закладах) м. Луцька. Утримання захисних споруд ЦЗ комунальної форми власності м. Луцька. Накопичення та утримання матеріальних ресурсів та засобів для забезпечення оперативного реагування на НС. Організація оповіщення населення міста про загрозу та виникнення НС. | Виконавчий комітет, Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 2667 | 340 | 340 | 100
Всього по програмі |  |  |  | 2667 | 340 | 340 | 100
3 | Програма забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки у Луцькій міській територіальній громаді на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 27.11.2019 № 66/65, зміни від 26.02.2020 № 70/89 | Виконання заходів з проведення приписки громадян до призовної дільниці. Підвищення рівня боєздатності військовозобов’язаних запасу. Виконання заходів з проведення призову громадян на строкову військову службу. Виготовлення методичних матеріалів з питань проходження військової служби, ведення військового обліку та бронювання. | Виконавчий комітет, відділ оборонно-мобілізаційної режимно-секретної роботи міської ради | 250 | 35 | 35 | 100
Всього по програмі |  |  |  | 250 | 35 | 35 | 100
4 | Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, які дислокуються на території Луцької міської територіальної громади, на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 27.11.2019 № 66/66, зміни від 26.02.2020 № 70/90, від 12.06.2020 № 82/4 | Закупівля речового майна, пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів для військових частин. Виготовлення рекламно-агітаційних матеріалів з питань престижу та популяризації військової служби, придбання агітаційно-технічних засобів, підписка періодичних видань для Луцького об’єднаного міського військового комісаріату, Волинського обласного військового комісаріату та військових частин. | Виконавчий комітет, відділ оборонно-мобілізаційної режимно-секретної роботи міської ради | 600 | 14.2 | 14.2 | 100
Всього по програмі |  |  |  | 600 | 14.2 | 14.2 | 100
5 | Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 15.12.2017 №35/11. Зміни від 27.02.2019 53/80, від 28.08.2019 №61/53, від 25.09.2019 №63/62, від 19.03.2020 №73/2 | Охорона громадського порядку в місті, взаємодія із громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, забезпечен ня безпеки дорожнього руху | Виконавчий комітет, Луцький ВП ГУНП у Волинській області, ГО"Варта порядку" | 920 | 670 | 372 | 55.5224
Всього по програмі |  |  |  | 920 | 670 | 372 | 55.5224
6 | Міська програма соціально-правового захисту дітей на 2017-2021 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/31. Зміни від 26.04.2017 № 23/18 | Здійснення соціальної роботи з сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах | Виконавчий комітет, служба у справах дітей | 150 | 150 | 58.949 | 39.2993
|  |  | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 175.5 | 173 | 70.1797 | 40.5663
Всього по програмі |  |  |  | 325.5 | 323 | 129.1287 | 39.9779
7 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2018 № 49/81, зміни від 27.02.2019 № 53/89, від 29.05.2019 №57/72, від 28.08.2019 №61/67, від 27.11.2019 № 66/87 | Фінансова підтримка основної діяльності КП "Ласка". Витрати на ідентифікацію тварин, продукти харчування для тварин, на комунальні послуги. Придбання автомобіля для відлову тварин. Виготовлення будок для тварин. | Виконавчий комітет, КП"Ласка" | 4320 | 3650 | 1457 | 39.9178
|  | Послуги з відлову, масової стерилізації, вакцинації, безпритульних тварин, лікування, транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали), збір решток мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста | Департамент житлово-комунального господарства | 700 | 0 | 0 | 0
|  | Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт приміщень стерилізаційного центру. | Управління капітального будівництва | 1300 | 730 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 6320 | 4380 | 1457 | 33.2648
8 | Програма розвитку міжнародного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2019-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2018 № 49/83 | Забезпечення співпраці з іноземними містами та регіонами, дипломатичними установами, представництвами міжнародних організацій. Проведення заходів міжнародного та євроінтеграційного характеру. Робота щодо залучення та освоєння міжнародної технічної допомоги. | Виконавчий комітет, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 630 | 550 | 29.6 | 5.3818
Всього по програмі |  |  |  | 630 | 550 | 29.6 | 5.3818
9 | Міська цільова Програма "Впровадження транскордонного проекту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька". Р-ня ЛМР від 25.07.2018 №44/37. Зміни від 21.12.2018 №51/29, від 24.12.2019 № 68/57 | Реставрація пам'яток архітектури національного значення польсько-литовської доби в м.Луцьк. Промоційно-інформаційна кампанія, культурні та мистецькі заходи. Адміністрування проекту. | Виконавчий комітет, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 8492 | 8492 | 3860.4 | 45.4593
Всього по програмі |  |  |  | 8492 | 8492 | 3860.4 | 45.4593
10 | Міська цільова Програма "Впровадження проєкту "Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька". Р-ня ЛМР від 27.02.2019 №53/71, зміни від 24.12.2019 № 68/56 | Закупівля та встановлення "розумних зупинок" та обладнання. Поїздка експертів транспортної сфери м.Луцька до краю Ліппе. Організація навчань для водіїв та перевізників. Розробка дорожньої карти розвитку транспортної сфери. Управління проектом, промоція. | Виконавчий комітет, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 756 | 793 | 62 | 7.8184
Всього по програмі |  |  |  | 756 | 793 | 62 | 7.8184
11 | Міська цільова Програма "Впровадження транскордонного проекту "Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька". Р-ня ЛМР від 24.04.2019 №56/73, зміни від 24.12.2019 № 68/55 | Розвиток транскордонної транспортної інфраструктури. Створення безпечної платформи для транскордонного дорожнього руху, інформаційна кампанія. Адміністрування проекту. | Виконавчий комітет, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства | 3022.5 | 4793 | 3462.279 | 72.2362
Всього по програмі |  |  |  | 3022.5 | 4793 | 3462.279 | 72.2362
12 | Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 27.11.2019 № 66/64 | Забезпечення своєчасного та належного фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення та інших заходів та подій, що проводяться у місті Луцьку | Виконавчий комітет, відділ зв’язків з громадськістю | 1530 | 1530 | 164.019 | 10.7202
Всього по програмі |  |  |  | 1530 | 1530 | 164.019 | 10.7202
13 | Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2019-2020 роки. Р-ня ЛМР від 21.12.2018 № 51/13. Зміни від 29.05.2019 №57/67 | Створення умов для ефективного управління туристичною галуззю міста. Формування позитивного іміджу міста Луцька як туристичної дестинації. Розвиток конкурентоспроможного туристичного продукту. Розвиток туристичної інфраструктури. Підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі. Підвищення якості надання послуг підприємствами готельно-ресторанного господарства. Співпраця з музеями міста та Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку. Співпраця з вищими навчальними закладами міста. Залучення громади до розвитку туризму. | Виконавчий комітет, управління туризму та промоції міста | 1935 | 1620 | 128.052 | 7.9044
Всього по програмі |  |  |  | 1935 | 1620 | 128.052 | 7.9044
14 | Міська програма “Прозора влада” на 2018 -2020 роки. Р-ня ЛМР від 15.12.2017 № 35/9 | Послуги теле- та радіомовлення. Інформаційні послуги у друкованих засобах масової інформації. Виробництво програм та відеопродукції | Виконавчий комітет, відділ інформаційної роботи | 597 | 597 | 139.395 | 23.3492
Всього по програмі |  |  |  | 597 | 597 | 139.395 | 23.3492
15 | Програма підтримки КП “Луцькводоканал” на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 27.11.2019 № 66/71, зміни від 29.01.2020 №69/110, від 26.02.2020 № 70/81, від 30.04.2020 № 76/5, від 12.06.2020 № 82/5 | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення. Залучення та супровід інвестиційних коштів. Покращення якісних показників стічних вод. | Департамент житлово-комунального господарства, КП "Луцькводоканал" | 43565 | 22246 | 13969.835 | 62.7971
Всього по програмі |  |  |  | 43565 | 22246 | 13969.835 | 62.7971
16 | Програма підтримки ДКП “Луцьктепло” на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 27.11.2019 № 66/86, зміни від 15.05.2020 № 79/2, від 24.06.2020 № 84/2 | Виконання умов мирової угоди між ДКП “Луцьктепло” та ТОВ “Тепелен”. Виконання умов кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ). Часткове оновлення техніки підприємства. Погашення кредитного зобов'язання. Виконання вимог трудового законодавства в частині виплати заробітної плати працівникам підприємства з податками. Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію. Виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП “Луцьктепло” та ДК “Газ України”. Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії. Створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Луцька | Департамент житлово-комунального господарства, ДКП"Луцьктепло" | 135386.74 | 56225 | 31149.25 | 55.4011
Всього по програмі |  |  |  | 135386.74 | 56225 | 31149.25 | 55.4011
17 | Програма підтримки КП “Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” на 2019-2021 роки. Р-ня ЛМР від 21.08.2019 №60/93 | Оновлення матеріально-технічної бази підприємства. Впровадження програмного забезпечення, яке дозволить детально позначити розташування всіх комунікацій, ліхтарів, їхній стан, потужність. Організація пункту керування та управління мережами зовнішнього освітлення. | Департамент житлово-комунального господарства, КП«Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» | 4100 | 1609.6 | 309.6 | 19.2346
Всього по програмі |  |  |  | 4100 | 1609.6 | 309.6 | 19.2346
18 | Програма підтримки КП "АвтоПаркСервіс" на 2019-2022 рік. Р-ня ЛМР від 27.02.2019 №53/90, зміни від 30.10.2019 №65/68 | Замовлення проектів схем організації дорожнього руху. Закупівля паркоматів. Закупівля в’їзного /виїзного обладнання. Запустити майданчики для паркування згідно переліку у місті Луцьку. Підключення майданчиків паркування до єдиної системи контролю оплати за послуги паркування. | Виконавчий комітет, КП"АвтоПаркСервіс" | 684.4 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 684.4 | 0 | 0 | 0
19 | Програма розвитку комунального підприємства "Центр туристичної інформації та послуг" на 2019-2020 роки Р-ня ЛМР від 21.12.2018 №51/12 | Іміджева політика. Забезпечення функціонування роботи КП «Центр туристичної інформації та послуг. | Виконавчий комітет, КП«Центр туристичної інформації та послуг» | 853.1 | 853.1 | 305.5 | 35.8106
Всього по програмі |  |  |  | 853.1 | 853.1 | 305.5 | 35.8106
20 | Програма розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки. Р-ня ЛМР від 30.06.2016 №10/7, зміни від 27.07.2016 №11/17, від 25.04.2018 №40/54, від 05.06.2018 №42/100, від 21.12.2018 №51/30, від 26.06.2019 №58/49 | Заміна фізично зношених тролейбусів. Проведення капітального ремонту тролейбусів. | Виконавчий комітет, КП”Луцьке підприємство електротранспорту” | 5800 | 17316 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 5800 | 17316 | 0 | 0
21 | Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки. Р-ня ЛМР від 26.02.2020 № 70/91 | Оновлення контактної мережі. Оновлення кабельних ліній та тягових підстанцій. Оплата замовником фактично виконаних обсягів робіт за вирахуванням доходу від пасажирських перевезень та інших доходів. Звільнення від сплати обов’язкових платежів. Погашення кредиторської заборгованості з обов’язкових платежів минулих періодів. | Виконавчий комітет, управління транспорту та зв’язку | 158800 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 158800 | 0 | 0 | 0
22 | Програма організації рятування людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади в літній період 2020-2021 років. Р-ня ЛМР від 24.12.2019 № 68/65 | Утримання (заробітна плата) плавців-рятувальників. Проходження навчання плавців-рятувальників, їх страхування та обстеження підводної акваторії. Закупівля спорядження. Реєстрація човнів в Судновій книзі та проходження їх технічного огляду. | Виконавчий комітет, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 440 | 440 | 108.4 | 24.6364
Всього по програмі |  |  |  | 440 | 440 | 108.4 | 24.6364
23 | Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/29, зміни від 24.12.2019 № 68/58 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом заміни вікон. Оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників та ін. | Виконавчий комітет, КУ Луцький міський трудовий архів | 794 | 633 | 256.4 | 40.5055
Всього по програмі |  |  |  | 794 | 633 | 256.4 | 40.5055
24 | Програма реалізації містобудівної політики Луцької міської територіальної громади на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 24.12.2019 № 68/60, зміни від 26.02.2020 № 70/65 | Розроблення містобудівної документації. Впорядкування зовнішнього естетичного вигляду міської територіальної громади. Впорядкування зовнішнього вигляду фасадів будівель і споруд на території міської територіальної громади. | Виконавчий комітет, управління містобудування та архітектури | 9055 | 4390 | 542.46 | 12.3567
Всього по програмі |  |  |  | 9055 | 4390 | 542.46 | 12.3567
25 | Програма розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на території міста Луцька на 2019-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2018 № 49/69. Зміни від 30.10.2019 №65/47, від 26.02.2020 № 70/64 | Часткова реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи УСК-2000 та перевирівнювання всієї міської геодезичної мережі | Виконавчий комітет, управління містобудування та архітектури | 2600 | 1230 | 596.34 | 48.4829
Всього по програмі |  |  |  | 2600 | 1230 | 596.34 | 48.4829
26 | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/25, зміни від 29.11.2018 №49/71, від 27.02.2019 №53/76, від 24.04.2019 №56/81, від 29.05.2019 №57/65, від 27.11.2019 №66/83, від 26.02.2020 № 70/79 | Охорона і раціональне використання водних і природних рослинних ресурсів. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навк. природного середовища. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу. | Виконавчий комітет, відділ екології, КП"Луцький зоопарк" | 990 | 914.533 | 332.1 | 36.3136
|  | Очищення русла р.Стир. Утримання у належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок. Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації. Придбання та монтаж установки контейнерного типу для очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів. Придбання та встановлення на території міста підземних контейнерів для збору ТПВ. Придбання автомобільного транспорту для підземних контейнерів. | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс", КП“Луцькводоканал” | 8400 | 1670 | 178.1 | 10.6647
|  | Висадка дерев та кущів, догляд за насадженнями на територіях ЗОШ і ДНЗ | Управління освіти | 100 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 9490 | 2584.533 | 510.2 | 19.7405
27 | Комплексна програма розвитку освіти міста на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 № 34/15, зміни від 21.12.2018 №51/15, від 25.09.2019 №63/55 | Підтримка дошкільної освіти | Управління освіти | 20040 | 35 | 0 | 0
|  | Підтримка загальної середньої освіти |  | 20731.3 | 7223.3 | 88.36 | 1.2233
|  | Підтримка інклюзивного навчання |  | 170 | 95.5 | 0.648 | 0.67853
|  | Проведення роботи з педагогічними кадрами |  | 235.5 | 248 | 10.265 | 4.1391
|  | Оздоровлення школярів (забезпечення роботи та зміцнення матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Ровесник"; забезпечення роботи мовних таборів на базі таборів з денним перебуванням (пришкільних таборів)). Закупівлі путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій. |  | 7148.2 | 4615.1 | 511.436 | 11.0818
|  | Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань серед школярів |  | 170 | 385.3 | 56.765 | 14.7327
|  | Військово-патріотичне виховання |  | 200 | 170 | 0 | 0
|  | Цивільний захист працівників, учнів та вихованців закладів освіти |  | 70 | 70 | 14.723 | 21.0329
Всього по програмі |  |  |  | 48765 | 12842.2 | 682.197 | 5.3122
28 | Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки. Р-ня ЛМР від 21.03.2017 №20/4, зміни від 28.02.2018 №38/6, від 29.08.2018 №46/6, від 24.04.2019 №56/54 | Реалізація заходів в галузі освіти | Управління освіти | 1050 | 1048.11 | 854.143 | 81.4936
|  | Організація благоустрою населених пунктів | Департамент житлово-комунального господарства | 870 | 865.103 | 177.461 | 20.5133
|  | Реалізація заходів в галузі туризму | Управління туризму та промоції міста | 60 | 60 | 30 | 50
|  | Реалізація заходів в галузі культури | Департамент культури | 35 | 34.781 | 33 | 94.8794
|  | Реалізація заходів в галузі охорони здоров’я | Управління охорони здоров’я | 180 | 175.8 | 64.1 | 36.4619
|  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення. Підтримка спорту вищих досягнень | Департамент сім'ї, молоді та спорту | 430 | 428.28 | 172.5 | 40.2774
|  | Виконання звернень депутатів та доручень виборців для розв’язання життєво-важливих проблем міста. | Виконавчий комітет, департамент фінансів та бюджету | 1575 | 10 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 4200 | 2622.074 | 1331.204 | 50.7691
29 | Комплексна міська програма "Здоров'я лучан" на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/17, зміни від 22.12.2017 № 36/20, від 11.12.2018 №50/4, від 29.01.2020 №69/108, від 30.04.2020 № 76/2, від 05.06.2020 № 81/4 | Виконання соціальних гарантій пільгових категорій лучан в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення. Проведення кап. ремонтів приміщень, обладнання, устаткування лікувально-профілактичних закладів міста. Придбання витратних матеріалів для забезпечення виконання регіональної програми «Волинькард»; туберкуліну; медичного обладнання лікувально-профілактичних закладів міста; путівок для санаторно-курортного лікування дітей із цукровим діабетом; імунобіологічних препаратів; суспензії для ендотрахіального введення новонародженим; комп’ютерної оргтехніки для комунальних закладів охорони здоров’я. | Управління охорони здоров'я | 227814.2 | 49409.845 | 24798.6 | 50.1896
Всього по програмі |  |  |  | 227814.2 | 49409.845 | 24798.6 | 50.1896
30 | Цільова програма розвитку паліативної допомоги у м. Луцьку на 2015-2020 роки. Р-ня ЛМР від 28.05.2015 №74/88 | Надання паліативної допомоги | Управління охорони здоров'я, БФ СТОПРАК, департамент соціальної політики | 594.5 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 594.5 | 0 | 0 | 0
31 | Програма профілактики рецидивної злочинності та правопорушень у м. Луцьку на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 31.01.2018 № 37/21, зміни від 05.06.2018 №42/99 | Виготовлення друкованої продукції соц. спрямованості. Забезпечення харчуванням неповнолітніх, лікування суб'єктів пробації, які перебувають на обліку пробації під час проведення соц.-виховної роботи. Придбання та обслуговування комп.техніки, офісних меблів. Проведення ремонтних робіт, придбання та заміна опалювальної системи та забезпечення Луцького МРВ пробації системою відеонагляду та охорони. | Департамент фінансів та бюджету, Державна установа ″Центр пробації″ | 101 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 101 | 0 | 0 | 0
32 | Програма соціальної адаптації осіб з інвалідністю міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/23, зміни від 11.12.2018 №50/6, від 29.01.2020 №69/90 | Забезпечення соціальної адаптації людей з інвалідністю (залучення до надання послуг у департаменті соціальної політики відповідно до укладених договорів цивільно-правового характеру). | Департамент соціальної політики | 350 | 345.7 | 69.6 | 20.1331
Всього по програмі |  |  |  | 350 | 345.7 | 69.6 | 20.1331
33 | Програма соціального захисту населення міста Луцька та населених пунктів Прилуцького старостинського округу на 2016-2022 роки. Р-ня ЛМР від 28.10.2015 №80/12, зміни від 30.03.2016 №5/22, від 25.05.2016 №9/5, від 31.08.2016 № 12/15, від 30.11.2016 №15/21, від 21.03.2017 №20/14, від 31.05.2017 №24/5, від 26.07.2017 №29/5, від 15.12.2017 №35/4, від 31.01.2018 №37/20, від 25.04.2018 №40/36, від 05.06.2018 №42/98, від 25.07.2018 №44/30, від 31.10.2018 №48/26, від 11.12.2018 №50/7, від 27.02.2019 № 53/83, від 29.05.2019 №57/66, від 18.07.2019 №59/2, від 21.08.2019 №60/94, від 27.11.2019 № 66/67, від 29.01.2020 № 69/91 | Надання адресної грошової допомоги хворим громадянам пільгових категорій на придбання ліків за пільговими рецептами; на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії громадянам; одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах. Забезпечити відшкодування коштів ЛПЕ, відповідно до поданих розрахунків з надання послуг за перевезення пільгових категорій громадян. Забезпечити відшкодування коштів Рівненській дирекції залізничних перевезень відповідно до поданих розрахунків з надання послуг за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом. Інші заходи. | Департамент соціальної політики, Територіальний центр соціального обслуговування м.Луцька | 105890.9 | 67805.255 | 25052.3 | 36.9474
Всього по Програмі |  |  |  | 105890.9 | 67805.255 | 25052.3 | 36.9474
34 | Програма соціальних виплат дітям у місті Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу на 2019-2020 роки. Р-ня ЛМР від 21.12.2018 №51/14. Зміни від 26.06.2019 №58/48, зміни від 24.12.2019 № 68/63, від 12.06.2020 № 82/3 | Виплата допомоги дітям учасників АТО та/або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. | Департамент соціальної політики | 900 | 900 | 419 | 46.5556
Всього по програмі |  |  |  | 900 | 900 | 419 | 46.5556
35 | Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 26.09.2018 № 47/54, зміни від 11.12.2018 №50/5, від 27.02.2019 № 53/84, від 30.10.2019 № 65/43, від 27.11.2019 № 66/68 | Надання матеріальної допомоги; пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; проведення заходів, спрямованих на підтримку учасників бойових дій та членів їх сімей. | Департамент соціальної політики | 3936 | 3736 | 1133.7 | 30.3453
|  |  | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 120 | 120 | 18.5782 | 15.4819
|  |  | Управління охорони здоров'я | 5920 | 2311.3 | 1319.5 | 57.0891
|  |  | Управління освіти | 1721 | 1721 | 184.936 | 10.7458
|  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент культури | 10 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 11737 | 7888.3 | 2656.7142 | 33.6792
36 | Програма надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2020 роки, для зареєстрованих громадян на території Луцької міської територіальної громади. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/12. Зміни від 05.06.2018 №42/96, від 29.11.2018 №49/80, від 27.11.2019 №66/92 | Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими організаціями. Підтримка проектів та заходів соц. спрямування. Надання інтегрованих соціальних послуг з питань сім'ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім'ї. Протидія торгівлі людьми. Підтримка волонтерського руху в Україні. | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1358 | 1358 | 63.9456 | 4.7088
Всього по програмі |  |  |  | 1358 | 1358 | 63.9456 | 4.7088
37 | Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 15.12.2017 № 35/8. Зміни від 27.11.2019 №66/91 | Модернізація закладів культури. Зміцнення матеріальної бази культурно-мистецької інфраструктури.+ Впровадження заходів з енергозбереження та безпеки. | Управління капітального будівництва, департамент культури | 25780 | 1498.1 | 515 | 34.3769
|  | Підтримка обдарованих дітей. Ефективна діяльність початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Бібліотека – сучасний інформаційний простір. Забезпечення участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах. Міжнародна діяльність у сфері культури. Культурно-мистецькі та культурологічні заходи. Промоція культурного потенціалу Луцька. Модернізація менеджменту культури. | Департамент культури | 24268 | 6568.643 | 1532.8 | 23.3351
Всього по програмі |  |  |  | 50048 | 8066.743 | 2047.8 | 25.3857
38 | Програма обліку об’єктів культурної спадщини Луцької міської територіальної громади у 2020-2022 роках. Р-ня ЛМР від 17.06.2020 № 83/4. | Виготовлення облікової документації на 36 об’єктів культурної спадщини (складання облікових карток, коротких історичних довідок, актів технічного стану). | Департамент культури, відділ охорони культурної спадщини | 180 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0
39 | Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2020-2021 роки. Р-ня ЛМР від 25.09.2019 №63/60 | Заробітна плата. Нарахування на заробітну плату. Придбання кормів для тварин зоопарку. Комунальні послуги (електроенергія). Будівництво вольєрів та споруд. Закупівля медикаментів для профілактики та запобігання захворювань у тварин. Укріплення берегів ставків у зоопарку. | Департамент культури, КП"Луцький зоопарк" | 9250 | 8250 | 3560.556 | 43.1583
Всього по програмі |  |  |  | 9250 | 8250 | 3560.556 | 43.1583
40 | Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/28, зміни від 27.06.2018 №43/25, від 11.12.2018 №50/3, від 27.11.2019 № 66/88 | Розвиток громадянської активності та національно-патріотичне виховання молоді. Забезпечення постійної співпраці Луцької міської ради з молодіжними та дитячи-ми громадськими організаціями, органами студентського самоврядування. Здійснення за-ходів, спрямова-них на зміцнен-ня здоров'я дітей шляхом органі-зації оздоровлен-ня та відпочинку. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді. Сприяння розвитку неформальної освіти, інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових структур. Створення умов для забезпечення зайнятості молоді. Підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінно-стей, запобіган-ня асоціальним проявам у сім’ї. Створення позитивного іміджу Луцької міської ради. | Департамент сім'ї, молоді та спорту | 1890 | 1890 | 64.3 | 3.4021
Всього по програмі |  |  |  | 1890 | 1890 | 64.3 | 3.4021
41 | Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 15.12.2017 №35/12. Зміни від 27.11.2019 № 66/89 | Національно-патріотичне виховання. Співпраця з громадянським суспільством. Військово-патріотичне виховання молоді | Департамент сім'ї, молоді та спорту, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | 1967 | 990 | 386.8 | 39.0707
Всього по програмі |  |  |  | 1967 | 990 | 386.8 | 39.0707
42 | Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/26, зміни від 21.03.2017 №20/25, від 29.06.2017 №26/14, від 27.02.2019 №53/91, від 27.11.2019 №66/90 | Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота в навчальних закладах, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. Спортивно-патріотичне виховання дітей та молоді Інформаційна підтримка розвитку фізичної культури та спорту.Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху. Розвиток двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері фізичної культури та спорту з іноземними державами. | Департамент сім'ї, молоді та спорту, управління освіти, управління охорони здоров'я, департамент житлово-комунального господарства | 33925 | 12906.478 | 3457.9 | 26.792
Всього по програмі |  |  |  | 33925 | 12906.478 | 3457.9 | 26.792
43 | Програма забезпечення ОСББ засобами комерційного обліку на 2019-2020 роки. Р-ня ЛМР від 21.08.2019 №60/104 | Встановлення загальнобудинкових засобів обліку. | Департамент житлово-комунального господарства, КП«Луцькводоканал» | 2471.5 | 100 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 2471.5 | 100 | 0 | 0
44 | Програма капітального ремонту фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в м.Луцьку Волинської області. Р-ня ЛМР від 26.02.2020 №70/82 | Капітальний ремонт фонтану з влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в м. Луцьку Волинської області | Департамент житлово-комунального господарства, КП«Луцькводоканал» | 13500 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 13500 | 0 | 0 | 0
45 | Програма сталого функціонування об’єктів фонтанного господарства на 2020–2022 роки. Р-ня ЛМР від 09.06.2020 № 81/10 | Забезпечення постачання на об’єкти фонтанного господарства міста електричної енергії, для сталої роботи насосного обладнання; забезпечення водопостачання; утримання об’єктів у належному стані; здійснення поточного ремонту обладнання. | Департамент житлово-комунального господарства, КП«Луцькводоканал» | 1080 | 1080 | 74.728 | 6.9193
Всього по програмі |  |  |  | 1080 | 1080 | 74.728 | 6.9193
46 | Програма капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки. Р-ня ЛМР від 29.01.2020 №69/87 | Покращення технічних характеристик будинків. Безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями, усунення наслідків надзвичайних ситуації. Проектні, ремонтні роботи фасадів житлових будинків. Переведення квартир на індивідуальне опалення при ліквідації неефективних котелень. Безпечна робота ліфтів. | Департамент житлово-комунального господарства | 19600 | 18250 | 1420.6 | 7.7841
Всього по програмі |  |  |  | 19600 | 18250 | 1420.6 | 7.7841
47 | Програма з благоустрою міста Луцька на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/20, зміни від 21.12.2018 №51/23 | Послуги в галузі озеленення територій | Департамент житлово-комунального господарства | 20280 | 17558 | 2469.1 | 14.0625
|  | Послуги з утримання кладовищ та об'єктів меморіальної слави, чергування катафалка, поховання одиноких громадян |  | 6224.61 | 5182.9 | 2672.1 | 51.5561
|  | Послуги з утримання фонтанів та вічного вогню. Модернізація фонтанів міста та насосної станції на дамбі р.Стир |  | 2659.94 | 228 | 17.3 | 7.5877
|  | Оренда землі |  | 3380 | 0 | 0 | 0
|  | Послуги із санітарного утримання міста |  | 35790.3 | 23000 | 7441.3 | 32.3535
|  | Ремонтні роботи |  | 16716.7 | 25315.77 | 5907.45 | 23.3351
|  | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів |  | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Придбання малих архітектурних форм/споруд |  | 2028 | 3350 | 209.5 | 6.2537
|  | Відведення дощових і талих вод |  | 2704 | 2200 | 945.3 | 42.9682
|  | Утримання рекреаційних територій |  | 5070 | 0 | 0 | 0
|  | Новорічне та Різдвяне оформлення міста |  | 1414 | 600 | 108.42 | 18.07
|  | Інші видатки |  | 676 | 500 | 218.6 | 43.72
Всього по програмі |  |  |  | 97143.55 | 77934.67 | 19989.07 | 25.6485
48 | Програма розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2017 №34/21, зміни від 28.03.2018 №39/31, від 21.12.2018 №51/22, від 26.02.2020 № 70/67 | Реконструкція вулично-дорожньої мережі міста | Департамент житлово-комунального господарства | 35000 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі |  | 120000 | 6411 | 669.9 | 10.4492
|  | Капітальний та поточний ремонт прибудинкових територій |  | 92500 | 30400 | 12984.3 | 42.7115
|  | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |  | 40000 | 29000 | 7420.4 | 25.5876
|  | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів |  | 3000 | 1000 | 0 | 0
|  | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів, турнікетного, пішохідного та транспортного огородження |  | 1100 | 3570.35 | 144.55 | 4.0486
|  | Буд-во та реконструкція об'єктів світлофорного господарства міста |  | 1600 | 300 | 5.9 | 1.9667
|  | Капітальний ремонт об'єктів світлофорного господарства міста |  | 450 | 0 | 0 | 0
|  | Експлуатація мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів. Електроенергія для освітлення міста |  | 12000 | 9500 | 3600 | 37.8947
|  | Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста |  | 10000 | 8000 | 2510.15 | 31.3769
|  | Встановлення та обслуговування дорожніх знаків |  | 1200 | 755 | 492.1 | 65.1788
|  | Нанесення та поновлення дорожньої розмітки |  | 2500 | 2000 | 0 | 0
|  | Запровадження автоматизованого управління керування світлофорними об'єктами та зовнішнім освітленням |  | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | Буд-во, реконструкція та кап. ремонт мережі зливової каналізації |  | 10000 | 0 | 0 | 0
|  | Експлуатація мереж зливової каналізації |  | 3000 | 2862.4 | 439.2 | 15.3438
|  | Паспортицація вулиць та інженерних споруд міста |  | 500 | 0 | 0 | 0
|  | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибуд. територій |  | 12000 | 11500 | 5027.7 | 43.7191
|  | Зимове утримання доріг |  | 10300 | 1840 | 1397 | 75.9239
|  | Влаштування та ремонт елементів безпеки |  | 700 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 360850 | 107138.75 | 34691.2 | 32.3797
49 | Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 15.12.2017 №35/10, зміни від 26.02.2020 № 70/66 | Підвищення енергоефективності житлового фонду, зменшення обсягів використання енергоресурсів. Залучення кредитних коштів на заходи термомодернізації та підвищення енергоефективності житлових будинків | Департамент житлово-комунального господарства | 14000 | 7500 | 3086 | 41.1467
Всього по програмі |  |  |  | 14000 | 7500 | 3086 | 41.1467
50 | Програма поводження з твердими побутовими відходами у Луцькій міській територіальній громаді на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 31.10.2018 №48/8, зміни від 29.01.2020 №69/88 | Створення системи поводження з ТПВ заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління ТПВ на довгострокову перспективу. | Департамент житлово-комунального господарства | 39535 | 18465 | 2145.3 | 11.6182
Всього по програмі |  |  |  | 39535 | 18465 | 2145.3 | 11.6182
51 | Програма розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2019-2021 роки. Р-ня ЛМР від 27.02.2019 № 53/74 | Екологічний, матеріально-технічний, естетичний напрямки. Утримання територій. | Департамент житлово-комунального господарства, КП«Парки та сквери м.Луцька» | 16800 | 7950 | 3175 | 39.9371
Всього по програмі |  |  |  | 16800 | 7950 | 3175 | 39.9371
52 | Програма підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки Р-ня ЛМР від 27.09.2017 №31/3, зміни від 29.11.2017 №34/32, від 29.08.2018 №46/5, від 29.05.2019 №57/60 | Підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради (озеленення міста, капітальний ремонт мереж житлового фонду, поточний ремонт прибудинкових територій) | Виконавчі органи міської ради | 1200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по програмі |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
53 | Програма підтримки органів самоорганізації населення (ОСН) міста Луцька на 2017-2020 роки. Р-ня ЛМР від 26.10.2016 №14/13 | Організаційно-методичні та інформаційні заходи щодо діяльності ОСН. Співфінансування проектів з благоустрою території ОСН. Проведення міського конкурсу з благоустрою територій ОСН за номінаціями «Зразковий двір», "Зразкова вулиця" | Департамент житлово-комунального господарства | 6285 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 6285 | 0 | 0 | 0
54 | Програма ремонтів історичних вхідних дверей, вікон та балконів будинків у місті Луцьку на 2019-2020 роки «Автентичний Луцьк». Р-ня ЛМР від 24.04.2019 №56/78. Зміни від 30.10.2019 № 65/41 | Проведення невідкладних реставраційних робіт або поточних ремонтних робіт автентичних вхідних дверей, вікон та балконів | Виконавчі органи міської ради, департамент житлово-комунального господарства, департамент культури | 1000 | 200 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 1000 | 200 | 0 | 0
55 | Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2020-2022 роки. Р-ня ЛМР від 25.07.2018 №44/29. Зміни від 28.08.2019 №61/55. | Придбання житла на умовах співфінансування учасників | Департамент соціальної політики, департамент житлово-комунального господарства | 11000 | 5000 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 11000 | 5000 | 0 | 0
56 | Програма впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій в територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік. Р-ня ЛМР від 27.11.2019 № 66/69 | Організація та проведення демонтажу. Зберігання тимчасових споруд (гаражів, кіосків тощо) та конструкцій. Прибирання та вивіз сміття, яке залишається після проведення демонтажу. | Департамент муніципальної варти | 2000 | 2231.61 | 1468.29 | 65.7951
Всього по програмі |  |  |  | 2000 | 2231.61 | 1468.29 | 65.7951
57 | Міська комплексна програма "Безпечне місто Луцьк" на 2019-2021 роки. Р-ня ЛМР від 26.06.2019 № 58/56 | Завершення проекту «Будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку із встановленням камер відео спостереження в місті Луцьку» | Департамент муніципальної варти | 15000 | 5800 | 1460 | 25.1724
Всього по програмі |  |  |  | 15000 | 5800 | 1460 | 25.1724
58 | Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/30 | Упорядкування житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Придбання житла. | Служба у справах дітей, управління капітального будівництва | 400 | 400 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 0
59 | Програма будівництва мереж водовідведення у місті Луцьку на 2018-2020 роки. Р-ня ЛМР від 06.10.2015 №79/3, зміни від 30.11.2016 №15/15, від 01.03.2018 №38/37 | Будівництво мереж водовідведення від центральної каналізаційної мережі по прилеглим вулицям | Управління капітального будівництва | 1000 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0
60 | Програма підтримки малого і середнього підприємництва у місті Луцьку на 2019-2021 роки. Р-ня ЛМР від 29.11.2018 № 49/58 | Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва | Управління розвитку підприємництва та реклами | 410 | 100 | 2 | 2
Всього по програмі |  |  |  | 410 | 100 | 2 | 2
61 | Програма управління місцевим боргом бюджету м. Луцька на 2018-2021 роки. Р-ня ЛМР від 05.06.2018 №42/84. Зміни від 26.06.2019 №58/45 | Погашення зовнішнього запозичення НЕФКО та обслуговування боргу | Департамент фінансів та бюджету | 11850 | 10225 | 2879.5 | 28.1614
Всього по програмі |  |  |  | 11850 | 10225 | 2879.5 | 28.1614
62 | Програма покращення комунально-побутових умов для утримування засуджених та осіб, взятих під варту, в слідчому ізоляторі та модернізації ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) на 2020-2021 роки. Р-ня ЛМР від 29.01.2020 №69/112 | Оновлення і модернізація ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони). Створення необхідних умов для безпеки населення, надійної ізоляції засуджених та осіб, взятих під варту. Покращення комунально-побутових умов для утримування засуджених та осіб, взятих під варту. | ДУ «Луцький СІЗО» | 323.5 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 323.5 | 0 | 0 | 0
Всього по Програмах |  |  |  | 1521132.13 | 570454.058 | 193567.1235 | 33.9321