Додаток 2

до Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

| № | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Національно-патріотичне виховання та молодіжна робота | Забезпечення діяльності КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Департамент сім’ї, молоді та спорту | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 986,4 2022 – 1118,6 2023 – 1245,9 |  |
|  |  | 1.1 Проведення заходів, спрямованих на реалізацію національного-патріотичного виховання в закладах системи освіти, спорту (інтелектуальні, вишкільні, спортивні заходи та інші) | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 80,0 2022 – 97,0 2023 – 92,0 | Виховання патріотичної свідомості, фізичної витривалості |
|  |  | 1.2 Проведення навчального заходу з представниками дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з питань патріотичного виховання дітей та молоді | 2021 р. | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти | Не потребує фінансування | 2021 – 5,0 2022 – 7,0 2023 – 6,0 | Обмін інформацією та поширення нових знань серед кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту |
|  |  | 1.3 Використання досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України, громадських організацій | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», | Не потребує фінансування | - | Консолідація зусиль громадських та соціальних інституцій у національно-патріотичному вихованні |
|  |  | 1.4 Проведення літнього дитячо-юнацького табору як альтернативного виду відпочинку молоді Луцької міської територіальної громади | Травень-вересень 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Департамент сім’ї, молоді та спорту | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 331,0 2022 – 331,0 2023 – 331,0 | Проведення літнього табору тривалістю 7 днів, 3 заїзди по 30-50 дітей. Основні складові табору – військово-спортивна, культурно-виховна. |
|  |  | 1.5. Запобігання пропаганді в ЗМІ культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення матеріалів, що суперечать загальнолюдським та національним духовним цінностям, заперечують суверенність Української держави | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Відділ інформаційної роботи | Не потребує фінансування | - | Попередження насильства та українофобства у ЗМІ |
|  |  | 1.6. Модернізація, реконструкція та капітальний ремонт просторів національно-патріотичного виховання та молодіжної роботи | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 500,0 2022 – 1500,0 2023 – 900,0 | Функціональний, сучасний дизайн просторів національно-патріотичного виховання та молодіжної роботи для дітей та молоді Луцької міської територіальної громади. |
| 2. | Співпраця з громадянським суспільством | 2.1 Спільна організація відзначення загальнодержавних свят із залученням дітей та молоді (20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, 23 травня — День Героїв, 28 червня — День Конституції України, 24 серпня — День Незалежності України, 14 жовтня - День захисника України та інші) | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Департамент сім’ї, молоді та спорту, ГО «ВМР «Національний Альянс», ПЛАСТ НСОУ, інші громадські організації | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 80,0 2022 – 96,0 2023 – 88,0 | Виховання у дітей та молоді історичної пам'яті |
|  |  | 2.2 Проведення в навчальних закладах інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, уроків Мужності, годин спілкування, патріотичних годин, бесід, зустрічей з учасниками АТО на сході України, бойових дій на території інших держав, жертвами політичних репресій та комуністичного тоталітарного режиму, інших | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти, ветеранські організації | Не потребує фінансування | - | Виховання у дітей та молоді історичної пам'яті та патріотичної свідомості |
|  |  | 2.3 Спільне з громадськими організаціями проведення заходів національно-патріотичного спрямування | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Департамент сім’ї, молоді та спорту, ГО «ВМР «Національний Альянс», Молодіжна організація «Станиця Луцьк Пласту – Національної скаутської організації України», інші громадські організації | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 207,0 2022 – 207,0 2023 – 207,0 | Спільне проведення заходів з громадськими організаціями, взаємодопомога в організації, підтримка та об’єднання зусиль для досягнення результату. |
|  |  | 2.4. Сприяння розвитку пластового, скаутського руху шляхом забезпечення доступності такого руху для дітей та молоді, реалізації пластових, скаутських освітніх (навчальних) програм | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Молодіжна організація «Станиця Луцьк Пласту – Національної скаутської організації України». | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 40 ,0 2022 – 40,0 2023 – 40 ,0 | Популяризація пластового, скаутського руху серед молоді, інституційний розвиток пластового, скаутського руху, формування в молоді почуття гордості за Україну та поваги до законодавства, підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового способу життя |
| 3. | Військово-патріотичне виховання молоді | 3.1 Оновлення куточків військово-професійної орієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах | 2021 р. | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 25,0 | Популяризація військової професії, наочність військової підготовки |
|  |  | 3.2. Проведення заходів з військової підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян (фестиваль «Нащадки козацької слави», військово-спортивна гра «Сокіл» («Джура»), навчально-польові збори. | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Департамент сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти, Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 47,0 2022 – 61,0 2023 – 54,0 | Виховання у дітей та молоді фізичної витривалості, історичної пам'яті, базових військових навичок |
|  |  | 3.3 Організація виїздів допризовної молоді у військові частини Збройних сил України для проведення навчальних стрільб та ознайомлення з життям солдат строкової служби | 2021-2023 | Управління освіти, Волинська обласна організація Товариства сприяння обороні України, Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 20,0 | Популяризація служби в Збройних силах України |
|  |  | 3.4 Підтримка мережі гуртків військово-патріотичного профілю та збільшення навчальних годин на позакласну роботу із «Захисту Вітчизни» учнів закладів загальної середньої освіти | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти, Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ГО «ВМР «Національний Альянс» | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 49,0 2022 – 61,0 2023 – 55,0 | Ме Функціонування мережі гуртків військово-патріотичного профілю, доповнення знань з навчального предмету “Захист Вітчизни” |
|  |  | 3.5 Забезпечення закладів освіти міста необхідним інвентарем відповідно до вимог програми «Захист України» | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 150,0 2022 – 432,0 2023 – 360,0 | Здійснення на належному рівні допризовної підготовки молоді та викладання предмету “Захист Вітчизни” |
|  |  | 3.6 Проведення методичних занять з викладачами шкільного предмету «Захист Вітчизни» в польових умовах | 2021-2023 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», Управління освіти, Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | Бюджет міської територіальної громади | 2021 – 13,0 2022 – 15,0 2023 – 16,0 | Підвищення кваліфікації викладачів предмету «Захист Вітчизни» |
| Всього видатків |  |  |  | Бюджет міської територіальної громади | 2021 | 2 533,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 3 965,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 3 394,9 |  |

Примітка:

| В тому числі з орієнтовного обсягу фінансових витрат, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Управління освіти Луцької міської ради | 300,0 | 360,0 | 432,0 |
| КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | 2533,4 | 3605,6 | 2962,9 |

Захожий 777 925