Додаток 1

до інформації про виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім’ї Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім’ї

Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки

| Назва програми дата і номер рішення про її затвердження та внесених змін | Основні заходи | Головні розпорядники коштів та виконавці | 2018 рік |  |  | 2019 рік |  |  | 2020 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Перед-бачено бюджетом міста, тис. грн | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Перед-бачено бюджетом міста, тис. грн | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Перед-бачено бюджетом міста, тис. грн | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім’ї Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки (рішення міської ради від 29.11.2017 №34/28) (зі змінами) | Розвиток громадянської активності та національно-патріотичне виховання молоді | Департамент сім'ї, молоді та спорту | 61 | 61 | 101,23 | 50 | 50 | 142,9 | 50 | 50 | 28,2 |
|  | Забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, органами студентського самоврядування |  | 355 | 355 | 396,90 | 820 | 770 | 736,4 | 870 | 870 | 157,6 |
|  | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  | 40 | 40 | 1,950 | 60 | 60 | 19,1 | 60 | 60 | 11,9 |
|  | Сприяння розвитку неформальної освіти, інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових структур |  | 250 | 175 | 99,77 | 170 | 170 | 57,1 | 170 | 170 | 28 |
|  | Створення умов для забезпечення зайнятості молоді |  | 20 | 19 | 9,580 | 50 | 100 | 216,3 | 50 | 50 | 39,2 |
|  | Створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті |  | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - |
|  | Підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей |  | 150 | 150 | 241,26 | 400 | 400 | 412,1 | 500 | 500 | 73,8 |
|  | Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку |  | 300 50 115 + 150 обласна субвенція | 300 +130 (дофінан-сування) +150 субвенція 50 | 300 +130 (дофінан-сування) + 150 субвенція | 100 | 100 | 60,6 | 100 | 100 | - |
|  | Створення позитивного іміджу Луцької міської ради |  | 50 | 50 | 49,31 | 50 | 50 | 49,7 | 90 | 90 | 35,3 |
| Всього за Програмою: |  |  | 1 391 +150 обласна субвенція | 1 330 +150 обласна субвенція | 1 330 З них: 1030 (заходи) 300 (оздоров-лення) 150 субвенція | 1 700 | 1 700 | 1 695,5 | 1 890 | 1 890 | 374 |

Загальне фінансове забезпечення

| Роки | Планові обсяги фінансування з бюджету міста, тис. грн. | Передбачено бюджетом міста на рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування з бюджету міста, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1 391 | 1 330 | 1 330 |
| 2019 | 1 700 | 1 700 | 1 695,5 |
| 2020 | 1 890 | 1 890 | 374 |
| ВСЬОГО: | 4 981 | 4 920 | 3 399,5 |

Захожий 777 925