Додаток

до інформації про виконання Цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту

Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки

| № п/п | Назва програми дата і номер рішення про її затвердження та внесених змін | Основні заходи | Головні розпорядни-ки коштів та виконавці | 2017 рік |  |  | 2018 рік |  |  | 2019 рік |  |  | 2020 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Перед-бачено бюдже-том міста на рік | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Перед-бачено бюдже-том міста на рік | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Перед-бачено бюдже-том міста на рік | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. | Перед-бачено бюдже-том міста на рік | Фактич-ні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки (рішення міської ради від 01.12.2016 №15/26) зі змінами | Утримання КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх» | Департамент сім'ї, молоді та спорту | 1 943,5 | 1 943,5 | 1 918,3 | 3 955 | 2 500 | 2 494,9 | 4 469 | 2 935,1 | 2 912,1 | 6 493 | 3 116,5 | 2 828,3 |
|  |  | Організація та проведен-ня фізкультурно-оздо-ровчих та спортивно масових заходів Спорт вищих досягнень Організація та проведен-ня змагань з видів спорту Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту Забезпечення участі збірних команд міста у змаганнях різного рівня |  | 21 282,5 | 1 423,1 | 1 445,7 | 3 078 | 1 330 + Дофінан-совано 36 | 1 365 | 5 912 | 3 776,3 | 3 775,3 | 6 512 | 2 000 | 1 230,7 |
|  |  | Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту Фінансова підтримка клубів (команд) |  | 2 185 | 2 185 | 2 161,3 | 2 280 | 1 440 + Дофінан-совано 270 | 1 708,5 | 2 820 | 2 310 | 2 309,7 | 5 201 | 4 789,9 | 4 323,5 |
|  |  | Виплата щомісячних стипендій кращим спортсменам Одноразові грошові винагороди |  | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 266 | 1 150 | 1 147,7 | 1 414 | 1 102 | 1 101,8 | 1 712 | 1 102 | 1 080 |
|  |  | Модернізація, рекон-струкція, капітальний ремонт, будівництво спортивних об'єктів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 13 814 | Дофінан-совано 4 452 | 4 430 | 14 361 | 3 895,6 | 3 444,1 | 15 407 | 3 500 | 3 476,5 |
| Всього за Програмою: |  |  |  | 28 039 | 8 179,6 | 8 153,3 | 24 393 | 11 178 | 11 146,1 | 28 976 | 14 019 | 13 543 | 35 325 | 14 508,4 | 12 939 |

Загальне фінансове забезпечення

| Роки | Планові обсяги фінансування з бюджету міста, тис. грн. | Передбачено бюджетом міста на рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування з бюджету міста, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 28 039 | 8 179,6 | 8 153,3 |
| 2018 | 24 393 | 11 178 | 11 146,1 |
| 2019 | 28 976 | 14 019 | 13 543 |
| 2020 | 35 325 | 14 508,4 | 12 939 |
| ВСЬОГО: | 116 733 | 47 885 | 45 781,4 |

Захожий  777 925