Додаток 2

до Програми співпраці тасоціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади

на 2021–2023 роки

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 
Програми співпраці та соціальної підтримки молоді

Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансу-вання(вартість) тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення постійної співпраці Луцької міської ради з молодіжнимигромадськими організаціями, органами учнівського тастудентського самоврядування Луцької міської територіальної громади | Підтримка ініціатив громадських організацій | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські ор-ганізації, органи студент-ського самоврядування, департаментосвіти | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 920,00 2022 - 1060,00 2023 - 1360,00 (* фінансування розподілено по напрямках А,Б,В,Г,Д, Е,Є,Ж) | Активізація молодіжного руху; налагодження сталої моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері моло-діжної політики; розширен-ня фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно молоді |
|  |  | Надання підтримки молодіжним громадським організаціям в реалізації програм та проєктів стосовно молоді | 2021-2023 роки |  | Бюджет міської територі-альної громади | (*А) 2021 - 550,00 2022 - 580,00 2023 - 620,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Розвиток громадянської активності та національно-патріотичне виховання молоді | Організація заходів з метою забезпечення профілактики правопорушень тапідви-щення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, а також підвищення ролі молоді у громадсь-кому житті міста через задоволення її інформаційних потреб, впровадження ІТ-технологій у ході інформаційного забезпечення молодіжної політики | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації, органи учнівського тастудентського самоврядування | Бюджет міської територі-альної громади | - | Підвищення громадянської активності молодих грома-дян;активізаціямолодіж-ного руху; створення мо-делі взаємодії органів міс-цевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики |
|  |  | Організація та забезпечення проведення навчань, семінарів, тренінгів, круглих столів, форумів, конференцій, акцій для лідерів студентського та учнівськогосамоврядування, молодіжних громадських організацій із залученням активних представників молодіжного руху | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації, органи учнівського тастудентського самоврядування, департаментосвіти | Бюджет міської територі-альної громади | - | Підвищення громадянської активності молодих грома-дян; активізація молодіж-ного руху; створення мо-делі взаємодії органів міс-цевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики |
|  |  | Організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму (фестиваль «Бандерштат») | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації, КЗ «Центр на-ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді у м.Луцьку» | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 60,00 2022 - 80,00 2023 -100,00 | Підвищення національної свідомості та почуття патріотизму й відповідальності в молоді |
|  |  | Підтримка діяльності та ініціатив пластового (скаутського) руху | 2021-2023 роки | Департаменту молоді та спорту, громадські організації, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьку» | Бюджет міської територі-альної громади | - | Підвищення громадянської активності молодих грома-дян; підвищення почуття патріотизму та відповідаль-ності в молоді; активізація молодіжного руху |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | Проведення культурно-мистецьких, спортивних акцій та заходів профілактичного спрямування | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські ор-ганізації, органи учнів-ського тастудентського самоврядування, КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Луцької міської ради» | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 60,00 2022 -80,00 2023 - 100,00 | Формування у молодих громадян цінностей здорового та безпечного способу життя |
|  |  | Підтримка проєктів громадських органі-зацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські ор-ганізації, органи учнів-ського та студентського самоврядування | Бюджет міської територі-альної громади | (*Б) 2021 - 60,00 2022 -80,00 2023 -100,00 | Формування у молодих громадян цінностей здо-рового та безпечного спо-собу життя; активізація молодіжного руху |
| 4 | Сприяння роз-виткунефор-мальної освіти, інтеграція укра-їнськогомоло-діжного руху до європейських та світових струк-тур | Організація та проведення заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації, органи учнівського тастудентського самоврядування, департамент культури, департаментосвіти | Бюджет міської територі-альної громади | - | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза сис-темою освіти; отримання міжрегіонального та міжна-родного досвіду, створення моделі міжрегіональної та міжнародної взаємодії у сфері молодіжної політики |
|  |  | Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкур-сів, міжшкільних та міжвузівських інтелек-туальних змагань, брейн-рингів, дебатних турнірів, виставок, участь обдарованої мо-лоді у всеукраїнських та міжнародних мис-тецьких конкурсах, фестивалях, чемпіонатах | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські орга-нізації, органиучнівсь-кого та студентського самоврядування, депар-тамент культури, департаментосвіти | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 100,00 2022 - 150,00 2023 - 200,00 | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза сис-темою освіти; отримання міжрегіонального та міжна-родного досвіду, створення моделі міжрегіональної та |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Забезпечення співпраці з міжнародними, всеукраїнськими, обласними та місцевими молодіжними громадськими організаціями шляхом реалізації програм Ради Європи та Європейського Союзу. | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські ор-ганізації, органи учнів-ського тастудентського самоврядування, департамент культури, департаментосвіти, управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності | Бюджет міської територі-альної громади | (*В) 2021 - 30,00 2022 - 50,00 2023 - 70,00 | міжнародної взаємодії у сфері молодіжної політики; активізація молодіжного руху |
|  |  | Міжрегіональна співпраця учнівської та студентської молоді, вивчення (ознайом-лення) традицій, побуту, історичної спадщини. Організація спільних оздоровчо-спортивних та мистецьких заходів. Сприяння молодіжно-культурному обміну. | 2021-2023 роки |  | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 70,00 2022 - 100,00 2023 - 120,00 |  |
| 5 | Створення умов для забезпечення зайнятості молоді | Формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності (про-ведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, форумів, ярмарків вакансій та інших заходів) | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські ор-ганізації, органи студент-ського самоврядування, департаментосвіти | Бюджет міської територі-альної громади | - | Підвищення громадян-ської активності молодих громадян; підвищення зайнятості молоді |
|  |  | Організація та проведення заходів, спря-мованих на розвиток навичок працевлаш-тування та підвищення конкурентоспро-можності молоді на ринку праці, розвиток підприємницьких ініціатив серед молоді | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські ор-ганізації, органи студент-ського самоврядування, департаментосвіти | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 60,00 2022 - 90,00 2023 - 120,00 | Підвищення громадян-ської активності молодих громадян; підвищення зайнятості молоді |
|  |  | Підтримка проєктів програм громадських організацій щодо волонтерського руху | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації | Бюджет міської терито-ріальної громади | (*Г) 2021 - 25,00 2022 - 45,00 2023 - 85,00 | Підвищення громадянської активності молодих громадян; підвищення зайнятості молоді; активізація молодіжного руху |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Залучення молоді до волонтерського руху | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 50,00 2022 - 100,00 2023 - 120,00 | Підвищення громадянської активності молодих грома-дян; підвищення зайнятості молоді; активізація моло-діжного руху |
| 6 | Запобігання нега-тивним проявам у молодіжному се-редовищі.Створення рівних можливостей для участі жінок і чо-ловіків у політич-ному, економічно-му, соціальному, культурному і су-спільному житті | Підтримка діяльності громадських організа-цій, що працюють у сфері попередження не-гативних проявів у молодіжному середовищі (жорстокість, домашнє насильство, торгівля людьми, булінгта інші) | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, виконавчі органи міської ради, служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент освіти,громадські організації, органи учнівського та студентського самоврядування | Бюджет міської територі-альної громади | (*Є) 2021 - 30,00 2022 - 40,00 2023 - 80,00 | Впровадження зразків ненасильницької поведінки;розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій |
|  |  | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, просвітницької та роз’яснювальної роботи у сфері попередження негативних проявів у молодіжному середовищі (жорсто-кість, домашнє насильство, торгівля людьми, булінгта інші) | 2021-2023 роки |  | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 30,00 2022 - 60,00 2023 - 80,00 | Впровадження зразків ненасильницької поведінки;запобігання асоціальним проявам у молодіжному середовищі |
|  |  | Підтримка ініціатив громадських організа-цій, діяльність яких спрямована на форму-вання гендерної культури населення | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації | Бюджет міської територі-альної громади | (*Д) 2021 - 25,00 2022 - 45,00 2023 - 85,00 | Розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків; активізація молодіжного руху |
| 7 | Організація змістовного молодіжного дозвілля | Підтримка проєктів програм громадських організацій щодо організації змістовного молодіжного дозвілля | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування | Бюджет міської терито-ріальної громади | (*Е) 2021 - 50,00 2022 - 60,00 2023 - 100,00 | Активізація молодіжного руху, розширення можли-востей участі молоді у житті громади, підвищення можливостей молоді для самореалізації. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Організація молодіжного дозвілля Луцької міської територіальної громади (День молоді, День міста, День села, День Незалежності, День Європи тощо) | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські органі-зації, органи студентсько-го самоврядування, депар-тамент культури, служба у справах дітей, управління міжнародногоспів робіт-ництва та проєктноїдіяль-ності, департаментосвіти, управління туризму та промоції міста | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 410,00 2022 - 460,00 2023 - 500,00 |  |
|  |  | Організація масових молодіжнихзаходів (Фестиваль «Аеросфера») | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, громадські організації, управління туризму та промоції міста | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 110,00 2022 - 150,00 2023 - 180,00 | Активізація молодіжного руху, створення якісних умов для молодіжного дозвілля. |
| 8 | Здійснення захо-дів, спрямованих на зміцнення здоров'я молодішляхом організа-ції оздоровлення та відпочинку | Активне впровадження альтернативних форм роботи з відпочинку (мовні та наметові табори, дозвілеві гуртки, турпоходи, гуртки тощо) | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, виконавчі органи міської ради, громадські організації, департамент освіти, служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 100,00 2022 - 150,00 2023 - 180,00 | Зміцнення здоров’я молоді шляхом організації оздо-ровлення та відпочинку, в тому числіальтернатив-ного; активізація молодіжного руху |
|  |  | Підтримка ініціатив громадських організацій, діяльність яких спрямована на оздоровлення, відпочинок та таборування молоді | 2021-2023 роки |  | Бюджет міської територі-альної громади | (*Ж) 2021 - 150,00 2022 - 160,00 2023 - 220,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Створення позитивного іміджу Луцької міської ради | Виготовлення промоційної та сувенірної продукції | 2021-2023 роки | Департамент молоді та спорту, виконавчі органи міської ради | Бюджет міської територі-альної громади | 2021 - 90,00 2022 - 120,00 2023 - 140,00 | Налагодження сталої моде-лі взаємодії органів місце-вого самоврядування і гро-мадськості, підвищення іміджу Луцької міської ра-ди загалом та департаменту молоді та спорту зокрема |

Захожий 777 925