Додаток 1

до розпорядження міського голови

___________________ №________

Перелік заходів

з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності України

та Дня Державного прапора України

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Забезпечити святкове оформлення території Луцької міської територіальної громади з використанням державної символіки.

до 21.08.2021			Департамент житлово-комунального

господарства

2. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність урн для сміття, вивісок з назвами зупинок, святкової атрибутики.

до 21.08.2021			Департамент житлово-комунального

господарства

3. Провести благоустрій, впорядкування та забезпечити належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, в’їзних шляхів у місто, територій біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 21.08.2021			Департамент житлово-комунального 							господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Житлово-комунальні підприємства

4. Впорядкувати та привести у належний стан об’єкти зовнішньої реклами. Забезпечити оновлення гірлянди біля пам’ятного фотостенду  «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України». Розмістити на рекламних білбордах фотографії військовослужбовців, загиблих в АТО/ООС.

до 21.08.2021			КП «Луцькреклама»

5. Вивісити державні прапори на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій Луцької міської територіальної громади.

21-25.08.2021			Департамент житлово-комунального

господарства

Керівники виконавчих органів міської

ради

Старости села, сіл, старостинського							округу

6. Забезпечити квіткове оформлення центральних вулиць міста, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, клумб біля пам’ятників та пам’ятних знаків.

до 21.08.2021			Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

7. Забезпечити упорядкування територій закладів освіти та прилеглих до них ділянок.

до 21.08.2021			Департамент освіти

8. Забезпечити тематичне оформлення вулиць, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

21-25.08.2021			Департамент економіки

Виконавчі органи міської ради

Старости села, сіл, старостинського							округу

9. Забезпечити роботу фонтанів у святкові дні.

23-25.08.2021			Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Луцькводоканал»

10. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту.

21-25.08.2021			Відділ транспорту

11. Забезпечити наявність вечірньої святкової ілюмінації центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста.

21-25.08.2021			КП «Луцьке електротехнічне

підприємство – Луцьксвітло»

12. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів, організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку, забезпечити роботу стаціонарних вбиралень.

21-25.08.2021			Департамент житлово-комунального

господарства

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»

КП «Парки та сквери м. Луцька»

ІІ. Організація та проведення офіційних,

мистецьких, культурно-масових, спортивних

та інших розважальних заходів

13. Взяти участь у церемонії підняття найбільшого Державного Прапора України на Київському майдані.

23.08.2021 				Департамент культури

09.00

14. Організувати проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора України перед приміщенням міської ради з нагоди Дня Державного прапора України.

23.08.2021 				Департамент культури

10.00

15. Організувати вручення відзнак кращим представникам трудових колективів підприємств, установ, організацій відповідно до поданих пропозицій.

23.08.2021				Управління персоналу

10.30

16. Організувати інтерактивну зустріч дітей з міським головою у співпраці з керівницею програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund Іриною Озимок та громадською організацією «Ефект дитини».

23.08.2021				Управління соціальних служб для сім’ї, 		11.45					дітей та молоді

17. Провести презентацію інтерактивної книги Ірини Озимок «У міста є я» та навчальної гри-програми «У міста є я. Версія: Луцьк» для педагогів шкіл та дошкільних закладі освіти, бібліотекарів та соціальних працівників у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

23.08.2021				Управління соціальних служб для сім’ї, 		14.00					дітей та молоді

Департамент освіти

18. Організувати в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки патріотичний флешмоб «Сплав у вишиванках: міні прогулянка на байдарках містом, міні змагання на воді, груповий флешмоб з прапором»:

23.08.2021				Управління соціальних служб для сім’ї, 	15.00					дітей та молоді

19. Сприяти проведенню молебнів за Україну в храмах міської територіальної громади.

24.08.2021 				Департамент культури

09.00

20. Організувати покладання квітів біля каменя на місці встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули захищаючи незалежність нашої держави на Сході України, пам’ятного знаку «Волинські Герої Небесної Сотні» на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

24.08.2021				Департамент культури

09.30

21. Сприяти проведенню маршу захисників України від меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану за участі членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України, громадськості за маршрутом: Меморіальний комплекс «Вічна Слава», проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан. Організувати покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент культури

09.30					Департамент соціальної політики

22. Сприяти трансляції на Театральному майдані святкового параду Збройних Сил України.

24.08.2021 				Департамент культури

10.00

23. Організувати велопробіг у вишиванках з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан.

24.08.2021				Департамент молоді та спорту

10.10

24. Організувати відкритий турнір з баскетболу 3х3, присвячений Дню Незалежності України на мультифункціональному спортивному майданчику, що на вулиці Глушець.

24.08.2021				Департамент молоді та спорту

11.00

25. Організувати сеанс одночасної гри у шахи і шашки поруч з оглядовим майданчиком на проспекті Волі 8 – 10.

24.08.2021				Департамент молоді та спорту

11.00

26. Організувати проведення громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент молоді та спорту

12.00

27. Організувати урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент культури

12.30

28. Сприяти проведенню святкової композиції «Ти у мене єдина» на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент культури

13.00-16.00

29. Сприяти проведенню обласного мистецького форуму «Україно моя – ти у мене єдина!» на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент культури

14.00

30. Забезпечити проведення в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки:

- творчих майстер-класів «Творимо разом нашу Незалежність»;

- бібліотечного пікніка «Бібліотека – це модно».

24.08.2021 				Департамент культури

14.00					Департамент молоді та спорту

31. Організувати проведення Сімейного фестивалю «Незалежна і єдина – моя Україна!», патріотичного флешмобу «Барви незалежності» на території дитячого містечка «Карамелька», парк на вул. Конякіна.

24.08.2021				Управління соціальних служб для сім’ї, 	15.00-19.00				дітей та молоді

32. Організувати безкоштовну екскурсію «Луцьк від А до Я» для лучан та гостей міста.

24.08.2021				Управління туризму та промоції міста

15.30

33. Сприяти проведенню театралізованої ходи від приміщення Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка вулицею Лесі Українки, вулицею Братковського, вулицею Кафедральною до Луцького замку.

24.08.2021				Департамент культури

16.00

34. Сприяти проведенню театралізованого дійства «У древньому Лучеську» в Луцькому замку.

24.08.2021				Департамент культури

16.30

35. Організувати творчий вечір до Дня Незалежності України (майстер-класи, вокально-поетичні мініатюри, тематичний кіноперегляд) на території Луцького міського молодіжного центру (Іподром).

24.08.2021				Департамент молоді та спорту

17.00

36. Організувати силове шоу в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

24.08.2021				Департамент молоді та спорту

18.00

37. Забезпечити проведення мистецького проєкту «Я люблю Україну» на Театральному майдані:

- 18.00 – концерт творчо-обдарованих дітей;

- 18.45 – урочисте відзначення переможців пісенного конкурсу «З родинного джерела – 2021»;

- 19.00 – «Ми молоді» – концерт за участі молодіжних творчих колективів та окремих виконавців;

- 20.00 – святкова програма Волинського державного академічного українського народного хору.

24.08.2021				Департамент культури

18.00-22.00

38. Сприяти показу колекції «Етно-Еко-Україна» в етностилі з елементами соломоплетіння дизайнерки Марії Гринишин та майстрині народної творчості Христини Савюк на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент культури

39. Організувати проведення у Луцькій міській територіальній громаді культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят. Провести в будинках культури та бібліотеках громади тематичні заходи з нагоди Дня Незалежності України.

14, 29 серпня			Департамент культури

40. Організувати ярмарок виробів майстрів народних промислів, майстер-класи на вулиці Лесі Українки.

23-24.08.2021			Департамент культури

Департамент економіки

41. Сприяти проведенню урочистої церемонії спецпогашення тематичного конверту з оригінальною маркою на честь 30-ї річниці Незалежності України.

24.08.2021				Департамент культури

42. Організувати в рамках проєкту «Мистецька вулиця» на вулиці Лесі Українки:

- виставку творчих робіт учнів Луцької художньої школи «3 любов’ю до України»;

- майстер-клас з вивчення традиційних народних українських танців у супроводі ансамблю народної музики «Волиняни» Луцької музичної школи № 3.

24.08.2021				Департамент культури

43. Організувати фольклорну руханку «Україна танцює» на Театральному майдані.

24.08.2021				Департамент культури

44. Організувати в бібліотеці-філії № 3 історичну виставку архівних документів, присвячену незалежності України.

серпень				Архівний відділ

Департамент культури

45. Організувати в міській територіальній громаді серію воркшопів з анімації для дітей та молоді «Анімація, що об’єднує».

серпень				Департамент культури

46. Організувати виставку фото та творчих робіт «З Україною в серці».

серпень				Департамент освіти

47. Сприяти проведенню ярмарку медової продукції, організувати розміщення пунктів святкової торгівлі в місцях проведення заходів.

серпень				Департамент економіки

ІІІ. Організаційні заходи

48. Сформувати списки громадян із числа осіб, які підпадають під дію Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» для надання одноразової грошової допомоги з коштів бюджету Луцької міської територіальної громади.

серпень				Департамент соціальної політики

49. Організувати та провести урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України для відвідувачів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька з врученням продуктових наборів. Придбати продукти харчування для формування 100 продуктових наборів за рахунок коштів, передбачених бюджетом міської територіальної громади на 2021 рік на організацію харчування громадян, які обслуговуються територіальним центром.

серпень				Департамент соціальної політики

50. Забезпечити участь представників трудових колективів, громадських організацій, депутатів усіх рівнів в офіційних урочистостях з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.

23-24.08.2021			Керівники виконавчих органів

міської ради

51. Забезпечити наявність державних прапорів, роботу оркестру, озвучення урочистої церемонії підняття Державного прапора України біля приміщення міської ради.

23.08.2021		Департамент культури

10.00	Господарсько-технічний відділ

Управління інформаційно-		комунікаційних технологій

52. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані та вивішування державних прапорів на флагштоках на майданах і вулицях міста.

23-24.08.2021			Департамент житлово-комунального							господарства

53. Забезпечити підготовку афіші заходів.

до 19.08.2021			Департамент культури

54. Інформувати мешканців громади про святкові заходи з нагоди Дня Державного прапора України та 30-ї річниці Незалежності України. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що відбуватимуться з нагоди державних свят.

Управління інформаційної роботи

55. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличної торгівлі. Узгодити з суб’єктами підприємницької діяльності неробочі дні у зв’язку з відзначенням державних свят.

серпень	Департамент економіки

КП «Луцькі ринки»

Департамент муніципальної варти

56. Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та мистецьких заходів. Забезпечити супровід учасників маршу захисників України, велопробігу вулицями міста.

23-25.08.2021			Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

Управління патрульної поліції у								Волинській області ДПП НП України

57. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

23-24.08.2021			Відділ з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту

населення

58. Забезпечити чергування бригади невідкладної медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

23-25.08.2021			Управління охорони здоров’я

59. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів.

23-25.08.2021			Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гнатів 723 426