Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

___________________ № ____

ПОРЯДОК

розроблення цільових програм Луцької міської територіальної

громади, моніторингу та звітності про їх виконання

- Загальні положення

1.1. Порядок розроблення цільових програм Луцької міської територіальної громади, моніторингу та звітності про їх виконання (далі –Порядок)розроблено відповідно до вимог Конституції України, положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів законодавства України з метою встановлення єдиного підходу до розроблення та підвищення ефективності реалізації цільових програм, використання коштів, спрямованих на їх реалізацію, а також організації контролю та звітності про їх виконання.

1.2. Цільова програма Луцької міської територіальної громади – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених термінами та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку громади або окремих галузей її економіки та соціально-культурної сфери, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, і є складовою програми економічного та соціального розвитку громади на відповідний період (далі –Програма).

Програма вважається:

- комплексною, якщо вона об’єднує декілька програм споріднених напрямів у відповідній галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету;

- довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на п’ять та більше років, а заходи виконуються поетапно.

1.3. Ініціаторами розроблення Програм можуть бути міський голова, депутат (депутати) Луцької міської ради, постійні комісії міської ради, депутатські групи, фракції, виконавчий комітет міської ради, виконавчі органи міської ради, старости старостинських округів та підприємства, організації (установи, заклади), що належать до комунальної власності міської територіальної громади.

1.4. Підставою для розроблення Програми є:

- існування проблеми на рівні громади, розв’язання якої потребує залучення коштів бюджету, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- наявність в бюджеті громади ресурсного забезпечення на виконання завдань та заходів Програми.

1.5. Заходи Програми, що розробляються, не повинні дублювати заходи інших програм. У разі дублювання заходів відповідні Програми повинні бути об’єднані в одну Комплексну програму.

1.6. Досягнення мети, завдань та очікуваного результату Програми здійснюють виконавці Програми відповідно до покладених на них функцій за кошти бюджету громади та інших не заборонених законодавством джерел фінансування. До Програми також можуть бути включені заходи, які передбачають фінансування з обласного та державного бюджетів.

2. Основні етапи розроблення Програми:

2.1. Підготовка проєкту Програми з обов'язковим визначенням:

- основних заходів та завдань;

- обсягів і джерел фінансування;

- строків виконання та головних виконавців;

- показників результативності.

2.2. Проведення стратегічної екологічної оцінки у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та отримання відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, визначених Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

2.3. Проведення експертизи проєкту Програми, її погодження та затвердження.

2.4. Затвердження бюджетних призначень на виконання заходів Програми.

2.5. Організація впровадження Програми та контролю за її виконанням.

2.6. Здійснення моніторингу та підготовка звіту про результати виконання Програми.

3. Підготовка проєкту Програми

Cтруктура та зміст Програми

3.1. Підготовка проєкту Програми здійснюється розробником самостійно або спільно із відповідальним виконавцем, головним розпорядником бюджетних коштів та зацікавленими учасниками у її прийнятті та виконанні установами, організаціями, підприємствами тощо.

Для забезпечення підготовки проєкту Програми можуть утворюватися групи з представників владних структур, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій, політичних партій тощо.

3.2. Відповідальний виконавець Програми визначається відповідно до частини 4 статті 20 Бюджетного кодексу України.

Відповідальний виконавець Програми у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього терміну її реалізації, у межах відповідних бюджетних призначень.

3.3. Проєкт Програми обов'язково повинен містити наступні розділи:

3.3.1. Паспорт Програми

Паспорт Програми містить у стислому вигляді її загальну характеристику та готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

3.3.2. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації у галузі з використанням статистичних даних (за останні 3-5 років), визначення проблемита причини її виникнення. На основі проведеного аналізу, проєкт Програми повинен містити чітко сформульовану проблему (проблеми), на вирішення якої вона спрямована.

3.3.3. Зазначення стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади (за наявності), на реалізацію яких спрямована Програма. Завдання і заходи Програми мають формуватися в контексті досягнення стратегічних та оперативних цілей, визначених у Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади.

3.3.4. Визначення мети

Метою Програми є кінцевий результат, який досягається завдяки її виконанню і сприяє досягненню стратегічної цілі розвитку громади. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок з її назвою.

3.3.5. Засоби розв’язання проблеми

Обґрунтування, шляхів, методів та засобів розв'язання визначеної проблеми, механізму використання бюджетних коштів, коштів міжнародної технічної допомогитощо.

3.3.6. Перелік завдань та заходів Програми

Завдання Програми – це основні напрями діяльності, які спрямовані на досягнення поставленої мети (розв'язання проблеми). Заходами Програми є перелік конкретних дій, спрямованих на виконання завдань Програми.

3.3.7. Індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми

Індикатори – це кількісні та якісні показники, які характеризують поточний стан та результати виконання Програми, визначають ступінь досягнення поставленої мети та дозволяють оцінити ефективність її дії. Результативні показники підтверджуються статичними даними, бухгалтерською та іншою звітністю, на підставі яких може здійснюватися аналіз досягнутих результатів та доцільності витрат.

Розробник Програми самостійно визначає результативні показники, за якими комплексно та всебічно можна здійснити оцінку її виконання.

Показники обсягів фінансових витрат, які необхідні для виконання Програми (в тому числі з щорічним розподілом) з визначенням джерел фінансування, складаються за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми формується згідно з додатком 3 до Порядку.

3.3.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми. Звіт про виконання Програми

У даному розділі зазначається виконавчий орган міської ради, який здійснює координацію дій виконавців Програми, контролює стан реалізації заходів, а також терміни та порядок надання звіту про виконання Програми.

3.4. Проєкт Програми може містити інші розділи (підрозділи), які на думку розробника є необхідними для досягнення мети, тощо.

4. Порядок проходження експертизи,

погодження та затвердження Програми

4.1. Експертиза проєкту Програми здійснюється виконавчими органами Луцької міської ради з економічних та фінансових питань. До проведення експертизи можуть залучатись працівники інших виконавчих органів міської ради, науковці тощо. Кожен з учасників експертизи не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання відповідного звернення, надає розробнику експертний висновок до проєкту Програми. У разі наявності зауважень у експертних висновках проєкт Програми допрацьовується.

До звернення про проведення експертизи проєкту нової Програми обов'язково додається звіт про виконання попередньої Програми, станом на останню звітну дату (квартал, рік).

4.2. Після проведення експертизи та отримання позитивних експертних висновків, розробник Програми готує проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про погодження проєкту Програми.

Після погодження Програми розробник подає проєкт Програми разом зі звітом про стратегічну екологічну оцінку та/або рішенням Антимонопольного комітет України (у разі необхідності) на затвердження міській раді.

5. Затвердження бюджетних призначень на виконання

Програми, включення Програм до щорічної програми

економічного і соціального розвитку громади

5.1. Фінансування затвердженої Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, згідно з її ресурсним забезпеченням.

5.2. Головний розпорядник коштів чи виконавець надає департаменту фінансів, бюджету та аудиту міської ради бюджетний запит щодо фінансування Програми за рахунок коштів бюджету громади у наступному бюджетному році.

5.3. При розробленні Програми чи внесенні змін до неї департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради аналізує поданий запит відповідно до можливостей бюджету громади і після узгодження з департаментом економічної політики міської ради включає пропозиції до проєкту бюджету громади на наступний рік.

5.4. Фінансування Програми з бюджету громади здійснюється виключно за умови передбачення видатків на її реалізацію у рішенні міської ради про бюджет громади на відповідний рік (рішенні про внесення змін до бюджету громади на відповідний рік) згідно з розписом бюджету громади.

5.5. Відповідно до Програми, здійснення заходів якої потребує нормативно-правового визначення механізму розподілу та порядку використання коштів, департамент фінансів, бюджету та аудиту спільно із департаментом економічної політики та головними виконавцями Програми розробляє порядок розподілу та використання коштів бюджету громади, готує проєкт рішення про його затвердження.

5.6. Департамент економічної політики міської ради включає перелік цільових програм Луцької міської територіальної громади до Програми економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на відповідний рік.

6. Здійснення моніторингу виконання Програми,

внесення змін до Програми та припинення її дії

6.1. Виконавці Програми забезпечують підготовку звітів про стан виконання її заходів за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

Річні та проміжні звіти повинні містити інформацію стосовно рівня досягнення мети Програми, стану виконання запланованих завдань, заходів та результативних показників (індикаторів), з роз’ясненням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

6.2. Департамент економічної політики міської ради узагальнює подані звіти про поточне та остаточне виконання Програм, проводить їх аналіз та готує зведену інформацію, а також включає їх результати до щорічних звітів про виконання Програми економічного та соціального розвитку громади.

6.3. Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми щороку здійснює аналіз результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності тих чи інших заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми і вносить необхідні зміни до Програми у визначеному регламентом міської ради порядку.

6.4. У разі виникнення потреби або за ініціативи міської ради, чи головного розпорядника бюджетних коштів, на сесії міської ради можуть розглядатися звіти про хід виконання Програми, досягнення мети та ефективність використання бюджетних коштів.

6.5. Дострокове припинення дії Програми відбувається у разі втрати актуальності її мети, за спільним поданням головного розпорядника коштів  бюджету громади та відповідального виконавця Програми або міської ради.

Рішення про дострокове припинення Програми приймається на сесії Луцької міської ради.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                      Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955

Додаток 1

до Порядку розроблення цільових програм Луцької міської територіальної громади, моніторингу та звітності про їх виконання

ПАСПОРТ

(назва програми)

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми |  |
| 3. | Співрозробники програми |  |
| 4. | Відповідальний виконавець програми |  |
| 5. | Учасники програми |  |
| 6. | Термін реалізації програми |  |
| 6.1. | Етапи виконання (для довгострокових програм) |  |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: |  |
| 7.1. | коштів бюджету громади |  |
| 7.2. | коштів інших джерел |  |

Смаль 777 955

Додаток 2

до Порядкурозроблення цільових програм Луцької міської територіальної громади, моніторингу та звітності про їх виконання

- Ресурсне забезпечення

_________________________________________________

(назва програми)

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20____р. | 20_____р. |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: |  |  |  |
| - коштів бюджету громади |  |  |  |
| - коштів обласного бюджету |  |  |  |
| - коштів державного бюджету |  |  |  |
| - коштів інших джерел |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |

Смаль 777 955

Додаток 3

до Порядку розроблення цільових програм Луцької міської територіальної громади, моніторингу та звітності про їх виконання

Перелік завдань, заходів та результативні показники

_______________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результативні показники (фактичні/планові) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Завдання 1 | Захід 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2 | Захід 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2 |  |  |  |  |  |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |

Смаль 777 955

Додаток 4

до Порядку розроблення цільових програм Луцької міської територіальної громади, моніторингу та звітності про їх виконання

Смаль 777 955