Додаток 1

до розпорядження міського голови 	___________________№_________

План

проведення інформаційного аудиту

у виконавчих органах Луцької міської ради у 2022 році

| № з/п | Етап інформаційного аудиту | Заходи | Термін проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчий | 1. Визначення відповідальних працівників за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі | До 01.03.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, керівники виконавчих органів |
|  |  | 2. Проведення навчання з керівниками виконавчих органів: «Сутність інформаційного аудиту, його мета та завдання» | До 16.03.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |
|  |  | 3. Проведення навчання з відповідальними працівниками за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі | До 31.03.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |
| 2 | Віддалений аудит | 1. Проведення віддаленого інформаційного аудиту шляхом проведення опитування | 01.04.2022 – 14.04.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, виконавчі органи міської ради |
|  |  | 2. Аналіз та опрацювання результатів проведення віддаленого інформаційного аудиту | 15.04.2022 – 26.04.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
|  |  | 3. Підготовка проміжного звіту для визначення виконавчих органів для проведення очного інформаційного аудиту | 27.04.2022 – 03.05.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 3 | Очний аудит | 1. Проведення очного інформаційного аудиту у визначених виконавчих органах | 04.05.2022 – 18.05.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, відповідальні працівники за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі, керівники виконавчих органів |
|  |  | 2. Аналіз та опрацювання результатів проведення аудиту | 19.05.2022 – 27.05.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
|  |  | 3. Розробка рекомендацій за результатами опрацювання результатів проведення інформаційного аудиту | 30.05.2022 – 01.06.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 4 | Підготовка звіту проведення інформаційного аудиту | 1. Підготовка звіту з проведення інформаційного аудиту у виконавчих органах міської ради | 02.06.2022 – 15.06.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |
|  |  | 2. Публічна презентація звіту шляхом презентації на офіційному сайті Луцької міської ради. Створення набору даних «Результати інформаційного аудиту», його публікація на єдиному державному вебпорталі відкритих даних/місцевому порталі відкритих даних | 16.06.2022 - 17.06.2022 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому	Юрій ВЕРБИЧ

Хмель 777 999