Інформація

про хід виконання у 2021 році Програми «Здоров’я мешканців

Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/28, з врахуванням змін,

внесених рішенням від 24.03.2021 № 9/46

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поширення стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, що сприятиме підвищенню показників якості та тривалості життя.

Програма поєднує шість пріоритетних завдань, акумулюючи реалізацію заходів по всіх напрямках діяльності галузі охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади:

державна політика в сфері охорони здоров’я;

цукровий та нецукровий діабет;

боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД;

охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я;

імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб;

боротьба з онкологічними захворюваннями.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з бюджету Луцької міської територіальної громади визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. Координація та контроль за ходом виконання Програми покладена на управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Згідно з рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/53 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) на виконання заходів Програми на 2021 рік було передбачено з бюджету Луцької міської територіальної громади – 14 331,2 тис. грн, профінансовано – 14 207,6 тис. грн (99,1 % виконання), в тому числі:

на закупівлю життєво важливих лікарських засобів та медичних виробів для відділення інтенсивної терапії новонароджених та породіль – 198,4 тис. грн.;

на забезпечення пільгових категорій мешканців Луцької міської територіальної громади безоплатними лікарськими засобами, препаратами та виробами медичного призначення – 10 454,7 тис. грн (для 2761 осіб пільгової категорії );

на забезпечення осіб з інвалідністю (діти) памперсами – 432,1 тис. грн (для 70 пацієнтів);

на забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 1 до 14 років – 193,4 тис. грн;

на оплату праці з нарахуванням працівникам, які надають безкоштовну стоматологічну допомогу пільговим категоріям мешканців Луцької міської територіальної громади та придбання стоматологічних матеріалів – 2605,0 тис. грн (надано стоматологічну допомогу 8675 пацієнтам);

на проведення безкоштовного зубопротезування пільговим категоріям мешканців Луцької міської територіальної громади – 324,0 тис. грн (запротезовано 1102 пацієнтів).

Начальник управління

охорони здоров’я							Володимир ЛОТВІН