Додаток 1

до розпорядження міського голови

___________________ №________

Перелік заходів

з нагоди відзначення Дня міста

1. Забезпечити належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, територій біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 10.09.2022			Департамент житлово-комунального							господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Житлово-комунальні підприємства

2. Забезпечити квіткове оформлення центральних вулиць міста, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, клумб біля пам’ятників та пам’ятних знаків.

до 10.09.2022			Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

3. Забезпечити роботу фонтанів у святкові дні.

10–11.09.2022			Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Луцькводоканал»

4. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення тематичних заходів, організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку, забезпечити роботу стаціонарних вбиралень.

10.09.2022				Департамент житлово-комунального

господарства

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»

КП «Парки та сквери м. Луцька

5. Організувати вручення відзнак «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».

10.09.2022				Управління персоналу

10.00

6. Провести чемпіонат міста Луцька з фризбі з нагоди Дня міста в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

10–11.09.2022			Департамент молоді та спорту

10.00

7. Організувати благодійний відкритий чемпіонат ДЮСШ № 3 з художньої гімнастики з нагоди Дня міста.

10–11.09.2022			Департамент молоді та спорту

10.00

8. Провести чемпіонат міста Луцька з шашок та шахів з нагоди Дня міста.

10–11.09.2022			Департамент молоді та спорту

11.00

9. Провести відкритий турнір з баскетболу 3х3 на мультифункціональному спортивному майданчику на вулиці Глушець.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

11.00

10. Організувати Луцький міський турнір з пляжного волейболу до Дня міста у спортивно-розважальному комплексі «Макіс».

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

11.00

11. Організувати велопробіг у вишиванках з нагоди Дня міста за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

11.00

12. Провести патріотичний захід – мегалистівка «Подаруй любов захиснику» на Театральному майдані.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

11.30

13. Організувати інтерактивний простір «проЛУЦЬК!» на проспекті Волі, поблизу фонтану «Квітка».

10.09.2022 				Департамент культури

12.00

14. Організувати громадську акцію «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

12.00

15. Провести цикл тематичних заходів у рамках мистецького проєкту «День Луцька 2022. Перемагаємо разом!» на Театральному майдані.

10.09.2022				Департамент культури

12.00

16. Організувати презентацію проєкту «RE. Валента» за творами художника Олександра Валенти в Центрі туристичної інформації та послуг.

10.09.2022				Управління туризму та промоції міста

17. Організувати спортивні локації та майстер-класи, благодійний ярмарок на центральній алеї парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

15.00

18. Провести благодійний показ «Гарні. Незламні. Незалежні.» на дамбі Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

17.00

19. Організувати музичну програму «Мелодії рідного міста» народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька на Театральному майдані.

10.09.2022 				Департамент культури

17.00

20. Організувати благодійний музичний вечір з нагоди Дня міста в Луцькому міському молодіжному центрі.

10.09.2022				Департамент молоді та спорту

18.00

21. Організувати  екскурсії «Мій Луцьк» та «Луцьк музичний» для лучан та гостей міста.

10.09.2022				Управління туризму та промоції міста

22. Забезпечити придбання та доставку квітів, корзин квітів до місць проведення заходів.

10.09.2022				Господарсько-технічний відділ

23. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані.

10.09.2022				Департамент житлово-комунального							господарства

24. Забезпечити інформаційний супровід заходів та інформувати мешканців громади про тимчасове обмеження руху транспорту.

Управління інформаційної роботи

25. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів та організувати безперешкодний доступ до укриттів у випадку оголошення повітряної тривоги.

10.09.2022				Відділ з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

26. Забезпечити патрулювання в місцях проведення масових заходів.

10.09.2022	Департамент муніципальної варти

27. Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху транспорту та супровід учасників велопробігу вулицями міста.

10.09.2022				Луцьке районне управління поліції

11.00					ГУ НП у Волинській області

Управління патрульної поліції у								Волинській області ДПП НП України

28. Забезпечити чергування бригади невідкладної медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

10.09.2022				Управління охорони здоров’я

29. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів.

10.09.2022				Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гнатів 723 426