ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43005, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. 283070, lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua.

Інформація по підготовці ДКП «Луцьктепло»

до опалювального сезону 2022/2023 років

ДКП «Луцьктепло» здійснює виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам міста Луцьк.

Підприємство експлуатує 43 котельні (з них 14 квартальних, 7 дахових), 45 центральних теплових пунктів, 300 індивідуальних теплових пунктів, що розташовані в багатоквартирних житлових будинках. Загальна встановлена потужність котелень складає 679,711 Гкал/год. Протяжність теплових мереж складає 131,5 км в двотрубному обчисленні.

Підприємство надає послугу з централізованого опалення для 759 житлових багатоквартирних будинків та послугу з гарячого водопостачання для 475 житлових будинків.

З метою підготовки підприємства до опалювального періоду 2022/2023 років виконані такі роботи:

Завершено реконструкцію на двох квартальних котельнях із заміною пальників, автоматики, димососів та вентиляторів на чотирьох котлах, на трьох котельних монтажні та пуско-налагоджувальні роботи будуть завершені до 18.10.2022. Впровадження цього заходу дасть орієнтовно очікувану економію природного газу 600 тис. куб. м та електроенергії 300 тис. кВтгод.

До 18.10.2022 будуть завершені роботи з заміни 43-х мережних насосних агрегатів, що дасть очікувану економію електроенергії 2 000 тис. кВтгод.

Ліквідовано дві підвальні збиткові котельні на вул. Ковельській, 150 та вул. Лесі Українки, 30.

Здійснено влаштування 69 індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, роботи продовжуються ще на 7 житлових будинках.

Проведено оснащення комерційними приладами обліку теплової енергії 77 житлових будинків.

Замінено модуль нагріву на даховій котельні по вул. Гордіюк, 20а.

Виконано капітальний ремонт теплових мереж 2 200,0 пог. м (1 100,0 м в двотрубному обчисленні) на суму 9,7 млн грн, в тому числі заміну теплової мережі на попередньоізольовані труби на вул. Кравчука, протяжністю 160 м (320 м трубопроводу), діаметром 426/560, вартістю 5,75 млн грн та 51 м теплової мережі (204 м трубопроводу) на вул. Бенделіані, вартістю 1,6 млн грн.

Проведено капітальний ремонт п’яти теплових камер із заміною запірної арматури Д-500 мм на суму 2,5 млн грн.

З початку року по вересень виявлено і усунуто 119 витоків на теплових мережах.

Проведено поточний ремонт котельних, ЦТП, ІТП, теплових мереж та режимно-налагоджувальні роботи.

Здійснено державну повірку вимірювальної техніки, приладів КВП та А, приладів обліку ПЕР та обліку теплової енергії, які перебувають на балансі підприємства.

Виконано гідравлічні випробування, промивка теплових мереж та режимно-налагоджувальні роботи.

Створено запас труб, арматури та інших матеріалів на загальну суму більше 9,0 млн грн.

Придбано два зварювальних генератори на суму 346,8 тис. грн.

Загальна вартість заходів, передбачених Інвестиційною Програмою підприємства на цей рік – 22 млн грн. Станом на вересень 2022 року Інвестиційну Програму виконано на 90%. З них на виробництво освоєно 
3,7 млн грн, транспортування – 10,2 млн грн, постачання – 5,8 млн грн. Разом 19,7 млн грн.

Станом на 20.09.2022 із 759 житлових будинків, які під’єднані до централізованої системи опалення, 685 житлових будинків оснащено вузлами комерційного обліку теплової енергії, що складає 90% оснащеності житлового фонду міста.

Результатом фінансової діяльності ДКП «Луцьктепло» за січень-червень 2022 року є прибуток в розмірі 32 143,0 тис. грн.

Основними чинниками позитивного результату діяльності підприємства у першому півріччі 2022 року є:

списання кредиторської заборгованості, в т.ч. штрафні санкції за природний газ, у розмірі 27 310,3 тис. грн;

зменшення фактичних витрат за використаний природний газ для категорій «бюджетні установи» та «інші споживачі» за значно нижчою ціною. Так, через суттєве скорочення реалізації теплової енергії споживачам 
ДКП «Луцьктепло», обсягів, відведених по ціні 7 420грн/тис. куб. м вистачило не лише для розрахунку за спожитий природний газ для категорії населення, але й для юридичних споживачів (відповідно до умов договору з ГК «Нафтогаз – Трейдинг»);

за 6 місяців 2022 року витрата природного газу склала 32 357,0 тис. куб. м, очікувана витрата газу на ІІ півріччя 24 052,8 тис. куб. м, витрати альтернативного палива за І півріччя склали 9 796,4 тонн, очікувана витрата на ІІ півріччя – 5 100,5 тонн.

економія витрат на заробітну плату, пов’язана із наявністю вакантних одиниць та оголошенням на підприємстві в окремих структурних підрозділах простою та не нарахування одноразового заохочення до професійного свята (відповідно і ЄСВ) працівникам підприємства у березні 2022 року.

Дебіторська заборгованість станом на 30 червня 2022 року складала 249 140,6 тис. грн, що на 14 903,3 тис. грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Заборгованість за теплову енергію та надані послуги склала 216 677,6 тис. грн, в тому числі:

безпосередньо населення  – 194 567 тис. грн;

установи та організації, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів боргують відповідно 4 280,1 тис. грн та 4 067,4 тис. грн;

борг інших споживачів становить 13 763,1 тис. грн.

Розмір кредиторської заборгованості станом на 30 червня 2022 року становив 370 161 тис. грн, що на 80 742,3 тис. грн менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, в т.ч.: електроенергія – 10 403,2 тис. грн, газ природний – 287 692,1 тис. грн.

Всього за 9 місяців 2022 року підприємством направлено до суду 1046 справ на суму 47 774,9 тис. грн.

Директор                                                                          Іван СКОРУПСЬКИЙ

Володимир Біньковський  283 079

Ігор Бабій                            283 068