Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

___________ № _____

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку цивільного захисту

Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа |  |
| 3 | Розробник програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 4 | Співрозробник Програми | Департамент освіти, Луцьке районне управління головного управління ДСНС України у Волинській області |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 6 | Учасники Програми | Виконавчий комітет, департамент житлово-комунального господарства, департамент освіти, управління охорони здоров'я, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2021–2025 роки |
| 8 8.1 8.2 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис. грн, в тому числі: коштів бюджету громади коштів інших джерел | 82 020 82 020 – |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Кирилюк 720 087

Додаток 2

##### до Програми розвитку

# цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021–2025 роки

# Напрями діяльності, завдання та заходи

# виконання Програми розвитку цивільного захисту

# Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансу-вання | Обсяги фінан-сування (тис.грн) | Графік проведення робіт (накопичення ресурсів) (кількість/обсяги фінансування ) (од./тис.грн) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. Виконання протипожежних заходів в комунальних установах (закладах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах: охорони здоров'я освіти | Управління охорони здоров'я, департамент освіти | Бюджет громади | 2000 11000 | 1000 2500 | 1000 2500 | - 2500 | - 2500 | - 1000 | Забезпече-ння протипо-жежного стану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Обробка вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти | Департамент освіти | Бюджет громади | 1000 | 140 | 120 | 500 | 120 | 120 | Забезпече-ння протипо-ежного стану |
| 3 | Ремонт систем протипожежного за-хисту в будинках під-вищенної поверховості | Департамент ЖКГ | Бюджет громади, кошти ОСББ | 1500 | - | 500 | 1000 | - | - |  |
| ІІ. Утримання захисних споруд ЦЗ, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведення в готовність до використання захисних споруд, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності, проведення в них ремонтно-будівельних робіт | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ | Бюджет громади | 4000 | 200 | 3200 | 200 | 200 | 200 | Забезпече-ння готовності до використа-ння |
| 2 | Комплектація захисних споруд спеціальним обладнанням | Виконавчий комітет департамент ЖКГ | Бюджет громади | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ІІІ. Накопичення та утримання матеріальних ресурсів та засобів для забезпечення оперативного реагування на НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Накопичення паливо-мастильних матеріалів | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” | Бюджет громади | 5400 | 100 | 5000 | 100 | 100 | 100 | Створення матеріаль-ного резерву |
| 2 | Накопичення шанцевого інструменту | Департамент ЖКГ | Бюджет громади | 540 | 10 | 500 | 10 | 10 | 10 | Створення матеріаль-ного резерву |
| 3 | Придбання найпростішого рятувального оснащення та майна для ліквідації аварій, пожеж (НС) (захисний одяг, взуття пожежного, інше) | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ | Бюджет громади | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 4 | Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт: бензопили; бензорізи; електрогенератор; -інше | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ | Бюджет громади | 1080 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Придбання засобів індивідуального захисту та дезинфікуючого розчину для протидії COVID - 19 | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | Забезпече-ння безпеки населення |
| 6 | Забезпечення харчуванням осіб, що задіюються до робіт з ліквідації НС, аварій, терористичних актів та в період проведення навчань з цих питань | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 15 800 | 200 | 15000 | 200 | 200 | 200 | Забезпече-ння ліквідації НС |
| 7 | Проведення робіт та придбання товарів, надання послуг (оплата праці за надані послуги) під час воєнного стану | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ, ЛСКАП “Луцькспец-комунтранс” | Бюджет громади | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - |  |
| ІV. Організація оповіщення населення міста про загрозу та виникнення НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встановлення пристроїв для оповіщення населення, придбання засобів зв’язку | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 1650 | 650 | 1000 | - | - | - | Оповіще-ння населення про події |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання операторів звукової реклами (за договорами) | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оповіще-ння населення про події |
| 3 | Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання власників ринків, вокзалів (за договорами) | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Усього тис. грн |  |  |  | 82 020 | 5730 | 65 430 | 5040 | 3660 | 2160 |  |

Кирилюк 720 087