Додаток 2

        - до Програми розвитку

- цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

- Напрями діяльності, завдання та заходи

- виконання Програми розвитку цивільного захисту

- Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| - № з/п | - Найменування заходів | - Виконавці | - Джерело фінансу-вання |  | - Обсяги фінан-сування - (тис.грн) |  | - Графік проведення робіт (накопичення ресурсів) - (кількість/обсяги фінансування ) - (од./тис.грн) |  |  |  |  |  |  |  |  | - Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2021 р. |  | - 2022 р. | - 2023 р. |  | - 2024 р. |  | - 2025 р. |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 | - 11 |  |
| - І. Виконання протипожежних заходів в комунальних установах (закладах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах: - охорони здоров'я - освіти | - Управління охорони здоров'я, департамент освіти | - Бюджет громади |  | - 2 000 - 11 000 |  | - 1 000 - 2 500 |  | - 1 000 - 2 500 | - - - 2 500 |  | - - - 2 500 |  | - - - 1 000 | - Забезпечення протипо-жежного стану |  |
| - 2 | - Обробка вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти | - Департамент освіти | - Бюджет громади |  | - 1 000 |  | - 140 |  | - 120 | - 500 |  | - 120 |  | - 120 | - Забезпечення протипо-жежного стану |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 | - 11 |  |
| - 3 | - Ремонт систем протипожежного за-хисту в будинках під-вищенної поверховості | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади, кошти ОСББ |  | - 1 500 |  | - - |  | - 500 | - 1 000 |  | - - |  | - - | - Забезпечення протипо-жежного стану |  |
| - ІІ. Утримання захисних споруд ЦЗ, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Приведення в готовність до використання захисних споруд, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності, проведення в них ремонтно-будівельних робіт | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 5 800 |  | - 200 |  | - 3 200 | - 2 000 |  | - 200 |  | - 200 | - Забезпечення готовності до використання |  |
| - 2 | - Комплектація захисних споруд спеціальним обладнанням | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 1 800 |  | - 200 |  | - 200 | - 1 000 |  | - 200 |  | - 200 |  |  |
| - ІІІ. Накопичення та утримання матеріальних ресурсів та засобів для забезпечення оперативного реагування на НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Накопичення паливо-мастильних матеріалів | - Виконавчі органи Луцької міської ради, - ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», - комунальні підприємства Луцької МТГ, - ЛРУ ГУ ДСНС України в області | - Бюджет громади |  | - 10 300 |  | - 100 |  | - 5 000 | - 5 000 |  | - 100 |  | - 100 | - Створення матеріаль-ного резерву |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 | - 11 |  |
| - 2 | - Накопичення шанцевого інструменту | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 1 030 |  | - 10 |  | - 500 | - 500 |  | - 10 |  | - 10 | - Створення матеріального резерву |  |
| - 3 | - Придбання найпрості-шого рятувального оснащення та майна для ліквідації аварій, пожеж (НС) - (захисний одяг, взуття пожежного, інше) | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 1 800 |  | - 200 |  | - 200 | - 1 000 |  | - 200 |  | - 200 |  |  |
| - 4 | - Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт: - - бензопили, - - бензорізи, - - електрогенератори (у т.ч. часткове відшкодування вартості), - - інше | - Виконавчі органи Луцької міської ради, - ОСББ, ЖБК, - управителі багатоквартирних будинків | - Бюджет громади |  | - 54 060 |  | - 20 |  | - 27 000 | - 27 000 |  | - 20 |  | - 20 |  |  |
| - 5 | - Придбання засобів індивідуального захисту - та дезинфікуючого розчину для протидії COVID – 19 | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 1 000 |  | - 500 |  | - 200 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 | - Забезпечення безпеки населення |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 | - 11 |  |
| - 6 | - Забезпечення харчуванням осіб, що задіюються до робіт з ліквідації НС, аварій, терористичних актів та в період проведення навчань з цих питань | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 30 600 |  | - 200 |  | - 15 000 | - 15 000 |  | - 200 |  | - 200 | - Забезпечення ліквідації - НС |  |
| - 7 | - Проведення робіт, придбання товарів, матеріалів, обладнання та техніки, надання послуг (оплата праці за надані послуги) під час воєнного стану | - Виконавчі органи Луцької міської ради, - комунальні підприємства Луцької МТГ: - ЛСКАП - «Луцькспецкомунтранс», - «Луцьктепло», - «Луцькводоканал», - «Луцьке підприємство електротранспорту», - «Автопарксервіс», - «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», - Луцький спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування, - «Парки та сквери - м. Луцька», - «Луцький зоопарк», - «Ласка», - ЛРУ ГУ ДСНС України в області | - Бюджет громади |  | - 48 670 |  | - - |  | - 35 000 | - 13 670 |  | - - |  | - - | - Забезпечення ліквідації - НС |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 | - 11 |  |
| - 8 | - Кредиторська заборгованість, що виникла у 2022 році з проведення робіт, придбання товарів, матеріалів, обладнання та техніки, надання послуг (оплата праці за надані послуги) під час воєнного стану | - КП «Луцькводоканал» | - Бюджет громади |  | - 1 330 |  | - – |  | - – | - 1 330 |  | - – |  | - – | - Оплата резерву матеріалів та обладнання на випадок аварійних ситуацій |  |
| - ІV. Організація оповіщення населення міста про загрозу та виникнення НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Придбання та встановлення пристроїв для оповіщення населення, - придбання засобів зв’язку | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 4 150 |  | - 650 |  | - 1 000 | - 2 500 |  | - - |  | - - | - Оповіщення населення про події |  |
| - 2 | - Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання операторів звукової реклами - (за договорами) | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 25 |  | - 5 |  | - 5 | - 5 |  | - 5 |  | - 5 | - Оповіщення населення про події |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 | - 11 |  |
| - 3 | - Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання власників ринків, вокзалів - (за договорами) | - Виконавчі органи Луцької міської ради | - Бюджет громади |  | - 25 |  | - 5 |  | - 5 | - 5 |  | - 5 |  | - 5 | - Оповіщення населення про події |  |
| - Усього тис. грн |  |  |  | - 176 090 |  | - 5 730 |  | - 91 430 |  | - 73 110 | - 3 660 |  | - 2 160 |  |  |  |

Кирилюк 720 087