## 4
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | Іван СКОРУПСЬКИЙ
| Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету | [10 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"____________ 20____ року
| _______________________Юрій ВЕРБИЧ | [10 empty] | М.П.
М.П.
Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2023 по 30.09.2024
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період +n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І.І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ковельській, 68-Б в м.Луцьку | 1 шт. | 29.3 | х | х | х | х | х | х | 29.3 | 0 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Декабристів, 29 в м.Луцьку | 1 шт. | 187.32 | х | х | х | х | х | х | 187.32 | 0 | 187.32 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Вавилова, 6 в м.Луцьку | 1 шт. | 186.95 | х | х | х | х | х | х | 186.95 | 0 | 186.95 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Вороніхіна, 15-Б в м.Луцьку | 1 шт. | 186.89 | х | х | х | х | х | х | 186.89 | 0 | 186.89 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Чернишевського, 114-К в м.Луцьку | 1 шт. | 29.33 | х | х | х | х | х | х | 29.33 | 0 | 29.33 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.6 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Чернишевського,29-В в м.Луцьку | 1 шт. | 29.66 | х | х | х | х | х | х | 29.66 | 0 | 29.66 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.7 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул.8-го Березня,3 в м.Луцьку | 1 шт. | 187.19 | х | х | х | х | х | х | 187.19 | 0 | 187.19 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.8 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул.Магістральній, 56 в м.Луцьку | 2 шт. | 398.9 | х | х | х | х | х | х | 398.9 | 0 | 398.9 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.9 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт котельні в частині заміни технологічного обладнання за адресою: м.Луцьк, вул. Чернишевського, 114-К" | 1 шт. | 363.96 | х | х | х | х | х | х | 0 | 363.96 | 363.96 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт котельні в частині встановлення центрального теплового пункту за адресою: м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20" | 1 шт. | 678.66 | х | х | х | х | х | х | 0 | 678.66 | 678.66 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.11 | Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Загородня, 3-А в м. Луцьку | 1 шт. | 2634.5 | х | х | х | х | х | х | 0 | 2634.5 | 2634.5 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.12 | Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Банкова, 10-Г в м. Луцьку | 1 шт. | 1535.57 | х | х | х | х | х | х | 0 | 1535.57 | 1535.57 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.13 | Встановлення єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків на вул. Кравчука, 11-Б; Кравчука, 11-В; Героїв-добровольців, 4В; Героїв-добровольців, 4Д в м. Луцьк | 1 шт. | 443.45 | х | х | х | х | х | х | 0 | 443.45 | 443.45 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.14 | Влаштування диспетчерезації на джерелах генерації теплової енергії ДКП "Луцьктепло" | 3 шт. | 1250.75 | х | х | х | х | х | х | 0 | 1250.75 | 1250.75 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.15 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №2 критичної інфраструктури на вул. Магістральна, 56 в м. Луцьку" | 1 шт. | 220.85 | х | х | х | х | х | х | 0 | 220.85 | 220.85 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.16 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №3 критичної інфраструктури на вул. Арцеулова, 3-А в м. Луцьку" | 1 шт. | 369.59 | х | х | х | х | х | х | 0 | 369.59 | 369.59 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.17 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №4 критичної інфраструктури на вул. Загородня, 3-А в м. Луцьку" | 1 шт. | 340.69 | х | х | х | х | х | х | 0 | 340.69 | 340.69 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.18 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №5 критичної інфраструктури на вул. Задворецька, 13 в м. Луцьку" | 1 шт. | 211.71 | х | х | х | х | х | х | 0 | 211.71 | 211.71 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.19 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №6 критичної інфраструктури на вул. Вавилова, 6 в м. Луцьку" | 1 шт. | 331.74 | х | х | х | х | х | х | 0 | 331.74 | 331.74 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.20 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №7 критичної інфраструктури на вул. Банкова, 10-Г в м. Луцьку" | 1 шт. | 333 | х | х | х | х | х | х | 0 | 333 | 333 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.21 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №8 критичної інфраструктури на вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку" | 1 шт. | 358.05 | х | х | х | х | х | х | 0 | 358.05 | 358.05 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.22 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №9 критичної інфраструктури на вул. 8 Березня, 3 в м. Луцьку" | 1 шт. | 358.05 | х | х | х | х | х | х | 0 | 358.05 | 358.05 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.23 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №10 критичної інфраструктури на пр-ті Відродження, 15-б в м. Луцьку" | 1 шт. | 333.3 | х | х | х | х | х | х | 0 | 333.3 | 333.3 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.24 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №11 критичної інфраструктури на вул. Даньшина, 10-Б в м. Луцьку" | 1 шт. | 311.38 | х | х | х | х | х | х | 0 | 311.38 | 311.38 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.25 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №12 критичної інфраструктури на вул. Гулака-Артемовського, 20 в м. Луцьку" | 1 шт. | 333.3 | х | х | х | х | х | х | 0 | 333.3 | 333.3 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.26 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №13 критичної інфраструктури на вул. Володимирська, 100-Б в м. Луцьку" | 1 шт. | 331.75 | х | х | х | х | х | х | 0 | 331.75 | 331.75 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.27 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №14 критичної інфраструктури на вул. Конякіна, 24-К в м. Луцьку" | 1 шт. | 331.74 | х | х | х | х | х | х | 0 | 331.74 | 331.74 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.28 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №15 критичної інфраструктури на вул. Вороніхіна, 15-Б в м. Луцьку" | 1 шт. | 326.27 | х | х | х | х | х | х | 0 | 326.27 | 326.27 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 12633.85 | х | х | - | - | - | - | 1235.54 | 11398.31 | 12633.85 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 12633.85 | х | х | - | - | - | - | 1235.54 | 11398.31 | 12633.85 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.І |  |  | 12633.85 | 12551.88 | 0 | 0 | 0 | 81.97 | 0 | 1235.54 | 11398.31 | 12633.85 | - | - | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Заміна підігрівачів в ЦТП на бульв. Дружби народів, 8-А та бульв. Дружби Народів, 15-Б. | 2 шт. | 240.82 | х | х | х | х | х | х | 240.82 | 0 | 240.82 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 240.82 | х | х | - | - | - | - | 240.82 | 0 | 240.82 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 240.82 | х | х | - | - | - | - | 240.82 | 0 | 240.82 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 240.82 | 114.88 | 0 | 0 | 0 | 125.94 | 0 | 240.82 | 0 | 240.82 | - | - | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-31 на просп. Відродження,11 до ВТ-29 на просп. Відродження, 9 в м.Луцьку | 872 м.п. | 5330 | х | х | х | х | х | х | 0 | 5330 | 5330 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Реконструкція теплової мережі від ВТ-4 до ВТ-5 на вул.Задворецькій в м.Луцьку | 296 м.п. | 7762.6 | х | х | х | х | х | х | 0 | 7762.6 | 7762.6 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 13092.6 | х | х | - | - | - | - | 0 | 13092.6 | 13092.6 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 13092.6 | х | х | - | - | - | - | 0 | 13092.6 | 13092.6 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 13092.6 | 11647.14 | 0 | 0 | 0 | 1445.46 | 0 | 0 | 13092.6 | 13092.6 | - | - | - | - | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
ІV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням :
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 4.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 25967.27 | 24313.9 | 0 | 0 | 0 | 1653.37 | 0 | 1476.36 | 24490.91 | 25967.27 | - | - | - | - | - | - | -
Аналітик ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
| ПОГОДЖЕНО | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [16 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [16 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від ________________________ №_____________ | [16 empty] | Іван СКОРУПСЬКИЙ
| Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету | [16 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________Юрій ВЕРБИЧ | [16 empty] | "____"_______________ 2023 року
| М.П. | [16 empty] | М.П.
Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн) **
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріа льних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І.І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного бліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ковельській, 68-Б в м.Луцьку | 1 шт. | 29.3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Декабристів, 29 в м.Луцьку | 1 шт. | 187.32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 187.32 | 0 | 0 | 0 | 187.32 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Вавилова, 6 в м.Луцьку | 1 шт. | 186.95 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 186.95 | 0 | 0 | 0 | 186.95 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Вороніхіна, 15-Б в м.Луцьку | 1 шт. | 186.89 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 186.89 | 0 | 0 | 0 | 186.89 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Чернишевського, 114-К в м.Луцьку | 1 шт. | 29.33 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.6 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Чернишевського,29-В в м.Луцьку | 1 шт. | 29.66 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.7 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул.8-го Березня,3 в м.Луцьку | 1 шт. | 187.19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 187.19 | 0 | 0 | 0 | 187.19 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.8 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул.Магістральній, 56 в м.Луцьку | 2 шт. | 398.9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 398.9 | 0 | 0 | 0 | 398.9 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.9 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт котельні в частині заміни технологічного обладнання за адресою: м.Луцьк, вул. Чернишевського, 114-К" | 1 шт. | 363.96 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 363.96 | 0 | 363.96 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт котельні в частині встановлення центрального теплового пункту за адресою: м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20" | 1 шт. | 678.66 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 678.66 | 0 | 678.66 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.11 | Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Загородня, 3-А в м. Луцьку | 1 шт. | 2634.5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 2634.5 | 2634.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.12 | Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Банкова, 10-Г в м. Луцьку | 1 шт. | 1535.57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1535.57 | 1535.57 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.13 | Встановлення єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків на вул. Кравчука, 11-Б; Кравчука, 11-В; Героїв-добровольців, 4В; Героїв-добровольців, 4Д в м. Луцьк | 1 шт. | 443.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 443.45 | 0 | 0 | 443.45 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.14 | Влаштування диспетчерезації на джерелах генерації теплової енергії ДКП "Луцьктепло" | 3 шт. | 1250.75 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1250.75 | 0 | 0 | 1250.75 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.15 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №2 критичної інфраструктури на вул. Магістральна, 56 в м. Луцьку" | 1 шт. | 220.85 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 220.85 | 220.85 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.16 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №3 критичної інфраструктури на вул. Арцеулова, 3-А в м. Луцьку" | 1 шт. | 369.59 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 369.59 | 369.59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.17 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №4 критичної інфраструктури на вул. Загородня, 3-А в м. Луцьку" | 1 шт. | 340.69 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 340.69 | 340.69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.18 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №5 критичної інфраструктури на вул. Задворецька, 13 в м. Луцьку" | 1 шт. | 211.71 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 211.71 | 211.71 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.19 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №6 критичної інфраструктури на вул. Вавилова, 6 в м. Луцьку" | 1 шт. | 331.74 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 331.74 | 0 | 331.74 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.20 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №7 критичної інфраструктури на вул. Банкова, 10-Г в м. Луцьку" | 1 шт. | 333 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.21 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №8 критичної інфраструктури на вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку" | 1 шт. | 358.05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 358.05 | 0 | 358.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.22 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №9 критичної інфраструктури на вул. 8 Березня, 3 в м. Луцьку" | 1 шт. | 358.05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 358.05 | 0 | 0 | 358.05 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.23 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №10 критичної інфраструктури на пр-ті Відродження, 15-б в м. Луцьку" | 1 шт. | 333.3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 333.3 | 0 | 0 | 333.3 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.24 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №11 критичної інфраструктури на вул. Даньшина, 10-Б в м. Луцьку" | 1 шт. | 311.38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 311.38 | 0 | 0 | 311.38 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.25 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №12 критичної інфраструктури на вул. Гулака-Артемовського, 20 в м. Луцьку" | 1 шт. | 333.3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 333.3 | 0 | 0 | 333.3 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.26 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №13 критичної інфраструктури на вул. Володимирська, 100-Б в м. Луцьку" | 1 шт. | 331.75 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 331.75 | 0 | 0 | 331.75 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.27 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №14 критичної інфраструктури на вул. Конякіна, 24-К в м. Луцьку" | 1 шт. | 331.74 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 331.74 | 0 | 331.74 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.28 | Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні №15 критичної інфраструктури на вул. Вороніхіна, 15-Б в м. Луцьку" | 1 шт. | 326.27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 326.27 | 0 | 0 | 326.27 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 12633.85 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1235.54 | 11398.31 | 5312.91 | 2397.15 | 4923.79 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 12633.85 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1235.54 | 11398.31 | 5312.91 | 2397.15 | 4923.79 | 0 | - | - | - | - | -
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
[10 empty] | 2 |  |  |  | Продовження додатка 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом І.І |  |  | 12633.85 | 12551.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.97 | 0 | 0 | 12551.88 | 1235.54 | 11398.31 | 5312.91 | 2397.15 | 4923.79 | 0 | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Заміна підігрівачів в ЦТП на бульв. Дружби народів, 8-А та бульв. Дружби Народів, 15-Б. | 2 шт. | 240.82 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 240.82 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 240.82 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 240.82 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 240.82 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 240.82 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 0 | - |  | - | - | -
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 240.82 | 114.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.94 | 0 | 0 | 114.88 | 240.82 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 0 | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-31 на просп. Відродження,11 до ВТ-29 на просп. Відродження, 9 в м.Луцьку | 872 м.п. | 5330 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 5330 | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Реконструкція теплової мережі від ВТ-4 до ВТ-5 на вул.Задворецькій в м.Луцьку | 296 м.п. | 7762.6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 7762.6 | 0 | 0 | 0 | 7762.6 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 13092.6 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13092.6 | 0 | 0 | 0 | 13092.6 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 13092.6 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13092.6 | 0 | 0 | 0 | 13092.6 | - | - | - | - | -
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 13092.6 | 11647.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.46 | 0 | 0 | 11647.14 | 0 | 13092.6 | 0 | 0 | 0 | 13092.6 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ |  |  | 240.82 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 240.82 | 0 | 0 | 0 | 240.82 | 0 | - |  | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
IV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 4.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 25967.27 | 24313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.37 | 0 | 0 | 24313.9 | 1476.36 | 24490.91 | 5312.91 | 2397.15 | 5164.61 | 13092.6 | - | - | - | - | -
Аналітик ВТР та ІД | [5 empty] | _______________ |  |  |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) | [5 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 6
ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І.І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 12551.88 | 12551.88 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 12551.88 | 12551.88 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.І | 12551.88 | 12551.88 | 0 | 0 | 0
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 114.88 | 114.88 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 114.88 | 114.88 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.І | 114.88 | 114.88 | 0 | 0 | 0
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 11647.14 | 11647.14 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 11647.14 | 11647.14 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.ІІ | 11647.14 | 11647.14 | 0 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за інвестиційною програмою | 24313.9 | 24313.9 | 0 | 0 | 0
| Директор | _________________________ |  |  | Іван СКОРУПСЬКИЙ
(посада особа ліцензіата) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
| Головний бухгалтер | _________________________ |  |  | Руслана СКРОБАКА
(прізвище, ім'я, по батькові)
| Начальник ВЕПП та ЗП | _________________________ |  |  | Наталія КОЗАК
(прізвище, ім'я, по батькові)
| Аналітик ВТР та ІД | _________________________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)