Додаток 1

до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

на 2022-2024 роки

| № | Обсяг коштів, які планується залучати на виконання Програми, тис. грн. | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, усього | 6734,0 | 10840,0 | 23010,0 | 40584,0 |
| 1.1 | в т.ч. бюджет Луцької міської територіальна громади | 6219,0 | 10105,0 | 22075,0 | 38399,0 |
| 1.2. | інші кошти (власні кошти, благодійні внески, гранти) | 515,0 | 735,0 | 935,0 | 2185,0 |

Богданюк 0950022810

Додаток 2

до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2022-2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми регулювання чисельності безпритульних тварин

гуманними методами на 2022-2024 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Фінансова підтримка основної діяльності (уникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам та нарахування) та витрати на спецодяг для персоналу підприємства. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 4250,0 | Стабільний розвиток підприємства, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць, забезпечення належних умов праці. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 5050,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 8000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Адміністративні та поточні витрати | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 25,0 | Утримання підприємства |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 25,0 154,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 25,0 125,0 |  |
| 1.3. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Визначення кількості вуличних тварин в місті. | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
|  |  |  | 2023 |  |  | - |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | - |  |
| 1.4. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Ведення бази безпритульних тварин (собак та котів). | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
|  |  |  | 2023 |  |  | - |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | - |  |
| 1.5. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби відлову безпритульних тварин (собак та котів) | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 36,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану Луцької міської територіальної громади. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 200,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Послуги з відлову та повернення на місце відлову безпритульних тварин (собак та котів), транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали); послуги з перетримки безпритульних тварин (собак та котів); кастрація та стерилізація безпритульних тварин (собак та котів); вакцинація безпритульних тварин (собак та котів); вакцинація безпритульних тварин (собак та котів); обробка від паразитів, дегельмінтизація безпритульних тварин (собак та котів); лікування безпритульних тварин (собак та котів); лікування безпритульних тварин (собак та котів); збір решток мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста. | 2022 | Виконавчий комітет Луцької міської ради КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 650,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Забезпечення ефективності та регулярності протиепізоотичних заходів. Запобігання виникнення ситуацій загрози покусів людини безпритульною твариною. Зниження частоти дорожньо-транспортних пригод за участі безпритульних тварин. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 950,0 |  |
| 1.7. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на продукти харчування для безпритульних тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 16,0 100,0 | Створення належних умов утримання тварин на підприємстві. |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 300,0 3,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 400,0 150,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на ідентифікацію безпритульних тварин (біркування, чіпування). | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 257,0 25,0 | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 200,0 43,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 300,0 50,0 |  |
| 1.9. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на медикаменти, медичні засоби, медичне обладнання, вироби медичного призначення та ветеринарні препарати для лікування безпритульних тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 250,0 200,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 350,0 250,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 450,0 250,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.10. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби дезінсекції, дезінфекції, дератизації приміщень. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 36,0 25,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 100,0 25,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 150,0 25,0 |  |
| 1.11. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на комунальні послуги (в тому числі електроенергія, водопостачання, утилізація ТПВ, телекомунікаційні послуги). | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 600,0 20,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 800,0 45,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 1000,0 45,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.12. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Податок на землю. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 24,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 35,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 45,0 |  |
| 1.13. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Придбання паливно-мастильних матеріалів для доставки медикаментів та продуктів харчування для тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 100,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 200,0 25,00 |  |
|  |  |  | 2024 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади Інші кошти | 300,0 50,00 |  |
| 1.14. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Ремонт автотранспорту. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 50,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.15. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Надання пільгових послуг соціально-незахищеним верствам населення. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 60,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 80,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 90,0 |  |
| 1.16. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Виготовлення будок для тварин. | 2024 | КП «Ласка» | Інші кошти | 10,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 1.17 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на профілактичну антирабічну вакцинацію працівників, які професійно пов’язані з ризиком зараження сказом. | 2024 | КП «Ласка» | Інші кошти | 30,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація та нове будівництво вольєрів для утримання тварин. | 2023 | КП «Ласка» УКБ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 45,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
|  |  |  | 2024 |  |  | 1755,0 |  |
| 2.2. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Придбання автомобіля для відлову тварин. | 2024 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1000,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.3. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація та проведення опалення побутового приміщення для робітників (цегляне приміщення). | 2024 | КП «Ласка» УКБ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Капітальний ремонт мереж водовідведення ветеринарного та комплексно-ветеринарного приміщення | 2023 | УКБ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2000,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.5. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт приміщення господарського блоку (цегляне приміщення). | 2024 | КП «Ласка» УКБ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.6. | Нарощування потужності КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт приміщення лазарету для утримання тварин (цегляне приміщення). | 2024 | КП «Ласка» УКБ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Впровадження інформаційно-просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо гуманного ставлення та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності, реєстрації, розвиток напрямку каністерапії проведення еколого-просвітницьких заходів в навчальних закладах. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 5,0 | Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 5,0 |  |
| 3.2. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Використання соціальної реклами в засобах масової інформації, рекламних площах в місті. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 5,0 | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
|  |  |  | 2023 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | 5,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Вдосконалення існуючих Правил утримання домашніх тварин у місті Луцьку. | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
|  |  |  | 2023 |  |  | - |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | - |  |
| 3.4. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Прилаштування (адопція) безпритульних тварин (собак та котів). | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. |
|  |  |  | 2023 |  |  | - |  |
|  |  |  | 2024 |  |  | - |  |

Богданюк 0950022810