Інформація

про хід виконання у 2023 році Програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/27, зі змінами

В умовах воєнного стану у зв’язку з агресією російської федерації головною метою виконання заходів Програми у 2023 році залишалось надання якісної, доступної і своєчасної медичної допомоги комунальними підприємствами охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади (далі – підприємства) мешканцям громади, внутрішньо переміщеним особам, пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям, в тому числі послуг з їх реабілітації, з урахуванням виконання вимог наказу МОЗ України від 24.02.2022 № 374 «Про затвердження Тимчасових заходів у закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (в редакції від 20.03.2022 № 507)».

В галузі охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади функціонує п’ять підприємств, в яких працює близько 2 500 осіб. Протягом 2023 року заклади фінансувались в обсягах потреби, працювали в штатному режимі, діяли в єдиному медичному просторі, реалізуючи державну політику, надаючи змогу пацієнтам отримати повноцінну медичну допомогу від первинної ланки до високоспеціалізованої.

Контрактування з Національною службою здоров’я України забезпечувало надання підприємствами повноцінної медичної допомоги від первинної ланки до високоспеціалізованої усім пацієнтам, незалежно від місця проживання (реєстрації), які звертались у заклади.

Однак витрати підприємств оплачуються Національною службою здоров’я України тільки в частині надання медичної послуги згідно з специфікацією договорів. Всі інші витрати потребують додаткового фінансування, яке передбачено заходами Програми. Зокрема, здійснення видатків з місцевого бюджету на оновлення матеріально-технічної бази, проведення капітального ремонту, реконструкції, витрати на поточні видатки на утримання приміщення, обладнання та комунікацій та їх поточний ремонт, оплата послуг, пов’язаних із наданням технічних та комунікаційних робіт, закупівлю предметів, матеріалів та обладнання, оплати праці медичних працівників, задіяних у роботі позаштатної військово-лікарської комісії та медичної комісії з питань приписки громадян Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Крім того, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України Програмою передбачено здійснення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються підприємствами.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з бюджету Луцької міської територіальної громади визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. Координація та контроль за ходом виконання Програми покладена на управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Згідно з рішенням міської ради від 13.12.2022 № 38/19 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік» (з подальшими змінами) на виконання заходів Програми на 2023 рік було передбачено з бюджету Луцької міської територіальної громади – 52 516,4 тис. грн (2021 рік – 38 292,9 тис. грн, 2022 рік – 50 666,1 тис. грн), в тому числі з загального фонду – 49 316,4 тис. грн (2021 рік – 31 026,9 тис. грн., 2022 рік – 45 466,1 тис. грн), з бюджету розвитку міста – 3 200,0 тис. грн (2021 рік – 7 266,0 тис. грн, 2022 рік – 4 900,0 тис. грн).

Профінансовано з бюджету Луцької міської територіальної громади за 2023 рік – 46 404,8 тис. грн (виконання 2021 рік – 99,2 % , 2022 рік – 91,9 %, 2023 рік – 88,4 %), в тому числі з загального фонду – 43 221,4 тис. грн (87,6 % виконання), з бюджету розвитку міста – 3 183,4 тис. грн (99,5 % виконання), з них:

на утримання позаштатної військово-лікарської комісії Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки – 8 593,5 тис. грн;

на утримання комісії з питань приписки громадян Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки приписки – 1 227,4 тис. грн;

на оплату енергоносіїв (комунальних послу), спожитих підприємствами – 32 559,3 тис. грн;

на проведення витрат на поточні видатки на утримання приміщення, обладнання та комунікацій; оплату послуг, пов’язаних із наданням технічних та комунікаційних робіт, закупівлю предметів (КП «Луцький клінічний пологовий будинок») – 841,2 тис. грн;

на придбання медичного обладнання для КП «Луцький клінічний пологовий будинок» – 2 189,5 тис. грн (наркозно-дихальний апарат, датчики до УЗД апарату);

на проведення централізованої системи забезпечення повітрям в гінекологічному корпусі КП «Луцький клінічний пологовий будинок» – 993,9 тис. грн.

Начальник управління

охорони здоров’я                                                                Володимир ЛОТВІН