ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми співпраці та соціальної підтримки

молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

І. Мета Програми

Метою Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки (далі – Програма) є забезпечення реалізації у Луцькій міській територіальній громаді державної молодіжної політики як одного з пріоритетних напрямів діяльності Луцької міської ради, спрямованого на створення сприятливих умов для життєвого самовизначення і самореалізації молодих людей, формування громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи.

ІІ. Фінансування Програми

Протягом 2021–2023 років за Програмою було передбачено (планові обсяги витрат) 7 860,00 тис. грн. У 2021 році – 2 060,00 тис. грн; у 2022 році –    2 600,00 тис. грн; у 2023 році – 3 200,00 тис. грн.

У 2021 році бюджетом було передбачено (затверджено) 1 130,00 тис. грн, фактично використано 988,9 тис. грн (а також 32,00 тис. грн з депутатського фонду).

У 2022 році у зв'язку з подіями повномасштабного вторгнення росії на територію України, які наклали відбиток на проведення масових заходів, було передбачено (затверджено) 200,00 тис. грн, фактично використано 93,3 тис. грн. Також залучено понад 250,00 тис. грн з інших, не заборонених законодавством, джерел.

У 2023 році бюджетом було передбачено (затверджено) 1 300,00 тис. грн, фактично використано – 366,3 тис. грн. Також залучено понад 150,00 тис. грн з інших, не заборонених законодавством, джерел.

Інформація про фактичні обсяги фінансування Програми наведена у додатку 1.

Щороку кошти практично розподіляються на два основних вектори: заходи, які проводить відділ молодіжної політики департаменту молоді та спорту, та заходи громадських організацій, які підтримуються в рамках реалізації Програми. І ті, і інші заходи реалізуються відповідно до основних напрямів за Програмою.

ІІІ. Напрями діяльності за Програмою

та формати роботи із цільовою аудиторією

Забезпечення постійної співпраці Луцької міської ради з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, органами студентського самоврядування Луцької міської територіальної громади.

Розвиток громадянської активності та національно-патріотичне виховання молоді.

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя  та культури здоров’я серед молоді.

Сприяння розвитку неформальної освіти, інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових структур.

Створення умов для забезпечення зайнятості молоді.

Запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі.

Створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті.

Організація змістовного молодіжного  дозвілля.

Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я молоді шляхом організації оздоровлення та відпочинку.

Створення позитивного іміджу Луцької міської ради.

Протягом 2021–2023 років відділ молодіжної політики департаменту молоді та спорту працював з молоддю у таких форматах: тренінги, семінари, дебатні турніри, освітні проєкти, фестивалі, концерти, масштабні інтегровані заходи до відзначення свят (День Незалежності України, День молоді, День міста, День Європи, День матері, День батька та інші), опитування, майстер-класи, акції, табори, флешмоби, квести, конкурси, видання збірок, благодійні акції, кіноперегляди, поетичні зустрічі, аутріч-кампанії, вишколи, дискусійні клуби, екологічні толоки, конкурси та онлайн-конкурси.

Виклики, з якими зустрілась наша країна у 2022 році, сприяли пошуку нових методів та форматів роботи із молоддю, в тому числі освоєння онлайн середовища, надання переваги заходам менших форматів та заходам зі стратегічного розвитку молодіжної політики («Індекс благополуччя молоді», практична волонтерська програма «Я це роблю», проєкт «Впливові», розробка стратегій розвитку молоді та реалізації молодіжної політики у громаді). Важливою є й етична складова, оскільки заходи розважального контенту суттєво звузилися, натомість акцент у 2022 та 2023 роках ставився на заходах волонтерського, благодійного, патріотичного напрямів.

ІV. Основні показники за напрямами діяльності за Програмою

Одним із найважливіших завдань Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки було забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, ініціативними групами, органами студентського та шкільного самоврядування. Протягом звітних років спільно з активним молодіжним громадським сектором було організовано різноманітні заходи на загальну суму 619,5 тис. грн (у 2021 році – 433,3 тис. грн, у 2022 році – 25,9 тис. грн, у 2023 році – 160,3 тис. грн), які сприяли реалізації молодіжної політики у Луцькій територіальній громаді. Це близько 30–45 % усіх коштів, які використовувалися в рамках цієї Програми у 2021, 2022 та 2023 роках.

Щороку близько 20 молодіжних громадських організацій та ініціативних груп отримували допомогу у реалізації своїх ініціатив.

Також налагоджена активна співпраця з іншими установами та організаціями, які працюють з молоддю. Перелік громадських організацій, ініціативних груп та установ, які працюють з молоддю, підтриманих департаментом молоді та спорту в рамках Програми у розрізі 2021–2023 років наведено у додатку 2 до інформації.

Важливою для громадських організацій стала діяльність освітньо-консультаційного хабу для громадських організацій «Мераба», на базі якого було організовано низку тренінгів для представників громадського сектору з різних питань стратегічного та операційного управління; видано гайд (посібник) з цих тематик; до одного з гайдів (питання волонтерства) у ролі консультантки долучилася начальник відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту. Хаб було відкрито у 2023 році за сприяння департаменту молоді та спорту.

Проведені заходи охоплювали багато тематик та важливих напрямів роботи у сфері молодіжної політики, серед яких: національно-патріотичне виховання, розвиток громадської активності, розвиток неформальної освіти, розвиток підприємницьких ініціатив та підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, утвердження здорового способу життя та попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті, розвиток волонтерських ініціатив, організація змістовного молодіжного дозвілля та інші.

Крім того, варто зазначити, що з 2018 року з метою забезпечення належного функціонування постійно діючого колегіального консультативно-дорадчого органу при Луцькій міській раді для проведення консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики діє Молодіжна рада при Луцькій міській раді.

Станом на 23.02.2024 у Луцькій міській територіальній громаді відбулось перше установче засідання членів Молодіжної ради при Луцькій міській раді (третій склад з часів утворення Молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу). А у звітній період діяла Молодіжна рада при Луцькі міській раді (2021–2023 рр.). Саме за діяльності цього складу ради було розроблено два стратегічні документи: Стратегія розвитку молоді та Стратегія реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді. Стратегії було розроблено з максимальним залученням як представників влади, так і громадського середовища (члени Молодіжної ради, представники громадських організацій, молодіжних центрів та інші особи).

Відділом молодіжної політики департаменту молоді та спорту в рамках Програми також здійснювалась діяльність у вищезазначених напрямах (без урахування підтримки ініціатив громадських організацій). Найбільшою мірою це стосувалось проведення тематичних заходів та свят (День молоді, День Незалежності України, День міста тощо). Щороку відділом молодіжної політики організовуються та проводяться масштабні екологічні толоки («Чисте довкілля», «Весна НаДії», всесвітній день чистоти «WorldCleanupDay»). Активно впроваджуються програми для забезпечення зайнятості молоді («SkillsLab: успішна кар’єра», «SkillsLab: власна справа», хакатони на тему циркулярної економіки, тренінги «Управління проєктами в громадському секторі»). Інші знакові проєкти відділу: «Наукові пікніки у Луцьку», «Експерти на зв’язку», проєкт сексуального просвітництва для підлітків та молоді, «Mind Game» (шкільна та студентська ліги), проєкти, спрямовані на популяризацію здорового способу життя та інші (більш детально у V розділі звіту). Також організовано та проведено близько 70 благодійних заходів на підтримку ЗСУ за 2022 та 2023 роки.

Загалом, за звітний період на проведення заходів відділом молодіжної політики департаменту молоді та спорту використано 830 тис. грн (у 2021 році – 555,6 тис. грн, у 2022 році – 67,4 тис. грн, у 2023 році – 206,00 тис. грн).

V. Показники роботи за узагальненими напрямами

Забезпечення постійної співпраці Луцької міської ради з молодіжними громадськими організаціями, органами учнівського та студентського самоврядування, розвиток громадянської активності і національно-патріотичне виховання молоді.

Найбільше підтримано заходів саме у межах цих напрямів. Так, у 2021 році реалізовано 124 заходи цього спрямування, у 2022 – 142, а у 2023 – 156. Найбільш знакові серед молодіжних ініціатив: підтримано проведення низки творчих майстер-класів для дітей, підлітків та молоді (від арт локації «Творчий калейдоскоп та студії «Маленький Хогвартс»; майстер-класи до Великодня від ГО «Наша справа»; майстер-класи для підлітків із виготовлення анімаційних роликів від студії «ІМАГО» та інші); благодійну акцію «Чужих дітей не буває»; серію тренінгів за програмами «Місія Лідер» та «Місія П» від ГО «Молодіжний центр Волині»; реалізацію проєктів «Помічник патрульного»; «Школа дитячої безпеки»; «Історія молодої нації»; «Все вирішує твоє рішення»; фестиваль графіті «Алярм»; інтелектуально-розважальну гру «MindGame»; міжнародний дебатний турнір «Lubartopen» та серію дебатних турнірів всеукраїнського рівня; ряд кінопереглядів «Cinemaforkids»; благодійну акцію «Крок до перемоги»; низку благодійних ярмарків «Допомога ЗСУ»; перегляд документального фільму «1944.Крим.Депортація.» (з нагоди 78-річниці депортації кримськотатарського народу); екологічний проєкт «Сади зростання»; масштабний захід «Амбасадор дитинства»; майстер-класи із робототехніки та створення відеороликів; благодійний захід для дітей та підлітків «Незламні»; акцію «Листи до Бога»; змагання із робототехніки «ROBOSUMOVOLYN 2022»; проєкт «Оновлення 2022. Прокачайся заради майбутнього» та багато іншого.

Також підтримано низку благодійних заходів (зібрані кошти передано у волонтерські фонди або ж спільно з партнерами закуплено та передано ряд необхідних речей для військових); низку вистав «Два скетчі про війну» та проєкт «Літня арт-терапія»; серію заходів з популяризації молодіжного підприємництва; започатковано проєкт «Експерти на зв’язку» (для молоді, яка проживає у старостинських округах громади); впроваджено проєкт із сексуального просвітництва для підлітків; вдев’яте проведено фестиваль «Наукові Пікніки» у Луцьку. Із максимальним залученням громадськості розроблено проєкти Стратегії розвитку молоді та Стратегії реалізації молодіжної політики, які будуть затверджені у 2024 році.

Також у 2021 та 2022 роках місто Луцьк вже вчетверте потрапило до фіналу конкурсу «Молодіжна столиця України», проте через військову агресію рф фінал конкурсу так і не відбувся.

У 2023 році розпочалась реалізація молодіжного проєкту «Вливові» (Луцька міська територіальна громада увійшла до складу 25 фіналістів проєкту серед понад 90 громад). Метою проєкту є розвиток громади завдяки залученню місцевої молоді. Три проєкти переможців програми було презентовано на фінальному форумі у Львові (це рекорд серед всіх інших громад).

Організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму, підтримка пластового (скаутського) та волонтерського рухів.

Підтримано: волонтерську програму «Я це роблю!» та проведено набір учасників до цієї програми; серію заходів зі створення анімаційних роликів у техніці stop-motion; знято ролик на волонтерську тематику; проведено масштабний форум волонтерських ініціатив, участь у якому взяли понад 100 осіб (панельні дискусії, обговорення, презентації волонтерських організацій); проведено серію заходів в рамках проєкту «Волонтери. Відомі та невідомі історії» (зустрічі із військовими та волонтерами).

31.03.2023 за поданням департаменту молоді та спорту було затверджено Програму сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023–2027 роки. Подальші заходи, спрямовані на популяризацію волонтерства та підтримку волонтерських ініціатив, відбуватимуться вже у рамках цієї Програми.

Організація молодіжно-культурного обміну та проведення заходів з міжрегіональної та міжнародної співпраці учнівської та студентської молоді.

Відділом молодіжної політики було підтримано проведення різноманітних заходів до Дня Європи: «Європейський пікнік-квест» та «Європейські вікенди», майстер-клас «Європейська весна», інформаційну кампанію з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, захід «Творча євровесна», дискусію «Мультикультуралізм до Дня Європи», фотоквест «Європа твоїми очима», проєкт «Європейський Weekend» та інші.

Також підтримано міжнародний дебатний турнір «Lubartopen», участь у якому взяли 32 команди дебатерів із Великої Британії, Канади, Індії, Бангладешу, Італії, Польщі, Чехії, Китаю, Мексики, Кореї, Ізраїлю, Гаваїв.

У 2021 і 2023 роках було проведено масштабне опитування «Індекс благополуччя молоді», зокрема й за окремими показниками. У 2021 році презентовано результати для громадськості та проведено обговорення в експертних групах. Це опитування є багатофакторним оцінюванням стану благополуччя молодих людей на муніципальному рівні. Опитування проведено спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та Міністерством молоді та спорту України. Воно дає змогу оцінити рівень добробуту молоді у таких важливих сферах: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека та захищеність.

Створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті, підтримка діяльності громадських організацій, що працюють у сфері попередження негативних проявів у молодіжному середовищі (жорстокість, домашнє насильство, торгівля людьми, булінг та інші).

У 2022 році відділом молодіжної політики було підтримано проєкт «Помічник патрульного» (проєкт було внесено до Каталогу найкращих практик молодіжної роботи у 2020 році). Протягом занять було приділено увагу питанням підвищення обізнаності дітей, молоді та їх батьків щодо домашнього насильства та протидії цьому явищу.

У 2023 році в рамках проєкту сексуального просвітництва для молоді «Обережно, секс!» були проведені семінари на теми: «Не буває маленького насильства», «Твої права, обов'язки, відповідальність» та навчання із самооборони. Також підтримано семінар на тему «Порядок денний “Жінки, мир, безпека” в умовах збройного конфлікту: потреби, проблеми, пріоритети». На семінарі було розглянуто тему гендернозумовленого насильства, ознайомлено з міжнародними зобов’язаннями України із впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

Також в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у 2023 році було проведено інформаційну кампанію «Поруш тишу!». У листопаді 2023 року відбувся семінар у рамках соціального проєкту «Безпек(л)а». Цільовою аудиторією семінару були представниці індустрії краси (майстрині). Головна ідея проєкту полягала у поширенні знань, які можуть врятувати життя та здоров’я клієнтів/клієнток закладів індустрії краси. Під час заходу спікери (фахівці) детальніше розкрили юридичні та психологічні аспекти протидії домашньому насильству.

Важливою традицією для відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту стало річне звітування про роботу перед громадськістю. Так, понад 5 років поспіль у січні – березні проводиться звітування відділу, яке відвідують партнери, з якими відбувається співпраця департаменту молоді та спорту. На звітуванні працівники відділу представляють усі досягнення, звітують про витрати коштів, обговорюють проблемні моменти, напрями співпраці та завдання на наступний рік. Звіт також викладається на офіційному сайті Луцької міської ради та на сторінках департаменту молоді та спорту у соціальних мережах, тож є доступним для перегляду для всіх охочих. Вважаємо цю практику надзвичайно актуальною, адже звітування демонструє відкритість, прозорість та демократичність департаменту молоді та спорту.

Врахувавши досягнення й проблемні моменти реалізації Програми у 2021–2023 роках, проаналізувавши отримані показники, розроблено Програму реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024–2027 роки. При розробці нової Програми було також враховано відгуки основних цільових груп та тих громадських організацій, з якими департамент молоді та спорту реалізовував протягом звітних років молодіжну політику в громаді.

Директор департаменту

молоді та спорту                                                       Володимир ЗАХОЖИЙ