Додаток 1

до інформації про виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади

на 2021–2023 роки

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

| Назва програми дата і номер рішення про її затвердження та внесених змін | Головні розпоряд-ники коштів та виконавці | 2021 рік |  |  | 2022 рік |  |  | 2023 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Передбачено бюджетом міста, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Передбачено бюджетом міста, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу- вання з бюджету міста, тис. грн | Планові обсяги фінансу- вання з бюджету міста, тис. грн | Передбачено бюджетом міста, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу- вання з бюджету міста, тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Міська Програма співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/19 (зі змінами від 23.06.2021 №13/76) | Департамент молоді та спорту | 2060,0 | 1 130,0 | 988,9 + 32,0 сума із депутатського фонду | 2 600,0 | 200,0 | 93,3 | 3 200,0 | 1 300,0 | 366,3 |

Захожий 777 925