Додаток

до інформації про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми розвитку фізичної культури та спорту

Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки

| Назва програми дата і номер рішення про її затвердження та внесених змін | Основні заходи | Головні розпорядни-ки коштів та виконавці | 2021 рік |  |  | 2022 рік |  |  | 2023 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Перед-бачено бюджетом міста на рік, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Перед-бачено бюджетом міста на рік, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Планові обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн | Перед-бачено бюджетом міста на рік, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу-вання з бюджету міста, тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021–2023 роки (рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/20, зі змінами) | I. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота (Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення) | Департамент молоді та спорту | 5 290,0 | 3 573,6 | 3 370,1 | 6 445,0 | 4 682,1 | 3 115,4 | 7 600,0 | 5 702,1 | 3 454,8 |
|  | ІІ. Дитячо-юнацький та резервний спорт (забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл) |  | 39 100,0 | 16 834,8 | 16 417,1 | 51 360,0 | 21 161,5 | 19 170,2 | 66 620,0 | 22 551,0 | 21 702,0 |
|  | ІІІ. Спорт вищих досягнень |  | 7 800,0 | 7 329,3 | 7 274,1 | 9 600,0 | 5 014,3 | 1 236,5 | 11 200,0 | 7 531,2 | 7 392,2 |
|  | IV. Спортивно-патріотичне виховання |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | V. Матеріально-технічне забезпечення |  | 9 150,0 | 3 500,0 | 3 450,1 | 11 050,0 | 190,1 | 56,2 | 12 450,0 | 6 000,0 | 1 130,0 |
|  | VІ. Інформаційне забезпечення |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | VIІ. Соціальне забезпечення |  | 3 210,0 | 1 500,0 | 1492, 8 | 3 610,0 | 1 800,0 | 1 774,8 | 4 010,0 | 2 200,0 | 2 203,2 |
|  | VIIІ. Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури та спорту |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього за Програмою: |  |  | 65 060,0 | 32 737,7 | 32 004,2 | 82 635,0 | 32 848,0 | 25 353,1 | 102 510,0 | 43 984,3 | 35 882,2 |

Захожий  777 925