Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

______________  № _________

ПРОГРАМА

«Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 3. | Співрозробники Програми | – |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Департамент освіти, департамент молоді та спорту |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024–2026 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 10 773,5 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету міської громади | 1 702,8 тис. грн |
| 7.2. | коштів інших джерел | 9 070,7 тис. грн |

1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

Програму «Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки» розроблено в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток Луцької міської територіальної громади та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» зі змінами.

Програму розроблено з метою реалізації міжнародного проєкту «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку», який впроваджується краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина (Головний партнер) та виконавчим комітетом Луцької міської ради (Партнер) в межах Програми «Сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти (NAKOPA)» та рекомендований до фінансування з коштів Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку, яке представлене Engagement Global gGmbH / Сервісною службою «Міста в єдиному світі».

Потреба реалізації проєкту обумовлена актуальністю створення центру STEM-освіти для впровадження її елементів у системі загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади, а також на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05.05.2020 № 960-р «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)» та від 13.01.2021 № 131-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторій».

Наразі у школах Луцької міської територіальної громади спостерігається дефіцит ресурсів для впровадження STEM-програм, зокрема рівень матеріально-технічного та інформаційного забезпечення профільних кабінетів є недостатнім для належної підготовки, навчання та розвитку учнів, схильних до вивчення STEM-предметів, для розкриття потенціалу молоді, яка може зацікавитись точними науками та технічними професіями. Програму «Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку”» розроблено для вирішення цієї проблеми.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація міжнародного грантового проєкту «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку» та впровадження ряду заходів для покращення якості STEM-освіти у школах Луцької міської територіальної громади та стимулювання інтересу учнів до вивчення STEM-дисциплін.

3. Засоби розв’язання проблеми

Впровадження грантових проєктів є дієвим механізмом для залучення позабюджетних коштів у розвиток громади. Міжнародний проєкт «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку», що буде реалізовано у 2024–2026 роках, забезпечить створення належних умов для профільного навчання природничо-математичних предметів, сприятиме покращенню якості викладання STEM-предметів і розвитку галузей STEM, заохочуватиме молодь до STEM-досліджень та STEM-кар’єри.

В межах зазначеного проєкту заплановано облаштування навчальних приміщень із метою проведення занять для учнів закладів загальної середньої освіти в Луцькій міській територіальній громаді, зокрема передбачено закупівлю техніки, обладнання, меблів та інформаційне наповнення кабінетів фізики, хімії та біології, робототехніки, інноваційних технологій, шиття та вишивання, фото- та відеостудії, облаштування конференційного залу. Окрім цього, проєктом передбачені такі заходи: розробка інтернет-сторінки центру STEM-освіти, зйомка відеоролика, виготовлення промоційної продукції, проведення науково-просвітницьких заходів і змагань для учнів із метою популяризації досягнень STEM-навчання, навчальний візит школярів до краю Ліппе, навчальні візити для вчителів STEM-предметів у закладах загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади до краю Ліппе із метою обміну досвідом у цій сфері.

За умови реалізації Програми та, відповідно, міжнародного проєкту очікується:

покращення матеріальної бази системи STEM-освіти в Луцькій міській територіальній громаді;

стимулювання зацікавленості молоді у вивченні STEM-дисциплін, підвищення поінформованості учнів шкіл про можливості кар’єри в інженерно-технічній сфері;

створення належних умов для підготовки та підвищення кваліфікації вчителів STEM-предметів;

поглиблення співпраці з побратимським краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина;

підтвердження позитивного іміджу Луцької міської територіальної громади  як активного учасника міжнародних грантових програм.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми

Завданням Програми є реалізація заходів міжнародного проєкту «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку».

Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Звіт про виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності та постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                  Юрій ВЕРБИЧ

Вінцюк 777 995

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту

“Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | І 2024 рік | ІІ 2025 рік | ІІІ 2026 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. євро*) |
|  | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 1 444,8 | 9 040,6 | 288,1 | 10 773,5 | 250,5 |
| 2. | кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 1 014,8 | 464,4 | 223,6 | 1 702,8 | 39,6 |
| 3. | кошти інших джерел | 430,0 | 8 576,2 | 64,5 | 9 070,7 | 210,9 |

*Розрахунки здійснено відповідно до курсу 1 євро = 43,0 грн,

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми «Впровадження міжнародного проєкту

“Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Планові результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облаштування навчальних приміщень для викладання STEM-предметів для учнів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади | 1.1. Наповнення та тематичне оформлення кабінетів фізики, хімії та біології, робототехніки, інноваційних технологій, шиття та вишивання, фото- / відеостудії, конференційного залу: дизайн, закупівля техніки, обладнання та меблів, облаштування доступу до електрики та інтернету | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти | 2024–2025 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 739,6 2025 рік – 0,00 2026 рік – 0,00 | Покращено матеріальну базу системи STEM-освіти в Луцькій міській територіальній громаді: закуплено техніку, обладнання та меблі для облаштування STEM-кабінетів і конференційного залу. Створено центр STEM-освіти |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 р. - 430,0 2025 р. - 7 492,4 2026 р. - 0,00 |  |
| 2. | Популяризація результатів винахідницької, науково-орієнтованої діяльності та розвиток учнівської творчості у сфері STEM-освіти, заохочення молоді до STEM-досліджень та STEM-кар’єри, підвищення професійної кваліфікації вчителів STEM-предметів | 2.1. Проведення заходів, які демонструватимуть досягнення учнів у сфері STEM-освіти. 2.2. Навчальна поїздка школярів до краю Ліппе (ФРН). 2.3. Поїздка вчителів STEM-предметів шкіл Луцької міської територіальної громади до краю Ліппе (ФРН) | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти, департамент молоді та спорту | 2025 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 0,00 2025 рік – 0,00 2026 рік – 0,00 | Проведено олімпіади, змагання і конкурси, що демонструють досягнення учнів у сфері STEM-освіти. Організовано поїздку школярів до краю Ліппе. Організовано поїздку вчителів STEM-предметів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади до краю Ліппе (ФРН) з метою підвищення професійної кваліфікації та обміну досвідом у сфері розвитку STEM-освіти та викладання профільних предметів |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 рік – 0,00 2025 рік – 675,3 2026 рік – 0,00 |  |
| 3. | Промоція результатів і діяльності в межах проєкту | 3.1. Розробка інтернет-сторінки центру STEM-освіти. 3.2. Зйомка промоційного відеоролика про досягнення проєкту та діяльність центру STEM-освіти. 3.3. Фотозйомка під час заходів у межах проєкту 3.4. Виготовлення промоційної продукції, інформаційних таблиць та дизайнерські послуги | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти | 2024–2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 43,0 2025 рік – 0,00 2026 рік – 0,00 | Створено інтернет-сторінку центру STEM-освіти з інформацією про діяльність центру. Проведено промоційну кампанію з метою поширення інформації про результати проєкту та популяризації STEM-освіти в Луцькій міській територіальній громаді, створено промоційний відеоролик, розроблено інформаційно-промоційні матеріали, виготовлено сувенірну продукцію |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 р. - 0,00 2025 р. - 387,0 2026 р. - 64,5 |  |
| 4. | Адміністрування проєкту | 4.1. Управління проєктом. 4.2. Послуги перекладу. 4.3. Проведення аудиту проєкту | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2024–2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 232,2 2025 рік – 464,4 2026 рік – 223,6 | Якісно реалізовано проєкт, забезпечено належну комунікацію між партнерами, підготовлено звітність по проєкту німецькою та українською мовами |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 рік – 0,00 2025 рік – 21,5 2026 рік – 0,00 |  |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  | 2024 рік – 1 444,8 2025 рік – 9 040,6 2026 рік – 288,1 |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |  |  |  |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади: 1 702,8 Грантові кошти: 9 070,7 |  |

Вінцюк 777 995