Додаток

до рішення міської ради

______________  № _____

ПРОГРАМА

розвитку міжнародного співробітництва

Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги на 2024–2025 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 4. | Учасники Програми | Департамент культури, департамент освіти, департамент молоді та спорту, управління інформаційної роботи, відділ екології, департамент житлово-комунального господарства , ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», господарсько-технічний відділ |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2024–2025 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 3 080,0 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
| 6.1. | коштів бюджету міської територіальної громади | 2 840,0 тис. грн |
| 6.2. | коштів інших джерел | 240,0 тис. грн |

1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

Програма розвитку міжнародного співробітництва Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги на 2024–2025 роки розроблена управлінням міжнародного співробітництва та проектної діяльності відповідно до таких нормативних документів: законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транскордонне співробітництво», Указу Президента України «Про День Європи» від 08.09.2023 № 266/2023, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (постанова Верховної Ради України від 14.07.1993 № 3384-12 «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями»), Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Міжнародне співробітництво є одним із ефективних інструментів поглиблення взаємодії його учасників, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, а також реалізації євроінтеграційних заходів.

Луцьк має встановлені побратимські зв’язки з 19 містами та регіонами в 10 країнах світу. Зокрема, це сім міст-партнерів у Республіці Польща: Люблін, Ольштин, Жешув, Замость, Торунь, Білосток, Хелм; 12 побратимів в інших країнах: край Ліппе, місто Швайнфурт (ФРН), Тракайський район, Таурагський район, місто Каунас (Литовська Республіка), Бандирма (Турецька Республіка), Сянтань (Китайська Народна Республіка), Горі (Грузія), Кійов (Чехія), Світ (Словацька Республіка), Патра (Греція), Алба Юлія (Румунія).

В межах укладених угод зазвичай відбувається обмін делегаціями з метою перейняття досвіду та кращих практик розвитку громад, що проявляється у навчальних візитах, участі в міжнародних спортивних, культурних, економічних заходах, реалізації спільних проєктів міжнародної технічної допомоги (грантових проєктів). Окрім цього, відбуваються візити офіційних делегацій з нагоди державних та локальних визначних подій.

Луцька міська рада тісно співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами в Україні. Про інтерес до міста з боку іноземних держав та міжнародних структур свідчать візити надзвичайних і повноважних послів, консулів та представників міжнародних організацій.

Накопичений досвід роботи у сфері міжнародного співробітництва свідчить про існування таких проблем і потреб, на вирішення яких спрямовані заходи цільової програми:

потреба підтвердження позитивного іміджу Луцької міської територіальної громади у відносинах з закордонними партнерами та дипломатичними представництвами;

недостатній рівень співробітництва та комунікації з окремими закордонними міськими адміністраціями, з якими укладено угоди про співпрацю;

недостатній рівень поінформованості в громаді про євроінтеграційний курс України, про держави Європейського Союзу, політичні та адміністративні структури ЄС, політику України щодо євроінтеграції;

обмеженість бюджету міської територіальної громади щодо фінансування заходів з розвитку міжнародного партнерства та спільних з закордонними партнерами ініціатив і проєктів;

недостатня поінформованість установ міської територіальної громади про можливості використання міжнародної технічної допомоги як допоміжного інструменту соціально-економічного розвитку та зменшення навантаження на бюджет територіальної громади;

низький рівень компетентності виконавчих органів щодо залучення міжнародної та державної допомоги на втілення інноваційних ідей.

Зважаючи на те, що причини, які стримують подальший розвиток транскордонної і міжтериторіальної співпраці, мають комплексний характер, для їх розв’язання розроблено Програму розвитку міжнародного співробітництва Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги на 2024–2025 роки (далі – Програма).

Основою Програми буде система заходів, виконання яких створить сприятливі умови для поглиблення міжнародного співробітництва (в тому числі транскордонного та міжтериторіального), реалізації євроінтеграційної політики на рівні міської територіальної громади, залучення коштів міжнародної технічної допомоги у розвиток громади.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації в Луцькій міській територіальній громаді державної політики у сфері міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в межах міжнародної технічної допомоги, а також підвищення конкурентоспроможності Луцької міської територіальної громади шляхом активізації та розвитку міжнародного співробітництва, сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин між суб’єктами таких відносин Луцької міської територіальної громади та інших держав.

3. Засоби розв’язання проблеми

Для розвитку міжнародної співпраці, підтвердження та зміцнення позитивного іміджу Луцької міської територіальної громади у відносинах з закордонними партнерами та дипломатичними представництвами, необхідне постійне офіційне представлення громади у міжнародних відносинах з закордонними містами та регіонами, дипломатичними установами. Традиційним обов’язковим механізмом для цього вважаються візити офіційних делегацій від Луцької міської територіальної громади до партнерських міст за кордон, відвідання знакових заходів, які організовують посольства та консульства іноземних держав в Україні. Також для поглиблення партнерства відбуваються прийоми іноземних делегацій в Луцьку, в тому числі й під час іміджевих заходів міжнародного характеру: конференцій, форумів, круглих столів, навчань, інших знакових подій. Комплексне формування іміджу міста включає також наявність промоційної сувенірної продукції, яку прийнято вручати почесним гостям під час офіційних прийомів, а також передавати приймаючій стороні під час візитів за кордон. Програмою передбачені заходи з розвитку міжнародного співробітництва та видатки на них.

У 2024-2025 роках передбачається робота з іноземними партнерами  (комунікація, оформлення документів) щодо надання гуманітарної допомоги для потреб Луцької громади, військових і постраждалих від воєнних дій.

Враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію та на виконання Указу Президента України від 08.09.2023 № 266/2023 буде проведено заходи з нагоди Дня Європи інформаційно-просвітницького характеру. Також заплановано участь делегацій і представників Луцької міської територіальної громади у заходах на тему європейської інтеграції, міжнародного та транскордонного співробітництва в онлайн чи офлайн форматах.

На ґрунті перевіреного часом та спільними ініціативами побратимства побудована робота з закордонними партнерами щодо реалізації спільних міжнародних проєктів, що фінансуються з коштів донорських установ. Партнерські проєкти передбачають взаємозалежну відповідальність всіх реципієнтів за вирішення спільних проблем і досягнення єдиної для них мети і цілей. Відповідно передбачена і спільна фінансова відповідальність за освоєння грантових коштів, забезпечення власного співфінансування та чітке прозоре звітування перед донором. В сучасних умовах обмеженого бюджетного фінансування залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих інструментів, який використовується для реалізації проєктів, спрямованих на розвиток громади та поглиблення міжтериторіального та транскордонного співробітництва. З цією метою планується надання консультацій для виконавчих органів Луцької міської ради, комунальних підприємств (установ, закладів) міської територіальної громади з питань участі в програмах міжнародної технічної допомоги, зокрема щодо підготовки проєктних заявок, а також розробка проєктів від виконавчого комітету Луцької міської ради. Заплановано також видатки на підвищення кваліфікації працівників з метою розвитку кадрового потенціалу та формування команди ефективних проєктних менеджерів.

Протягом 2024–2025 років особлива увага приділятиметься розробці та реалізації проєктів у співпраці з містами-побратимами у Республіці Польща в межах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 та з партнерами у Федеративній Республіці Німеччина в межах програм, що фінансуються Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

До Програми включено співфінансування з бюджету громади малобюджетних проєктів, які потенційно впроваджуватимуться виконавчим комітетом Луцької міської ради. На реалізацію великобюджетних проєктів буде розроблено окремі цільові програми.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади. В процесі виконання Програми, у випадку затвердження до реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, може бути додано фінансування з інших джерел.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, наведене у додатку 1 до Програми.

Програма є короткостроковою та буде реалізовуватись протягом       2024–2025 років. Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.

4. Перелік завдань і заходів Програми. Результативні показники

Програма покликана реалізовувати такі завдання:

виконувати положення підписаних угод про побратимство та поглиблювати партнерство з іноземними містами та регіонами;

розширювати географію міжнародного співробітництва, налагоджувати контакти з новими закордонними громадами;

підтримувати та зміцнювати за кордоном позитивний імідж громади як прогресивної та інноваційної, яка є надійним партнером, відкритим до співпраці;

забезпечувати прийоми іноземних делегацій з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій з дотриманням вимог етикету та норм гостинності;

розширити та наповнювати мережу міжнародного партнерства між суб’єктами господарювання з території громади та організаціями за кордоном;

підвищувати рівень поінформованості громадян про стан та перспективи реалізації євроінтеграційного курсу України;

забезпечувати розробку якісних проєктних заявок для участі у грантових конкурсах, ефективну реалізацію та підтримку результатів грантових проєктів.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники наведено в додатку 2 до Програми.

5. Координація і контроль за ходом виконання Програми.

Звіт про виконання Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків. Відповідальним виконавцем Програми визначено управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення систематичного моніторингу її виконання покладаються на постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів.

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Вінцюк  777 995

Додаток 1

до Програми розвитку міжнародного співробітництва Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги

на 2024–2025 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку міжнародного співробітництва

Луцької міської територіальної громади

та залучення міжнародної технічної

допомоги на 2024–2025 роки

| - № з/п | - Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 1 800,0 | 1 280,0 | 3 080,0 |
| 1.1. | бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 560,0 | 1 280,0 | 2 840,0 |
| 1.2. | кошти інших джерел | 240,0 | 0,0 | 240,0 |

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми розвитку міжнародного співробітництва Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги                  на 2024–2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми розвитку міжнародного співробітництва

Луцької міської територіальної громади

та залучення міжнародної технічної допомоги

на 2024–2025 роки

| № з/п | Завдання | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток міжнародного співробітництва, співпраця з дипломатичними установами, представництвами міжнародних організацій | 1.1. Організаційне забезпечення візитів офіційних делегацій Луцької міської територіальної громади за кордон | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, господарсько-технічний відділ | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 90,0 2025 – 100,0 | Реалізація положень підписаних угод, поглиблення партнерства з іноземними містами та регіонами. Налагодження контактів з новими закордонними громадами |
|  |  | 1.2. Організація прийомів іноземних делегацій з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 140,0 2025 – 150,0 | Ознайомлення іноземних гостей з Луцькою міською територіальною громадою, підтримка партнерських відносин, налагодження нових контактів |
|  |  | 1.3. Розробка та закупівля промоційних матеріалів та сувенірів про місто Луцьк та Луцьку міську територіальну громаду англійською мовою | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 150,0 2025 – 150,0 | Ознайомлення іноземних гостей з символікою громади, створення та підтримка позитивного іміджу громади |
|  |  | 1.4. Забезпечення додаткового перекладу (усного, письмового) в межах офіційних заходів, ділової комунікації, підготовки проєктних заявок, впровадження проєктів | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 40,0 2025 – 40,0 | Безперешкодна комунікація з іноземними установами, міжнародними фондами |
|  |  | 1.5. Сприяння проведенню іміджевих заходів міжнародного характеру в т.ч. в онлайн форматі | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 50,0 2025 – 70,0 | Забезпечення міжнародної складової заходів, які визначені як іміджеві у громаді та плануються як міжнародні |
| 2. | Реалізація державної політики у сфері євроінтеграції | 2.1. Проведення заходів на тему європейської інтеграції, зокрема в межах Дня Європи в Україні | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент культури, департамент освіти, департамент молоді та спорту, управління інформаційної роботи | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 50,0 2025 – 80,0 | Зміцнення громадської підтримки євроінтеграційного курсу України на місцевому рівні |
| 3. | Залучення міжнародної технічної та державної допомоги, реалізація транскордонних і міжнародних грантових проєктів, забезпечення сталості реалізованих проєктів | 3.1. Розробка, подання на грантові конкурси від виконавчого комітету Луцької міської ради проєктів міжнародної технічної та державної допомоги, адміністрування, супровід проєктів (дослідження, ПКД, послуги незалежних експертів, аудит, стратегічна екологічна оцінка), підтримка результатів проєктів (ремонт, заміна комплектуючих для закуплених в межах проєкту товарів та інше). | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 700,0 2025 – 250,0 | Комплексно підготовлені проєктні заявки для подачі на грантові конкурси, якісно реалізовані проєкти, забезпечено підтримку результатів проєктів |
|  |  | 3.2. Забезпечення фінансового внеску в реалізацію потенційних малобюджетних проєктів міжнародної технічної та державної допомоги відповідно до грантових угод* | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 276,0 2025 – 400,0 | Впровадження проєктів міжнародної технічної та державної допомоги |
|  |  | 3.3. Організація навчань, участь у навчаннях, заходах з підвищення кваліфікації працівників з метою розвитку кадрового потенціалу та формування команди ефективних проєктних менеджерів | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 40,0 2025 – 40,0 | Розвиток кадрового потенціалу та формування команди ефективних проєктних менеджерів |
|  |  | 3.4. Впровадження проєкту «Міста нуль відходів в Україні», затвердженого до фінансування в межах програми LIFE | Протягом 2024–2025 років | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, відділ екології, ДЖКГ, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 24,0 | Розробка стратегії управління відходами для Луцької МТГ, що базується на принципах “Нуль відходів”, проведення оцінки поточного стану системи управління відходами у Луцькій МТГ, налагодження співробітництва між Луцькою МТГ та міжнародними учасниками проєкту |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 – 240,0 |  |
| Всього: |  |  |  |  | Бюджет міської територіальної громади | 2024 – 1 560,0 2025 – 1 280,0 |  |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 – 240,0 |  |

* Захід Програми передбачає співфінансування малобюджетних проєктів. У випадку затвердження донором для фінансування великобюджетних проєктів міжнародної технічної або державної допомоги, поданих виконавчим комітетом Луцької міської ради, рішення про співфінансування кожного грантового проєкту буде окремо винесене на розгляд міської ради.

Вінцюк 777 995