Додаток 2

до Програми розвитку туризму 															Луцької міської територіальної 															громади на 2024–2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми розвитку туризму Луцької міської територіальної громади

на 2024–2025 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходів |  | Терміни виконання |  | Виконавці |  |  |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення ефективного управління туристичною галуззю Луцької міської територіальної громади | 1.1. Проведення маркетингових досліджень та моніторингу туристичних потоків |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму» |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 0,00 2025 – 150,00 |  | Отримання статистичних даних, які відображають стан галузі у Луцькій міській територіальній громаді: туристичні потоки та їх динаміку, профіль туриста, економічні показники діяльності галузі туризму |
|  |  | 1.2. Створення Стратегії туристичного розвитку Луцька на 2026–2030 роки |  | 2025 |  | Управління туризму та промоції міста, профільні громадські організації, фонди, окремі фахівці |  |  |  | кошти бюджету громади | 2025 – 100,00 |  | Визначеність шляху розвитку Луцької міської територіальної громади як туристичної дестинації, забезпечення системного розвитку туризму як її важливої стратегічної галузі |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2025 – 200,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Проведення аудиту об'єктів туристичної сфери |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 0,00 2025 – 0,00 |  | Отримання достовірних актуальних даних про кількість об'єктів туристичного інтересу, їхній стан, та доступність для маломобільних груп населення; оновлений перелік закладів HORECA, моніторинг закладів розміщення, що сплачують туристичний збір, туристичних агентств, що займаються внутрішнім туризмом тощо |
|  |  | 1.4. Заходи з впорядкування туристично-екскурсійної діяльності |  | 2025 |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | не потребує фінансування |  |  | Затвердження єдиних правил ведення екскурсійної діяльності, видача ідентифікаційної професійної картки екскурсовода/гіда-перекладача |
|  |  | 1.5. Створення рекомендацій для представників сфери гостинності та балансоутримувачів туристичних об'єктів щодо покращення рівня доступності для маломобільних груп туристів та мешканців |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, профільні громадські організації, фонди, окремі фахівці |  |  |  | не потребує фінансування |  |  | Впровадження рекомендацій національної стратегії зі створення безбар'єрного простору у туристичну сферу громади |
| 2. | Маркетинг та промоція Луцької міської територіальної громади | 2.1. Цифрове просування дестинації із використанням таргетованої реклами |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 150,00 2025 – 150,00 |  | Збільшення видимості Луцької міської територіальної громади як туристичної дестинації на онлайн-ресурсах та в медійному просторі цільових аудиторій. Збільшення кількості туристів |
|  |  | 2.2. Створення та купівля якісного фото та відеоконтенту як ефективного способу промоції |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 100,00 2025 – 100,00 |  | Поширення промоційних фото та відеоматеріалів з позитивною інформацією про громаду, події, особистості, пов'язані з нею |
|  |  | 2.3. Розробка, дизайн, виготовлення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції українською та іноземними мовами |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму» |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 250,00 2025 – 200,00 |  | Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та впізнаваності бренду міста; друк туристичної карти-схеми Луцької територіальної громади |
|  |  | 2.4. Організація та проведення престурів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, управління інформаційної роботи, КП «Центр розвитку туризму», музеї міста, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (за згодою), заклади HoReCa (за згодою) |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 100,00 2025 – 100,00 |  | Створення та поширення промоційних повідомлень в інформаційному просторі України та закордоном (ЗМІ, інтернет ресурси); створення нових туристичних потоків та збільшення кількості туристів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 20,00 2025 – 30,00 |  |  |
|  |  | 2.5. Організація, проведення, координація і участь у подіях (туристичних виставках, форумах, презентаціях, конференціях, круглих столах, майстер-класах, лекціях тощо) в Україні і за кордоном, спрямованих на поширення знань про громаду, її історико-культурну спадщину, туристичний потенціал тощо. Оплата проїзду та відрядних витрат |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму» |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 30,00 2025 – 50,00 |  | Створення сприятливого простору для пошуку партнерів, обміну досвідом та налагодження співпраці у туристичній сфері. Формування позитивного іміджу громади у туристів, туроператорів та турагентів, а також поширення інформації про її туристичні ресурси на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках |
|  |  | 2.6. Школа луцькознавства |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, департамент освіти, КП «Центр розвитку туризму», департамент молоді і спорту |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 40,00 2025 – 50,00 |  | Виховання патріотизму, поширення знань про Луцьку міську територіальну громаду, виховання свідомих лучан,затвердження положення «Про амбасадорів Луцька» |
|  |  | 2.7. Підтримка і розвиток проєкту «Луцький кликун» |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 100,00 2025 – 135,00 |  | Популяризація образу міського героя – луцького кликуна. Оплата праці луцького кликуна. Проведення Дня кликуна, виготовлення нового взуття, ремонт костюму. Встановлення нових скульптур |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 50,00 2025 – 50,00 |  |  |
|  |  | 2.8. Розвиток Луцька як місця проведення креативних резиденцій за участю письменників, скульпторів, композиторів, музикантів, художників, архітекторів, науковців, дослідників тощо. Забезпечення перебування учасників резиденцій у місті (проживання, харчування, презентаційні витрати). |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму», заклади HoReCa (за згодою) та ін. |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 360,00 2025 – 70,00 |  | Сприяння поширенню позитивної інформації про Луцьку міську територіальну громаду у творах сучасних популярних авторів. Сприяння поширенню позитивної інформації про місто і громаду, творче переосмислення міських просторів і перетворення їх на популярні туристичні маршрути. Створення нових мистецьких творів (книги, музичні твори, художні полотна, скульптури, виставки тощо) про Луцьк та громаду, а також наукових розвідок і досліджень. Продовження реалізації проєкту Луцька літературна резиденція «Місто натхнення». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 100,00 2025 – 100,00 |  |  |
|  |  | 2.9. Проведення заходу «Артпроменад “Так звучить Луцьк”» |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, департамент культури, Волинська обласна філармонія, Волинський коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського (за згодою) |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 120,00 2025 – 120,00 |  | Популяризація туристичного потенціалу Луцька, організація дозвілля лучан та туристів, популяризація мистецького потенціалу, збільшення кількості туристів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 60,00 2025 – 60,00 |  |  |
|  |  | 2.10. Відзначення Дня туризму (проведення інтелектуальних ігор для закладів освіти громади, інших тематичних заходів, нагородження представників туристичного активу |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму», департамент освіти, громадські організації |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  | Консолідація представників туристичного ринку, популяризація туристичного потенціалу громади, поширення знань про неї |
|  |  | 2.11. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на підвищення туристичної привабливості громади |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 80,00 2025 – 80,00 |  | Участь громади у розвитку туристичної галузі. Створення у мешканців відчуття співучасті та відповідальності за розвиток громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  |  |
| 3. | Розвиток туристичної інфраструктури | 3.1. Оновлення та вдосконалення системи туристичного ознакування. 3D сканування пам’яток архітектури |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 1200,00 2025 – 200,00 |  | Створення сприятливих умов для орієнтування в межах Луцької міської територіальної громади (оновлення існуючої системи туристичного ознакування згідно з розробленою концепцією, встановлення нових туристичних знаків, вказівників, інформаційних таблиць) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 80,00 2025 – 60,00 |  |  |
|  |  | 3.2. Долучення до всеукраїнського проєкту «Стріткод» |  | Щороку |  |  |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  | Посилення історичної просвіти, популяризація історії, декомунізація історичної свідомості |
|  |  | 3.3. Підвищення рівня доступності туристичних об’єктів |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, профільні громадські організації, фонди |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 0,00 2025 – 0,00 |  | Створення об’ємних макетів туристичних об’єктів для незрячих і слабозорих, забезпечення сервісів на туристичних об’єктах для нечуючих та незрячих (аудіогіди, написи шрифтом Брайля) Співпраця з експертами з доступності, представниками туристичного середовища, людьми з інвалідністю, втілення нових ініціатив. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел, Грантові кошти (УКФ, ЄС, ООН) | 2024 – 200,00 2025 – 300,00 |  |  |
|  |  | 3.4. Розвиток болотно-водних ландшафтів у контексті зелено-блакитної міської інфраструктури та популяризація екологічних туристичних маршрутів |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, відділ екології, КП «Парки і сквери м. Луцька», профільні громадські організації, фонди, окремі фахівці тощо |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 20,00 2025 – 50,00 |  | Створення ознакування, облаштування нових туристичних маршрутів по зелених зонах територіальної громади (Кічкарівські ставки, Гнідавське болото, річка Стир тощо). Створення ескізних пропозицій, концепцій розвитку рекреаційних зон. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 200,00 2025 – 250,00 |  |  |
|  |  | 3.5. Розвиток зеленого туризму в Луцькій міській територіальній громаді |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, старости |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 20,00 2025 – 30,00 |  | Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо створення зелених садиб у громаді |
| 4. | Підвищення професійного рівня працівників сфери гостинності; поліпшення якості комунікацій у сфері туризму | 4.1. Проведення заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації гідів. Забезпечення функціонування школи гідів |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму», вищі навчальні заклади міста, Луцький центр зайнятості (за згодою), профільні громадські організації, окремі фахівці |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 50,00 2025 – 50,00 |  | Підготовка кваліфікованих гідів, підвищення якості надання екскурсійних послуг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 20,00 2025 – 20,00 |  |  |
|  |  | 4.2. Проведення зустрічей, семінарів, майстер-класів для представників готельного та ресторанного бізнесу |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму», департамент економічної політики |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  | Сприяння підвищенню рівня обслуговування туристів у закладах харчування, проживання тощо; створення нових туристичних продуктів; підвищення свідомості представників суб'єктів сфери гостинності щодо важливості створення фізичної безбар'єрності простору |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  |  |
|  |  | 4.3. Співпраця з Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, музеями, навчальними закладами Луцької міської територіальної громади, ГС «Туристичний альянс Луцька» |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 20,00 2025 – 20,00 |  | Налагодження діалогу з представниками туристичного ринку, створення нових туристичних продуктів; залучення науковців та студентів ВНЗ до розвитку туристичної галузі |
|  |  | 4.4. Координація роботи з КП «Центр розвитку туризму». Проведення заходів з дослідження міського простору для різних цільових категорій. Проведення презентацій, виставок, пов'язаних із історією, культурою та розвитком громади |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, КП «Центр розвитку туризму» |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 730,00 2025 – 30,00 |  | Розробка туристичних маршрутів та продукції спільно з Центром туристичної інформації та послуг. Проведення тематичних лекцій, спрямованих на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, локальну та національну ідентичність в Музейному просторі «Окольний замок». Поширення інформації про брендоутворюючу подію З'їзд європейських монархів. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  |  |
|  |  | 4.5. Розширення співпраці з містами-побратимами і партнерськими регіонами щодо реалізації туристичних проєктів та обмінів |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |  |  |  | не потребує фінансування |  |  | Налагодження комунікації з містами-побратимами та партнерськими регіонами, визначення напрямків співпраці |
| 5. | Інші проєкти | 5.1. Проведення інших заходів, що сприятимуть підвищенню туристичної привабливості дестинації; підготовка грантових проєктів пріоритетних для галузі туризму громади |  | Щороку |  | Управління туризму та промоції міста, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, громадські організації, фонди (за згодою) |  |  |  | кошти бюджету громади | 2024 – 70,00 2025 – 70,00 |  | Залучення додаткових коштів для підвищення туристичної привабливості дестинації, залучення фахівців до написання грантових проєктів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших джерел | 2024 – 30,00 2025 – 30,00 |  |  |
| Всього за роками: |  |  |  |  |  |  |  | Кошти бюджету громади |  |  |  | Кошти інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 3530,0 |  |  | 850,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 1845,0 |  |  | 1190,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РАЗОМ: |  | 5375,0 |  |  | 2040,0 |  |

Теліпська 777 924