Додаток

до розпорядження міського голови

___________________ №________

Перелік заходів

з відзначення Дня міста Луцька

1. Забезпечити належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, територій біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї та сектору почесних поховань.

до 14.09.2024			Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Житлово-комунальні підприємства

2. Організувати заходи та майстер-класи для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки «Новий день над Україною», «Луцьк – місто дитячих посмішок» (Простір для дітей, вулиця Лесі Українки, 65).

вересень				Управління соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді

3. Сприяти проведенню всеукраїнського дебатного турніру «Волинська толока 2024» в приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

07–08.09.2024			Департамент молоді та спорту

4. Організувати екскурсію для дітей учасників пленеру «Луцьк інтеркультурний».

08.09.2024				Управління туризму та промоції міста

КП «Центр розвитку туризму»

5. Організувати виступи творчих колективів Луцької міської територіальної громади в межах благодійного проєкту «Культура – духовні крила Перемоги» на вулиці Лесі Українки.

09–15.09.2024			Департамент культури

6. Організувати виставку творчих робіт учнів Луцької художньої школи «Незламна наша Україна», благодійний артпроєкт «Відлуння» на Театральному майдані міста.

09–15.09.2024			Департамент культури

7. Сприяти проведенню виставки творів волинського художника Гаврила Остапенка «Луцьк як натхнення» в приміщенні Художнього музею.

12.09.2024				Департамент культури

16.00

8. Провести літературні читання в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» в бібліотеках та освітніх закладах.

12–14.09.2024			Департамент культури

9. Організувати тематичну екскурсію для гостей міста «Луцьк інтеркультурний».

19.09.2024				Управління туризму та промоції міста

15.00					КП «Центр розвитку туризму»

10. Організувати галерею просто неба «Луцьк. Віхи історії» на вулиці Лесі Українки.

14–15.09.2024			Департамент культури

11. Організувати галерею просто неба «Луцьк. Образи часу» в музейному просторі «Окольний замок».

13–15.09.2024			Департамент культури

12. Організувати фотоконкурс «Моє місто – Луцьк».

14.09.2024 				Управління туризму та промоції міста

КП «Центр розвитку туризму»

13. Організувати велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15 – Театральний майдан.

14.09.2024				Департамент молоді та спорту

11.00

14. Провести сімейний фестиваль «Мій край – частинка України» на Площі Героїв Майдану.

14.09.2024				Управління соціальних служб для сім'ї,

12.00					дітей та молоді

15. Організувати пленер «Луцьк інтеркультурний» в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк».

14.09.2024				Департамент культури

12.00

16. Реалізувати проєкт «Арттериторія» – майстер-класи викладачів Луцької художньої школи (музейний простір «Окольний замок»).

14.09.2024				Департамент культури

12.00

17. Провести громадську акцію «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

14.09.2024				Департамент молоді та спорту

12.30

18. Організувати проведення мистецької благодійної акції «Ми РАЗОМ!» на Театральному майдані міста Луцька за участі представників інтеркультурних міст України та національно-культурних товариств Луцької міської територіальної громади.

14.09.2024				Департамент культури

13.00

19. Організувати мистецьку програму «Мій славний Лучеськ!» в Будинку культури мікрорайону Вересневе.

14.09.2024 				Департамент культури

13.00

20. Провести літературний форум «Про СЛОВО» біля фонтану «Квітка» на проспекті Волі.

14.09.2024 				Департамент культури

14.00

21. Провести науково-популярну лекцію «Луцьк: початки історії міста маґдебурзького» в дворі музейного простору «Окольний замок».

14.09.2024				Управління туризму та промоції міста

16.00					КП «Центр розвитку туризму»

22. Організувати Музичний променад «Я люблю своє місто» та виставку робіт учнів Луцької художньої школи в клубі «Сучасник».

14.09.2024 				Департамент культури

16.00

23. Провести патріотичну програму «З Днем народження, рідне місто моє!» у Теремнівському будинку культури.

14.09.2024 				Департамент культури

16.00

24. Організувати мистецький благодійний проєкт «Симфонія єдності» за участі камерних оркестрів міста Луцька та українського піаніста-віртуоза, волонтера Євгена Хмари  в музейному просторі «Окольний замок».

14.09.2024				Департамент культури

17.00

25. Організувати благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України в музейному просторі «Окольний замок».

14.09.2024				Департамент молоді та спорту

18.30

26. Провести 10-ті ювілейні Наукові пікніки на Театральному майдані.

15.09.2024				Департамент молоді та спорту

13.00

27. Організувати гала-концерт фестивалю дитячої творчості «Луцьк – територія талантів» в Палаці культури міста Луцька за участі української співачки Світлани Тарабарової.

15.09.2024				Департамент культури

14.00

28. Провести благодійний концерт «Вклоняюся тобі, мій древній Лучеськ!» в культурно-мистецькому центрі «Красне».

15.09.2024				Департамент культури

15.00

29. Організувати квест «Наскільки добре ти знаєш своє місто».

15.09.2024				Управління туризму та промоції міста

15.00					КП «Центр розвитку туризму»

30. Організувати вуличну торгівлю у місцях проведення заходів.

14.09.2024				Департамент економічної політики

31. Організувати акустичний творчий вечір з нагоди Дня міста Луцька біля скульптури «Зерно» на перетині вулиці Лесі Українки та вулиці Кривий Вал.

15.09.2024				Департамент молоді та спорту

18.00

32. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані.

14–15.09.2024			Департамент житлово-комунального							господарства

33. Забезпечити інформаційний супровід заходів та інформувати мешканців громади про тимчасове обмеження руху транспорту.

Управління інформаційної роботи

34. Забезпечити облаштування сцени-подіуму в Окольному замку та транспортне обслуговування під час проведення заходів.

Господарсько-технічний відділ

35. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів та організувати безперешкодний доступ до укриттів у разі сигналу «Повітряна тривога».

14–15.09.2024			Відділ з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

36. Забезпечити патрулювання в місцях проведення масових заходів.

14–15.09.2024			Департамент муніципальної варти

37. Забезпечити тимчасове призупинення руху транспорту та супровід учасників велопробігу вулицями міста.

14.09.2024				Луцьке районне управління поліції

з 10.45					ГУ НП у Волинській області

Управління патрульної поліції у

Волинській області ДПП НП України

38. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів.

14–15.09.2024			Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гнатів 723 426