Додаток

до рішення міської ради

______________  № _________

ПРОГРАМА

«Впровадження міжнародного проєкту

“Дике життя у великому місті: захист і промоція

дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві”
на 2024–2026 роки»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 3. | Співрозробники Програми | – |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, департамент освіти, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024–2026 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 50 518,0 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету міської громади | 4 906,0 тис. грн |
| 7.2. | коштів інших джерел | 45 612,0 тис. грн |
| Секретар міської ради Вінцюк 777 995 |  | Юрій БЕЗПЯТКО |

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція

дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | І 2024 рік | ІІ 2025 рік | ІІІ 2026 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) |
|  | Обсяг фінансових ресурсів загалом, у тому числі: | 508,0 | 26 115,0 | 23 895,0 | 50 518,0 |
| 2. | кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 476,0 | 2 530,0 | 1 900,0 | 4 906,0 |
| 3. | кошти інших джерел | 32,0 | 23 585,0 | 21 995,0 | 45 612,0 |

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція

дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»

| № з/п | Завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Планові результатив-ні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення природного парку на березі річки Стир | Розробка проєктної документації (ландшафтний дизайн, ПКД), виконання робіт зі створення (будівництва) природного парку | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства | 2024 – 2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 400,0 2025 рік – 2 500,0 2026 рік – 1 900,0 | Створено природний парк на березі річки Стир |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 рік – 20 000,0 2026 рік – 18 900,0 |  |
| 2. | Розробка Концепції збереження природних об'єктів, заказників та об'єктів Смарагдової мережі у м. Луцьку | Розробка Концепції, організація прийомів експертів із Жешува, які консультуватимуть з питань розробки концепції | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства | 2024 – 2025 роки | Грантові кошти | 2024 рік – 0,00 2025 рік – 1 300,0 2026 рік – 1 000,0 | Отримано план дій щодо збереження та розвитку природних об'єктів, заказників, територій Смарагдової мережі у місті Луцьку у вигляді програмного документа |
| 3. | Реалізація просвітницьких і промоційних транскордонних заходів | Проведення Транскордонної вікторини на знання про природу, Смарагдову мережу та Natura 2000 у Луцьку (півфінал), участь школярів у фіналі вікторини у Жешуві (витрати на міжнародне перевезення) | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста | 2025 рік | Грантові кошти | 2025 рік – 200,0 | Проведено просвітницькі та промоційні заходи. Підвищено обізнаність різних категорій населення про дику природу та біорізноманіття, мережу Natura 2000, Смарагдову мережу |
|  |  | Проведення просвітницької транскордонної кампанії: розробка пазлів для вихованців дитсадочків, розробка настільної гри для школярів, створення (адаптація) та поширення онлайн вікторини та електронних постерів |  | 2025 – 2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2025 рік – 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 рік – 63,0 2026 рік – 385,0 |  |
|  |  | Проведення зеленого пікніка: дискусії під відкритим небом, майстер класи, тур на каяках |  | 2026 рік | Грантові кошти | 2026 рік – 210,0 |  |
| 4. | Реалізація заходів із запозичення досвіду, візуалізації, адміністрування проєкту | Участь у стартовій зустрічі в Жешуві, участь у Конференції для експертів «Кращий досвід збереження та розвитку природних об’єктів, заповідників і територій Natura 2000 та Смарагдової мережі» в Жешуві (витрати на міжнародне перевезення) | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | 2024 – 2025 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 36,0 | Покращено компетенції та підвищено кваліфікацію фахівців |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2025 рік – 72,0 |  |
|  |  | Розробка логотипу проєкту, дизайну кампанії; розробка та виготовлення промоційних матеріалів; виготовлення відео проєкту, інформаційних (пам’ятних) дошок |  | 2024 – 2026 роки | Грантові кошти | 2024 рік – 32,0 2025 рік – 350,0 2026 рік – 200,0 | Забезпечено промоцію проєкту та його результатів |
|  |  | Управління проєктом (заробітна плата персоналу проєкту, витрати на транспорт, проживання, харчування персоналу проєкту під час візитів до м. Жешув), адміністративні витрати |  | 2024 – 2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 40,0 | Забезпечено ефективну координацію проєкту та реалізацію заходів для досягнення цілей проєкту |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 рік – 0,00 2025 рік – 1 600,0 2026 рік – 1 300,0 |  |
| Всього: |  |  |  |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 4 906,0 |  |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 45 612,0 |  |

Вінцюк 777 995