ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2024 РІК

1. КОРОТКІ ПІДСУМКИ

ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Згідно рішення Луцької міської ради від 20.12.2023 № 54/34 «Про Програму економічного і соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2024 рік» (далі – Програма), головними завданнями міської ради та її виконавчих органів у 2024 році були: допомога Збройним силам України та загонам територіальної оборони, забезпечення захисту населення та території громади, посилення охорони та безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Проте Програмою також задекларовані заходи і проєкти спрямовані на економічний, соціальний та культурний розвиток Луцької міської територіальної громади, заходи для підтримки розвитку промислового виробництва, агропромислового комплексу та підприємництва, для реалізації належної політики соціального захисту населення та впровадження ефективної ветеранської політики, заходи спрямовані на забезпечення стабільної роботи інженерно-транспортної інфраструктури громади.

Підтримка сил безпеки та оборони. Ветеранська політика.

Сума видатків бюджету громади, спрямованих на підтримку сил безпеки та оборони, склала 493,3 млн грн, в т. ч. через реалізацію заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2024 роки, Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки та реалізацію проєктів-переможців Бюджету участі (2,8 млн грн).

На заходи із запобігання надзвичайних ситуацій, відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у 2024 році використано 39,6 млн грн.

Протягом звітного року продовжували працювати: Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб; Центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти.

Відповідно до рішення Луцької міської ради від 31.07.2024 № 61/130 «Про створення комунальної установи «ХАБ ВЕТЕРАН» та затвердження її Статуту» було створено комунальну установу «ХАБ ВЕТЕРАН». Основною метою діяльності установи визначено: забезпечення дотримання прав ветеранів війни, підтримка, розвиток та підвищення рівня їх соціального захисту, психологічної реабілітації, медичного забезпечення, професійної та соціальної адаптації, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевої влади з громадськими організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форми власності у сфері підтримки ветеранів війни та членів їх родин тощо. На забезпечення функціонування установи було використано 4 398,4 тис. грн, в т. ч. 3 912,6 тис. грн коштів бюджету громади, 196,3 тис. грн коштів державного бюджету.

Також КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» отримано благодійну допомогу у вигляді ноутбуків, безпровідних миш та навушників від Благодійної організації «Благодійний фонд “Колумбійська кампанія із заборони наземних мін”».

З метою реалізації комплексної та ефективної державної ветеранської політики на території Луцької міської територіальної громади шляхом створення єдиного ветеранського простору для надання підтримки та забезпечення гідного життя, створення умов для фізичного, психічного, соціального та економічного відновлення ветеранів / ветеранок; постраждалих учасників Революції Гідності; учасників війни; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів / ветеранок війни; членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України; членів сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні, міською радою наприкінці року було створено департамент з питань ветеранської політики.

На базі Луцького національного технічного університету розпочав роботу Центр ветеранського розвитку «LNTU VETERAN HUB» (м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б). Тут можна отримати соціальну, юридичну та психологічну підтримку. Також у центрі проходитимуть навчальні курси, тренінги, спортивна та арттерапії для захисників та захисниць України.

Також у 2024 році було відкрито інноваційний реабілітаційний центр національної мережі «Recovery», в якому поранені під час бойових дій військові уже отримують якісні й безоплатні послуги медичної реабілітації. Центр облаштований потужним медичним та реабілітаційним обладнанням світових стандартів інклюзивності й технологічності. Комплекс тренажерів і апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень (зокрема, отриманих унаслідок мінно-вибухових травм). Палатне відділення розраховане на 50 ліжко-місць. Усі кімнати облаштовані функціональними меблями, а також інклюзивними вбиральнями та душовими.

Економічний розвиток

До загального фонду бюджету громади у 2024 році надійшло 3 908,7 млн грн доходів (за 2023 рік –3 376,7 млн грн), що становить 101,1 % запланованого показника. Податок на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду склав 63,0 %. Всього до бюджету надійшло 1 966,8 млн грн ПДФО, що становить 99,9 % від уточнених призначень. За 2023 рік обсяг податку на доходи фізичних осіб у загальному фонді бюджету складав 1 868,7 млн грн (66,5 %).

До спеціального фонду бюджету громади за 2024 рік надійшло 276,6 млн грн, що становить 117,9 % планових показників, у т. ч. до бюджету розвитку – 76,4 млн грн. Трансфертів до спеціального фонду надійшло 42,4 млн грн. Від продажу землі надійшло 57,2 млн грн, від відчуження комунального майна – 9,6 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 9,6 млн грн.

За даними Економічного профайлу Луцької міської територіальної громади (https://vkursi.pro) найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб до бюджету громади у 2024 році, були наступні підприємства, установи та організації: ТОВ “Луцький ремонтний завод «МОТОР»”, КП “Волинська обласна клінічна лікарня” Волинської обласної ради, КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади”, ПрАТ “СКФ Україна”, ТОВ “Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ”, КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства», ПрАТ “Волиньобленерго”, ТОВ «ЛКПФ-Україна», ТОВ «Клевер Сторс», ТОВ “Даліс Аутомотів Груп”.

Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності у Луцькій міській територіальній громади станом на 01.01.2025 складала 30 176 од. (на 01.01.2024 – 27 323 од.).

У порівнянні із минулим роком прослідковуються позитивні тенденції щодо створення/реєстрації нових СГД відносно їх припинення. Зокрема, протягом 2024 року було зареєстровано 2 408 фізичну-особу підприємця, припинили діяльність – 1 415. Зареєстровано 445 суб’єктів господарської діяльності у статусі юридичної особи, 170 юридичних осіб було припинено.

Також позитивною є динаміка міграції суб’єктів господарської діяльності до нашої громади. Перереєстрацію юридичної адреси на Луцьку міську територіальну громаду протягом звітного року здійснили 373 ФОП, вибули / змінили місце реєстрації – 333. Кількість юридичних осіб, які прибули із інших регіонів до нашої громади, склала 304 од., змінили місце реєстрації на користь іншої громади – 259 юридичних осіб.

Упродовж 2024 року послугами служби зайнятості скористалося 4 896 незайнятих громадян (за 2023 рік – 6 386, за 2022 рік – 8 528). Завдяки реалізації активних програм зайнятості протягом 2024 року: працевлаштовано 1 869 осіб (за 2023 рік – 3 101, за 2022 рік – 2 374); до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 44 пошукачі роботи; до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану залучено 335 громадян; охоплено професійним навчанням, підвищенням кваліфікації 205 безробітних громадян.

У 2024 році проєкт «Підприємливі діти: Луцьк-Люблін» став переможцем Третього щорічного Конкурсу історій “Громадянське суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці” та увійшов до однойменного Збірника історій, який створено, щоб продемонструвати єдність українського суспільства під час повномасштабної війни, популяризувати тристоронню співпрацю між організаціями громадянського суспільства, бізнесом і владою. Цей Збірник з’явився за результатами співпраці проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» з Міністерством культури та інформаційної політики України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Національною соціальною сервісною службою України.

На виконання заходів цільових програм Луцької міської територіальної громади у 2024 році у бюджеті було передбачено 2 491 062,1 тис. грн, що склало 44,8 % від потреби (5 563 516,6 тис. грн), профінансовано – 2 038 058,7 тис. грн (81,8 % від передбаченого бюджетом) (додаток 1).

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У 2024 РОЦІ

1. Підтримка Збройних сил України, реалізація заходів із організації та діяльності територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, заходів цивільного захисту та правового режиму воєнного стану, проєктування, будівництва, ремонту захисних споруд (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення.

Для потреб підрозділів Збройних сил України у 2024 році придбано: автомобілі, автомобільні акумулятори, шини, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, радіостанції, ноутбуки, броньовані планшети, квадрокоптери, системи Starlink, дрони та комплектуючі до них, FPV окуляри, металошукачі, антени та підсилювачі сигналу, протимінне взуття, рації, прилади нічного бачення, генератори, однофазний стабілізатор тощо.

На утримання захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності, відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у звітному періоді з бюджету громади профінансовано 22 899,2 тис. грн для проведення поточних та капітальних ремонтів в укриттях закладів освіти. У 2024 році в Луцькій міській територіальній громаді розпочалося будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). Вартість робіт із впровадження першочергових заходів МАСЦО складає 13 841,0 тис. грн.

2. Створення ветеранського хабу (реконструкція приміщення на вул. Сергія Климчука, 7).

Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для запланованого будівництва «Ветеранського хабу» та прийняте відповідне рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/100 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування (03 01) на вул. Климчука Сергія, 7 у м. Луцьку”. Триває розробка проєкту будівництва приміщення для КУ “ХАБ ВЕТЕРАН”.

3. Завершення розробки та затвердження Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року.

В рамках реалізації Проєкту Ради Європи «Зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та в післявоєнний період» у 2024 році: завершено роботу над проєктом Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року (рішення міської ради від 31.07.2024 № 61/128 «Про затвердження Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року»), створено робочу групу з моніторингу реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади на 2024-2030 роки  та розроблено Положення про моніторинг реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади на 2024-2030 роки (розпорядження міського голови від 05.09.2024 № 677), а також затверджено План заходів з реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року на 2024-2027 роки (рішення міської ради від 27.11.2024 № 65/107).

З метою відстеження та аналізу динаміки структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до стратегічних, оперативних цілей та завдань, визначених у Стратегії, та ефективності використання бюджетних коштів, департаментом економічної політики впроваджується система автоматичного моніторингу реалізації Стратегії на основі цифрової методики DIY4Change (Цифровий модуль). Для проведення моніторингу, здійснення оцінки результативності та ефективності впровадження Стратегії,  передбачено ключові індикативні показники досягнення стратегічних та оперативних цілей.

4. Завершення «Проєкту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк», що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У 2024 році проєкт успішно завершено (модернізовано ряд котелень: замінено пальники та великі насоси на ряді котелень). Загалом отримано 10,0 млн євро кредитних та 4,4 млн євро грантових коштів (включаючи додаткове грантове фінансування від ЄБРР в сумі 400,0 тис. євро, за рахунок чого було встановлено 20 додаткових індивідуальних теплових пунктів).

На продовження реалізації проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька укладено нові кредитну, грантову та гарантійну угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Фінансування другої фази проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька становитиме 15,7 млн євро. З них: 10,5 млн євро кредиту, 4,2 млн євро інвестиційного гранту від Інвестиційної платформи сусідства ЄС та 1,0 млн євро – співфінансування бюджету Луцької міської територіальної громади. Проєктом передбачена заміна 22,6 км зношених теплових мереж, будівництво твердопаливної котельні, встановлення теплових насосів, влаштування системи моніторингу та дистанційного управління SCADA. На цей час триває відбір фінансового та технічного консультантів.

5. Завершення реалізації проєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України I» (післягарантійна прийомка тролейбусів та обладнання).

Впродовж 2024 року відбувалися післягарантійні прийомки рухомого складу та обладнання в межах проєкту, здійснювалися кінцеві розрахунки з постачальником.

6. Придбання 30-ти нових тролейбусів в рамках підпроєкту Луцької міської ради «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька». Спільний з Європейським інвестиційним банком проєкт «Міський громадський транспорт України ІІ».

В рамках субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька» з обсягом фінансування від Європейського інвестиційного банку в сумі 6,3 млн євро, від банку отримано остаточне погодження тендерної документації та оголошено тендер на закупівлю рухомого складу за процедурою ЄІБ. Завершується прийом тендерних пропозицій.

7. Оптимізація контактної мережі шляхом будівництва відрізку тролейбусної лінії, яка з’єднає мікрорайон підшипникового заводу з вул. Львівською, модернізація поворотних стрілок, встановлення додаткового обладнання в рамках Грантової угоди з Європейським інвестиційним банком на 155 тис. євро.

Підписано Грантову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування у розмірі 155,0 тис. євро для будівництва частини тролейбусної лінії, модернізації поворотних стрілок тощо. У зв’язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” дія грантової угоди призупинена, можливості фінансування капітальних видатків обмежені.

Триває узгодження можливості вибірки грантових коштів Європейського інвестиційного банку.

8. Реалізація проєкту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк» в рамках проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

В рамках проєкту загальною вартістю 13,9 млн євро виготовлено проєктно-кошторисну документацію водогонів в с. Боратин до Гнідавської станції водопідготовки та на вул. Карпенка-Карого від Дубнівської станції водопідготовки, отримано експертний висновок та дозвіл на виконання будівельних робіт.

Завершено придбання лабораторного обладнання, частково придбано автомобільне обладнання (трактори). Триває тендер на придбання спеціального автотранспорту. Триває обрання переможця в межах компоненту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк з добудовою блоку біоенергетичної переробки та утилізації відходів».

9. Реалізація грантового проєкту «Конденсаційна рекуперація тепла з димових газів – Луцьк 5 МВт».

Завершено тендер на вибір технічного консультанта та визначено переможця, який спільно зі спеціалістами ДКП «Луцьктепло» працює над розробкою тендерної документації проєкту.

10. Проведення конкурсів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади та Бюджету участі сільських територій громади, реалізація проєктів-переможців конкурсів 2021 та 2023 років.

У 2024 році було проведено два конкурси «Бюджет участі 4.5.0» Луцької міської територіальної громади, основним пріоритетом яких є підтримка Сил безпеки й оборони України, забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримка цивільного населення в умовах воєнного часу. Переможцями стали 32 проєкти, переважна більшість з яких була спрямована на комплектування підрозділів та формувань Сил безпеки й оборони України. Дрони DJI Mavic 3 та 3T, FPV, тепловізійні приціли та ПНБ, засоби РЕБ, системи захисту від протипіхотних мін було передано військовим частинам та рятувальним загонам ДСНС України.

11. Відновлення роботи Луцької дитячої залізниці.

На території Луцької дитячої залізниці, яка була передана у власність громади, встановлено систему відеонагляду, облаштоване освітлення території та підключено охорону.

Проведено ряд опитувань громадської думки щодо подальшого розвитку об’єкта та прилеглої території для формування остаточної концепції ревіталізації дитячої залізниці.

12. Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» (корпус 2) на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області у співпраці з Європейським інвестиційним банком та ПРООН (UNDP).

Підписано Угоду про передачу коштів позики № 13110-05/231 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Луцькою міською радою та управлінням капітального будівництва Луцької міської ради для реалізації проєкту «Реконструкція комунального закладу “Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13” (корпус № 2) на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області». Реконструкція комунального закладу відбуватиметься в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»). Кошти ЄІБ надаватимуться у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

У 2024 році проведено тендер на визначення переможця для виконання відповідних робіт, підписано договір з підрядником та розпочато будівельні роботи.

13. Реалізація проєкту «Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку» в рамках програми «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй «ПРООН», урядом Німеччини та GIZ.

В рамках спільного з ПРООН проєкту «Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку» в межах програми «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» протягом 2024 року тривали роботи з реставрації приміщення колишнього кінотеатру «Батьківщина» на вул. П’ятницька Гірка, 2.

Отримано грантове фінансування у сумі 900 159,4 дол. США. Відкриття бізнес-хабу планується весною 2025 року.

14. Забезпечення роботи «Центру взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб».

«Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб» функціонував до 11 березня 2024 року. Згідно визначених потреб, Центром надавалась допомога (продукти харчування, дитяче харчування, підгузки, одяг, взуття, постільна білизна тощо) сім’ям з дітьми, які поселились у Луцькій міській територіальній громаді, зареєструвались в департаменті соціальної політики як внутрішньо переміщені особи та отримали довідку для отримання допомоги.

З 8 травня 2024 року відновив свою роботу Кабінет екстреної допомоги, який функціонував при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до повномасштабного вторгнення. За допомогою можуть звертатися члени сімей, на вихованні яких є діти з інвалідністю, сім’ї військовослужбовців, сім’ї опікунів й піклувальників, сім’ї з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, в т. ч. сім’ї з дітьми внутрішньо переміщених осіб. Тут вони можуть отримати безоплатний вторинний одяг, взуття тощо, які надходять від благодійників та волонтерів. За час роботи Кабінету допомогу отримали 1 025 внутрішньо переміщених осіб, видано понад 9 т допомоги.

15. Розвиток системи надання спеціалізованих послуг в громаді: Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, кар’єрний хаб «ВОНА хаб. Луцьк».

Для розбудови системи надання спеціалізованих послуг з питань запобігання домашнього насильства при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) функціонують дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, якими за 2024 рік здійснено 536 виїздів та охоплено соціальними послугами 1 113 осіб; у галузі народонаселення працює 3 кейс-менеджера, які здійснюють соціальний супровід постраждалих від домашнього насильства (за 2024 рік – 171 особа).

Протягом 2024 року в хабі «ВОНА хаб» проводились різноманітні групові заходи для жінок (психологічні тренінги, арттерапевтичні заняття, майстер класи, тренінги з розвитку м’яких навичок, тест-драйв професій тощо) та надавались індивідуальні консультації: практичні заняття для створення резюме, проходження співбесіди, заповнення грантових заявок тощо. Активно розвивався новий напрямок – робота в старостинських округах та залучення жінок, які проживають в сільській місцевості. Всього у хабі в 2024 році було організовано та проведено 217 заходів (з них – 33 заходи для жінок, які проживають в сільській місцевості), які відвідали 5 176 жінок; ряд короткострокових професійних курсів («Кравчині», «Гідеси», «Водійки», «Кондитерки», «Основи макіяжу», «Графічний дизайн», «Вивчення англійської мови», «Масаж»), якими охоплено 112 жінок.

Індивідуальні консультації отримали 957 жінок, для 176 жінок створили плани економічної безпеки, 114 жінок за результатами консультацій та складання резюме працевлаштовано, 50 жінок відкрили свій бізнес чи стали самозайнятими.

16. Впровадження програми «Родина для кожної дитини» у межах реалізації пілотного проєкту «Кращий догляд для кожної дитини» Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

З метою впровадження в Луцькій міській територіальній громаді програми «Родина для кожної дитини» у межах реалізації пілотного проєкту «Кращий догляд для кожної дитини» Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) розпорядженням міського голови створено Робочу групу з питань реалізації в Луцькій міській територіальній громаді пріоритетів державної політики у сфері формування системи кращого догляду для дітей та підтримки сімей.

У березні 2024 року в м. Луцьку пройшов форум з розвитку соціальних послуг у територіальних громадах «Заради дитини та сім’ї». Він об’єднав представників влади та органів місцевого самоврядування Волинської, Львівської та Закарпатської областей, а також громадських активістів. Усіх, хто найбільш залучений до створення та розвитку соціальних послуг у громадах для сімей з дітьми.

Підписано меморандум про співпрацю між Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні через імплементованого партнера Благодійна установа «Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"» та Луцькою міською радою, щодо реалізації в Луцькій міській територіальній громаді проєкту «Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливим дітям у Львівській, Волинській і Закарпатській областях», що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW в рамках національної програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».

Рішенням виконавчого комітету від 19.06.2024 № 321-1 затверджено «Порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання допомоги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на території Луцької міської територіальної громади».

17. Продовження реалізації комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» шляхом реалізації проєктів із встановлення камер відеоспостереження на проспектах Волі, Молоді, Соборності та інших вулицях міста Луцька та інших населених пунктах громади. Забезпечення безперервної, систематичної та оперативної обробки даних відеоспостереження та відео аналітики, щодо надзвичайних подій, порушень нормальних процесів життєдіяльності населення.

Проведено передпроєктні роботи з виготовлення проєктної документації для проєкту: «Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку зі встановлення камер відеоспостереження по проспекту Волі та прилеглих до нього вулицях у місті Луцьку. Коригування». Проведено експертизу кошторису проєкту.

Здійснено планове обслуговування камер відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», а також кронування дерев для кращої оглядовості камер відеоспостереження. Проведено модернізацію мережевого обладнання в с. Забороль та мережевого відеореєстратора в с. Княгининок. Реалізація міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» підвищила безпеку на вулицях і дорогах міста, покращила управління дорожнім рухом у місті, створила можливість більш оперативно й обґрунтовано вирішувати спірні ситуації, які виникають під час ДТП підвищила ефективність боротьби правоохоронних органів з кримінальними та терористичними загрозами.

18. Реалізація проєкту «Інклюзивний простір у закладах культури».

З метою забезпечення доступності культурних послуг для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення, заклади культури облаштовано засобами безперешкодного доступу відповідно до вимог безбар’єрності: пандуси, понижені пороги, кнопки виклику, облаштовано санітарно-гігієнічні кімнати. Функціонує версія сайту КЗ «Луцька централізована бібліотечна система» для слабозорих осіб, у бібліотечних фондах наявні книги, написані шрифтом Брайля.

У бібліотеках проходять творчі заняття з волонтерами Волинської організації Товариства Червоного Хреста, в рамках проєкту «Психосоціальна підтримка», налагоджено тісну співпрацю з територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської територіальної громади, для відвідувачів організовуються літературно-мистецькі, просвітницькі заходи та практичні заняття з користування інтернет ресурсами тощо. Особи з інвалідністю беруть участь у волонтерській роботі. Читачі з обмеженими можливостями є постійними відвідувачами заходів, що проводяться в межах літературного клубу «Словесність», користуються послугами бібліотечних ХАБів Цифрової освіти.

У мистецьких школах громади упроваджено пільговий режим оплати за навчання для дітей з особливими потребами. Від плати за навчання звільнені діти із багатодітних, малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, ветеранів війни. Такими пільгами користується більше 700 учнів.

У закладах культури клубного типу для вразливих категорій населення, серед яких, зокрема, родини військовослужбовців, більшість заходів арттерапевтичного спрямування проводились в межах проєктів «Чарівна майстерня», «Красна майстерня», «Мистецький простір мрій».

В історичному музеї с. Княгининок для осіб з інвалідністю з частковою або повною втратою зору відбуваються інтерактивні екскурсії на базі експозиції «Іграшки Лесиного краю», де є змога тактильно ознайомитися з певними експонатами та прочитати інформаційну складову шрифтом Брайля.

Впродовж шкільних літніх канікул в межах проєкту «Творче літо» у закладах культури проведені арттерапевтичні заняття, цільовою аудиторією яких були діти військовослужбовців та діти внутрішньо переміщених осіб. У закладах відбуваються заходи, де відвідувачами є люди з інвалідністю, ВПО, військові на реабілітації та ветерани, родини військовослужбовців. Організовуються виїзні концерти для військових, які перебувають на реабілітації у лікувальних закладах.

Працівники закладів культури постійно підвищують свої професійні компетенції, відвідуючи освітні заходи на теми психологічної підтримки та взаємодії, безбар’єрності та інклюзивного підходу у роботі з відвідувачами.

19. Продовження реалізації проєктів, спрямованих на підтримку розвитку підприємництва та агропромислового комплексу:

«Підприємливі діти: Луцьк ‒ Люблін», який реалізується у співпраці з мерією міста Люблін, громадською організацією «Ефект дитини», Університетом імені Марі Кюрі-Склодовської, Волинським національним університетом імені Лесі Українки та передбачає участь дітей віком 6-10 років загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів для вивчення бізнес-процесів за максимальної співпраці з успішними локальними підприємствами;

У 2024 році в проєкті взяли участь 118 дітей, 21 студент та 11 бізнес-партнерів: СП ТОВ «Модерн-Експо», ПрАТ «ВГП», ПрАТ «Едельвіка», ТОВ «Тигрес», піцерія «Фелічіта», філія АТ «Укрексімбанк» у місті Луцьку, студія декору «Withlove», творча студія Наталії Журавльової, кулінарна школа в місті Луцьку Владислава Фінкевича, майстер гончарної справи Анатолій Філозоф, КП «Центр розвитку туризму» («Окольний замок»).

Діти ознайомлювалися з роботою підприємств, брали участь в майстер-класах, навчалися будувати бізнес-плани та реалізовувати бізнес-ідеї (15 % від зароблених коштів було спрямовано на допомогу ЗСУ). Традиційно проєкт завершився гала-концертом. Усі учасники та партнери отримали відзнаки та подарунки від Луцької міської ради.

«Зроблено в Луцьку», який націлений на підтримку місцевих товаровиробників шляхом розміщення позначки «Зроблено в Луцьку» поряд з цінниками в закладах торгівлі Луцької міської територіальної громади;

За ініціативи Луцької міської ради та в рамках Програми підтримки малого та середнього підприємництва у місті продовжувалася промоційна кампанія, що спрямована на підтримку місцевих виробників. Товари, що виготовлено на локальних виробничих потужностях та реалізовувалися через місцеві торговельні мережі, позначалися спеціальними маркерами «Зроблено в Луцьку». Такі позначки можна побачити на полицях мережі супермаркетів «Салют», «Сім-23. Зручний маркет», «Там-Там», «Наш край», «Сільпо», в торговельних павільйонах «Там-Там міні» тощо.

«Екологічні продукти для громади» – створення торговельних майданчиків для реалізації власноруч вирощеної сільськогосподарської продукції;

В м. Луцьку щосуботи та щочетверга працюють два сільськогосподарські ринки на вул. Глушець та на вул. Назарія Яремчука (біля ТЦ «Глобус), де фермери продають свою продукцію. Ярмарки працюють за умови дотримання правил та вимог щодо реалізації продукції відповідно до чинного законодавства.

З метою уникнення стихійної торгівлі, реалізація продукції сільськогосподарського виробництва також здійснюється на спеціально встановлених торговельних ятках (всього 32 шт.) у різних локаціях міста (просп. Соборності, вул. Львівська, вул. Ковельська, просп. Відродження, вул. Конякіна, вул. Володимирська та вул. Сухомлинського).

20. Реалізація у співпраці з НЕФКО проєкту «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька».

Фінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» передбачало 725 тис. євро грантових коштів, 207 тис. євро кредитних коштів та співфінансування з бюджету громади 421,7 тис. євро.

Станом на 1 січня 2025 року Проєкт завершений, всі заходи виконані в повному обсязі, а саме: встановлено 300 вузлів комерційного обліку водопостачання у багатоквартирних будинках міста; замінено інженерні мережі, насосне та супутнє обладнання на 19 підвищувальних насосних станціях, розташованих у м. Луцьку; виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 4 каналізаційно-насосних станцій, що буде використано в наступному проєкті за участю Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО); встановлено системи диспетчеризації та контролю доступу на 43 підвищувальних насосних станціях.

3. 1. ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,

ФІНАНСОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

3.1.1. Бюджетна політика

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формування збалансованого бюджету міської територіальної громади у відповідності до чинного законодавства. | У 2024 році забезпечено формування та прийняття збалансованого бюджету громади з урахуванням у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів бюджету громади. |
| 2. | Реалізація заходів з підтримки фінансової стабільності бюджету громади, зокрема, в умовах воєнного стану. | До загального фонду бюджету громади надійшло доходів 3 908,7 млн грн, що становить 101,1 % запланованого показника, в т. ч. доходи без врахування трансфертів склали 3 122,4 млн грн (101,6 %), трансфертів надійшло 786,3 млн грн (98,9 %). Податок на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду склав 63,0 %, всього до бюджету надійшло 1 966,8 млн грн, що становить 99,9 % від уточнених призначень. До спеціального фонду бюджету громади за 2024 рік надійшло 276,6 млн грн, що становить 117,9 % планових показників, у т. ч. до бюджету розвитку – 76,4 млн грн. Трансфертів до спеціального фонду надійшло 42,4 млн грн. Від продажу землі надійшло 57,2 млн грн, від відчуження комунального майна – 9,6 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста - 9,6 млн грн. В 2024 році з бюджету територіальної громади проведено видатки на суму 4 536,0 млн грн, з них видатків загального фонду – 3 290,1 млн грн, спеціального фонду – 1 245,9 млн грн. Використано 771,8 млн грн субвенцій, на освіту – 680,1 млн грн, на підтримку найуразливіших верств населення – 91,7 млн грн. Власні доходи бюджету спрямовувались на забезпечення якісного функціонування закладів бюджетної сфери. Із загального фонду на фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 2 197,9 млн грн, з них: на освіту – 1 856,1 млн грн, на охорону здоров’я – 86,2 млн грн, на соціальний захист – 114,8 млн грн, на культуру – 77,1 млн грн, фізичну культуру і спорту – 63,7 млн грн. Видатки з бюджету розвитку у 2024 році склали 1 124,7 млн грн. |
| 3. | Реалізація заходів щодо наповнення бюджету Луцької міської територіальної громади достатніми фінансовими ресурсами із врахуванням показників економічного та соціального розвитку та наявної бази оподаткування, розробка заходів щодо додаткових надходжень до бюджету громади. | З метою організації роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету, збільшення надходжень, пошуку додаткових джерел для наповнення бюджету налагоджена співпраця між виконавчим комітетом Луцької міської ради та ГУ ДПС у Волинській області в частині мобілізації податків і зборів. Так, департаментом фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради постійно проводиться робота із виявлення необлікованих платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки шляхом звірки даних з електронної версії Державного реєстру прав та інформації про зареєстрованих платників податку у ГУ ДПС у Волинській області. Проводиться інформування мешканців громади про ставки місцевих податків та зборів у медіа. У звітному періоді проводився моніторинг надходжень до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб та вживались заходи, спрямовані на забезпечення додаткових надходжень ПДФО, а саме: проводилася робота із платниками, які мають заборгованість із заробітної плати та ПДФО. |
| 4. | Розширення співпраці органів місцевого самоврядування та органів податкової служби, проведення спільної системної роботи щодо покращення платіжної дисципліни, мінімізації ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання податкового боргу до бюджету громади. | У 2024 році проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу із 1 339 суб’єктами господарювання. Було виявлено ознаки порушення порядку оформлення трудових відносин з 324 працівниками у 227 роботодавців. Також виявлено 26 суб'єктів, що здійснювали підприємницьку діяльність без належної державної реєстрації. В результаті співпраці щодо подолання нелегальної зайнятості, за даними ГУ ДПС у Волинській області, 52 роботодавця оформили трудові відносини з 92 працівниками. |
| 5. | Пріоритетність здійснення видатків: на безпеку і оборону, на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, соціальні видатки та захищені статті видатків бюджету. | Відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану першочергово забезпечуються видатки бюджету на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. На допомогу силам оборони України та патронат з бюджету громади виділено 493,3 млн грн, в тому числі на реалізацію заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2024 роки та Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Друга черга – видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, соціальне забезпечення та інші захищені видатки. Середньомісячна заробітна плата працівника бюджетної сфери у 2024 році складала 11 680 грн, що на 1 380 грн більше, ніж у 2023 році. Заробітну плату працівникам бюджетної сфери було профінансовано в повному обсязі та відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці. |
| 6. | Установлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг органами місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного прийняття ними рішень. | Під час розгляду звернень про надання податкових пільг, органи місцевого самоврядування керуються статтею 12.3.7 Податкового кодексу України, відповідно до якої не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. Також відповідно до статті 30.2 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. |
| 7. | Реалізація інформаційних технологій та автоматизація процесів у сфері управління фінансами в інформаційно-аналітичній системі “LOGICA“, систематичне поповнення бази програми “Аналіз доходів бюджету в розрізі платників податків”. | Електронний обмін інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні налагоджено відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні». Він регламентує процес відповідного інформаційного обміну (показники та терміни їх надання) через відкритий програмний інтерфейс (API) Інформаційно-аналітичної системи «LOGIKA». |

3.1.2. Управління майном комунальної власності

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення надходження коштів у 2024 році до бюджету Луцької міської територіальної громади: від оренди нежитлових приміщень – 5,0 млн грн; від відчуження об’єктів міської комунальної власності – 3,0 млн грн; від плати за користування окремими елементами благоустрою комунальної власності– 8,0 млн грн. | За 2024 рік до бюджету Луцької міської територіальної громади надійшло: 8,6 млн грн від здачі в оренду нерухомого майна; 9,7 млн грн від відчуження об’єктів комунальної власності; 12,05 млн грн від сплати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. |
| 2. | Надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності та приватизація об’єктів, що належать до майна Луцької міської територіальної громади на конкурентних засадах. | Надання в оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності та приватизація об’єктів, що належать до майна Луцької міської територіальної громади проводиться виключно через електронний майданчик системи PROZORRO. У 2024 році проведено 28 аукціонів з оренди нежитлових приміщень міської комунальної власності, укладено 61 договір. Проведено приватизацію наступних об’єктів комунальної власності шляхом продажу на аукціонах: нежитлове приміщення на вул. Дорошенка, 2-б у м. Луцьку; громадський будинок (котельня) на вул. Фруктовій, 5-а в с. Княгининок; нежитлове приміщення (підвал) на вул. Львівській, 63-а у м. Луцьку; нежитлове приміщення на просп. Волі, 27-а у м. Луцьку; громадський будинок ФАП з громадськими спорудами на вул. Соборній, 108 у с. Княгининок; громадський будинок ФАП з господарськими будівлями на вул. Конякіна, 10 у с. Сирники; нежитлове приміщення на вул. Ковельській, 63 у м. Луцьку. Вартість продажу становить 12,7 тис. грн. |
| 3. | Забезпечення інформаційної відкритості процесу відчуження та оренди майна комунальної власності. | Інформація про відчуження майна комунальної власності, надання в оренду розміщена на офіційному вебсайті Луцької міської ради, в електронній торговій системі та в газеті «Луцький замок». |
| 4. | Проведення конкурсів на оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території громади. | Проведено 3 конкурси на оформлення права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності. |
| 5. | Цільове використання майна територіальної громади та забезпечення проведення своєчасних розрахунків орендарів за використання об’єктів Луцької міської територіальної громади. | Нерухоме майно Луцької міської територіальної громади, що надано в оренду, використовується за цільовим призначенням, розрахунки з орендарями за його користування проведено в повному обсязі і своєчасно. |
| 6. | Контроль за використанням матеріальних ресурсів підприємств, установ, організацій та закладів комунальної власності Луцької міської територіальної громади. | Підготовлено 21 рішення міської ради про надання комунальним підприємствам дозволу на списання основних засобів та надано 59 погоджень на списання майна комунальних підприємств і установ. |

3.1.3. Підприємництво та регуляторна діяльність

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продовження реалізації проєктів: «Підприємливі діти: Луцьк-Люблін», який реалізується у співпраці з мерією міста Люблін, громадською організацією «Ефект дитини», Університетом імені Марі Кюрі-Склодовської, Волинським національним університетом імені Лесі Українки та передбачає участь дітей віком 6-10 років загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів для вивчення бізнес-процесів за максимальної співпраці з успішними локальними підприємствами; «Зроблено в Луцьку», який націлений на підтримку місцевих товаровиробників шляхом розміщення позначки «Зроблено в Луцьку» поряд з цінниками в закладах торгівлі Луцької міської територіальної громади; «Екологічні продукти для громади» – створення торговельних майданчиків для реалізації власноруч вирощеної сільськогосподарської продукції; «Фонд підтримки підприємництва» – продовження роботи фонду підтримки підприємництва для налагодження дієвих механізмів фінансової підтримки МСП. | Проєкт «Підприємливі діти: Луцьк-Люблін» передбачає проведення комплексних навчально-тренувальних занять, майстер-класів та екскурсійних подорожей, що спрямовані на здобуття учнями, дошкільнятами базових знань ведення підприємницької діяльності, а також розвиток креативного мислення, сміливості та відповідальності у прийнятті рішень, мотивацію на розвиток власного таланту як базису для формування власної бізнес-ідеї дитини. Особливістю є те, що програма проєкту поєднує як теоретичні заняття інтерактивного характеру, так і практичні майстер-класи від бізнес-експертів, а також візити на виробництво бізнес-партнерів проєкту. У 2024 році в проєкті взяли участь 118 дітей, 21 студент та 11 бізнес-партнерів: СП ТОВ «Модерн-Експо», ПрАТ «ВГП», ПрАТ «Едельвіка», ТОВ «Тигрес», піцерія «Фелічіта», філія АТ «Укрексімбанк» у місті Луцьку, студія декору «Withlove», творча студія Наталії Журавльової, кулінарна школа в місті Луцьку Владислава Фінкевича, майстер гончарної справи Анатолій Філозоф, КП «Центр розвитку туризму» («Окольний замок»). Діти ознайомлювалися з роботою підприємств, брали участь в майстер-класах, навчалися будувати бізнес-плани та реалізовувати бізнес-ідеї (15 % від зароблених коштів було спрямовано на допомогу ЗСУ). Традиційно проєкт завершився гала-концертом. Усі учасники та партнери отримали відзнаки та подарунки від Луцької міської ради. В цьому році Проєкт став переможцем Третього щорічного Конкурсу історій “Громадянське суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці” та увійшов до однойменного Збірника історій, який створено, щоб продемонструвати єдність українського суспільства під час повномасштабної війни, популяризувати тристоронню співпрацю між організаціями громадянського суспільства, бізнесом і владою. Цей Збірник з’явився за результатами співпраці проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» з Міністерством культури та інформаційної політики України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Національною соціальною сервісною службою України. За ініціативи Луцької міської ради та в рамках Програми підтримки малого та середнього підприємництва у місті продовжувалася промоційна кампанія, що спрямована на підтримку місцевих виробників. Товари, що виготовлено на локальних виробничих потужностях та реалізовувалися через місцеві торговельні мережі, позначалися спеціальними маркерами «Зроблено в Луцьку». Такі позначки можна побачити на полицях мережі супермаркетів «Салют», «Сім-23. Зручний маркет», «Там-Там», «Наш край», «Сільпо», в торговельних павільйонах «Там-Там міні» тощо. В м. Луцьку щосуботи та щочетверга працюють два сільськогосподарські ринки на вул. Глушець та на вул. Назарія Яремчука (біля ТЦ «Глобус), де фермери продають свою продукцію. Ярмарки працюють за умови дотримання правил та вимог реалізації продукції відповідно до чинного законодавства. З метою уникнення стихійної торгівлі, реалізація продукції сільськогосподарського виробництва також здійснюється на спеціально встановлених торговельних ятках (всього 32 шт.) у різних локаціях міста (просп. Соборності, вул. Львівська, вул. Ковельська, просп. Відродження, вул. Конякіна, вул. Володимирська та вул. Сухомлинського). В рамках «Програми підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» створено фонд підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади, метою роботи якого є формування сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. У зв’язку з масованим ракетним ударом російської федерації та ворожим обстрілом територіальної громади 26 серпня 2024 року зазнали значних руйнувань приміщення, де здійснюють господарську діяльність суб’єкти господарювання. На відшкодування витрат пов’язаних із проведенням ремонтних робіт та закупівлю матеріалів з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади суб’єктам господарювання виділено 173,9 тис. грн. |
| 2. | Надання погодження суб’єктам господарювання на розміщення тимчасових споруд для пунктів одноразової торгівлі (послуг). | На території Луцької міської територіальної громади у звітному періоді (відповідно до погоджень) розміщувалось 378 вуличних пунктів торгівлі та сфери надання послуг (в т. ч. з малим терміном розміщення), що забезпечило надходження коштів до бюджету громади в сумі 3 086,9 тис. грн. Надавалися послуги мешканцям та гостям міста з таких видів діяльності як: торгівля солодкою ватою, попкорном, кавою, солодощами, квітами, дитячими іграшками тощо, а також надання послуг з прокату електросамокатів, дитячих автомобілів, розміщення літніх майданчиків біля кафе тощо. |
| 3. | Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг незалежно від форм власності на території Луцької міської територіальної громади за умови дотримання заходів безпеки під час сигналу «Повітряна тривога», а також комендантської години на період воєнного стану. | Відповідно до рішення міської ради від 31.08.2022 № 34/55 «Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на території Луцької міської територіальної громади», надавалися погодження щодо встановлення режимів роботи об’єктів (закладів). За звітний період, відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради, 92 закладам торгівлі, сфери послуг, торгово-розважальним центрам погоджено цілодобові та в межах цілодобових режимів роботи із забороною продажу алкогольних напоїв після 22.00 год. (для продовольчих магазинів) та забороною на винос з 22.00 до 5.00 год. пива (крім безалкогольних) алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових (для барів, ресторанів) за умови дотримання комендантської години на період дії воєнного стану. Також 8 закладам торгівлі погоджено денні режими роботи (з 8.00 до 22.00 год.). |
| 4. | Забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності (використання новітніх інтернет-платформ). | Протягом звітного періоду суб’єкти господарювання могли скористатись сервісами системи державних закупівель Prozorro ( https://smarttender.biz/), комунікативної платформи з технічного регулювання в Україні (https://techreg.in.ua/), національної онлайн-платформи «Дія. Бізнес» Міністерства цифрової трансформації України (https://www.export.gov.ua/), національної платформи малого та середнього бізнесу (https://platforma-msb.org/), платформи фахових консультацій MEREZHA (https://www.merezha.ua/), сайту Ради бізнес-омбудсмена (https://boi.org.ua/) тощо. Актуальності відкритих платформ у сприянні реалізації продукції (робіт, послуг) набули соціальні платформи підтримки виробників сільськогосподарської продукції «Відкритий ринок» (https://rynok.in.ua/), комерційні платформи, групи продажу в соціальних мережах. |
| 5. | Організація та проведення освітніх заходів спрямованих на підвищення фахового рівня, знань та навичок, необхідних для здійснення підприємницької діяльності. | У 2024 році проведено 28 заходів з професійної орієнтації учнівської молоді для 1 712 учнів шкіл Луцької громади. Учням надавалися поради щодо правильного вибору професій, класифікації професій за предметом чи характером праці, основних передумов успішної кар’єри та здійснення підприємницької діяльності. Також проводилося тестування для визначення схильності до того, чи іншого виду діяльності (тест Голланда на визначення професійного типу особистості). Також для 351 школяра проведено 12 заходів, які передбачали інформування молоді про послуги служби зайнятості, актуальні професії, вимоги до претендента у вакансії, знайомство з роботою офісу «Зроблено в Україні» та з електронними сервісами служби зайнятості для самовизначення та відкриття власної справи. |
| 6. | Реалізація заходів щодо забезпечення пріоритетного просування на споживчий ринок міста товарів місцевого виробника шляхом проведення виставок, ярмаркових заходів тощо. | 29-30 червня в сел. Рокині відбувся фестиваль національних бойових мистецтв «Дух Незламності». Було забезпечено організацію фудкорту, до участі в якому були залучені суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Луцької міської територіальної громади, в т. ч. представники релокованого бізнесу (торгівля рибною продукцією, солодощами, м’ясними виробами, напоями, морозивом тощо). |
| 7. | Сприяння інтеграції у громаду релокованого бізнесу та надання йому комплексної підтримки. | Луцьким центром підтримки евакуації та адаптації бізнесу здійснювалось інформування релокованих суб’єктів господарювання щодо чинних грантів. У звітному році підприємці отримали перемогу в грантових програмах (конкурс бізнес-ідей «Роби своє» від Благодійного фонду «МХП-Громаді»). |
| 8. | Взаємодія і забезпечення у сфері споживчого ринку та послуг балансу інтересів і захисту прав споживачів, підприємців та держави на основі удосконалення форм, методів і організації правового регулювання й контролю. | Протягом року на адресу Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло 66 звернень громадян стосовно порушень їхніх прав, законних інтересів у сфері дотримання вимог санітарного законодавства та дотримання законодавства про захист прав споживачів (неналежна якість непродовольчих товарів, порушення термінів проведення гарантійного ремонту технічно-складних побутових товарів тощо). У звітному періоді фахівцями Головного управління здійснено 8 позапланових заходів державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства, в т. ч. щодо дотримання рівнів шуму, щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів в частині надання житлово-комунальних послуг. Спеціалістами відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг надано 465 консультацій споживачам та 75 суб’єктам господарювання, через засоби електронного зв’язку надано 26 консультацій. За результатами розгляду скарг та звернень споживачам повернуто коштів на загальну суму 123,5 тис. грн. |
| 9. | Здійснення виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами державної регуляторної політики: планування, обґрунтування, обговорення та відстеження при прийнятті регуляторних актів. | З метою забезпечення виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2024 року: підготовлено звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Луцької міської ради у 2023 році; затверджено плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік щодо розробки 12 регуляторних актів; проведено 4 засідання постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики у виконавчих органах міської ради; прийнято 3 регуляторних акти (рішення виконавчого комітету міської ради від 17.01.2024 № 25-1 «Про затвердження Порядку утримання фасадів будівель і споруд на території історичних ареалів міста Луцька та об’єктів культурної спадщини поза їхніми межами», від 13.03.2024 № 172-1 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Луцької міської територіальної громади у новій редакції», та від 11.12.2024 № 718-1 «Про затвердження Порядку формування ціни послуги з управління багатоквартирним будинком»). Розпочато регуляторну процедуру та проведено її більшість етапів щодо проєкту регуляторного акта – проєкту рішення міської ради «Про Правила благоустрою Луцької міської територіальної громади». З метою забезпечення прозорості державної регуляторної політики на офіційному сайті міської ради в розділах “Регуляторна політика”, “Прозорість влади” – Відкриті дані” розміщено всю необхідну, підготовлену в процесі регуляторної діяльності Луцької міської ради та виконавчого комітету, інформацію та документацію. Також, за допомогою інструменту е-демократії «Консультації з громадськістю» на платформі електронної демократії «e-DEM» постійно вивчається думка мешканців громади щодо прийняття окремих нормативно-правових актів. |

3.1.4. Розвиток агропромислового комплексу

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надання фінансової підтримки агровиробникам громади шляхом реалізації заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади. | З метою стимулювання розвитку агропромислового комплексу громади, створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, фермерів та особистих селянських господарств, згідно Програми розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки збільшено в 5 разів суму дотації для власників ОСГ, які утримують три і більше корів; збільшено суму здешевлення вартості наданих послуг із штучного осіменіння корів і телиць, яка буде становити 50 % від вартості цієї послуги. Також з бюджету громади проведено виплати на суму 77,2 тис. грн, з них: 41,0 тис. грн – на виплату дотації за утримання трьох і більше корів (41 корова), 28,6 тис. грн – на виплату дотації за молодняк великої рогатої худоби (24 голови), 7,6 тис. грн – на здешевлення вартості наданих послуг із штучного осіменіння 32 корів і телиць. З метою надання допомоги фермерам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції у здійсненні реєстрації у Державному аграрному реєстрі, подання заявок на отримання державної фінансової допомоги та відстеження їх руху, в березні 2024 року введено в дію три нові адміністративні послуги, які надаються адміністраторами ЦНАП та старостами старостинських округів, як інформаційно-консультаційна допомога. Також для отримання цих адміністративних послуг облаштовано вільні робочі місця для відвідувачів в приміщеннях 5 старостатів. В квітні 2024 року пільговим категоріям громадян (всього охоплено 200 домогосподарств) було передано насіння овочів, отримане як благодійна допомога від міжнародних насіннєвих компаній: Enza Zaden, Osborne Quality Seeds, Syngenta в рамках ініціативи "НАСІННЯ ПЕРЕМОГИ" проєкту «Згуртовані_громади», який реалізувала Всеукраїнська асоціація громад за підтримки Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) спільно з органами місцевого самоврядування. З метою залучення інвестицій в аграрний сектор громади, відповідно до проєкту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та японської урядової організації, у співпраці з українськими громадськими організаціями, Луцькою міською радою подано перелік з семи експортно-орієнтованих аграріїв Луцької МТГ для участі в початковій стадії проєкту щодо пошуку потенційних партнерів для японського приватного бізнесу. Станом на 01.01.2025 кількість сільськогосподарських товаровиробників, зареєстрованих в громаді, становить 539 осіб (в т. ч. юридичних осіб – 345, фізичних осіб-підприємців – 194), що на 6 % більше ніж станом на 01.01.2024 (в т. ч. юридичних осіб – на 5 %, фізичних осіб-підприємців – на 8 %), з них за основними видами економічної діяльності: 1) сільське господарство – 272 (в т. ч. юридичних осіб – 194, фізичних осіб-підприємців – 78), що на 8 % більше ніж станом на 01.01.2024, з них: рослинництво – 192 (в т. ч. юридичних осіб – 159, фізичних осіб-підприємців – 33), тваринництво – 70 (в т. ч. юридичних осіб – 25, фізичних осіб-підприємців – 45), змішане сільське господарство – 10 юридичних осіб; 2) рибне господарство – 24 (в т. ч. юридичних осіб – 14, фізичних осіб-підприємців – 10), що на 9 % більше ніж станом на 01.01.2024; 3) переробні галузі АПК – 243 (в т. ч. юридичних осіб – 137, фізичних осіб-підприємців – 106), що на 4 % більше ніж станом на 01.01.2024. За даними старостатів станом на 01.01.2025 в сільській місцевості та сел. Рокині кількість особистих селянських господарств (далі – ОСГ), які утримують корів – 260, що на 10 % менше ніж станом на 01.01.2024. Кількість корів, які утримуються в цих ОСГ – 374 голів, що на 11 % менше ніж станом на 01.01.2024. Станом на 01.01.2025 в міській раді зареєстровано 36 пасік на 1 385 бджолосімей, з них на території громади розміщено 27 пасік на 892 бджолосім’ї, 9 пасік – за межами громади (493 бджолосім’ї). |
| 2. | Надання дотаційної підтримки агровиробникам відповідно до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області. | На виконання розпорядження Волинської обласної військової адміністрації від 26.04.2023 № 178 «Про затвердження Порядку надання та використання коштів, субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби», відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради від 18.05.2023 № 288-1 «Про субвенцію з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби», від 19.06.2024 № 328-1 «Про реєстр на отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету», від 06.11.2024 № 614-1 «Про реєстр на отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету за 2024 рік», опрацьовано 24 заявки членів особистих селянських господарств громади, складено відповідні реєстри та нараховано 36,5 тис. грн дотацій за молодняк великої рогатої худоби, з них виплачено: 7,9 тис. грн коштами субвенції з обласного бюджету та 28,6 тис. грн коштами бюджету громади. |
| 3. | Інформування сільськогосподарських товаровиробників про норми та порядки використання коштів відповідних державних, регіональних та місцевих бюджетних програм, участь у міжнародних грантових програмах, необхідність реєстрації у Державному аграрному реєстрі, новації законодавства тощо. | На офіційному сайті міської ради (сторінка «Про місто»/«Агропромисловий комплекс міської територіальної громади»), розміщена інформація про порядок використання коштів бюджету громади для фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції у 2024 році; оголошення про прийом документів від с/г виробників відповідно до порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби; інформацію про надання: мікрогрантів на розвиток теплиць, садівництва, ягідництва та виноградарства, про відкриття власної справи, підтримки малим агровиробникам через ДАР, часткової компенсації вартості придбаної техніки, кредитів відповідно до програми «Доступні кредити 5-7-9 %», яка переорієнтована на інвестиційні цілі. Також розміщено інформацію про співпрацю із міжнародними організаціями, що надають консультаційну та фінансову підтримку аграріям тощо. Водночас на сайті міської ради в розділах «Оголошення» та/або «Оперативна інформація», сторінках соціальної мережі Facebook та в групах Viber розміщувалась вищезазначена інформація, а також інформація про: необхідність реєстрації в ДАР; державну підтримку для страхування с / г продукції (зернові культури); індивідуальні онлайн-консультації для громади з питань сільського господарства; програму грантів в органічному секторі (збут, скорочення ланцюгів постачання, покращення презентації продукції); компенсацію витрат малим агровиробникам на сертифікацію органічного виробництва в 2024 році; програму «Мінеральні добрива для агровиробників на осінню посівну від USAID АГРО»; програми USAID АГРО для розвитку переробки сільського господарства, використання вдосконалених практик, збільшення використання покращених сортів насіння та засобів захисту рослин; грант для впровадження або розвитку переробки продукції з впровадженням складових соціальної відповідальності для жінок-фермерок. |
| 4. | Залучення агровиробників громади до участі у навчальних семінарах, конференція, круглих столах з питань розвитку агропромислового сектору. | У зв’язку з настанням польових робіт, з метою уникнення конфліктних ситуацій між сільськогосподарськими виробниками та пасічниками щодо застосування пестицидів, а також усунення негативного впливу на галузь бджільництва від застосування пестицидів та агрохімікатів, у березні в Луцькій райдержадміністрації відбулася розширена інформаційна нарада на тему «Профілактика отруєння бджіл, проведення реєстрації та паспортизації пасік», участь у якій взяли представники міської ради та аграрного бізнесу громади. Крім того, за інформаційної підтримки міської ради аграрії громади долучались до семінарів і навчань щодо вирощування худоби в господарствах населення, правил ідентифікації сільськогосподарських тварин, реєстрації в ДАР, отримання гранту до 36,0 млн грн на будівництво елеваторів, фінансування сегменту малого та середнього бізнесу, пріоритетів співпраці з виробниками с/г продукції, кредитних програм від Ощадбанку, грантових програм від уряду, розвитку сільських територій. |

3.1.5. Інвестиційна діяльність

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Завершення «Проєкту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк», що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. | У 2024 році проєкт успішно завершено (модернізовано ряд котелень: замінено пальники та великі насоси на ряді котелень). Загалом отримано 10,0 млн євро кредитних та 4,4 млн євро грантових коштів (включаючи додаткове грантове фінансування від ЄБРР в сумі 400,0 тис. євро, за рахунок чого було встановлено 20 додаткових індивідуальних теплових пунктів.). На продовження реалізації проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька укладено нові кредитну, грантову та гарантійну угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Фінансування другої фази проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька становитиме 15,7 млн євро, з них: 10,5 млн євро кредиту, 4,2 млн євро інвестиційного гранту від Інвестиційної платформи сусідства ЄС та 1,0 млн євро – співфінансування бюджету Луцької територіальної громади. Проєктом передбачена заміна 22,6 км зношених теплових мереж, будівництво твердопаливної котельні, встановлення теплових насосів, влаштування системи моніторингу та дистанційного управління SCADA. На цей час триває відбір фінансового та технічного консультантів. |
| 2. | Завершення реалізації проєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України I» (післягарантійна прийомка тролейбусів та обладнання). | Впродовж 2024 року відбувалися післягарантійні прийомки рухомого складу та обладнання в межах проєкту, здійснювалися кінцеві розрахунки з постачальником. |
| 3. | Придбання 30-ти нових тролейбусів в рамках підпроєкту Луцької міської ради «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька». Спільний з Європейським інвестиційним банком проєкт «Міський громадський транспорт України ІІ». | В рамках субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька» з обсягом фінансування від Європейського інвестиційного банку в сумі 6,3 млн євро, від банку отримано остаточне погодження тендерної документації та оголошено тендер на закупівлю рухомого складу за процедурою ЄІБ. Завершується прийом тендерних пропозицій. |
| 4. | Оптимізація контактної мережі шляхом будівництва відрізку тролейбусної лінії, яка з’єднає мікрорайон підшипникового заводу з вул. Львівською, модернізація поворотних стрілок, встановлення додаткового обладнання в рамках Грантової угоди з Європейським інвестиційним банком на 155 тис. євро. | Підписано Грантову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування у розмірі 155,0 тис. євро для будівництва частини тролейбусної лінії, модернізації поворотних стрілок тощо. У зв’язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” дія грантової угоди призупинена, можливості фінансування капітальних видатків обмежені. Триває узгодження можливості вибірки грантових коштів Європейського інвестиційного банку. |
| 5. | Реалізація проєкту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк» в рамках проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». | В рамках проєкту загальною вартістю 13,9 млн євро виготовлено проєктно-кошторисну документацію водогонів в с. Боратин до Гнідавської станції водопідготовки та на вул. Карпенка-Карого від Дубнівської станції водопідготовки, отримано експертний висновок та дозвіл на виконання будівельних робіт. Завершено придбання лабораторного обладнання, частково придбано автомобільне обладнання (трактори). Триває тендер на придбання спеціального автотранспорту. Триває обрання переможця в межах компоненту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк з добудовою блоку біоенергетичної переробки та утилізації відходів». |
| 6. | Реалізація грантового проєкту «Конденсаційна рекуперація тепла з димових газів – Луцьк 5 МВт» («Condensing Heat Recovery From Flue Gas – Lutsk 5 MW»). | Завершено тендер на вибір технічного консультанта та визначено переможця, який спільно зі спеціалістами ДКП «Луцьктепло» працює над розробкою тендерної документації проєкту. |
| 7. | Продовження впровадження «Проєкту енергетичної безпеки», за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). | В межах «Проєкту енергетичної безпеки» в якості міжнародної технічної допомоги у 2024 році отримано 2 когенераційні установки, 15 теплообмінників, 25 насосів для 12 ЦТП та 5 котелень, 5,2 км труб для модернізації та інше обладнання. Загальна сума безповоротної допомоги від USAID становила близько 50,0 млн грн. |
| 8. | Поширення інформації про інвестиційний потенціал Луцької міської територіальної громади через сайт міської ради, соціальні мережі, місцеві, всеукраїнські та іноземні медіа. | На офіційному сайті міської ради у розділі «Про місто/Економіка/Інвестору» регулярно оновлюється інформація щодо потенційних інвестиційних об’єктів приватної та комунальної власності, карта інвестиційних об’єктів, база вільних земельних ділянок, вільних виробничих площ. Відповідна інформація також поширюється на офіційній сторінці департаменту економічної політики у мережі «Фейсбук», в розділі новин сайту та у місцевих медіа. |
| 9. | Розробка концепції індустріального парку в Луцькій міській територіальній громаді. | Створено відповідну робочу групу та затверджено її склад. На засіданні колегіального органу обговорювалося питання створення індустріального парку з енергетичним кластером, який орієнтуватиметься на збільшення автономності громади від зовнішніх джерел електроживлення. |
| 10. | Проведення конкурсів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади та Бюджету участі сільських територій громади, реалізація проєктів-переможців конкурсів 2021 та 2023 років. | Проведено два конкурси «Бюджет участі 4.5.0» Луцької міської територіальної громади, основним пріоритетом яких є підтримка Сил безпеки й оборони України, забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримка цивільного населення в умовах воєнного часу. Переможцями стали 32 проєкти, переважна більшість з яких була спрямована на комплектування підрозділів та формувань Сил безпеки й оборони України. Дрони DJI Mavic 3 та 3T, FPV, тепловізійні приціли та ПНБ, засоби РЕБ, системи захисту від протипіхотних мін передавалося військовим частинам та рятувальним загонам ДСНС України. |
| 11. | Відновлення роботи Луцької дитячої залізниці. | На території Луцької дитячої залізниці, яка була передана у власність громади, встановлено систему відеонагляду, облаштоване освітлення території та підключено охорону. Проведено ряд опитувань громадської думки щодо подальшого розвитку об’єкта та прилеглої території для формування остаточної концепції ревіталізації дитячої залізниці. |
| 12. | Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» (корпус 2) на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області у співпраці з Європейським інвестиційним банком та ПРООН (UNDP). | У 2024 році проведено тендер на визначення переможця для виконання відповідних робіт, підписано договір з підрядником та розпочато будівельні роботи. |
| 13. | Реалізація проєкту «Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку» в рамках програми «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй «ПРООН», урядом Німеччини та GIZ. | В рамках спільного з ПРООН проєкту «Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку» в межах програми «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» протягом 2024 року тривали роботи з реставрації приміщення колишнього кінотеатру «Батьківщина» на вул. П’ятницька Гірка, 2. Отримано грантове фінансування у сумі 900 159,4 дол. США. Відкриття бізнес-хабу планується весною 2025 року. |
| 14. | Пошук потенційних інвесторів та міжнародної технічної допомоги. | Проводиться активний моніторинг міжнародних фінансових організацій та державних ініціатив з метою подання відповідних заявок для отримання грантового фінансування. |

3.1.6. Розвиток туризму

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Популяризація бренду Луцька, проведення інформаційно-промоційної кампанії у Луцьку, регіоні, Україні та сусідніх країнах, спрямованої на популяризацію міста як туристичної дестинації. | Реалізовано ІІ етап Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», присвяченого з’їзду європейських монархів у Луцьку 1429 року, як однієї з головних брендо- і туристоутворюючих для нашої громади подій. Впродовж десяти днів у м. Луцьку гостювали і працювали відомі українські письменниці Ірен Роздобудько та Ольга Купріян. Фіналом цьогорічної резиденції стануть два твори, дорослий і дитячий, в яких Луцьк стане місцем подій, героєм чи містом персонажів. В рамках Луцької літературної резиденції було видано та презентовано книгу «Вежа через О», яка стала результатом проєкту Луцької міської ради та творчої агенції «Баляндраси». У м. Луцьку презентацію відвідало більше 150 чоловік. В Києві книгу презентовано в книгарні «Сенс на Хрещатику» (захід відвідало близько 200 чоловік) та у рамках подій ХІІ Книжкового арсеналу (презентацію відвідало близько 1500 чоловік). Крім цього книга «Вежа через О» з’явилась у списку найкращих книг 2024 року, оприлюдненому українським PEN Ukraine; організовано літературний вечір з поетесою, головною редакторкою і співзасновницею «Видавництва Старого Лева», Мар’яною Савкою та актором театру і кіно Остапом Вакулюком; організовано презентацію книги Любові Загоровської «Таборові діти». Управління розпочало реалізацію проєкту «Почесні амбасадори / амбасадорки Луцька». На засіданні комісії з відбору амбасадорів / амбасадорок Луцька було обрано 12 кандидатів, які, використовуючи свій авторитет і професійні знання, сприятимуть створенню та підтриманню позитивного іміджу та престижу м. Луцька і Луцької міської територіальної громади, їх внутрішній та зовнішній промоції. В рамках проєкту «Стріткод» проведено банерну виставку «Герої наших вулиць» з метою популяризації імен Героїв, які загинули у російсько-українській війні. В рамках реалізації проєкту «Луцький кликун»: розроблено інтерактивну мапу луцьких кликунів, рестораном «Cafe de Vino» встановлено нову скульптуру кликуна. Розроблено дизайн та виготовлено: нову лінійку промоційної продукції «Луцьк. Тут твій затишок, твоє світло, твоє тепло» (пакети – 500 шт., шкарпетки – 200 пар, свічки – 100 наборів, закладки – 1 000 шт., листівки – 600 шт., наліпки – 100 шт.); промоційну продукцію для презентації Луцька на відкритті Офісу Луцька в Брюсселі; дизайн візуальної складової дня міста Луцька, до розробки якого цьогоріч було залучено Кафедру дизайну ВНУ імені Лесі Українки факультету культури і мистецтв; різдвяно-новорічну айдентику для поліграфії та соціальних мереж. КП «Центру розвитку туризму» (Музейний простір «Окольний замок», «Центр туристичної інформації») розроблені мапи Луцька із зазначеними туристичними об’єктами. Збільшений асортимент та розроблена нова сувенірна продукція для туристів різного соціального статку, яка реалізується в сувенірних крамницях. Розроблені та удосконалені туристичні маршрути, екскурсії, квести у місті Луцьку та Луцькій МТГ для українських і для іноземних туристів (англійською, польською мовами). В Музейному просторі «Окольний замок» та «Центрі туристичної інформації» сформовано осередки, де активно підтримуються наукові, освітні, волонтерські, мистецькі проєкти. Зокрема, у звітному періоді відбулися наступні заходи: презентація книги Дмитра Антонюка «Замки і резиденції в Україні», презентація книги «501 факт, який треба знати… з історії України», зустріч з авторами Анною та Андрієм Шимановськими (видавництво Старого Лева), презентація книги Олени Чернінької «Лемберґ: мамцю, ну не плач» (у співпраці з Видавництвом Старого Лева); презентація книг Анни Гороженко в рамках авторського проєкту «Діалоги про українське бароко»; фотовиставка «Луцьк очима історика» Андрія Павляшика, зустріч-розмова із істориком, військовиком Сергієм Годлевським та інші. |
| 2. | Розвиток й удосконалення туристичної інфраструктури. | Розроблено туристичну карту Луцької міської територіальної громади, до якої увійшли приєднані до Луцька громади з їх туристичними об’єктами. Спільно з ГО «Історична платформа» розпочато реалізацію проєкту «Стріткод». Була зібрана інформація для табличок з назвами вулиць, на яких буде зазначений QR-код, що відкриває інформацію про людину, на честь якої названа вулиця. У партнерстві з ВНУ ім. Лесі Українки зібрано та верифіковано інформацію про особистостей, чиїми імена названі дані вулиці. Уже з’явилась перша таблиця на вул. Олега Куцина. Далі, у кілька етапів, будуть встановлені й інші таблиці на ще близько 30-ти вулицях. Оновлено інформаційні стенди «Що зробити у Луцьку?», які розміщуються на Театральному майдані Луцька, з додаванням ще одного елемента – дзеркала «Луцьк – це я». У Музейному просторі «Окольний замок» доповнено експозиційні зали музею, інтерактивне смарт-табло доповнено історичними матеріалами та перекладено інформацію на англійську мову, розроблено та впроваджено аудіо гід (через QR-код), розроблено низку нових тематичних та театралізованих екскурсій. |
| 3. | Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів. | Ведеться співпраця із закладами харчування у напрямку створення нових гастрономічних продуктів. Також організовано поїздки на лавандові поля Волинської Голландії та бренду натуральної косметики «Purity», підприємство з виробництва текстилю та одягу «Edelvika» для включення цих об’єктів у туристичні маршрути. КП «Центру розвитку туризму» удосконалено та додатково створено комплекс туристичних послуг для задоволення потреб туриста з організації відвідування об’єктів культури громади, а саме: костюмована музична екскурсія «Панна, Дружина, Матір: три виміри життя жінки ХVІ – ХVІІ століть», костюмована екскурсія «Луцькі міщани ХVІ – ХVІІ століть: фрагменти життєписів на тлі історії міста», костюмована екскурсія «Сюжети із історії Луцька: визначальні сторінки минувшини», екскурсія «Святині Луцька», екскурсія до «Музею-скансену Рокині і лавандового поля», екскурсія до «Древнього Жидичинського монастиря та лавандового поля «Purity», екскурсія «Волинська Голландія», екскурсія «Мурали – мистецтво нашого міста», екскурсія «Місто Лесиного дитинства», «Оглядова екскурсія старим містом», «Оглядова екскурсія на території Луцького замку», оновлена гастрономічна екскурсія «Давній і сучасний Луцьк». |
| 4. | Поглиблення зв’язків з містами-партнерами у галузі туризму, зокрема промоції громади. | Відбувся візит до партнерського краю Ліппе (Федеративна Республіка Німеччина) для відзначення річниці встановлення побратимських відносин із містами Ходзеж (Республіка Польща) та Каунас (Литовська Республіка), на якому було презентовано туристичний потенціал Луцька. |
| 5. | Забезпечення участі у міжнародних програмах і проєктах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері туризму. | Організовано презентацію польсько-української поетичної збірки шістьох українських поеток у перекладі відомих польських письменників «Nie zabrałam ze sobą radości» («Не забрала з собою радості»). КП «Центру розвитку туризму» в Окольному замку було проведено зустріч із докторкою інженерно-архітектурних наук Варшавської політехніки Кларою Канторович-Вулковською, яка презентувала доповідь на тему: «Суспільна діяльність єзуїтів та архітектура колегіумів». Також в стінах замку відбувалися зйомки короткометражних дитячих фільмів для міжнародного кіножурналу «Байки», зустріч з Братством куркових стрільців ім. Яна Канти міста Люблін (Bractwo Strzelców Kurkowych Św. Jana Kantego w Lublinie). КП «Центр розвитку туризму» був учасником міжнародного проєкту «Підприємливі діти: Луцьк – Люблін» який діяв у межах «Програми підтримка малого і середнього підприємства Луцької міської територіальної громади 2022-2026 роки». |
| 6. | Розвиток та поглиблення співпраці місцевої влади, громадськості та туристичного бізнесу. | До відзначення 600-ї річниці з'їзду європейських монархів у 2029 році спільно з гідами міста обговорено співпрацю із концептуальними закладами Луцька, які пропонують повноцінний туристичний продукт: інтер’єр, страви, легенди. КП «Центру розвитку туризму» було підписано меморандум співпраці для формування спільного туристичного маршруту із лавандовою фермою «Purity» та Zhydychyn Centrer. В результаті було організовано низки поїздок новим туристичним маршрутом: «Древній Жидичинський монастир та лавандове поле «Purity». В межах співпраці, також, було втілено продаж натуральної косметики «Purity в крамниці «Центру туристичної інформації». Підписаний меморандум співпраці із CityCard Lutsk, результатом якого була організація за допомогою системи АСООП та пластикових карток для проїзду в міському транспорті благодійного розіграшу для лучан та гостей міста з відвідування Музейного простору «Окольний замок». Підписано меморандум співпраці із ГО «Елеос-Волинь» та КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», в результаті якого було організовано спільний проєкт «Вільні люди» у Музейному просторі «Окольний замок», фото-виставка картин (в техніці флю-арт), що написані військовими та ветеранами, які відновлювалися в Медичному центрі. Підписано меморандум співпраці із Волинським академічним театром ляльок, результатом якого було проведення показу вистав у Музейному просторі «Окольний замок» «Пригоди принца і принцеси» та організація безкоштовної екскурсії з директором театру, де лучани та гості міста мали можливість дізнатись історію театру, зазирнути за лаштунки Театру ляльок. В межах меморандуму про співпрацю в галузі освіти, науки, культури та мистецтва із Луцьким національним технічним університетом та Волинським національним університетом імені Лесі Українки, до Дня Вишиванки було проведено: презентацію колекції одягу та аксесуарів з елементами ручної вишивки відомого бренду Shulyk design, Grace Model House та Технічного фахового коледжу ЛНТУ, Всеукраїнську науково-практичну конференцію ВНУ «Видатні українці: Олена Пчілка»; низку освітніх, наукових зустрічей, презентацій наукових видань викладачів, науковців вищих навчальних закладів (творча зустріч із доктором історичних наук, професором кафедри всесвітньої історії ВНУ імені Лесі Українки, Олегом Разиграєвим на тему: «Світ за ґратами. Пенітенціарна система на Волині та в Галичині у 1918–1939 роках»; зустріч-розмова із доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури ВНУ імені Лесі Українки Сергієм Романовим на тему: «Лесині міста. Ларисині місця», лекція кандидатки історичних наук ВНУ імені Лесі Українки, етнологині Алли Дмитренко на тему: «Великдень по-волинськи» тощо) |
| 7. | Упровадження Луцького стандарту гостинності серед закладів гостинності. | Підготовлено буклет «Луцький стандарт гостинності», який буде розповсюджуватись серед представників бізнесу, учасників ринку HoReCa луцької громади, туристичних операторів і представників органів влади з метою підвищення рівня обслуговування відвідувачів у закладах харчування та розміщення. |
| 8. | Поліпшення іміджу Луцька та громади як туристичного центру та центру для проведення бізнес-подій. | У звітному періоді тривала активна робота над іміджем та видимістю Луцька в Україні та закордоном. Зокрема, презентувавши книгу «Вежа через О» у Луцьку та Києві, наше місто гучно прозвучало та представило себе як місце, де є все для проведення заходів та бізнес-подій – від укриття до активної інтелектуальної аудиторії. З ініціативи «Центру гуманітарних досліджень» (м. Київ) та за організаційної підтримки управління туризму та промоції міста як наукова резиденція вперше у Луцьку працювала міждисциплінарна літня Школа Гуманітарних Досліджень імені Омеляна Пріцака «Людина. Становлення» для молодих та досвідчених дослідників з усієї України, які працюють у галузях історії, філософії, теології, літературознавства та культурології. Школа стала продовженням практики проведення в м. Луцьку креативних резиденцій з метою промоції міста, переосмислення його просторів, створення нових сенсів, а також мобільності митців та науковців. Музейний простір «Окольний замок» підтримував проведення низки заходів та бізнес-подій шляхом надання конференційної зали та укриття. Зокрема, фестиваль LEGIO Historica, благодійний концерт Maryna Krut із камерним оркестром, літературний фестиваль «Фронтера», LUTSK FOOD FEST, зустрічі із міжнародними гостями, партнерами, амбасадорами, делегаціями Луцької міської ради, засідання виїзних комітетів та робочих зустрічей Народних депутатів України. Підписано меморандуми співпраці із ПРАТ «Універмаг «Луцьк», Ribas Rooms Lutsk для проведення спільних івентів, зустрічей у конференц-залі Музейного простору «Окольний замок». |
| 9. | Підвищення якості обслуговування туристів (в тому числі й людей з інвалідністю). | Ведеться робота із закладами розміщення щодо пристосування їх до потреб людей з інвалідністю. У Музейному просторі «Окольний замок» та «Центрі туристичної інформації» було проведено сертифіковане навчання працівників через Дія.Освіта освітнього серіалу Держава без бар’єрів, створені додаткові умови для відвідування відділів КП «Центр розвитку туризму» людьми із інвалідністю. |
| 11. | Розвиток зеленого туризму в громаді. | З метою розвитку болотно-водних ландшафтів, зеленого туризму та популяризації екологічних туристичних маршрутів у місті була розроблена концепція рекреаційної зони «Гнідавське болото» Луцької міської територіальної громади. |
| 14. | Забезпечення доступності (повної або часткової) туристичних об'єктів для людей з інвалідністю. | Розпочато роботу над картою доступності об’єктів туристичної інфраструктури. Для цього створили гугл-форму для заповнення представниками сфери гостинності й культури з метою проведення збору інформації про стан доступності закладів для людей з різними нозологіями. |
| 15. | Оптимізація туристичних потоків і збільшення кількості туристів. | Оцінка кількості туристів здійснюється на основі даних щодо кількості відвідувачів музеїв, центру туристичної інформації та Луцького замку. У 2024 році музейний простір «Окольний замок» відвідало 12 103 чол., КП «Центр розвитку туризму» – 7 470 чол. КП «Центр розвитку туризму» було розроблено та впроваджено англійською та польською мовами нові екскурсії містом, працівниками Музейного простору «Окольний замок» досліджено нові теми з історії древнього міста, їх результати використано в тематичних, театралізованих екскурсіях. Доповнено матеріали смарт-табло, перекладено матеріали для закордонних туристів іноземними мовами. |
| 16. | Збільшення прибутковості галузі туризму. | Туристичний збір за 2024 рік склав 1 792,4 тис. грн, що на 185,5 тис. грн більше, ніж за 2023 рік. Працівниками КП «Центру розвитку туризму» спільно із КП «Луцький зоопарк» впроваджено продаж Є-квитка (єдиного квитка для туристів). Аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Центр розвитку туризму» за 9 місяців 2024 року показав, що загальний дохід підприємства від реалізації товарів, робіт та послуг склав 1 232,0 тис. грн (за 9 міс. 2023 року – 1 273,5 тис. грн), з яких: 597,0 тис. грн – дохід від купівлі товару в мистецьких крамницях, 794,2 тис. грн – дохід від проведення екскурсій містом та музейним простором «Окольний замок». |
|  | Додатково | Проведено наступні заходи: майстерклас, презентації із створення писанок «Луцька писанка», завдяки якому було зібрано 3 000 грн, які були направлені на збір для 3-го батальйону 54-ї ОМБР ім. Гетьмана Івана Мазепи на DJI Mavic та батареї для Matrice 30T. В рамках презентації та продажу книг письменниці Ірен Роздобудько під час Луцької літературної резиденції було передано 2 000 грн для підрозділу патрульної поліції «ХИЖАК» на наземну станцію для FPV дронів. На благодійному аукціоні від видавництва «Комора» за 60 700 гривень було продано ексклюзивний мистецький артефакт «Сопілковий лот» від Луцької літературної резиденції «Місто натхнення». Він був спеціально виготовлений до презентації перевидання книги Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку». Цей лот став частиною загального «Великого калинового збору», що в результаті зібрав 200,0 тис. грн для потреб Жіночого Ветеранського Руху та лікарні Охматдит. |

3.1.7. Охорона історико-культурної спадщини

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення моніторингу та інвентаризації пам’яток. | Відповідно до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини та Плану проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини в Луцькій міській територіальній громаді на 2024 рік у підзвітному періоді проведено моніторинг 82 об’єктів культурної спадщини на території м. Луцька та с. Буків, с. Забороль, с. Городок, с. Одеради, с. Сьомаки. Здійснено фотофіксацію, складено відповідні інформаційні довідки. Результати виконаної роботи щоквартально надаються департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації. |
| 2. | Інформування власників пам’яток про обов’язок укладання охоронних договорів. | Під час проведення постійного та періодичного моніторингу об’єктів культурної спадщини проводилася роз’яснювальна робота стосовно необхідності власникам та користувачам укласти охоронні договори відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Порядку укладання охоронних договорів. Всього протягом 2024 року було укладено 20 таких договорів. |
| 3. | Підготовка розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення. | У 2024 році відділом охорони культурної спадщини був виданий припис на заборону проведення будівельних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Житловий будинок» кін. ХІХ – поч. ХХ ст. за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 7. Відповідно до пункту 7 частини другої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» про надання висновків щодо відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проєктів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини, для збереження історичного середовища міста Луцька та дотримання режимів використання зон охорони, надано: 170 висновків щодо погодження документації із землеустрою на земельні ділянки та інформацію про режимоутворюючі об’єкти, розташовані в межах історичних ареалів, зон регулювання забудови та зон охорони археологічного культурного шару, затверджених наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 01.04.2021 № 242. 13 висновків щодо можливості реалізації проєктів містобудівних перетворень. Під час погодження землевпорядної документації повідомляється про необхідність археологічного нагляду перед початком будівельних робіт. Відповідно до Порядку утримання фасадів будівель і споруд на території історичних ареалів міста Луцька та об’єктів культурної спадщини поза їхніми межами, затвердженого виконавчим комітетом Луцької міської ради від 17.01.2024 № 25-1, надано 17 висновків щодо опорядження фасадів будівель. |
| 4. | Подання пропозицій щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього. | Надані пропозиції для органу охорони культурної спадщини вищого рівня, за результатом яких наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 19.04.2024 № 295, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України було внесено 65 об’єктів культурної спадщини. |
| 5. | Організація досліджень об'єктів культурної спадщини. | В рамках реалізації державно-приватного партнерства щодо проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вул. Кафедральна, 4 у м. Луцьку» консорціумом «Любарт ЛТД ТА Рібас Хотелс Груп» було проведено комплексні дослідження пам’ятки архітектури місцевого значення «Гостинний двір», охоронний № 2380-Вл, за адресою: м. Луцьк, вул. Кафедральна, 4 в частині надання технічних висновків, досліджень стінопису на виявлення монументальних декорацій в інтер’єрі будівлі та проведенні обстежень фасадів будівлі. |

3.1.8. Проєктна діяльність та співпраця з міжнародними інституціями

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Організаційний супровід під час прийомів іноземних делегацій і дипломатичних представників у Луцькій міській раді, участь у підготовці та проведенні міжнародних зустрічей, що організовують виконавчі органи Луцької міської ради, забезпечення участі офіційних делегацій Луцької міської територіальної громади у міжнародних заходах за кордоном відповідно до офіційних запрошень: тематичні конференції, форуми, виставки, офіційні заходи з нагоди державних свят і локальних подій тощо. | Забезпечено організаційний супровід офіційних заходів міжнародного характеру, а саме: - зустріч міського голови Ігоря Поліщука з представниками фірми TEKOM Innovations, Республіка Польща (09.01.2024); - зустріч міського голови Ігоря Поліщука з представниками Генерального консульства РП в Луцьку (23.01.2024); - зустріч міського голови Ігоря Поліщука з представником Посольства Швейцарії в Україні (13.03.2024); - робочий візит офіційної делегації Луцької міської ради до міста Сараєво, Боснія і Герцеговина, з метою участі в нетворкінговій зустрічі Мережі демократичної стійкості Шведського міжнародного центру місцевої демократії (08-11.04.2024); - зустріч заступника міського голови Ірини Чебелюк із представниками Генерального консульства РП в Луцьку (16.04.2024); - зустріч міського голови Ігоря Поліщука з керівником американських благодійних організацій (19.04.2024); - зустріч заступника міського голови Ірини Чебелюк з представниками ТОВ «Європейський екологічний центр “Кревокс”», Республіка Польща (10.05.2024); - робочий візит офіційної делегації Луцької міської ради до Королівства Бельгії з метою відкриття Офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів в м. Брюссель та участі в Європейському саміті міст і регіонів у м. Монс (18-19.03.2024); - робочий візит міського голови Ігоря Поліщука до міста Берлін, ФРН, з метою участі в Конференції з питань відновлення України (11-12.06.2024); - робочий візит офіційної делегації Луцької міської ради до міста Швайнфурт, ФРН, з метою участі у благодійному заході, присвяченому збору коштів на гуманітарні потреби Луцької громади, та робочих зустрічах з представниками адміністрації міста Швайнфурт (05-06.07.2024); - онлайн-зустріч міського голови Ігоря Поліщука з представниками Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA) (23.07.2024); - організаційний супровід поїздки 20 дітей із сімей військовослужбовців Луцької громади до міста Таураґе, Литовська Республіка, з метою відпочинку в літньому таборі (05-11.08.2024); - зустріч заступника міського голови Ірини Чебелюк із делегацією громади Вінцер, ФРН (08.08.2024); - робочий візит міського голови Ігоря Поліщука до міста Вюрцбург, ФРН, із метою підписання Угоди про побратимство та до міста Швайнфурт, ФРН, із метою обговорення поглиблення двостороннього співробітництва (02-05.12.2024); - зустріч заступника міського голови Ірини Чебелюк з німецькими волонтерами (27.12.2024) та інші. |
| 2. | Ефективна реалізація заходів проєктів міжнародної технічної допомоги з метою досягнення цілей проєктів відповідно до грантових договорів, партнерських угод і міських цільових програм, зокрема Проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді» (Програма «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти – NAKOPA 2020» за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН). Основні заходи: закупівля та встановлення обладнання для очищення фільтрату на полігоні ТПВ у с. Брище. | Завершено реалізацію проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді». Основним заходом проєкту стало встановлення станції очистки фільтрату на полігоні ТПВ у с. Брище. Обладнання забезпечує двоступеневу очистку фільтрату за технологією зворотнього осмосу. У 2024 році реалізовано такі заходи проєкту: виготовлено промоційну продукцію проєкту, яку було роздано переможцям онлайн-вікторини про екологічні цінності ЄС з нагоди Дня Європи; проведено аудит проєкту; подано фінальні звіти грантодавцю. У 2024 році розпочато реалізацію проєкту «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку». Головний партнер: Край Ліппе, Федеративна Республіка Німеччина. Партнер: Виконавчий комітет Луцької міської ради. Донор: Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку, яке представлене неприбутковим ТОВ «Engagement Global» / Сервісною службою «Міста в єдиному світі» в межах Програми «Сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти (NAKOPA)». Основними заходами проєкту є закупівля обладнання для облаштування навчальних кабінетів фізики, хімії та біології, робототехніки, інноваційних технологій, шиття та вишивання, фото/відеостудії, конференцзалу з метою покращення матеріально-технічної бази системи STEM-освіти в Луцькій міській територіальній громаді. У 2024 році реалізовано такі заходи проєкту: підписано Угоду про партнерську співпрацю щодо реалізації проєкту; здійснено державну реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України; збільшено загальний бюджет проєкту з 249 346,00 євро до 283 546,00 євро в частинах гранту та співфінансування громади; частково підготовлено технічну документацію для закупівлі послуг і товарів, необхідних для облаштування навчальних кабінетів у межах реалізації проєкту; проведено консультації із вчителями закладів загальної середньої освіти Луцька з метою виявлення їхніх потреб та очікувань щодо організації STEM-навчання. Також у 2024 році розпочато реалізацію проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві». Головний партнер: Виконавчий комітет Луцької міської ради. Партнер: Муніципалітет міста Жешув, Республіка Польща. Донор: Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща. Основним заходом проєкту для Луцької громади стане створення природного парку на березі р. Стир між мостами на вул. Ковельській та вул. Шевченка. У 2024 році реалізовано такі заходи проєкту: підписано Грантовий контракт і Партнерську угоду щодо реалізації проєкту; здійснено державну реєстрацію проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України; розроблено логотип проєкту, дизайн кампанії (лого, кольори, сценарії промоційних матеріалів: зразки розміщення лого на промоційних матеріалах); проведено стартову зустріч проєкту в м. Жешув (Республіка Польща); виконано науково-дослідну роботу на тему «Геоекологічне дослідження зеленої зони вздовж р. Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка»; виконано топографо-геодезичні роботи по вул. Набережній у м. Луцьку (вздовж р. Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка; розроблено ескіз-проєкт «Концепція благоустрою та озеленення парку» на об’єкті: «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка» (ландшафтний дизайн); розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту: «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка»; виконано інженерно-геологічні вишукування для об’єкту: «Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка»; здійснено адміністративні витрати в межах проєкту; отримано перший авансовий платіж. |
| 3. | Підготовка проєктних заявок у межах грантових конкурсів, оголошених міжнародними або національними організаціями-донорами, з метою залучення позабюджетних коштів на реалізацію проєктів. | Забезпечено контрактування проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока», затвердженого до фінансування з коштів Європейського Союзу в межах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. Проєкт реалізується КП «Луцькводоканал» (Головний партнер) у співпраці з ТОВ «Білостоцький водоканал», Республіка Польща (Партнер). Підготовлено проєктну заявку в межах програми «Сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти (NAKOPA 2025)». Підготовлено заявку спільно з комуною Пітео (Королівство Швеція) з метою реалізації проєкту на тему молодіжної політики. |
| 4. | Розвиток співробітництва з представниками іноземних держав і міжнародних організацій в Україні, надання методичної та організаційної підтримки виконавчим органам міської ради у здійсненні міждержавних зв’язків та забезпечення офіційної ділової комунікації з дипломатичними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій в Україні. | У березні 2024 року при Європейському комітеті регіонів відкрито офіс Луцька у Брюсселі. Наявність представництва у столиці Європейського Союзу надасть можливість долучитися до ініціатив Європейського комітету регіонів, покращить доступ міста до програм Євросоюзу та залучення ресурсів, а також сприятиме презентації Луцька на різних європейських майданчиках. Офіційно започатковано нове партнерство: укладено Угоду про побратимство між містами Луцьк і Вюрцбург (Федеративна Республіка Німеччина) від 04.12.2024. Розпочато співпрацю з комуною Пітео (Королівство Швеція) з метою реалізації проєкту на тему молодіжної політики. За потреби надається методична та організаційна підтримка виконавчим органам міської ради у здійсненні міждержавних зв’язків, забезпечується офіційна ділова комунікація з дипломатичними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій в Україні. |
| 5. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів до Дня Європи в Луцькій міській територіальній громаді, в тому числі за участі запрошених делегацій із дружніх і партнерських міст з-за кордону. | Протягом 9-26 травня 2024 року проведено призову онлайн-вікторину до Дня Європи про екологічні цінності ЄС. Участь у вікторині взяло 288 осіб, переможцями стали 47 осіб, які отримали тематичні подарунки: екоторби, термочашки, наліпки, торбинки для овочів і фруктів, закуплені в межах міжнародного проєкту. |
| 6. | Розповсюдження інформації серед потенційних учасників грантових програм (закладів освіти, охорони здоров’я, підприємств житлово-комунального господарства, громадських організацій, представників бізнесу тощо) про актуальні грантові конкурси, які проводять донорські організації. | Здійснюється регулярний моніторинг інформаційних ресурсів щодо актуальних конкурсів, які оголошують донорські організації. Проводиться інформування потенційних учасників грантових програм (виконавчих органів міської ради, закладів освіти, охорони здоров’я, підприємств житлово-комунального господарства, громадських організацій, представників бізнесу тощо) шляхом надсилання інформаційних листів та електронної розсилки, поширення інформації на сторінці управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності в мережі Facebook. |
| 7. | Здійснення комунікації з міжнародними партнерами з метою залучення міжнародної технічної допомоги та отримання гуманітарної допомоги для потреб Луцької міської територіальної громади, внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громаді, Збройних сил України, а також організаційний супровід для її перевезення та доставки в Луцьку міську територіальну громаду. | З метою залучення гуманітарної допомоги для потреб Луцької міської територіальної громади, ВПО та ЗСУ, за результатами ефективної комунікації з містами-партнерами, залучено таку гуманітарну допомогу: три вантажі з продуктовими наборами, засобами гігієни, аптечками, термоковдрами, ліхтариками, павербанками (благодійні фонди та громади Німеччини); пожежно-рятувальний автомобіль, 50 твердопаливних печей, педіатричні ліжка, інкубатори для новонароджених, аспіратори, операційна лампа, операційний стіл, шприци, пристрій для очищення та дезінфекції медичних інструментів, набори для компресу та перев’язувальні матеріали, стерилізатор, дихальна станція (м. Швайнфурт, ФРН); пожежний автомобіль (м. Таураґе, Литовська Республіка); монітори ЕКГ, обладнання для шкільної кухні, рятувальні ноші (край Ліппе, ФРН); два вантажі з тактичними військовими аптечками, спреями проти кліщів і комарів, павербанками, їжею швидкого приготування, тактичним літнім одягом, продуктами харчування (м. Торунь, Республіка Польща). |
| 8. | Забезпечення перекладу на англійську мову актуальної інформації з метою розміщення на англомовній версії офіційного сайту Луцької міської ради. | Здійснюється переклад на англійську мову актуальної інформації для розміщення на англомовній версії офіційного сайту Луцької міської ради. |

3.1.9. Система надання адміністративних послуг. Електронне урядування.

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спрощення процедур надання адміністративних послуг місцевого значення та переведення їх онлайн. | У рамках реалізації українсько-швейцарської Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма EGAP) створено та функціонує портал ЦНАП м. Луцька (https://cnap.lutskrada.gov.ua), який інтегрований з порталом державних послуг «Дія» та дозволяє отримувати електронні послуги фізичним та юридичним особам. В приміщенні департаменту ЦНАП функціонує вільне робоче місце для відвідувачів, яке створене для замовлення електронних адміністративних послуг. |
| 2. | Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг за допомогою розширення спектру комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення. | Працюючи над підвищенням якості надання публічних послуг та забезпеченням їх територіальної доступності департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» забезпечено постійне оновлення переліку адміністративних послуг, а також функціонування двох філій в густонаселених районах міста та п’яти віддалених робочих місць у визначених населених пунктах Луцької територіальної громади з наданням адміністраторами максимально можливого спектру адмінпослуг. |
| 3. | Початок надання адміністративних послуг з оформлення біометричних документів у філії № 1 департаменту ЦНАП. | Реалізовано надання послуг з оформлення біометричних документів у філії № 1 департаменту ЦНАП (просп. Соборності, 18). |
| 4. | Початок надання послуги щодо складання теоретичного іспиту для отримання водійського посвідчення. | Надання зазначених послуг потребує облаштування спеціального кабінету та встановлення обладнання. Через відсутність необхідного обладнання та затверджених вимог до облаштування такого кабінету, надання послуги у 2024 році не було реалізовано. |
| 5. | Початок надання окремих адміністративних послуг Державної податкової служби України. | Підписано меморандум про співпрацю з Головним управлінням ДПС у Волинській області. Надання послуг заплановано розпочати у 2025 році. |
| 6. | Організація надання комплексу послуг ветеранам та членам їх родин для забезпечення якісного сервісу з реалізації їх прав, а також надання вичерпних консультацій в онлайн та офлайн-форматах. | Департамент ЦНАП у тісній взаємодії з департаментом з питань ветеранської політики та іншими суб’єктами надання публічних послуг працює над створенням комплексного підходу щодо обслуговування ветеранів війни та членів їх родин. Проводяться заходи щодо отримання ветеранами максимального спектру послуг протягом одного візиту незалежно від суб’єкта надання таких послуг. Функціонує віддалене робоче місце адміністратора департаменту ЦНАП у КП “Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади”. |
| 7. | Моніторинг якості надання адміністративних послуг. | Департамент ЦНАП спільно із суб’єктами надання адміністративних послуг постійно працює над підвищенням якості надання адмінпослуг громадянам. З цією метою, ЦНАП підключено до загальнодержавної системи моніторингу якості наданих послуг Міністерства цифрової трансформації. |
| 8. | Популяризація комунікаційних каналів для налагодження всебічного діалогу з жителями громади, зокрема що належать до програмного забезпечення «Visual Service», вдосконалення процесів роботи контакт-центру. | Продовжується робота зі зверненнями громадян, що надходять у відділ комунікацій «15-80». Для забезпечення їх оперативного всебічного розгляду та вирішення порушених питань використовується програмне забезпечення «Visual Service». Наявність зазначеної програми дозволила розширити можливості комунікацій з мешканцями територіальної громади. Відтак, з’явилась додаткова можливість реєстрації звернень на порталі та в мобільному додатку. Для зручного користування сервісом контакт-центру постійно відбувається оновлення програми контакт-центру, що зменшує час реєстрації заявок та їх опрацювання, покращений інтерфейс для можливості операторів працювати з ноутбуками. На головну сторінку вебверсії користувачів додано статистику звернень. Спільно з громадськими організаціями залучаються комунікаційники для інформування громадян щодо сервісів, які можуть використовуватись мешканцями для комунікації з міською владою. |
| 9. | Створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради, установ, організацій, закладів, які беруть участь у процесах життєдіяльності громади, шляхом застосування сучасних технологій обміну інформацією. | Особливо важливо підтримувати надійний Інтернет-зв’язок в умовах воєнного стану. Виконавчі органи міської ради, установи, організації та заклади, які беруть участь у процесах життєдіяльності громади, забезпечені надійними каналами Інтернет-зв’язку, що дає можливість працювати із загальними ресурсами та сервісами. Офіційний портал Луцької міської ради має інформаційні складові для допомоги внутрішньо переміщеним особам: рубрики “Житло для біженців”, “Юридичний порадник для ВПО”, “Програма “ВідновиДІМ”. Для підтримки волонтерського руху створений розділ “Волонтерство”. Захист інформації стає пріоритетним напрямком в умовах воєнного стану. Застосування сучасних засобів, а саме мережного екрану Fortinet, запобігає втраті інформації та забезпечує постійний моніторинг мережних ресурсів. |
| 10. | Сприяння впровадженню засобів забезпечення віддаленого доступу до відкритої інформації. | Проводиться постійне вдосконалення наповнення офіційного сайту Луцької міської ради, для проведення опитувань, консультацій, обговорень. Платформа електронної демократії «е-DEM» надає розширені можливості мешканцям громади брати участь у прийнятті окремих важливих рішень, що стосуються розвитку громади. За 2024 рік було проведено 11 консультацій з громадськістю, 5 опитувань та 2 обговорення. Здійснюється технічна підтримка та оновлення сайту для інформування громадян. |
| 11. | Сприяння спрощенню інформування про діяльність виконавчих органів Луцької міської ради та наданню електронних послуг із застосуванням сучасних технологій. | Розділи офіційного сайту Луцької міської ради “Міська влада” та “Міська рада” вміщують всю інформацію щодо діяльності виконавчих органів міської ради та депутатського корпусу. Розділ “Оперативна інформація” надає можливість ознайомлення з основними подіями, що відбуваються в громаді. Розділ “Онлайн” вміщує записи всіх засідань сесій міської ради, її постійних комісій та виконавчого комітету. Розділ офіційного сайту “Територіальна оборона та цивільний захист населення” постійно оновлюється інформацією, яка може бути корисною під час дії воєнного стану. |
| 12. | Використання сучасних технологій Smart city для створення цифрової інфраструктури громади. | Під час воєнного стану особливо важливим стає питання налагодження стійкої, зручної та швидкої комунікації. Сучасні засоби комунікації: чат-боти, електронні сервіси, офіційний сайт, надають можливість такої комунікації. Забезпечено розсилку миттєвих повідомлень для користувачів чат-ботів “Назар” та “СВОЇ”. |
| 13. | Застосування єдиної системи резервування даних для підвищення рівня безпеки та захисту інформації. | Для збереження даних та забезпечення надійного захисту використовується система резервування даних, налагоджений процес автоматичного створення резервних копій критичних даних. Придбано додаткове обладнання для розширення обсягу інформації, що підлягає резервному копіюванню. |
| 14. | Розвиток сфери відкритих даних, сприяння залученню широкого кола зацікавлених осіб для розвитку цієї сфери. | Луцька міська рада приєдналась до Міжнародної хартії відкритих даних. Запроваджений механізм автоматичної публікації відкритих даних на Єдиному державному порталі відкритих даних з місцевого порталу. У 2024 році вдруге був проведений інформаційний аудит публічної інформації, під час якого приділялася увага якості та актуальності публікації відкритих даних, розроблено рекомендації для додаткової публікації публічної інформації у вигляді відкритих даних. У зв’язку із введенням воєнного стану публікація публічної інформації у вигляді відкритих даних для деяких наборів даних була призупинена, але кількість таких наборів зменшена до двох. |
| 15. | Створення освітніх матеріалів для інформаційних хабів з метою підвищення рівня обізнаності громадян у використанні електронних сервісів та інструментів електронної демократії. | Була надана інформація громадським організаціям для створення медіаконтенту щодо використання електронних сервісів та інструментів електронної демократії. |

3.2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ЖИТТЯ

3.2.1. Житлово-комунальне господарство

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Будівництво, реконструкція, поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі. | Роботи із поточного ремонту проведено на 295 об'єктах вулично-дорожньої мережі на суму 83 110,1 тис. грн (додаток 2). Виконано роботи із поточного ремонту 22 зупинок громадського транспорту на загальну суму 2 466,7 тис. грн. Проведено капітальний ремонт посадкових майданчиків зупинок громадського транспорту «Гімназія № 7», «Ліцей № 5», «Братський міст», «Вулиця Климчука Сергія» та «Поліклініка № 1» (“Розумні зупинки”) на суму 4 309,5 тис. грн. Виконано роботи зі встановлення та обслуговування дорожніх знаків на суму 2 322,7 тис. грн та надано послуги з нанесення дорожньої розмітки на суму 3 004,6 тис. грн. Проведено поточний ремонт шляхопроводів на просп. Перемоги та на вул. Рівненській на загальну суму 358,0 тис. грн та мостів на суму 77,3 тис. грн. Оплачені роботи з капітального ремонту вулиць на 5 об’єктах (проїзд до будинків № 16, 20 з вул. Кравчука; вул. Кривий Вал (від вул. Б.Хмельницького до вул. Набережної) (коригування); проїзду до будинку № 11 з вул. Грабовського; просп. Волі від вул. Шопена до Київського Майдану (коригування); проїзду до будинків № 26, 26а з просп. Відродження (коригування)). Сума виконаних робіт разом із вартістю виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведенням технічного нагляду становить 7 603,3 тис. грн. Площа відновлення твердого покриття – 3 598,5 м². |
| 2. | Ремонт прибудинкових територій (за окремо визначеним переліком). | У 2024 році проведено поточний ремонт 18 прибудинкових територій на загальну суму 11 948,0 тис. грн (на бульв. Івана Газюка, 3 (Дружби Народів); вулицях Конякіна, 7, Любомира Гузара, 20а, Гулака-Артемовського, 7, Кравчука, 9, Гетьмана Мазепи,2, Електроапаратній, 2, Конякіна, 11, 11а; на просп. Відродження, 47 в м. Луцьку. Площа відновлення твердого покриття – 6,0 тис. м². Здійснено капітальний ремонт чотирьох прибудинкових територій (вул. Рівненська, 81-87; вул. Свободи, 25, 25а, 27 – вул. Романа князя, 5, 7; вул. Рівненська, 1, 3, 5; вул. Ківерцівська, 16). Сума виконаних робіт разом із вартістю виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведенням технічного нагляду становить 5 490,5 тис. грн. Площа відновлення твердого покриття – 2 870,8 м2. |
| 3. | Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць та об’єктів світлофорного господарства Луцької міської територіальної громади. | Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вул. Ковельській (від перехрестя з вул. Набережною до меж міста) у м. Луцьку на суму 2 390,8 тис. грн, замінено 135 світильників на світлодіодні та 3,8 км кабельної мережі. Проведено будівництво світлофорних об'єктів на вул. Львівській, 50; вул. Володимирській, 48-50 та на вул. Окружній в м. Луцьку на загальну суму 2 510,6 тис. грн. |
| 4. | Влаштування та поточний ремонт елементів безпеки (встановлення дорожніх пагорбів, напівсфер, боллардів та стовпців безпеки). | Влаштовано засоби заспокоєння руху (дорожні пагорби) на вул. Нова та Котляревського в с. Небіжка; на вул. Молодіжній та Близнюків в с. Дачне, на просп. Відродження, 53, Соборності, 13, Молоді, 17, 17а, на вул. Світанковій, Кравчука біля будинків № 18-22 та Луцького ліцею № 26, вул. Грабовського, Гулака-Артемовського, 21, 23, Гетьмана Дорошенка в м. Луцьку, на загальну суму 1 602,5 тис. грн. |
| 5. | Розроблення схем організації дорожнього руху Луцької міської територіальної громади. | У 2024 році розроблено схеми організації дорожнього руху на вул. Глушець (на ділянці від будинку № 1 до перехрестя з вул. Парковою); на перехресті вулиць Поштова – Ковельська – Чернишевського; на перехресті вулиць Ранкова – Миколи Куделі; на вул. Мистецькій (в районі будинку № 3); на вул. Поліській в с. Княгининок Луцької міської територіальної громади; на вул. Липинського; на перехресті вулиць Олексія Шума та Гетьмана Мазепи; на вул. Володимирській в с. Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади; на вул. Авторемонтній; на вул. Жовтневій в с. Прилуцьке Луцької міської територіальної громади; на перехресті вулиць Саперів ‒ Івана Огієнка та перехресті вулиць Саперів - 8-го Березня; в районі будинку № 36 на вул. Дубнівській; на перехресті вулиць Гузара Любомира – Романа князя; на перехресті вулиць Олексія Брися – Козяра Анатолія; в районі будинків № 32, 34 на просп. Перемоги; в районі будинку № 3 на вул. Січовій. Серед реалізованих проєктів слід виділити зміни в організації дорожнього руху на вул. Банковій на ділянці від вул. Нестора Бурчака до вул. Євгена Сверстюка (влаштування одностороннього руху) та на вул. Словацького на ділянці від вул. Шевченка до заїзду/виїзду з парковки Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка (влаштування двостороннього руху). Вартість робіт становить 310,8 тис. грн |
| 6. | Санітарне утримання та озеленення проспектів, вулиць і майданів Луцької міської територіальної громади. | Санітарне прибирання та зимове утримання вулиць в м. Луцьку проводилось відповідно до режимів та графіків тендерних закупівель. Загальна сума витрат за 2024 рік із санітарного прибирання (проїжджа частина, тротуари, газони) склала 36 355,8 тис. грн, на зимове утримання − 13 276,4 тис. грн. |
| 7. | Реконструкція Алеї почесних поховань. | Встановлено 75 пам’ятників загиблим героям на Алеї почесних поховань на міському кладовищі в с. Гаразджа загальною вартістю 11 692,8 тис. грн. Продовжувались роботи з реконструкції Алеї почесних поховань (використано 1 256,6 тис. грн коштів бюджету громади). Також за кошти бюджету громади встановлено меморіальні дошки шістьом загиблим на війні героям, а саме: Собчуку Ю. О. на просп. Молоді, 5б, Фокіну С. В. на вул. Чорновола, 2, Бессонову Ю. О. на бульв. Івана Газюка, 4, Козачуку І. О. на вул. Ветеранів, 1, Ліснійчуку В. А. на вул. Олімпійській, 22, Семенюку В. М. на просп. Соборності, 13б, загальною вартістю 50,1 тис. грн. |
| 8. | Вдосконалення системи поводження з відходами шляхом впровадження роздільного збору сміття на території Луцької міської територіальної громади. Придбання сміттєвих урн на спеціальних умовах для малозахищених верств населення. | На території Луцької міської територіальної громади постійно здійснюються заходи з роздільного збору твердих побутових відходів (суха і волога фракція та пет-пляшка). На збирання та вивезення розкиданого сміття та побутових відходів витрачено 3 098,4 тис. грн. З метою забезпечення сортування побутових відходів за їх видами придбано 10 контейнерів для збору скла ємністю 1 100 л загальною вартістю 96,0 тис. грн. |
| 9. | Поховальна справа (утримання кладовищ, поховання одиноких громадян, чергування катафалка). | На утримання 40 кладовищ Луцької міської територіальної громади, 3 братських могил (на вул. Теремнівській, Львівській, Василя Мойсея (меморіал)) та 3 місць увіковічення пам’яті загиблих (Гнідавська гірка, Сестринське на вул. Потебні, Єврейське на Вересневому) використано 9 000,0 тис. грн. Вартість робіт із поховання одиноких громадян склала 186,7 тис. грн. На цілодобове чергування автокатафалка для потреб МВ УМВС України у Волинській області витрачено 1 500,0 тис. грн. На видалення аварійних дерев на кладовищах Луцької міської територіальної громади витрачено 200,0 тис. грн. |
| 10. | Обслуговування пляжних територій в частині благоустрою. | Відповідно до розпорядження міського голови від 08.04.2024 № 208 «Про забезпечення охорони життя людей на воді під час літнього відпочинку» підготовлено місця масового відпочинку громадян: пляж на р. Стир та місце масового відпочинку «Теремнівські ставки» на вул. Теремнівській. Відремонтовано пляжне обладнання, укладено угоду з ДУ “Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” на виконання лабораторних досліджень води та ґрунту, проведено дезінсекцію відкритих територій від кліщів. |
| 11. | Утримання фонтанного господарства. | Проведено підготовчо-профілактичні роботи та забезпечено роботу в літній період 6 фонтанів міста. |
| 12. | Водовідведення дощових і талих вод з території Луцької міської територіальної громади. | На забезпечення централізованого водовідведення дощових та талих вод з території міста, використано 2 848,9 тис. грн. |
| 13. | Ремонт об’єктів та елементів благоустрою Луцької міської територіальної громади. | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для 14 об’єктів благоустрою загальною вартістю 199,9 тис. грн. Проведено поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою на 30 об’єктах Луцької МТГ. Загальна сума виконаних робіт склала 2 677,1 тис. грн. Також проведено капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів загальною вартістю 806,4 тис. грн (додаток 3). |
| 14. | Виконання заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, ставків та меліоративних каналів (очищення водойм та прибережних смуг, вирізування самонасіву та інше), утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел річок. | На санітарне прибирання прибережної смуги р. Стир на вул. Набережній в м. Луцьку використано 98,7 тис. грн, на розчищення водойм від рослинності в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в м. Луцьку використано 99,9 тис. грн. |
| 15. | Проведення ремонтів фасадів житлових будинків, визнаних пам’ятками архітектури національного значення та таких, що псують архітектурну виразність Луцької міської територіальної громади і потребують ремонту. | Проведено капітальний ремонт фасаду житлового будинку на просп. Волі, 7 на загальну суму 99,9 тис. грн. |
| 16. | Проведення робіт з підсилення несучих конструкцій житлових будинків, які визнані такими, що загрожують втраті несучої здатності та можуть призвести до надзвичайної ситуації. | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з підсилення несучих конструкцій житлового будинку на вул. Градний узвіз, 9. |
| 17. | Ремонт житлових будинків ОСББ та управителів міської територіальної громади на умовах співфінансування з мешканцями (ремонт ліфтів, покрівель, інженерних мереж тощо). | Протягом 2024 року виконано ремонт 6 ліфтів у житлових будинках міста (вул. Героїв добровольців, 4, вул. Конякіна, 19 (І та ІІ підїзди), вул. Шота Руставеллі, 10, бульв. Івана Газюка, 2, Київський Майдан, 11) на загальну суму 717,9 тис. грн. Загальна вартість робіт з експертного обстеження ліфтів, виготовлення проєктно-кошторисної документації та здійснення технічного нагляду склала 207,4 тис. грн. На вул. Корсака Івана (Карбишева), 2б, вул. Наливайка, 10а, просп. Відродження, 49 (під’їзд 2) та на просп. Соборності, 32 (під’їзд 1) облаштовано пандуси на суму 914,5 тис. грн. Проведено роботи з капітального ремонту мереж гарячого водопостачання в житловому будинку на просп. Відродження, 55 (транзитна мережа) на суму 108,1 тис. грн. В адміністративному приміщенні на вул. Героїв Добровольців, 9 проведено капітальний ремонт системи холодного водопостачання та мереж централізованого опалення із встановленням вузла обліку теплової енергії на загальну суму 193,8 тис. грн. Проведено роботи по усуненню наслідків збройної агресії рф, зокрема: виконано капітальний ремонт покрівель житлових будинків на вул. Ківерцівська, 5 в с. Прилуцьке, вул. Гущанській, 57, 63 (кв. 1, 2), 65а, 76 в м. Луцьку на загальну суму 693,8 тис. грн; виконано капітальний ремонт 16 житлових будинків в с. Прилуцьке на загальну суму 213,9 тис. грн; проведено поточний ремонт житлових будинків на вул. Січова, 1 та просп. Відродження, 18 на загальну суму 37,6 тис. грн; проведено роботи по заміні вікон в 10 житлових будинках (просп. Відродження, 9, 18, 18а, вул. Січова, 1, 2, вул. Гущанська, 25, 57, вул. Григорія Андрузького, 13, вул. Тракторна, 44 в с. Озерце) на загальну суму 276,4 тис. грн; проведено капітальний ремонт конструктивних елементів та внутрішньобудинкових мереж холодного і гарячого водопостачання та каналізації у житловому будинку на просп. Відродження, 18 на загальну суму 296,9 тис. грн. |
| 18. | Відшкодування відсотків по кредитах (на роботи виконані до 2020 року) та частини суми кредиту ОСББ на впровадження заходів енергозбереження в житлових будинках ОСББ та ЖБК, що виконувались по державній програмі «Енергодім». | Надання фінансової підтримки шляхом відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності», відбувається відповідно до Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів на 2021-2026 роки (далі- Програма). У 2024 році на відшкодування частини суми кредитів, залучених на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів по 8 кредитних договорах відшкодовано із бюджету громади 7 754,6 тис. грн. Крім того, за іншим розділом Програми проводиться відшкодування відсоткових ставок за залученими ОСББ кредитами у 2013-2017 роках. У 2024 році з бюджету відшкодовано 633,5 тис. грн на погашення відсоткових ставок по 7 кредитних договорах. |
| 19. | Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані ОСББ, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків. | За зверненнями голів правлінь ОСББ проводиться відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані ОСББ, ЖБК та управителями для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків Луцької міської територіальної громади. Протягом звітного року таких звернень не надходило. |

3.2.2. Містобудівна політика. Земельні відносини. Капітальне будівництво

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення містобудівної документації, в тому числі Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади. | Розпочата робота над Комплексним планом просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади відповідно до рішення Луцької міської ради від 29.05.2024 № 59/79 «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади». Згідно з вимогами законодавства проводяться роботи підготовчого етапу розроблення Комплексного плану: рішенням виконавчого комітету від 24.07.2024 № 389-1 утворена робоча група з формування завдання на розроблення Комплексного плану, до якої увійшли представники виконавчих органів міської ради, старости, представники від старостинських округів, які не є співробітниками виконавчих органів; направлені запити на отримання відомостей щодо аналізу наявної містобудівної та землевпорядної документації. |
| 2. | Виготовлення топографо-геодезичної основи масштабу 1:2000 для розроблення містобудівної документації. | Топографо-геодезичну основу масштабу 1:2000 для розроблення містобудівної документації виготовлено. |
| 3. | Розроблення землевпорядної та землеоціночної документації земельних ділянок, що пропонуватимуться до продажу на земельних торгах. | У 2024 році Луцькою міською радою шляхом проведення земельних торгів у формі електронних аукціонів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності Луцької міської територіальної громади, а також їх прав оренди, було продано шість земельних ділянок комунальної власності, три з яких знаходяться на території м. Луцька та одна у сел. Рокині, а також продано право оренди двох земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення у м. Луцьку. Загальна площа земельних ділянок, права яких продані на земельних торгах, становить 2,6235 га, а загальна сума отриманих коштів – 19 950 001,0 грн (в т. ч.: 2 714 001,0 грн – річний розмір орендної плати від продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності). |
| 4. | Розроблення документації з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься шляхом викупу власниками об’єктів нерухомого майна, які знаходяться на земельних ділянках комунальної власності, що підлягають продажу. | Протягом звітного періоду забезпечено продаж 14 земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення у м. Луцьку шляхом викупу, укладено договори купівлі-продажу з покупцями земельних ділянок, загальною площею 10,9839 га на загальну суму 37 059 900,0 грн, а також три земельні ділянки комунальної власності на території Луцької МТГ шляхом викупу, укладено договори купівлі-продажу загальною площею 0,7050 га на загальну суму 1 249 866,0 грн. |
| 5. | Розроблення землевпорядної документації з метою поділу/об’єднання та відновлення меж земельних ділянок комунальної власності. | Для будівництва Ветеранського хабу, був розроблений та затверджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/100 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування (03 01) на вул. Климчука Сергія, 7 у м. Луцьку”) та укладено договір суперфіцію. |

3.2.3. Благоустрій та громадський порядок

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оперативне реагування на звернення громадян щодо правопорушень у сфері благоустрою, паркування, пошкоджень комунального майна тощо. | Протягом 2024 року до департаменту муніципальної варти надійшло 68 088 листів та звернень, серед яких: 3 586 листів від підприємств та організацій; 1 865 листів у межах листування з органами виконавчої влади; 764 письмових звернення; 7 865 заяв від державної виконавчої служби; 47 426 звернень, що стосувалися порядку оплати штрафів та помилкових платежів та інші. Особлива увага приділялась зверненням, які пов’язані з правопорушеннями в умовах воєнного стану, а саме: перевірка транспортних засобів та предметів, заборона продажу алкоголю. Для оперативного реагування на звернення громадян про виявлені факти порушень в департаменті муніципальної варти функціонують дві гарячі телефонні лінії: 066 102 11 02; 067 0000 679. |
| 2. | Продовження реалізації комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» шляхом реалізації проєктів з встановлення камер відеоспостереження на проспектах Волі, Молоді, Соборності та інших вулицях міста Луцька та інших населених пунктах громади. Забезпечення безперервної, систематичної та оперативної обробки даних відеоспостереження та відео аналітики, щодо надзвичайних подій, порушень нормальних процесів життєдіяльності населення. | Проведено передпроєктні роботи для виготовлення проєктної документації по проєкту: «Нове будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку зі встановлення камер відеоспостереження по проспекту Волі та прилеглих до нього вулицях у місті Луцьку. Коригування». Проведено експертизу кошторисної частини цього проєкту. Здійснено планове обслуговування камер відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», а також кронування дерев для кращої оглядовості камер відеоспостереження. Проведено модернізацію мережевого обладнання в с. Забороль та мережевого відеореєстратора в с. Княгининок. Реалізація міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк» підвищила безпеку на вулицях і дорогах міста, покращила управління дорожнім рухом у місті, створила можливість більш оперативно й обґрунтовано вирішувати спірні ситуації, які виникають під час ДТП, та підвищила ефективність боротьби правоохоронних органів з кримінальними та терористичними загрозами. Протягом звітного року відділ «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти активно взаємодіяв з правоохоронними органами міста щодо надання відеоконтенту з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто Луцьк». Всього було опрацьовано 279 електронних та 208 письмових запитів, які надійшли на департамент. |
| 3. | Здійснення контролю за належним станом благоустрою на території Луцької міської територіальної громади, шляхом проведення превентивної роботи, видачі приписів та складення адмінпротоколів, а саме: за викидання сміття та зливання нечистот, недопущення спалювання сміття, гілля, листя, за розміщення реклами у не дозволених місцях, за порядок вигулу домашніх тварин, неналежне утримання об’єктів благоустрою тощо. | Департаментом муніципальної варти проводилась робота у сфері дотримання громадянами, підприємствами, установами та організаціями Правил благоустрою міста Луцька, а саме здійснювався: контроль щодо заборони засмічення територій міста, звалювання у невідведених місцях гілля, будівельних матеріалів, різноманітних відходів; контроль за паркуванням транспортних засобів у невідведених для цього місцях – зелених зонах, тротуарах тощо; контроль за розміщенням реклами та оголошень у невизначених для цього місцях; самовільне розміщення різноманітних конструкцій, тимчасових споруд, рекламоносіїв; проведення земляних робіт без ордеру, не відновлення благоустрою; неналежне утримання об’єктів благоустрою; розпалювання багать, спалювання гілля, листя, сміття тощо. Загалом у 2024 році інспекторами департаменту видано 2 127 приписів та складено 472 протоколи за різноманітні порушення Правил благоустрою. |
| 4. | Проведення демонтажу незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій. Продовження заходів із вивезення старих автомобільних шин з вулиць і дворів міста. | Протягом звітного періоду демонтовано 120 незаконно встановлених об’єктів на території громади (гаражі, сараї, огорожі, обмежувачі руху, шини тощо) та складено 105 протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне розміщення тимчасових споруд, конструкцій, рекламоносіїв. Проведено ряд роз’яснювальних бесід, в результаті яких частина споруд демонтовані власниками добровільно. На території громади також прибрано 14 недіючих блокпостів. |
| 5. | Вжиття заходів щодо недопущення засмічення території Луцької міської територіальної громади, шляхом видачі приписів, а саме: на укладання договорів на вивезення відходів, встановлення урн біля входів і виходів з адміністративних, навчальних, торгових будівель і споруд, торгових палаток, павільйонів, встановлення індивідуальних контейнерів для збирання відходів, косіння територій, вивезення листя тощо. | З метою недопущення засмічення території Луцької міської територіальної громади та виконання Правил благоустрою міста Луцька, інспекторами департаменту муніципальної варти видано 59 приписів на укладання договорів на вивезення відходів; 288 приписів на встановлення урн біля входів і виходів з адміністративних, навчальних, торгових будівель і споруд, торгових палаток, павільйонів; 44 приписи на встановлення індивідуальних контейнерів для збирання відходів; 318 приписів на косіння територій; 654 приписи на утримання територій та об’єктів благоустрою в належному стані; 250 приписів на очистку територій від гілля, листя, залишків трави після здійснення косіння. З метою виконання умов приписів, відповідальними особами встановлені урни, індивідуальні контейнери для збирання відходів, проведено косіння, прибирання, вивезення сміття, гілля дерев, відремонтовано та приведено до належного стану об’єкти благоустрою. Дані заходи сприяють підтриманню чистоти та гігієни, створення комфортного та привабливого середовища для життя, а також естетичної привабливості м. Луцька. |
| 6. | Здійснення контролю за недопущенням стихійної торгівлі та порушенням інших норм законодавства у сфері торгівлі на території Луцької міської територіальної громади. | З метою недопущення утворення стихійних ринків на території міста та дотримання правил торгівлі організовано щоденні чергування інспекторів департаменту муніципальної варти на вул. Глушець, Замкова, Кравчука, Конякіна, Львівська, просп. Соборності, просп. Грушевського, просп. Відродження (поблизу ринків). За розміщення об’єктів торгівлі у невстановлених місцях та торгівлю з рук, порушення правил торгівлі на ринках, на громадян було складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КупАП. Особлива увага приділяється місцям для вуличної торгівлі, де встановленні торговельні конструкції «ятки». Торгівля на них є безкоштовною, щоб громадяни могли реалізувати власноруч вирощену продукцію. Дані ятки встановлені за ініціативи Луцької міської ради та ефективно допомагають населенню здійснювати продаж власноруч вирощеної сільськогосподарської продукції та сприяють зменшенню порушень торгівлі на території загального користування. |
| 7. | Інспектування території громади, оперативний виїзд на виклики «Групою швидкого реагування» з метою фіксації та припинення правопорушень. | Інспектори департаменту муніципальної варти постійно здійснюють обстеження Луцької міської територіальної громади щодо виявлення та припинення адміністративних правопорушень шляхом складення протоколів, постанов та приписів, контролюють їх виконання та здійснюють контроль за дотриманням нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів. Також інспекторами здійснюється контроль щодо недопущення реалізації алкоголю в нічний час на території міста у відповідності до прийнятих рішень міської ради та виконавчого комітету. Інспектори відділу «Група швидкого реагування» здійснюють оперативні виїзди на звернення громадян, які надійшли на лінію «Група швидкого реагування», через відділ комунікації «15-80», вебплатформу «Відкрите місто». Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради спільно з рятувальниками Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області провели моніторинг стану природних екосистем на території Луцької міської територіальної громади. Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради провели роз’яснювальну роботу з громадянами щодо необхідності та важливості встановлення індивідуальних контейнерів для збирання твердих побутових відходів у приватному секторі на вулицях Повстанська, Сірої дивізії, Глиняна, Поліська Січ, Варварівка. |
| 8. | Здійснення фіксації порушень громадянами правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. | Інспектори з паркування департаменту муніципальної варти здійснюють контроль за порушенням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів зафіксованих в режимі фотозйомки. Департаментом розроблено 70 маршрутів (локацій), на яких працюють інспектори з паркування. За 2024 рік винесено 48 369 Повідомлень/Постанов (кількість постанов зросла на 57 % у порівнянні з 2023 роком). Сума оплати штрафів за порушення правил паркування до бюджету склала 16 206,3 тис. грн. |
| 9. | Розширення місцевої мережі технічних засобів (приладів контролю) фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі на вулично-дорожній мережі Луцької міської територіальної громади. | З метою розширення стаціонарної мережі та встановлення додаткових приладів контролю швидкості у січні 2024 року встановлено прилад контролю в с. Жидичин на автомобільному шляху міжнародного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Наразі відбувається модернізація приладу для безперебійної та коректної роботи. Планується встановлення додаткових приладів контролю і на інших локаціях, що в свою чергу зменшить кількість дорожньо-транспортних пригод на аварійно небезпечних ділянках та сприятиме збільшенню надходження коштів до бюджету Луцької міської територіальної громади. |
| 10. | Протидія рекламі наркотиків (виявлення написів з посиланнями на рекламу наркотиків, прекурсорів та інших написів на фасадах будівель та споруд із негайним їх усуненням шляхом зафарбовування чи/та змивання реклами). | Департаментом муніципальної варти відповідно до програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді за 2024 рік здійснено відпрацювання та обстеження міста, в ході яких виявлено на фасадах будівель, під'їздах та інших елементах благоустрою 3 780 написів та усунуто шляхом зафарбовування 2 170 надписів. |
| 11. | Здійснення контролю за дотриманням рішень Луцької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, зокрема недопущення продажу алкоголю з рук, продажу алкоголю в нічний час, тютюнопаління у громадських місцях, дотримання режиму тиші тощо. | За 2024 рік було зафіксовано 7 випадків продажу алкоголю в нічний час, складено протоколи та накладено штрафів на суму 40 800,0 грн. За фактами виявлення торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук (продаж «сурогату») складено 11 протоколів за ч. 3 ст. 156 КУпАП та 1 протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП за повторне виявлення такого факту. Відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та рішення Луцької міської ради від 29.06.2010 № 62/2 «Про впорядкування вживання тютюнових виробів на території м. Луцька» були здійснені рейди по дотриманню правил паління на території м. Луцька, зокрема біля закладів охорони здоров’я, зупинках громадського транспорту, навчальних закладів та зон відпочинку та проведені профілактичні бесіди з порушниками. |
| 12. | Забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. | З метою забезпечення охорони громадського порядку та недопущення вчинення різного роду правопорушень, пошкоджень комунального майна та елементів благоустрою, працівники департаменту муніципальної варти регулярно здійснюють чергування під час проведення масових заходів, у громадських місцях. Здійснюється патрулювання Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театрального майдану та інших вулиць міста. |

3.2.4. Розвиток транспортної інфраструктури

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення оптимізації маршрутної мережі. | З метою покращення якості автобусних перевезень громади, повністю замінено автобуси на маршрутах № 22 та № 28 з екологічним показником Євро-2 на низько підлогові, пристосовані для перевезення інвалідів, великогабаритні автобуси пасажиромісткістю 80 місць з екологічним показником Євро-5; збільшено кількість автобусів на дві одиниці на міському маршруті № 31. |
| 2. | Оновлення автобусного парку приватних перевізників , використання автобусів з екологічними вимогами не нижче Євро-5. | Проведено конкурси на перевезення пасажирів та визначено перевізників на міських маршрутах №№ 25, 30 та продовжено договори на перевезення пасажирів за маршрутами №№ 22, 28 де залучено до перевезень автобуси з екологічним показником Євро-5. Загальна кількість автобусів з екологічним показником Євро-5 станом на кінець 2024 року становила 107 одиниць. |
| 3. | Здійснення контролю за наданням транспортних послуг. | За зверненнями громадян було проведено перевірки виконання умов договорів на перевезення пасажирів. За результатами перевірок на перевізників складено 145 актів та винесено 22 приписи щодо усунення порушень виконання умов договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. За результатами перевірок перевізники на засіданні виконавчого комітету звітувались про роботу на відповідних маршрутах. Через незадовільне виконання перевізниками договірних зобов’язань у 2024 році були розірвані договори на перевезення пасажирів за маршрутами № 2 та № 24 та призначено за вказаними маршрутами інших перевізників. |
| 4. | Моніторинг пасажиропотоків за допомогою системи АСООП, вивчення громадської думки щодо оптимізації маршрутної мережі. | Обладнання автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) встановлено та функціонує у 57 тролейбусах і 160 автобусах. При розгляді скарг та пропозицій громадян важливими для прийняття рішень є показники роботи транспорту, отримані за допомогою АСООП. Всього за допомогою АСООП можна сформувати 34 звіти про пасажиропотоки, про транзакції та звіти управління (про робочий транспорт, виконання розкладу руху, завершення змін контролерів, про пробіг, пасажиропотік в розрізі категорій (щоденний) та ін.). |
| 5. | Перепланування, удосконалення транспортної системи, яка буде сприяти підвищенню якості життя громадян та гостей громади. | Приміські автобусні маршрути забезпечують перевезеннями пасажирів всі населені пункти Луцької міської територіальної громади. Всі маршрути організовано, враховуючи побажання жителів сіл громади. |

3.3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

3.3.1. Охорона здоров’я

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контрактування комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади з Національної службою здоров’я договорів на пакети надання медичних послуг за програмою державних медичних гарантій на 2024 рік. | Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22.12.2023 № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» з 01 січня 2024 року комунальними підприємствами охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади укладені договори з Національною службою здоров’я України на надання медичних послуг за програмою державних медичних гарантій, в т. ч. за пакетом медичних послуг «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних умовах» на загальну суму 886,9 млн грн. Сплачено за надані послуги у 2024 році 954,7 млн грн (у 2023 році – 806,3 млн грн). |
| 2. | Виконання соціальних гарантій пільгових категорій мешканців Луцької міської територіальної громади в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, препаратів за життєво необхідними показами та певними категоріями захворювання в рамках виконання заходів Програми «Здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки». | З метою забезпечення пільгових категорій громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування та замісної терапії за життєвими показами безоплатними лікарськими засобами, препаратами, виробами медичного призначення, із бюджету було виділено 17 423,1 тис. грн для КП «Луцька міська дитяча поліклініка» та КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади». За звітний період профінансовано 15 576,3 тис. грн та було передано кошти департаменту соціальної політики для надання адресної грошової допомоги пацієнтам у зв’язку з відсутністю декларованих цін на відшкодування вартості лікарських препаратів на суму 1 828,1 тис. грн. |
| 3. | Зміцнення репродуктивного здоров’я жіночого населення громади як важливої складової загального здоров’я, впливу на демографічну ситуацію, запровадження превентивних заходів у боротьбі з онкопатологіями та зменшення рівня захворюваності на рак шийки матки. | На реалізацію заходів Програми «Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки» на закупівлю вакцини проти вірусу папіломи людини для вакцинації дівчат віком 9-14 років бюджетом було передбачено 1 000,0 тис. грн (профінансовано 985,8 тис. грн). КП «Луцька міська дитяча поліклініка» проведено тендерні процедури та закуплено 234 дози вакцини «Гардасил». Щеплення вакциною потребує двократного введення з інтервалом 6 місяців. Станом на 31.12.2024 двома дозами вакциновано 109 дівчат. У січні-лютому 2025 року підлягають вакцинації другою дозою ще 8 дівчат. |
| 4. | Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади в (придбання рентгенапарату та пересувного флюорографа для КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», системи офісної гістероскопії, пульсоксиметру з неонатальним датчиком для КП «Луцький клінічний пологовий будинок», придбання апарату для виготовлення комп’ютерних томографічних знімків для КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» тощо). | На оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств охорони здоров’я із бюджету профінансовано 9 856,2 тис. грн, а саме: на придбання рентгенапарату для консультативно-діагностичного центру, пересувного флюорографа, на співфінансування гранту програми Транскордонного Співробітництва Interreg NEXT Польща –Україна (придбання обладнання) для КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"; на придбання медичних меблів у стерилізаційне відділення, обладнання (системи) для холтерівського моніторування ЕКГ та артеріального тиску, датчика до апарату УЗД, датчика для аудіометра, операційного столу для операційного блоку, ліжок медичних для новонароджених та системи офісної гістероскопії для КП "Луцький клінічний пологовий будинок"; на придбання тренажера для відновлення моторних навичок управління (імітатора легкового автомобіля), комп’ютерної оргтехніки та на капітальний ремонт системи блискавкозахисту, пожежної сигналізації та мовленнєвого оповіщення для КП "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади"; на придбання апарату для виготовлення комп'ютерних томографічних знімків для КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка". |
| 5. | Забезпечення чіткої послідовності («маршрут пацієнта») в наданні якісної і доступної медичної допомоги жителям Луцької міської територіальної громади та підвищення юридичної відповідальності за організацію і наданням медичної допомоги. | Стандартизація «маршруту пацієнта», посилення концентрації науково-професійного розвитку, матеріальних ресурсів, створення умов для розвитку медичної допомоги на європейському рівні та забезпечення чіткої послідовності в наданні якісної медичної допомоги, створило єдиний дієвий медичний простір, в центрі якого знаходиться пацієнт, з можливістю отримання лікарями повної інформації про стан здоров’я пацієнта і доступної медичної допомоги жителям Луцької міської територіальної громади та акумулювала юридичну відповідальність за організацію і надання медичної допомоги. |
| 6. | Подальше впровадження сучасних медичних технологій. | В комунальних підприємствах охорони здоров’я Луцької МТГ постійно проводиться впровадження наукових нововведень і сучасних методик діагностики та лікування, з них: в КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» − удосконалено напрямок ендокринної хірургії – налагоджено виконання оперативних втручань на щитовидній залозі з використанням новітніх технологій, проведення лапароскопічних втручань на наднирках. Розвинуто напрямок судинної хірургії: виконано композитне стегново-підколінне венозне стентування та стегново-передньовеликогомілкове реверсивне аутовенозне шунтування. Продовжує розвиватися напрямок баріатричної хірургії – вперше у Волинській області пацієнту з ожирінням виконано лапароскопічний мінігастрікбайпас. Інтервенційними кардіологами Медичного об’єднання запроваджена та широко використовується діагностична внутрішньосудинна процедура FFR – визначення функціонального резерву коронарного русла. Методика дає можливість оцінити, чи атеросклеротичне ураження (звуження) судин, які кровопостачають серцевий м’яз, є значимим та потребує лікування – ангіопластики або стентування. Також запроваджено методику IVUS – внутрішньосудинна ультразвукова візуалізація – один із найсучасніших методів діагностики, що дозволяє оцінити структуру, протяжність ушкодження, характер ураження, істинний розмір просвіту судини. Застосовується передовсім для виконання складних методик стентування, що є альтернативною аорто-коронарному шунтуванню. 21.12.2024 – вперше в області було виконано два надскладних біфуркаційних стентування при ураженому стовбурі лівої коронарної артерії під контролем IVUS, що дало можливість допомогти пацієнтам малоінвазивним втручанням; в КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» продовжується впровадження та розвиток біопсихосоціальної моделі надання медичної допомоги; в КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» − втілення нових технологій, використання у роботі сучасних матеріалів для лікування твердих тканин зуба, пародонту та слизової оболонки ротової порожнини, виготовлення усіх існуючих на сьогоднішній день ортопедичних конструкцій. В поліклініці розпочали надавати нові послуги з ортодонтичного лікування, лікування зубів під мікроскопом, а також запрацював кабінет комп’ютерної томографії. |

3.3.2. Освіта

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу та впровадження програм психоемоційної підтримки для учасників освітнього процесу. | У 2024 році для забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу та впровадження програм психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу будо реалізовано наступні заходи та проєкти. Практичні психологи ЗЗСО взали участь в арттерапевтичному ретриті за програмою «Основи теорії і практики арттерапії в роботі з дітьми» на базі Інтеграційного центру «Замлиння» Ковельського району. Департаментом освіти Луцької міської ради, НМК психологічної служби у співпраці з ВБО «Український фонд “Благополуччя дітей”», факультетом педагогічної освіти і соціальної роботи ВНУ імені Лесі Українки продовжено реалізацію програми «Коло сили». Проведений цикл тренінгових занять для молодших школярів, підлітків та їх батьків щодо підтримки життєстійкості, відновлення ментального здоров’я, навчання технік регуляції емоційної сфери, навичок комунікації та безпечної поведінки у період війни (щотижневі інтерактивні зустрічі відвідали 38 дорослих і 40 дітей закладів освіти Луцької МТГ із числа внутрішньо переміщених осіб, родин, у яких батьки мобілізовані або загинули під час виконання бойових завдань). В рамках співпраці з ВНУ імені Л. Українки організовано проведення онлайн-опитування серед учнів 9-11 класів та батьків на тему: «Психологічні особливості прояву тривалого травматичного стресу у підлітків під час війни». Завершено реалізацію програми для дітей дошкільного віку «Не смійся з мене» (охоплено 119 дітей), програми з формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» (охоплено 673 дитини), «Безпечне місце» (охоплено 42 дитини). Організовано участь практичних психологів ЗДО, ЗЗСО в тренінгу «Психологічна підтримка дітей в умовах війни» та розповсюдження «Кишенькового посібника психологічної допомоги» (в рамках співпраці з БФ «Рокада»). Організовано впровадження занять за навчально-методичним посібником «Як ти? Уроки з психології для школярів 10-14 років» на годинах психолога, соціального педагога, виховних годинах тощо. Залучено працівників психологічних служб, вчителів ЗЗСО до участі в онлайн-курсах, тренінгах: «Адаптація роботи психологічних служб шкіл до викликів, зумовлених війною; «Про.Безпеку: безпечна екосистема громади» «Психоемоційна підтримка освітян». Працівниками НМК ПС проведено інтерактивні заняття для голів профспілкових комітетів ЗДО, ЗЗСО на тему: «Психосоціальна підтримка працівників освіти в умовах викликів війни». Продовжено викладання факультативних курсів для школярів: «Формування навичок безпечної поведінки дітей» (ЗЗСО №№ 2, 3, 34), «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (ЗЗСО №№ 3, 8, 11, 22), «Особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція» (ЗЗСО № 10), «Психологія спілкування» (ЗЗСО № 19), «Формування морально-духовних цінностей» (ЗЗСО № 10). Працівники департаменту освіти, навчально-методичного кабінету психологічної служби, практичні психологи ЗДО, ЗЗСО взяли участь у Дні спільнодії «Майстерка ментального здоров’я» в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», організованому Волинською ОВА у партнерстві з управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та департаментом освіти Луцької міської ради. Забезпечено роботу діагностичної, консультативної, інтерактивної локацій. Залучено понад 200 дітей та батьків. Проведено засідання Школи початкового соціального педагога на тему «Життя в ритмі війни: інструменти для ресурсної допомоги внутрішньо переміщеним особам та сім’ям військовослужбовців». Працівниками навчально-методичного кабінету психологічної служби для практичних психологів ЗДО проведено: майстер-класи: «Методика МастерМайнд: колективна сила для особистого, творчого та професійного зростання»; «Подолання викликів війни, перша психологічна допомога: алгоритм дій»; флеш-семінари: «Прив’язаність як ознака якості первинних стосунків» та ін. В рамках Дня ментального здоров’я працівниками психологічних служб, вчителями ЗЗСО, ЗПО Луцької МТГ проведено Всеукраїнську практику «Моментал – момент турботи про себе»; просвітницькі уроки, практикуми з ментального здоров’я та інші. |
| 2. | Забезпечення належної координації процесу впровадження в практику роботи закладів загальної середньої освіти електронних журналів. | У 2023/2024, 2024/2025 навчальних роках в усіх закладах загальної середньої освіти застосовувались електронні журнали та щоденники на самостійно обраних ЗЗСО платформах, серед яких: «Нові знання», «Єдина школа», «Prosvita», «E-Jornal» та інші. 22 ЗЗСО паралельно ведуть паперові журнали для випускних класів (пересторога щодо відключення подачі електроенергії та інші ситуації, що пов’язані із військовим станом). |
| 3. | Продовження дієвої співпраці із закладами дошкільної та загальної середньої освіти приватної форми власності, що розташовані на території Луцької міської територіальної громади. | Продовжується співпраця з приватними закладами освіти щодо наповнення інформаційної системи АІКОМ (освітня субвенція), ЄДЕБО (видача документів про освіту випускникам 4, 9, 11 класів). Також приватні заклади освіти долучені до методичної роботи з педагогами, беруть участь у навчально-методичних семінарах заступників директорів. Учні приватних ЗЗСО («Скарбниця мудрості», «Ай ті степ скул») брали участь у різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах. |
| 4. | Впровадження енергосервісних послуг у 35 закладах освіти. | На даний час здійснюється надання послуг з енергосервісу у 35 закладах освіти на загальну суму 230,0 млн грн. Утеплено горища у 8 будівлях. Виконано утеплення фасадів 18 будівель, заплановано утеплення фасадів у 4 будівлях. Також виконано монтаж теплових насосів, ІТП, модернізовано внутрішні системи опалення та освітлення. Впроваджено систему диспетчеризації та віддаленого управління і контролю (аналізу) енергоспоживання на об’єктах енергосервісу. |
| 5. | Продовження удосконалення мережевої освіти на базі Міжшкільного ресурсного центру. | У Міжшкільному ресурсному центрі здійснюється допрофесійна і професійна підготовка старшокласників за профілями «Водій категорії С», «Перукар-візажист», «Кравець». У 2024 році за результатами навчання 189 учнів отримали документи про допрофесійну підготовку. Планується розпочати роботу на таких нових профілях, як: «Тракторист-машиніст», «Майстер художніх виробів з дерева», «Захист Вітчизни», «Укладач бруківки» та розширити співпрацю з обласним центрами зайнятості. У 2024 - 2026 роках на базі Центру планується впровадження міжнародного проєкту «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку». |
| 6. | Добудова закладу загальної середньої освіти № 13. | У 2024 році проведено тендер на визначення переможця для виконання відповідних робіт, підписано договір з підрядником та розпочато будівельні роботи. |
| 7. | Добудова закладу загальної середньої освіти № 32. | У 2024 році роботи не проводились. Виконується коригування ПКД. |
| 8. | Формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів (мережі спеціальностей, груп та учнів) у закладах професійно-технічної освіти. | Розпорядженням Волинської обласної військової адміністрації від 10.06.2024 № 234 затверджено обсяг регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Волинської області на 2024 рік та прогнозних обсягів регіонального замовлення на 2024-2026 роки. З бюджету Луцької МТГ продовжують фінансуватися п’ять закладів професійної освіти, з них два є структурними підрозділами закладів вищої освіти. Загалом обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на 2024 рік змінився з 1 079 осіб на 1 129 осіб. Виконання обсягу державного (регіонального) замовлення робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів у 2024 році склало 1 061 учень. На базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище» створено навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Верстатник широкого профілю». Співфінансування з бюджету Луцької МТГ становить 3 000 000,0 грн. На базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури» створено навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професіями: «Верстатник деревообробних верстатів», «Столяр», «Столяр будівельний», спеціальність «Лісове господарство», ОПП «Обробка деревини». Співфінансування з бюджету Луцької МТГ становить 100 000,0 грн. Офіційне відкриття центрів – у 2025 році. |
| 9. | Реалізація проєктів-переможців Бюджету участі Луцької міської територіальної громади: Укомплектування укриття у ліцеї № 26 для організації безперервного освітнього процесу; Легко дихати: облаштування елементів вентиляції в укритті Луцького ліцею № 21; 3D-лабораторія в Луцькому ліцеї № 27 Луцької міської ради. | ЗЗСО № 26 – обладнання придбано; ЗЗСО № 21 – роботи виконані; ЗЗСО № 27 – обладнання придбано. |
| 10. | Координація роботи департаменту освіти, адміністрацій закладів та установ освіти зі створення безбар’єрного простору на територіях та у приміщеннях закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти Луцької міської територіальної громади. | Розроблений проєкт із забезпечення доступу маломобільних груп населення до укриття (встановлення підйомника) Луцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Луцької міської ради (просп. Молоді, 2А). На даний час роботи не виконані. Для перевезення вихованців, КЗ «Палац учнівської молоді Луцької міської ради» передано в тимчасове користування автобус, що належить Луцькій міській територіальній громаді та перебуває на балансі виконавчого комітету Луцької міської ради. На початку червня 2024 року відбувся моніторинг освітнього середовища, доступності до закладів освіти, облаштування ресурсних кімнат, роботи ліфтів та підйомників для осіб з особливими освітніми потребами у ЗЗСО № 27 та ЗДО № 42 Радником – уповноваженою Президента України з питань безбар’єрності. У заклади освіти надіслано матеріали (нормативні документи, презентації, рекомендації) щодо заходів із забезпечення безбар’єрного простору на територіях та у приміщеннях закладів та установ освіти. У рамках Тижня інклюзивної освіти в 35 ЗДО та 33 ЗЗСО проведено інформаційні заходи з метою отримання рівних можливостей та безперешкодного доступу до освіти. Працівники навчально-методичного кабінету психологічної служби департаменту освіти взяли участь у дискусійній панелі «Доступність, як її досягти» на базі Луцького національного технічного університету. Організовано участь вчителів закладів ЗСО в онлайн-вебінарі «Безбар`єрне середовище в закладі освіти» за сприяння Освітнього центру «Інтеграл» з отриманням відповідних сертифікатів. |
| 11. | Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) та пілотних 7-их класів закладів загальної середньої освіти №№ 1, 4. | На закупівлю мультимедійного обладнання НУШ для 5-6 класів виділено та освоєно 8 093 067,0 грн коштів державного бюджету, співфінансування з бюджету громади склало 3 468 500,0 грн. На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання НУШ для 7-8 класів з державного бюджету виділено та освоєно коштів на суму 8 994 100,0 грн, співфінансування з бюджету громади склало 3 872 200,0 грн. Крім того, закуплено меблі, підручники, засоби навчання та обладнання на пілотні класи НУШ за рахунок коштів державного бюджету на суму 1 705 700,0 грн, співфінансування з бюджету громади становило 739 580,0 грн. |
| 12. | Підтримання інженерних мереж закладів освіти в робочому стані. | Протягом звітного періоду постійно проводились поточні ремонти інженерних мереж у закладах освіти. |
| 13. | Проведення капітального ремонту будівлі (підсилення несучих конструкцій для усунення аварійного стану) комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради» на вул. Львівській, 28 у м. Луцьку. | Роботи із капітального ремонту будівлі (підсилення несучих конструкцій для усунення аварійного стану) Луцького ліцею № 2 завершені. |
| 14. | Здійснення капітального ремонту харчоблоку у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 38 комбінованого Луцької міської ради. | Роботи із капітального ремонту харчоблоку ЗДО № 38 виконані. |
| 15. | Встановлення пожежної сигналізації в закладі загальної середньої освіти № 7, закладах дошкільної освіти №№ 1, 2. | У бюджетних призначеннях 2024 року кошти на встановлення пожежної сигналізації не були передбачені. |
|  | Додатково | У 2024 році в усіх закладах освіти проведені благодійні заходи, ярмарки, на яких здійснювався збір коштів для ЗСУ. Також, школи були залучені до плетіння маскувальних сіток: у різні військові частини було передано 1 146 маскувальних сіток на загальну суму 1 371 535,9 грн. Результати своєї волонтерської діяльності з придбання автівок, дронів, тепловізорів, збору коштів на інші потреби ЗСУ освітні заклади розміщують на сторінках своїх сайтів, вивішують на інформаційних стендах. |

3.3.3. Зайнятість населення та охорона праці

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сприяння непрацюючим громадянам у пошуку та підборі робочого місця, а роботодавцям – у підборі на вакантні робочі місця тих працівників, які володіють необхідними професійними навичками. Поширення інформації про ринок праці шляхом організації міні-ярмарків вакансій, презентацій роботодавця, економічних екскурсій, використання рекрутингового підходу та електронних сервісів служби зайнятості. | Впродовж 2024 року до Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості 1 591 роботодавець надав інформацію про 5 015 вільних робочих місць та вакантних посад. На початок січня 2025 року актуальними були 817 вакансій. Для оперативного укомплектування вакансій, поданих роботодавцями, службою зайнятості організовано два ярмарки вакансій для 25 осіб та 18 презентацій роботодавця, участь у яких взяли 225 пошукачів роботи. Для ознайомлення з роботою підприємства, основними напрямками його діяльності та перспективами розвитку у 2024 році організовано професіографічну екскурсію для 7 безробітних на ТОВ «Клауд Кастл Лаб». Спільно з БФ «Рокада» 18 червня проведено економічну екскурсію для 19 внутрішньо переміщених громадян одними з найбільших підприємств міста: ПрАТ «ЛУЦЬК ФУДЗ», ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ПрАТ «Едельвіка». В грудні 2024 року Державна служба зайнятості запустила всеукраїнське опитування роботодавців, метою якого є вивчення поточної та перспективної потреби підприємств у працівниках, виявлення можливих перешкод у працевлаштуванні різних категорій громадян. Окремо фахівці служби вивчатимуть готовність бізнесу до залучення кадрів серед ветеранської спільноти, створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених громадян. Планується опитування близько 900 роботодавців Луцької громади. Для підвищення рівня обізнаності із законодавством про зайнятість в Луцькій філії Волинського обласного центру зайнятості організовано 7 заходів за участю роботодавців та соціальних партнерів: «круглий стіл» та бліц навчання, участь у яких взяли 95 роботодавців та пошукачі роботи. Послугами рекрутингу за 2024 рік скористалися 1 468 роботодавців, укомплектували 466 вакансії. Опрацьовано 5 681 анкета пошукачів роботи та резюме осіб, які шукають роботу. |
| 2. | Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом застосування компенсаторних механізмів працевлаштування зареєстрованих безробітних. | Впродовж звітного періоду послугою компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування скористалися 125 роботодавців, які у такий спосіб забезпечили роботою 161 особу, в т. ч. недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці. З метою підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, введено в дію Порядок, який визначає умови та механізм виплати коштів для надання роботодавцю компенсацій витрат на їх оплату праці. Компенсація надається у розмірі мінімальної заробітної плати щомісяця за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб, але не більше трьох місяців. У 2024 році компенсація надана 81 роботодавцю за працевлаштування 127 внутрішньо переміщених осіб. Серед цих роботодавців – комунальні та приватні підприємства Луцької громади в сферах виробництва, торгівлі, будівництва та надання послуг. Крім того, впродовж 2024 року Луцькою філією Волинського обласного центру зайнятості укладено договір з трьома роботодавцями щодо надання компенсації витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкового трудового договору трьох зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю І та ІІ груп, служба зайнятості надає компенсацію за облаштування робочих місць. Розмір компенсації за придбані допоміжні засоби для облаштування робочих місць складає від 10 до 15 мінімальних заробітних плат в залежності від групи інвалідності. З початку року цією програмою скористалися 27 роботодавців, які працевлаштували 32 особи з інвалідністю. У рамках урядового проєкту «єРобота» для підтримки малого та середнього бізнесу 129 громадянам надано безповоротні мікрогранти для створення та розвитку власного бізнесу. Для 12 осіб з числа учасників бойових дій та членів їх сімей надано гранти на створення та розвиток власного бізнесу. |
| 3. | Сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, іншим соціально-вразливим категоріям населення, шляхом індивідуального та адресного підходу у вирішенні питань зайнятості. | Протягом 2024 року було працевлаштовано 1 869 осіб (з них 1 025 – безробітні) у сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів, переробної промисловості, освіти. У 2024 році послугами служби зайнятості міста скористалося 817 осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту, 752 з яких безробітні; 454 особи з інвалідністю, з них 340 – безробітні. Працевлаштовано 359 безробітних з числа соціально вразливих категорій. Продовжують перебувати на обліку 80 безробітних з інвалідністю. До служби зайнятості впродовж 2024 року звернулось 549 осіб з числа внутрішньо переміщених, з яких 273 отримали статус безробітного. Працевлаштовано 112 безробітних з числа внутрішньо переміщених. Проходили навчання за направленням служби зайнятості 22 громадянина. На початок 2025 року перебувають на обліку як безробітні 58 осіб з числа внутрішньо переміщених. |
| 4. | Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб, віком старше 45 років, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених громадян, осіб з інвалідністю, шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації. | Для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці видано 119 ваучерів для здобуття таких спеціальностей та професій: «Медицина», «Медсестринство», «Фізична терапія», «Психологія», «Бджоляр», «Дошкільна освіта», «Швачка», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Екстренний медичний технік», «Середня освіта», «Фізична культура і спорт», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Туризм і рекреація», «Цивільна безпека», «Автомобільний транспорт», «Електрогазозварник», «Кондитер», «Кухар». Серед громадян, що отримали ваучер: 13 осіб з числа внутрішньо переміщених, 4 учасника бойових дій та 5 осіб з інвалідністю. |
| 5. | Організація заходів, спрямованих на підвищення активності безробітних у пошуку роботи, посилення їхньої мотивації до трудової діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці: організація професійного навчання, у тому числі проходження стажування безпосередньо на робочому місці; проведення семінарів з безробітними по техніці пошуку роботи; залучення незайнятих громадян до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру, а в умовах воєнного стану – до суспільно корисних робіт. | Впродовж 2024 року проходили професійне навчання 205 осіб. На замовлення роботодавців безробітні громадяни навчалися за такими робітничими професіями та спеціальностями: «Швачка», «Кравець», «Флорист», «Продавець непродовольчих товарів», «Кухар», «Касир торговельного залу», «Комп’ютеризований бухгалтерський облік», «Оператор котельні». Підвищення кваліфікації шляхом стажування у роботодавців проходили 118 безробітних громадян. Службою зайнятості реалізовується експериментальний проєкт (постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 № 984 “Про реалізацію експериментального проекту з організації навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості”), за яким направлено 7 учасників бойових дій на навчання. Здобувають професії водія автотранспортних засобів та дизайнера за напрямком «Створення тривимірної графіки у програмі "Autodesk 3ds Max"». Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних, службою зайнятості організовуються громадські та інші роботи тимчасового характеру, до яких впродовж 2024 року залучено 44 безробітних. Особлива увага при цьому приділяється співпраці з об’єднаними територіальними громадами в напрямку організації суспільно корисних робіт. Впродовж звітного року до суспільно корисних робіт залучено 335 безробітних, які здійснювали роботи з плетіння маскувальних сіток та пошиття інших допоміжних засобів для потреб ЗСУ та інші. |
| 6. | Забезпечення системної роботи щодо орієнтації безробітних громадян на організацію власної справи, залучення до участі у грантових програмах різного спрямування. | Для підтримки та розвитку підприємницьких ініціатив серед безробітних Державна служба зайнятості залучає осіб, які бажають започаткувати власну справу, до інформаційних семінарів з питань самозайнятості, вибору перспективного виду діяльності, реєстрації суб’єкту підприємницької діяльності. До участі в заходах запрошуються представники Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинської областях, ГО «Молодіжний центр Волині». Громадяни, які виявили бажання розпочати власну справу, проходять професійне психодіагностичне обстеження щодо наявності здібностей до ведення підприємницької діяльності. У 2024 році проведено 23 заходи на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» для 149 осіб. У серпні на базі Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості відкрили офіс «Зроблено в Україні», де надаються консультації щодо започаткування або розширення вже існуючого бізнесу. В рамках проєкту «Підприємливі діти» та в рамках співпраці з Центром кар’єри Волинського національного університету імені Лесі Українки, у Луцькій філії Волинського обласного центру зайнятості проведено дві зустрічі зі студентами факультету «Педагогічної освіти та соціальної роботи». Майбутні педагоги дізнались про функціонування Центру розвитку підприємництва Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості та напрямки його діяльності, з перевагами ведення бізнесу, можливостями започаткування власної справи. Для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у реабілітаційних центрах м. Луцька, у травні 2024 року організовано туристично-реабілітаційний маршрут «Вільні духом» у с. Шепель Заборольського старостинського округу. У соціально відновлювальному ретриті взяли участь фахівці Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості за запрошенням Луцького національного технічного університету. Учасників зустрічі ознайомили з програмами безкоштовного навчання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості; отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; надання мікрогрантів на створення чи розвиток бізнесу; фінансову підтримку роботодавців при працевлаштуванні учасників бойових дій. Упродовж звітного року діяли програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», «Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей». |
| 7. | Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи із застосуванням інноваційних форм, на основі соціального партнерства, з різними цільовими групами незайнятого населення. | У 2024 році надано понад 20,0 тис. профорієнтаційних послуг для 10,0 тис. осіб різних категорій населення. Проведено 833 групові заходи для 10 530 осіб. Проведено 26 заходів з професійної орієнтації учнівської молоді. Це груповий профінформаційний захід для здобувачів освіти з числа молоді, групові профконсультації із застосуванням психологічного тестування для визначення майбутнього виду діяльності. Протягом звітного періоду проведено 30 заходів для 465 внутрішньо переміщених осіб. До проведення заходів запрошуються соціальні партнери: ГО «Молодіжний центр Волині», ГО ПРО Вімен ЮА, БФ «Рокада», БФ «Право на захист», ГО КримСОС, ГО «Світ жінок». Також постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з учасниками бойових дій щодо можливостей отримання грантів для створення чи розвитку бізнесу,. Всього було організовано 54 заходи для 399 учасників бойових дій. Заходи проводили у Луцькій філії Волинського обласного центру зайнятості, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади», КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни», Луцькому об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, Ветеранському просторі "Плюс Плюс ++", у с. Шепель Заборольської громади Луцької ОТГ. При вищих та професійно-технічних навчальних закладах м. Луцька функціонують Центри кар’єри у яких студентська молодь знайомиться з послугами та електронними сервісами служби зайнятості, навчається складати резюме та як підготуватись до проходження співбесіди, дізнається про переваги легальної зайнятості та офіційного працевлаштування. Для популяризації та піднесення престижу робітничих професій, налагодження партнерських зв'язків, підвищення активності молоді, у травні 2024 року на Театральному майдані міста Луцька проведено профорієнтаційний захід з використанням тестування, ігор, конкурсів, ребусів, вікторин та загадок для дітей. Захід проведено в рамках Фестивалю робітничих професій «Волинь FEST-2024». Ярмарок кар’єри «Форум партнерства-2024» об’єднав студентів, освітян, роботодавців, випускників, громадськість. Свою діяльність презентували представники компаній, підприємств м. Луцька. Здобувачі освіти дізнавались про пропозиції роботи, можливості стажування. Для студентів КЗВО «Луцький медичний інститут» у Луцькій філії Волинського обласного центру зайнятості у березні проведено профорієнтаційний захід. Учасниками стали студенти, які навчаються за професією «сестра медична». В червні 2024 року для студентів Технічного фахового коледжу ЛНТУ, які здобувають професію «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», організовано зустріч із керівником ТОВ «Автодок-Луцьк». |
| 8. | Здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і територіальних угод, внесення зауважень та рекомендацій щодо приведення їх положень у відповідність до вимог чинного законодавства. | - Протягом 2024 року зареєстровано 96 колективних договорів і угод, змін і доповнень до них. За результатами їх розгляду щодо відповідності законодавству надано 111 рекомендацій. Реєстр колективних договорів і угод, змін і доповнень до них ведеться на офіційному сайті міської ради та постійно оновлюється по мірі їх надходження. |
| 9. | Інформування сторін соціального діалогу в частині розробки заходів для дотримання вимог законодавства з питань охорони праці в ході проведення колективно-договірної роботи. | - Консультування сторін з питань охорони праці в ході проведення колективно-договірної роботи проводиться на постійній основі шляхом комунікації через засоби мобільного та стаціонарного телефонного зв'язку. |
| 10. | Проведення постійного моніторингу стану виплати заробітної плати та рівня оплати праці найманих працівників на підприємствах Луцької міської територіальної громади. | За результатами проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міської територіальної громади встановлено, що протягом 2024 року повністю погасили заборгованість перед усіма своїми працівниками два підприємства, в яких була заборгованість на початок року (Волинська державна дослідна станція інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ (133,3 тис. грн) та Волинська обласна організація Українського товариства сліпих (303 тис. грн)). |
| 11. | Постійне здійснення моніторингу випадків виробничого травматизму та травм невиробничого характеру. | З метою реалізації державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру, а також на виконання положень Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 22.03.2001 № 270, протягом звітного періоду взято на облік та проаналізовано 18 262 повідомлення закладів охорони здоров'я про нещасні випадки невиробничого характеру, що сталися на території громади. На виконання вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.04.2019 № 337, роботодавцями надіслано 58 листів-запитів про проведення розслідувань нещасних випадків щодо працівників, відносно яких надійшли екстрені повідомлення з посиланням на нещасний випадок на виробництві. Так, протягом 2024 року за результатами проведених розслідувань нещасних випадків надійшли акти від 23 підприємств, щодо 20 випадків отримано відповіді про відсутність ознак виробничого травматизму. Безпосередньо працівниками відділу праці прийнято участь у 13 спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві, які трапились на підприємствах громади. |
| 12. | Інформування роботодавців міської територіальної громади щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, оформлення трудових відносин та негативних наслідків тіньової зайнятості, шляхом надання консультацій керівникам суб’єктів господарювання та найманим працівникам, а також розміщення на офіційному сайті Луцької міської ради відповідних статей. | Протягом року здійснено відвідування та проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу в 1 339 суб'єктів господарювання на предмет порядку оформлення трудових відносин. Крім того, в ході проведення таких заходів виявлено наявність ознак неоформлених трудових відносин у 227 суб'єктів господарювання з 324 найманими працівниками. Разом з цим також виявлено 26 суб'єктів, що здійснювали підприємницьку діяльність без належної державної реєстрації. Про такі випадки повідомлено Головне управління ДПС у Волинській області з метою з'ясування питання усунення порушення, шляхом офіційного працевлаштування виявлених неоформлених працівників. Так, за даними ГУ ДПС у Волинській області, 52 роботодавця оформили трудові відносини з 92 працівниками. |

3.3.4. Соціальний захист

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надання адресної матеріальної підтримки соціально вразливим групам населення Луцької міської територіальної громади. | На виконання Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, з метою здійснення адресної підтримки окремих вразливих груп населення, протягом звітного періоду проведені виплати: одноразової грошової допомоги мешканцям громади, які опинились в складних життєвих обставинах, на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, подолання наслідків пожежі, стихійного лиха, техногенних аварій та катастроф, вирішення соціально-побутових проблем на суму 7 533,1 тис. грн; адресної грошової допомоги видатним та почесним громадянам громади на суму 514,2 тис. грн; адресної грошової допомоги хворим громадянам пільгових категорій населення на придбання ліків за пільговими рецептами на суму 2 481,2 тис. грн; допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, в сумі 884,9 тис. грн; компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, на суму 5 716,1 тис. грн; адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян на суму 4 271,2 тис. грн та інші. В межах Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки, з метою здійснення адресної підтримки, профінансовано надання: адресної грошової допомоги на лікування ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на суму 4 100,0 тис. грн; адресної грошової допомоги сім’ям загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців та сім’ям загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України, на суму 2 964,0 тис. грн; адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на суму 6 184,8 тис. грн; матеріальної допомоги членам сімей загиблих ветеранів війни на встановлення пам’ятників на могилах загиблих на суму 1 859,5 тис. грн та інші. |
| 2. | Надання комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів, членам сімей зниклих безвісти військовослужбовців та членам сімей військовополонених, військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби, бійців-добровольців антитерористичної операції, постраждалих учасників масових акцій громадського протесту. | З метою надання комплексної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей працює сектор сервісу ветеранів відділу прийому громадян, де можна отримати консультації щодо місцевих цільових програм, пільг та гарантій, а також подати документи за механізмом «єдиного вікна». Крім департаменту соціальної та ветеранської політики, фахівці сектору сервісу ветеранів задля покращення ефективності та організації надання послуг щосереди проводять прийом у КП «Центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади». З метою координації зусиль щодо забезпечення максимального доступу мешканців громади, в т. ч. ветеранів війни та членів їх сімей до соціальних послуг, підписано договір про співпрацю щодо надання паліативної соціальної та медичної послуги між КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» та Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади. На обліку в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади перебувають 159 мешканців громади, які є ветеранами війни або членами їх сімей, а саме: 17 ветеранів, 37 членів сімей ветеранів, 80 членів сімей військовослужбовців, які проходять службу, 20 членів сімей загиблих військовослужбовців, 5 членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти. Із загальної кількості отримувачів соціальних послуг, що входять до категорії ветерани війни та члени їх сімей, послугу догляду вдома отримують 45 осіб. Один учасник АТО, який є особою з інвалідністю внаслідок війни, отримував послугу денного догляду у відділенні денного перебування. Решта користуються послугами, які надаються іншими структурними підрозділами установи. Протягом року всі отримувачі соціальних послуг цих категорій були забезпечені продуктовими наборами, придбаними за кошти міського бюджету та наданими благодійниками. За підтримки Луцького міського голови міська територіальна громада взяла участь в експериментальному проєкті із запровадження комплексної послуги із формування життєстійкості, яка полягає в підтримці психічного здоров’я та зниженні загального рівня стресу і тривожності населення. З травня 2024 року ГО “FOX HOUSE” запроваджено послугу з формування життєстійкості. Всього, послугами Центру життєстійкості скористалось 3 430 осіб, із яких: сім’ї військовослужбовців - 190, члени сім’ї загиблого – 20, ветерани та члени їх родин – 25, особи з інвалідністю – 40, члени сім’ї зниклих безвісти або які перебувають у полоні – 10. Упродовж звітного періоду 300 осіб забезпечено відпочинком із проведенням заходів психологічної реабілітації з числа учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України, бійців-добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, з бюджету громади профінансовано 5 995,6 тис. грн. Забезпечено організацію навчання (професійну адаптацію) для 67 осіб з числа учасників бойових дій; осіб з інвалідністю внаслідок війни; членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України, бійців-добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, за рахунок коштів бюджету громади профінансовано 882,1 тис. грн. |
| 3. | Організація оздоровлення та відпочинку пільгових категорій громадян. | Протягом року забезпечено санаторно-курортними путівками ветеранів війни, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" на суму 992,4 тис. грн. |
| 4. | Забезпечення реалізації права на пільги окремих пільгових категорій громадян. | В межах Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки здійснювалось відшкодування: коштів підприємствам - надавачам послуг відповідно до поданих розрахунків з надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян на суму 642,0 тис. грн; вартості проїзду громадянам, віднесеним до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 14,6 тис. грн; коштів Рівненській дирекції залізничних перевезень відповідно до поданих розрахунків з надання послуг за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом на суму 1 000,0 тис. грн. Також здійснюється оплата підписки на газету «Луцький замок» для почесних громадян Луцької міської територіальної громади. За звітний період на вказані потреби профінансовано 4,2 тис. грн. |
| 5. | Надання правової та психологічної допомоги членам сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти внаслідок збройної агресії проти України. | З метою надання консультаційної допомоги з правових питань щодо розшуку зниклих безвісти та військовополонених створений Центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, фахівцями якого протягом звітного періоду опрацьовано звернення від понад 100 членів таких сімей, надано допомогу у підготовці 135-ти заяв від членів 99 родин, зокрема: про отримання витягів з Єдиного державного реєстру осіб зниклих за особливих обставин до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин) МВС України – 88; до Національного інформаційного бюро – 10; до Міжнародного Комітету Червоного Хреста – 5; до Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України – 11; до військових частин – 6; до Координаційного штабу щодо встановлення факту перебування у полоні військовослужбовців – 15 заяв із матеріалами, наданими членами родин. Впродовж звітного періоду було повернуто із полону 11 захисників, родини яких звертались до Центру підтримки. На жаль, повернуто тіла 19 захисників, які вважались безвісти зниклими. |
| 6. | Вирішення проблем забезпечення, поліпшення житлових умов учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти внаслідок воєнних дій з числа мешканців Луцької міської територіальної громади шляхом придбання житла на умовах співфінансування. | З метою сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти з числа мешканців Луцької міської територіальної громади, діє Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО / ООС та членів їх сімей. Реалізація Програми здійснюється шляхом придбання житла на умовах співфінансування. Для 6 учасників Програми з бюджету громади протягом 2024 року профінансовано 4 288,5 тис. грн. Департаментом житлово-комунального господарства проводиться інформування осіб, які мають право на придбання житла на умовах співфінансування. Упродовж звітного періоду звернень від громадян щодо участі Програмі не надходило. |
| 7. | Забезпечення виплат дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, померли, зникли безвісти, є військовополоненими в результаті участі в АТО/ООС та/або захисті України, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО/ООС та/або захисті України. | Відповідно до Програми соціальних виплат дітям у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, померли, зникли безвісти, є військовополоненими в результаті участі в АТО / ООС та/або захисті України або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання отриманих у результаті участі в АТО / ООС та/або захисту України, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО / ООС та/або захисті України, виплачено щомісячних допомог на загальну суму 10 729,8 тис. грн для 387 дітей із 288 сімей. |
| 8. | Залучення осіб з інвалідністю до надання послуг у департаменті соціальної політики, відповідно до укладених договорів цивільно-правового характеру, з метою їх соціальної інтеграції в суспільне життя, самореалізації та матеріальної підтримки за виконану роботу. | Упродовж звітного періоду з 4 особами з інвалідністю укладено 6 договорів цивільно-правового характеру щодо надання послуг на загальну суму 36,8 тис. грн. |
| 9. | Здійснення фінансової підтримки діяльності громадських організацій ветеранів, осіб з інвалідністю та жертв нацистських переслідувань, діяльність яких поширюється лише на території Луцької міської територіальної громади, та громадських об’єднань, які надають соціальні послуги. | Протягом 2024 року в межах Програми соціального захисту населення на підтримку діяльності громадських об’єднань профінансовано 1 305,1 тис. грн, з яких: 219,5 тис. грн – фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій ветеранів, осіб з інвалідністю та жертв нацистських переслідувань; 5,0 тис. грн – фінансова підтримка громадським організаціям для проведення заходів соціального спрямування; 89,6 тис. грн – фінансова підтримка ВО «Генерація успішної дії» для забезпечення діяльності студії друку шрифтом Брайля; 510,0 тис. грн – фінансова підтримка громадських об’єднань, які надають соціальні послуги; 481,0 тис. грн – підтримка громадських організацій шляхом оплати за комунальні послуги. |
| 10. | Створення умов для забезпечення надання базових та додаткових соціальних послуг вразливим групам населення громади, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, відповідно до їх потреб та державних стандартів, шляхом зміцнення управлінського, кадрового, фінансового потенціалу Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька та залучення надавачів соціальних послуг комунальної та недержавної форми власності. | З метою створення належних умов для забезпечення надання базових та додаткових соціальних послуг вразливим групам населення громади в приміщенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади проводились ремонтні роботи. Всього бюджету громади профінансовано 400,0 тис. грн. У Територіальному центрі забезпечено: безкоштовним гарячим харчуванням малозабезпечених мешканців громади на суму 1 123,9 тис. грн; діяльність стаціонарного пункту обігріву на суму 30,0 тис. грн; надання послуг з перевезення спеціалізованим автомобілем осіб з фізичними порушеннями та громадян похилого віку на суму 25,5 тис. грн. В межах заходу «розширення та запровадження надання соціальних послуг мешканцям громади, які перебувають в складних життєвих обставинах» закуплено обладнання для пісочної анімації у відділення денного перебування на суму 121,1 тис. грн. |
| 11. | Здійснення заходів для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни. | В межах Програми соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади на 2023-2025 роки здійснено виплати: одноразової допомоги громадянам Луцької міської територіальної громади з нагоди державних і релігійних свят, визначних та пам’ятних дат на суму 496,0 тис. грн; одноразової грошової допомоги керівникам та активістам громадських організацій з нагоди ювілейних дат та річниць, а також мешканцям громади, яким виповнилось 100 і більше років, на суму 61,0 тис. грн; на придбання квітів з нагоди визначних та пам’ятних дат вшанування осіб пільгових категорій профінансовано 80,9 тис. грн. В межах Програми розвитку надання соціальних послуг в Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, з нагоди державних та релігійних свят організовано привітання із врученням продуктових наборів для громадян, які обслуговуються Територіальним центром, на суму 200,0 тис. грн. Впродовж 2024 року проводились заходи щодо вшанування пам’яті загиблих Героїв, зокрема: загиблих учасників Революції Гідності (20 лютого); загиблих добровольців (14 березня); військовослужбовців, які загинули під Волновахою (22 травня); вшанування матерів, чиї сини стали Героями (10 травня). |
| 12. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та виявлення соціально незахищених мешканців громади. | Серед мешканців громади проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота щодо матеріальної, соціальної, правової, психологічної підтримки, надання соціальних послуг та виявлення соціально незахищених жителів громади. Протягом звітного періоду виявлено 466 особи, які опинились в складних життєвих обставинах. Здійснюється оприлюднення актуальної інформації через офіційний сайт та сторінку у мережі «Фейсбук», сайт Луцької міської ради, інші інтернет-ресурси. Інформація стосується надання пільг та соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством України, а також забезпечення соціальної, медичної та психологічної підтримки, яка реалізується через громадський простір. Розроблені флаєри з переліком адміністративних послуг соціального характеру з розподілом по категоріях для ветеранів війни та членів їх сімей. На розробку та виготовлення друкованої інформаційної продукції профінансовано 18,5 тис. грн. За підтримки Луцької міської ради реалізовується благодійний проєкт «Освіта нескорених» за спільної ініціативи ГО «Інститут транскордонних ініціатив», ГО «Ротарі Клуб Волинь Прайд», Лабораторії проєктів та ініціатив ВНУ імені Лесі Українки. Для участі в навчанні запрошено понад 1 000 осіб з числа ветеранів війни та членів їх сімей. З метою поширення інформації серед осіб з числа Захисників, які потребують протезування нижніх кінцівок, надіслано матеріали про благодійний проєкт організації U+System в медичні установи, в яких військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію після поранення (КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни", Луцький військовий гарнізонний шпиталь, КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади»). На сайті Міністерства у справах ветеранів заповнена «Е-Карта послуг для ветеранів війни» – візуалізована інформація про послуги, які надаються ветеранам та членам їх сімей в громаді. |
| 13. | Формування толерантного ставлення населення громади та представників бізнесу до маломобільних груп населення, в тому числі людей з інвалідністю, поваги до їх прав, особистості, гідності та недопущення дискримінації. | З метою створення безперешкодного середовища у Луцькій міській територіальній громаді для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер життя, діє цільова програма «Громада без бар’єрів». На виконання окремих заходів програми проводиться інформування жителів громади щодо недискримінації та поваги до прав людини (за віком, щодо наявності інвалідності, за ґендерним принципом, за ознакою сексуальної орієнтації, національної, расової чи релігійної приналежності тощо). У Територіальному центрі проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з питань подолання проявів ейджизму, формування шанобливого ставлення до людей старшого віку, інклюзії, толерантного ставлення до людей з інвалідністю та їх потреб, попередження бездомності. На базі Луцького національного технічного університету було організовано та проведено дискусійну панель «Доступність, як її досягти?», у якій взяли участь представники виконавчих органів міської ради, громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранського середовища та місцевого бізнесу. В ході заходу учасники інформували присутніх щодо розбудови принципів безбар’єрності для всіх суспільних груп громади відповідно до шести основних напрямів: фізична, інформаційна, суспільна, економічна, цифрова та освітня безбар'єрність. |
| 14. | Сприяння облаштуванню об'єктів інфраструктури, рекомендованих громадськими об’єднаннями та особами з інвалідністю, засобами безперешкодного доступу для маломобільних верств населення. | При плануванні та проведенні робіт з благоустрою території проводиться виявлення й усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають доступності для забезпечення особам з інвалідністю доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації, інших об’єктів і послуг. Інформація про вжиті заходи постійно розглядається на засіданнях комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур. В ході цих засідань відбувається напрацювання пропозицій спільно з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю щодо поліпшення доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур Луцької міської територіальної громади для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, виявлення таких об’єктів та облаштування їх засобами безперешкодного доступу. |

3.3.5. Підтримка сім’ї, молоді, захист прав дітей

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення функціонування системи надання базових соціальних послуг вразливим групам населення громади, в тому числі, сім’ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах відповідно до їх потреб. | Станом на 31.12.2024 на обліку в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 350 сімей (в них – 747 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом року соціальною роботою було охоплено 9 124 сім'ї / особи, що потребують особливої соціальної підтримки, в яких виховується 17 478 дітей. Здійснено 800 оцінок потреб дітей та їх сімей. Під соціальним супроводом перебувало 19 сімей / осіб, в яких виховується 50 дітей. У межах соціальної роботи надавалися базові соціальні послуги, а саме: соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, екстреного (кризового) втручання, консультування, соціального супроводу, представництва інтересів, посередництва (медіації), соціальної профілактики, натуральної допомоги та інформування. |
| 2. | Залучення усіх видів ресурсів громадських об’єднань та благодійної допомоги до вирішення соціальних проблем та надання соціальної допомоги найбільш вразливим категоріям населення. | У межах діяльності управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді налагоджена співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами (українськими та міжнародними), представниками соціально відповідального бізнесу, волонтерами для надання своєчасної та професійної допомоги сім’ям з дітьми, що потребують особливої соціальної підтримки в умовах воєнного стану. Зокрема постійно та системно надходить допомога від благодійного фонду «Медицина в дії», Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна», Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Всього проведено 15 благодійних акцій, під час яких надано 1 086 продуктових та 684 гігієнічні набори для сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. |
| 3. | Проведення соціальної роботи з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю, сприяння діяльності та реалізації заходів громадських організацій та об’єднань, вихованцями, яких є діти та молодь з інвалідністю. | За звітний період роботою з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю та молоддю з інвалідністю охоплено 840 сімей, в яких виховується 846 дітей з інвалідністю. Надається постійна підтримка громадським організаціям, вихованцями яких є діти та молодь з інвалідністю продуктовими, а також гігієнічними наборами. Значна увага приділяється соціалізації дітей та молоді з інвалідністю. Зокрема у звітному періоді вихованці громадських організацій для дітей та молоді з інвалідністю «Батьки дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», «Повір у себе», «Джерело життя» долучились зі своїми художніми номерами до виступів на інклюзивному фестивалі з нагоди Дня захисту дітей «Україна. Воля. Діти». За підтримки управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вихованці громадської організацій «Кольори веселки» у межах екскурсійної поїзди відвідали зоопарк «Лімпопо» с. Меденичі у Львівській області. Організатори щорічної акції «Миколай пам’ятає про всіх» (Луцька міська рада, служби таксі міста “Євро таксі”, “Хіт таксі”, “Еко таксі”, “Еліт експрес таксі”) зібрались разом у День Святого Миколая аби зробити адресне привітання 169 дітям з інвалідністю та привезти подарунки їм у домівки. 150 дітей відвідали виставу «Різдвяна казка “Повелителька ляльок”» Творчої студії Наталії Журавльової та отримали новорічні подарунки від Луцького міського голови та благодійного фонду «Дитяча місія. Україна». |
| 4. | Проведення Конкурсу проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства. | Проведено Конкурс проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, за результатами якого переможцями визнано та реалізуються: 1. Проєкт «Екокультурний простір «ПриСтань» як елемент забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді Луцької міської територіальної громади та засіб інтерпретації локальної екоспадщини» ГО «Спільна справа+», сума фінансування 80 000,0 грн. 2. Проєкт «Школа адаптації для батьків та дітей з інвалідністю» ГО «Інсулін», сума фінансування 80 000,0 грн. 3. Проєкт «Жіночими руками в допомогу ЗСУ» Волинського обласного благодійного фонду підтримки Луцького центру професійно-технічної освіти, сума фінансування 74 871,0 грн. |
| 5. | Соціальна та / або психологічна підтримка сімей ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. | Упродовж звітного періоду здійснювалась соціальна робота з 656 сім’ями військовослужбовців, в яких виховується 1 188 дітей, а також з 156 сім’ями загиблих (померлих) військовослужбовців (в них – 217 дітей), фахівцями Психологічного штабу надано 176 консультацій для членів сімей військовослужбовців. В межах реалізації проєкту «Опора» у партнерстві з ГО «Молодь з місією Луцьк» проводяться щотижневі групи підтримки для дружин і матерів військовослужбовців (у 2024 році проведено 31 захід) та щотижневий підлітковий клуб YoungLife для дітей військовослужбовців (проведено 28 заходів у 2024 році). З нагоди Великодня сім’ї військовослужбовців отримали 150 продуктових наборів та 150 гігієнічних наборів. Благодійні акції проведені за підтримки ГО «Медицина в дії» та БФ «Дитяча місія. Україна». У партнерстві з благодійною організацією «Українська фундація «Мрія» проведено благодійний захід для сімей військовослужбовців. Дітям подарували Стерео Гарнітури Borofone BO20 та солодощі, а їх мами отримали продуктові набори від ГО «Медицина в дії». Охоплено 32 сім’ї (40 дітей). Також 100 дітей цієї категорії отримали шкільні підручники та настільні лампи. Загалом протягом 2024 року сім’ї військовослужбовців отримали 355 продуктових наборів. Значна увага приділяється забезпеченню відпочинку дітей з сімей військовослужбовців, а також дітей загиблих (померлих) військовослужбовців. У партнерстві з благодійною організацією «Українська фундація «Мрія» забезпечено участь у таборуванні в Закарпатській області (м. Іршава) у дитячому оздоровчому таборі «Praha family camp» 20 дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. 15 дітей загиблих військовослужбовців відпочили у спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» у с. Світязь. Забезпечено літнє таборування у м. Таураге Литовської республіки – 20 дітей з сімей військовослужбовців, 40 дітей – у м. Краків Республіки Польща. З червня 2024 року з метою навчання ветеранів та ветеранських родин основам бізнесу та проєктної діяльності розпочалась реалізація благодійного проєкту «Освіта Нескорених» у співпраці з громадською організацією «Інститут транскордонних ініціатив» та Rotary Club Lutsk Volyn Pride. Під час занять учасники отримали необхідні знання та навички для успішної реалізації власних ініціатив та бізнес проєктів. Також 320 першокласників, з яких 246 дітей військовослужбовців, отримали шкільні ранці та канцелярію, 148 дітей загиблих (померлих) захисників України – шкільне канцелярське приладдя. |
| 6. | Забезпечення роботи «Центру взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб». | З 8 травня 2024 року відновив свою роботу Кабінет екстреної допомоги, який функціонував при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до повномасштабного вторгнення. За допомогою можуть звертатися члени сімей, на вихованні яких є діти з інвалідністю, сім’ї військовослужбовців, сім’ї опікунів й піклувальників, сім’ї з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, в т. ч. сім’ї з дітьми внутрішньо переміщених осіб. Тут вони можуть отримати безоплатний вторинний одяг, взуття тощо, які надходять від благодійників та волонтерів. За час роботи Кабінету допомогу отримали 1 025 внутрішньо переміщених осіб, видано понад 9 т допомоги. |
| 7. | Забезпечення роботи «Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин» (навчання медіаторів, надання соціальної послуги медіації). | У межах проєкту «Надання психосоціальної підтримки та забезпечення правосуддя як складової частини кращого догляду для вразливих дітей», що реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні UNICEF Ukraine, ГО «Всеукраїнський громадський центр "Волонтер"» керівник управління завершила комплексне навчання з питань медіації та отримала спеціалізовану підготовку до проведення медіації в сімейних конфліктах/спорах та медіації за участю дитини. Надалі починається важливий етап розвитку соціальної послуги медіації, підвищення поінформованості мешканців громади про її переваги та можливість її отримання. Крім того, в облаштованому приміщенні «Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин» проходять спеціалізовані тренінги, навчання, наради щодо питань у сфері формування системи кращого догляду для дітей та підтримки сімей. У травні у межах реалізації проєкту «Міста та громади вільні від домашнього насильства» Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні в Центрі відбувся навчальний семінар для спеціалістів на тему «Реалізації програми для кривдників». У червні пройшов тренінг «Розвиток патронату – інвестиція у майбутнє громади» (мета – підвищити професійну компетентність спеціалістів та представників громади, які будуть здійснювати заходи з інформування про патронат над дитиною, для пошуку кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників). Всього послугою сімейної медіації скористалось 10 сімей. |
| 8. | Соціальна та психологічна адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | Протягом звітного періоду здійснювалася соціальна робота з 137 опікунськими сім’ями, в яких виховується 189 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Основні питання таких родин – це адаптаційний період, дозвілля дитини, особливості підліткового віку, «конфлікт поколінь». Здійснювалася соціальна робота із 8 особами з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Щосуботи проходили заняття підліткового клубу для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на яких обговорювались важливі теми щодо формування життєвих цілей та пріоритетів, лідерських якостей та ресурсності: «Емоційний інтелект», «Соціальна компетентність», «Що таке сила волі і як її тренувати», «Як зрозуміти батьків та допомогти їм зрозуміти мене», «Усі мріють про кохання», «Як знайти своє покликання», «Як визначити свої принципи», «Як збирати гроші або що таке бюджет», «Як на мене впливають гаджети», тощо. Загалом проведено 22 заняття, якими охоплено 31 дитина. У співпраці з ГО «Турбота в дії» було проведено дводенний тренінг на тему: «Забезпечення надійного базису: основа успішного піклування» для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, кандидатів у патронатні вихователі, а також фахівців соціальних служб та сфери захисту прав дітей. Упродовж звітного періоду здійснювалося соціальне супроводження 9 прийомних сімей/5 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено дві групи взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів. |
| 9. | Проведення загальноміських заходів та благодійних акцій для сімей, дітей та молоді з нагоди державних, релігійних та міжнародних свят. | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з відділом екології, ГО «Спільна справа +» та Жидичинським Свято-Миколаївським монастирем організували екотолоку «ПриСтань» на території поруч з монастирем. Організована акція є одним з етапів масштабної роботи у напрямку інтеграції старого русла річки Стир у міський простір. 1 червня 2024 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей на площі Героїв Майдану відбулася святкова програма «Україна. Воля. Діти». Захід проходив у формі сімейного фестивалю, адже разом із дітьми на майдан прийшли їхні батьки та цілі родини. Також проведено низку заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру, спрямованих на профілактику і запобігання поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя, умінь подолання життєвих криз, забезпечення змістовним дозвіллям, розвиток виявлених здібностей. Зокрема: інформаційно-розважальна локація на благодійному заході «Амбасадори дитинства»; день спільно дії «Майстерка ментального здоров’я» в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської; інформаційно-розважальна локація на заході «Звитяга нескорених». З нагоди Міжнародного дня волонтерів в с. Жидичин спільно з громадською організацією «Спільна справа+» проведено захід для молоді «Волонтери – янголи добра», з метою створення умов для виховання небайдужого ставлення до людей, які потребують допомоги; стимулювати пізнавальний інтерес до волонтерської діяльності. |
| 10. | Забезпечення діяльності Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі та «кризової кімнати». | За 2024 рік послугами Денного центру соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі скористалась 871 особа, яким була надана комплексна соціально-психологічна та первинна правова допомога, проведена соціально-профілактична робота, спрямована на запобігання повторним випадкам насильства щодо постраждалої особи. У «кризовій кімнаті», яка функціонує при Денному центрі, перебувало 29 осіб (дорослі та діти). Для кожної постраждалої особи фахівці індивідуально визначали зміст та обсяг соціальних послуг, залежно від потреб. У партнерстві з Луцьким національним технічним університетом у квітні проведено міжнародний науково-практичний форум «ПРО_ТИ_ДІЙ», на якому студентів вишу та всіх присутніх інформували про проблему домашнього насильства з метою підвищення обізнаності молоді щодо форм і проявів домашнього насильства, протидії йому та відповідальності, що загрожує кривдникам, а також для комунікації студентів із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (співробітники правоохоронних органів – поліції, прокуратури, судів, представники органів влади та громадських організацій, які працюють із постраждалими). Постійно проводяться спільні наради з представниками прокуратури, Сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Луцького районного управління поліції, служби у справах дітей, Луцького відділу надання безоплатної правничої допомоги, а також Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та ВОНА хаб. Луцьк на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству в Луцькій міській громаді». В травні 2023 року м. Луцьк стало учасником проєкту Фонду ООН у галузі народонаселення «Міста і громади вільні від домашнього насильства» на 2023-2025 роки, спрямованого на розбудову системи протидії і запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству. Згідно рішення міської ради від 29.05.2024 № 59/102 «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.09.2020 № 92/7 «Про затвердження Переліку другого типу об’єктів оренди Луцької міської територіальної громади» для забезпечення діяльності Денного центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства надано приміщення площею 252,3 кв. м. Відкриття Денного центру відбулось 15 жовтня 2024 року. Також за підтримки Фонду у 2024 році реалізовано проєкт зі зміни соціальних норм для запобігання домашньому насильству «Наснаження жінок», метою якого було навчити жінок відчувати свою внутрішню силу, відстоювати власні інтереси та формувати нові стандарти взаємодії у своєму оточенні. Заходами проєкту було охоплено 93 учасниці. У межах реалізації Програми проведено тренінг «Домашнє насильство: форми та протидія. Особливості консультування постраждалих від домашнього насильства у сфері охорони здоров’я», організований для лікарів Луцької міської територіальної громади. Крім того, проведено ряд інформаційних заходів у межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»: перформанс «Розірви коло насильства» перед головним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки; квест «Ми - проти насильства!» для студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки; форум-вистава «Гірка випічка». Участь у заході взяли студенти факультету психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки, які стали не лише глядачами, а й активними учасниками; інформаційний захід для студентів технічного фахового коледжу ЛНТУ, як розпізнати домашнє насильство, протистояти булінгу та будувати безпечне середовище навколо себе та інші. |
| 11. | Розвиток системи надання спеціалізованих послуг в громаді: Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, кар’єрний хаб «ВОНА хаб. Луцьк». | Для розбудови системи надання спеціалізованих послуг з питань запобігання домашнього насильства при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) функціонують дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, якими за 2024 рік здійснено 536 виїздів та охоплено соціальними послугами 1 113 осіб; у галузі народонаселення працює три кейс-менеджера, які здійснюють соціальний супровід постраждалих від домашнього насильства (за 2024 рік – 171 особа). В хабі «ВОНА хаб» проводились різноманітні групові заходи для жінок (психологічні тренінги, арттерапевтичні заняття, майстер класи, тренінги з розвитку м’яких навичок, тест-драйв професій тощо) та надавались індивідуальні консультації: практичні заняття для створення резюме, проходження співбесіди, заповнення грантових заявок тощо. Активно розвивався новий напрямок – робота в старостинських округах та залучення жінок, які проживають в сільській місцевості. Всього у хабі в 2024 році було організовано та проведено 217 заходів (з них – 33 заходи для жінок, які проживають в сільській місцевості); ряд короткострокових професійних курсів («Кравчині», «Гідеси», «Водійки», «Кондитерки», «Основи макіяжу», «Графічний дизайн», «Вивчення англійської мови», «Масажу»), якими охоплено 112 жінок. 957 жінок отримали індивідуальні консультації, для 176 жінок створили плани економічної безпеки, 114 жінок за результатами консультацій та складання резюме працевлаштовано, 50 жінок відкрили свій бізнес чи стали самозайнятими. |
| 12. | Забезпечення роботи денного центру «Простір для дітей» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). | В рамках соціального проєкту «Безпечний простір для дитини», шведського представництва Barnmissionen, завдяки виграному гранту за кошти Благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» у центральній частині міста облаштовано денний центр «Простір для дітей». Простір створено з метою соціалізації, адаптації та інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю та труднощами розвитку. Завдяки участі у проєкті «СПІЛЬНО», який реалізовувався у співпраці з Благодійною установою «Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"» за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні для центру придбано меблі, інтерактивну дошку та комп’ютерну техніку. З лютого 2024 року стартував новий проєкт, який в «Просторі для дітей» реалізовує управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Благодійною організацією Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» за фінансової підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ «Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливих дітям у Львівській, Волинській і Закарпатській областях». В «Просторі для дітей» спеціалісти здійснюють роботу з дітьми та їх батьками в таких напрямках: скринінги потреб сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю та труднощами розвитку (855 скринінгів); надають спеціалізовані послуги (2 646 послуг); задовільняють матеріальні потреби: ортопедичне взуття, окуляри, слухові апарати, тонометри, обтяжуючі ковдри, засоби гігієни, підгузники, канцелярське приладдя, розвиваючі іграшки, продуктові набори, тощо (663 сім’ї); надають психологічну підтримку і соціальний супровід (кейс-менеджмент) (692 сім’ї); проводять творчі майстер-класи та дозвіллєві заходи для дітей (49 заходів, охоплено 478 дітей); групи взаємопідтримки для батьків (28 груп, участь в яких взяли 150 батьків); надають соціальну послугу «денний догляд» (218 дітей). |
| 13. | Впровадження програми «Родина для кожної дитини» у межах реалізації пілотного проєкту «Кращий догляд для кожної дитини» Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). | У березні 2024 року в м. Луцьку пройшов форум з розвитку соціальних послуг у територіальних громадах «Заради дитини та сім’ї». Він об’єднав представників влади та органів місцевого самоврядування Волинської, Львівської та Закарпатської областей, а також громадських активістів. Усіх, хто найбільш залучений до створення та розвитку соціальних послуг у громадах для сімей з дітьми. Підписано меморандум про співпрацю між Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні через імплементованого партнера Благодійна установа «Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"» та Луцькою міською радою, щодо реалізації в Луцькій міській територіальній громаді проєкту «Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливим дітям у Львівській, Волинській і Закарпатській областях», що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW в рамках національної програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини». Також в рамках національної програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини» команда спеціалістів з соціальної, освітньої та медичної сфери Луцької громади проходить навчання з надання послуги раннього втручання. Раннє втручання є важливим у мінімальному пакеті соціальних послуг, адже саме ця послуга запобігає інституціоналізації дітей й підсилює компетентності та ресурси сім’ї для виховання дітей з труднощами розвитку вдома. На виконання меморандуму про співпрацю проведено тренінг для спеціалістів «Міжвідомча взаємодія у сфері захисту прав дитини». Метою навчання було посилення потенціалу органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, недержавних громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав дитини, а також напрацювання протоколу їхньої міжвідомчої взаємодії. Рішенням виконавчого комітету від 19.06.2024 № 321-1 затверджено «Порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання допомоги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на території Луцької міської територіальної громади». |
| 14. | Підтримка ініціатив громадських організацій щодо реалізації молодіжної політики. | Спільно з громадськими організаціями проведено: творчий майстер-клас «Зустріч весни!», фінальний захід «Весняна школа проектного менеджменту», творчі майстер-класи «Великоднє диво», дебатний турнір «Галицько-Волинський кубок», молодіжну алею в рамках заходу «День дитячого дозвілля», фінал третьої Луцької шкільної дебатної ліги, Фестиваль повітряних зміїв, Всеукраїнський дебатний турнір «Волинська толока», захід «День Гобіта» та інші. КЗ «Луцький міський молодіжний центр» спільно з іншими громадськими організаціями було проведено зустрічі волонтерів та надано підтримку національної скаутської організації України «Пласт» щодо проведення наметового табору та передачі Віфлеємського вогню миру громаді Луцька. Надана допомога ГО «Всеукраїнське Братство Волині» для організації поїздки в історико-культурний комплекс «Вовчак – Волинська Січ». |
| 15. | Проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму, поваги до історичного минулого та героїзму українського народу та його воїнів. | Проведено захід із вшанування Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, фестиваль національних бойових мистецтв «Дух незламних», фінал науково-пошукового конкурсу «Мій родовід», презентацію програми «Твій шлях додому», інформаційно-просвітницьку акцію та заходи для молоді з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України. КЗ «Луцький міський молодіжний центр» було проведено: захід до Дня Соборності України, захід із вшанування Дня пам’яті Героїв Крут, мотиваційну зустріч для молоді із військовим, національно-патріотичні заняття для школярів, захід із вшанування Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, «Дня Гідності та Свободи», відзначення Дня захисників та захисниць України, а також «Форум гідних» до Дня гідності та свободи, «Андріївські вечорниці в укритті», «Резиденція Святого Миколая в укритті». |
| 16. | Проведення заходів, спрямованих на підвищення обізнаності молоді у сфері цивільної оборони, надання першої домедичної допомоги та формування навичок само та взаємодопомоги. | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» були проведені 30 занять «Військові вишколи для молоді» в ЗЗСО громади, а також навчально-польові збори для учнів. Організовано: курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву, «Курс підготовки цивільного населення до національного спротиву», а також презентації та майстеркласи, «Військове таборування: Впровадження Української ідентичності». |
| 17. | Проведення заходів, які формують безпечне середовище для всебічного розвитку молоді, протидію злочинним явищам та негативним проявам у молодіжному середовищі. | Спільно із партнерами проведено: інформаційно-просвітницьку кампанію з нагоди Тижня безпеки дорожнього руху; презентацію показників Індексу Благополуччя Молоді (багатофакторне оцінювання стану благополуччя молодих людей на муніципальному рівні); інформаційно-просвітницьку кампанію про правила поведінки на воді; серію тренінгів у рамках проєкту громадянської освіти «Помічник патрульного». КЗ «Луцький міський молодіжний центр» було проведено 2 курси «Самооборона для цивільного населення». |
| 18. | Проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя серед молоді, протидію алкоголізму, наркоманії та іншим негативним проявам. | Проведено фотоконкурс «Здоров'я: зафіксуй у кадрі», захід із сексуального просвітництва для молоді «Обережно. Секс», в рамках якого постійно запрошуються експерти з питань репродуктивного здоров’я, безпеки, психології, правопорядку; конкурс фото- та відеоробіт «Молодь проти наркотиків»; захід з протидії поширення наркоманії, конкурс відеороликів «Тютюн не в тренді», воркшоп з сексуальної освіти для молоді «Буквально про інтимне», два рейди із нейтралізації наркотичної реклами; масштабне опитування серед молоді з тематики поширення наркоманії; акція «Цукерка-цигарка». КЗ «Луцький міський молодіжний центр» було проведено тричі на тиждень біговий клуб «БІГКЛАБ». |
| 19. | Проведення заходів, спрямованих на творчий та інтелектуальний розвиток молоді (в т. ч. заходи неформальної освіти). | Проведено навчання зі створення анімаційного ролику у техніці stop-motion «InterNet/Tak», сім інтелектуально-розважальних ігор «Mind Game, молодіжні заходи спільно з Українською академією лідерства, фотоконкурс «Моє місце сили в улюбленому Луцьку», висаджування міського городу, відеоконкурс до Дня Європи, всеукраїнську учнівську олімпіаду з робототехніки в категорії «Слалом», молодіжну алею в рамках заходу «День дитячого дозвілля», музичний урбаністичний фестиваль «ДЕ ЦЕ БУЛО х ВИХОР», захід «Амбасадор дитинства» тощо. КЗ «Луцький міський молодіжний центр» було проведено: творчо-акустичні вечори «Просто посиденьки», підлітковий клуб «Підлітки в умовах війни», тематичні квести для молоді «Молодіжне підприємництво «Стартуй» та «Шкільний урок волонтерства», для психологічної підтримки та арттерапії було реалізовано проєкти і табір психоемоційного відновлення підлітків «Camp of EMOTIONS». |
| 20. | Проведення заходів, спрямованих на розвиток молодіжного підприємництва, зайнятості молоді та профорієнтаційний компонент. | Проведено Форум учнівського самоврядування, підписано Пакт заради молодіжного підприємництва між Луцькою міською радою та громадськими організаціями: «Молодіжний центр Волині», «Інститут транскордонних ініціатив», «Центром інновацій та партнерства «Ю. Ментор», «Полюс росту», Луцьким національно технічним університетом та Донецьким національним технічним університетом, а також проведено ряд заходів з основ соціального шкільного підприємництва. КЗ «Луцький міський молодіжний центр» було проведено мотиваційні зустрічі з іншими молодіжними центрами та молоддю. Розпочато реалізацію проєкту соціального підприємства «Мобільна фотостудія «Без Меж». |
| 21. | Налагодження партнерств та ефективної взаємодії із консультативно-дорадчими органами у галузі молодіжної політики, співпраця із учнівським та студентським самоврядуванням у різних сферах розвиту громади. | Підтримано проведення тренінгу «Менеджмент Молодіжних рад», серію молодіжних заходів спільно з Українською академією лідерства, прийом делегації «Шкіл миру» в межах проєкту «Зміцнення громадянського суспільства в країнах Східного партнерства». Відбулося робоче відрядження до Боснії і Герцеговини з метою переймання досвіду молодіжної роботи. Взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Пройдено підвищення кваліфікації з молодіжних питань в рамках освітньої програми «Публічне управління та адміністрування молодіжної політики», підтримано шосту Шкільну сесію Європейського Молодіжного Парламенту. КЗ «Луцький міський молодіжний центр» спільно із учнівським самоврядуванням було проведено захід «День закоханих в Окольному замку». |
| 22. | Проведення заходів, спрямованих на розвиток волонтерського руху (в т. ч. у сфері допомоги ЗСУ, ТРО, ВПО) та залучення молоді до такого руху. | Проведено чотири зустрічі-бесіди з відомими волонтерами громади в рамках проєкту «Волонтери. Відомі та невідомі історії», публічну презентацію волонтерських ініціатив, благодійний великодній ярмарок; Форум волонтерських ініціативи (понад 100 учасників та 30 організацій волонтерського спрямування); взяли участь у міжнародній конференції «Роль волонтерства у розбудові потужного громадянського суспільства»; відзначено 37 волонтерів з нагоди Міжнародного дня волонтера. КЗ «Луцький міський молодіжний центр» було організовано зустрічі для Волонтерського Хабу «Вільні Волині», спільно з Волонтерським Хабом організовано «Перший волонтерський пікнік», «Всеукраїнське волонтерське таборування для молоді України». |
| 23. | Забезпечення внесення відомостей у єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. | У службі у справах дітей функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти», призначена для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які можуть бути усиновлені, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. |
| 24. | Надання допомоги у вирішенні питання погашення заборгованості за комунальні послуги у житлі, яке на праві власності належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, у житлі, де проживають діти, що перебувають у складних життєвих обставинах. | У 2024 році не було звернень щодо погашення заборгованості за комунальні послуги у житлі, яке на праві власності належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, у житлі, де проживають діти, що перебувають у складних життєвих обставинах. |
| 25. | Заходи до Дня захисту дітей, Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. | З нагоди Дня захисту дітей проведено акції «Подаруй дитині свято» у с. Сокиричі Луцького району (екскурсія територією кінного клубу, змагання «Веселі старти») та «Творімо добро дітям» з врученням продуктових наборів (100 шт.) на суму 32 790,0 грн. Волонтерка Б'єрг-Саковська Мар'яна неодноразово надсилала з-за кордону (Данія) засоби гігієни, одяг, взуття, іграшки для дітей, які прибули з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій (25 осіб), та перерахувала 6 000,0 грн для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. До різдвяно-новорічних свят проведено акцію “Подарунок Святого Миколая” із врученням продуктових наборів та солодких подарунків 120 дітям Луцької міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, на суму 60 692,0 грн. |
| 26. | Забезпечення участі працівників служби у судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей. | У 2024 році представлено інтереси 217 дітей у суді, з них: під час розгляду кримінальних справ – 50; під час розгляду цивільних справ – 167. |
| 27. | Здійснення аналізу інформації про дітей, які навчаються у закладах інституційного догляду та виховання. | Для реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки службою у справах дітей проводиться контроль за виконанням батьками батьківських обов'язків відносно дітей, які повернулись у сім'ї з інтернатних закладів. У серпні 2024 року у громаді почала функціонувати патронатна сім'я, куди було влаштовано 4 дитини. Ведеться активна рекламна робота щодо розвитку послуги патронату над дитиною з метою недопущення потрапляння дітей до інституційних закладів у разі неможливості виконання їх батьками батьківських обов'язків. |
| 28. | У випадку реальної загрози життю та здоров'ю дітей у проблемних сім'ях, вилучення дітей з таких сімей та влаштування їх у заклади соціального захисту, порушення питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності. | Станом на 31.12.2024 на облік службою у справах дітей взято 148 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (діти, які самовільно залишають місце навчання та проживання, діти які виховуються в сім’ях, у яких батьки або особи, що їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, діти, щодо яких скоєно насильство та інші категорії). У звітному періоді, у зв'язку із загрозою життю та здоров'ю, від батьків було відібрано одну дитину. Проведено 28 рейдів, в ході яких виявлено 22 дитини, які залишились без батьківського піклування або самовільно залишили місце постійного проживання. Вони були влаштовані до Притулку для дітей служби у справах дітей Волинської ОДА та до КУ “Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей”. До Луцького РУП ГУНП у Волинській області направлено 22 пакети матеріалів для оформлення протоколів за ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей). Проведено: 314 виховних та попереджувально-виховних заходів; 530 індивідуальних профілактичних бесід; 1 050 індивідуальних консультацій. Обстежено умови проживання 1 790 дітей, які проживають у сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних сім'ях, у сім'ях, де вчиняється насильство тощо. |
| 29. | У випадку вичерпання всіх заходів педагогічного та адміністративного впливу на батьків, які не займаються вихованням та утриманням дітей, підготовка матеріалів для подання позовної заяви у суд на позбавлення їх батьківських прав. | У 2024 році службою у справах дітей підготовлено і передано до суду 14 позовних заяв щодо позбавлення батьків батьківських прав відносно 23 дітей. |
|  | Додатково | Службою у справах дітей постійно ведеться облік переміщених під час війни дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (виїзд за кордон, місце перебування за кордоном, постановка на консульський облік, повернення в Україну); також надаються консультації військовослужбовцям щодо захисту прав та інтересів їх дітей. Потягом 2024 року 277 дітям надано статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Отримала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, одна внутрішньо переміщена дитина. Продовжує функціонувати дитячий будинок сімейного типу з м. Запоріжжя, на даний момент у ньому перебуває 10 вихованців. У червні та жовтні 2024 року виконавчим комітетом Луцької міської ради створені два дитячих будинки сімейного типу (сім’ї та одинокої жінки, які внутрішньо переміщені) та влаштовано у них 8 внутрішньо переміщених дітей. За кошти субвенції з державного бюджету у грудні 2024 року придбано будинок для одного з цих дитячих будинків сімейного типу за адресою: м. Луцьк, вул. Боровиковського, 3б. |

3.3.6. Культура

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення ремонтних робіт, забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, інвентарем, технічними засобами тощо; проведення заходів, спрямованих на дотримання норм безпеки та захисту життя у зв’язку з особливими умовами воєнного стану. | Протягом звітного року матеріально-технічне забезпечення закладів культури та проведення ремонтних робіт здійснено на суму 5 174,1 тис. грн, в т. ч.: КЗ «Публічна бібліотека Луцької міської територіальної громади» придбано літературу та здійснено підписку періодичних видань; проведено ремонт книгосховища бібліотеки-філії № 6, капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 10 (1 534,4 тис. грн); КО «Музей історії сільського господарства Волині-скансен» проведено ремонт пам’яток дерев’яної архітектури, рекреаційних місць на суму 229,6 тис. грн; КЗ «Центр культури Княгининок» на суму 1 317,4 тис. грн проведено поточний ремонт електромереж та ремонт сходів приміщення Будинку культури сел. Рокині; встановлено двері, придбано теплові кондиціонери (2 шт.), інфрачервоний обігрівач, проведено заміну аварійних дверей запасного входу клубу с. Іванчиці; виготовлено ПКД та придбано товари для встановлення пожежної сигналізації у клубі с. Милуші; проведено поточний ремонт фасаду Будинку культури с. Жидичин, поточний ремонт запасного виходу Будинку культури с. Боголюби; встановлено відеонагляд Будинку культури с. Боголюби; придбано ноутбуки (3 шт.) для будинків культури сіл Забороль, Прилуцьке, Боголюби, стільці (20 шт.) для Будинку культури с. Забороль та інше; КЗ «Палац культури міста Луцька» придбано ноутбук для КМЦ Красне, комп'ютерний набір, принтер та проєктор для Палацу культури, радіомікрофони (2 шт.), акустичні системи (2 шт.), колонки, зарядні станції (2 шт.), системи для прасування костюмів (2 шт.), сценічні костюми для колективів КМЦ Красне та Палацу культури; проведено поточний ремонт системи водопостачання в будинку культури мікрорайону Вересневе; поточний ремонт вузлів обліку теплової енергії і заміну теплових лічильників у Палаці культури та інше (всього на суму 689,4 тис. грн). У Луцькій музичній школі № 1 імені Ф. Шопена проведено: поточний ремонт зі встановлення протипожежних дверей в архів, поточний ремонт та облаштування пандусу і покриття сходової частини, приєднання електроустановок до електромереж та влаштування 3-го вузла комерційного обліку, ремонт музичних інструментів. Також придбано ноутбуки (3 шт.), цифрове піаніно (2 шт.), музінструменти. Для Луцької музичної школи № 2 придбано смарт ТV, музінструменти, крісла офісні, банкетки, стільці, акустичні системи тощо. У Луцькій музичній школі № 3 проведено поточний ремонт сходової клітки, тамбуру входу, коридору, класів, фасаду приміщення школи, ремонт музінструментів та придбано музінструменти. Для Луцької художньої школи придбано кондиціонери та меблі, встановлено камери відеонагляду і тривожну кнопку. Для Княгининівської школи мистецтв придбано ноутбук з комплектуючими. Всього видатки на мистецькі школи склали 1 403,3 тис. грн. |
| 2. | Реалізація проєкту «Інклюзивний простір у закладах культури». | З метою забезпечення доступності культурних послуг для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення, заклади культури облаштовано засобами безперешкодного доступу відповідно до вимог безбар’єрності: пандуси, понижені пороги, кнопки виклику, облаштовано санітарно-гігієнічні кімнати. Функціонує версія сайту КЗ «Луцька централізована бібліотечна система» для слабозорих осіб, у бібліотечних фондах наявні книги, написані шрифтом Брайля. У бібліотеках проходять творчі заняття з волонтерами Волинської організації Товариства Червоного Хреста, в рамках проєкту «Психосоціальна підтримка», налагоджено тісну співпрацю з територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської територіальної громади, для відвідувачів організовуються літературно-мистецькі, просвітницькі заходи та практичні заняття з користування інтернет ресурсами тощо. Особи з інвалідністю беруть участь у волонтерській роботі. Читачі з обмеженими можливостями є постійними відвідувачами заходів, що проводяться в межах літературного клубу «Словесність», користуються послугами бібліотечних ХАБі Цифрової освіти. У закладах культури клубного типу для вразливих категорій населення, серед яких, зокрема, родини військовослужбовців, більшість заходів арттерапевтичного спрямування проводились в межах проєктів «Чарівна майстерня», «Красна майстерня», «Мистецький простір мрій». В історичному музеї с. Княгининок для осіб з інвалідністю з частковою або повною втратою зору відбуваються інтерактивні екскурсії на базі експозиції «Іграшки Лесиного краю», де є змога тактильно ознайомитися з певними експонатами та прочитати інформаційну складову шрифтом Брайля. Впродовж шкільних літніх канікул в межах проєкту «Творче літо» у закладах культури проведені арттерапевтичні заняття, цільовою аудиторією яких були діти військовослужбовців та діти внутрішньо переміщених осіб. У закладах відбуваються заходи, де відвідувачами є люди з інвалідністю, ВПО, військові на реабілітації та ветерани, родини військовослужбовців. Організовуються виїзні концерти для військових, які перебувають на реабілітації у лікувальних закладах. Працівники закладів культури постійно підвищують свої професійні компетенції, відвідуючи освітні заходи на теми психологічної підтримки та взаємодії, безбар’єрності та інклюзивного підходу у роботі з відвідувачами. |
| 3. | Розвиток аматорських колективів та інших творчих формувань. | На базі клубних закладів діє 147 клубних формувань, 65 з яких – для дітей, 7 творчих колективів для дітей удостоєні звання «зразковий аматорський», 19 колективів для дорослих – «народний аматорський». У 2024 році колективи успішно пройшли атестацію на підтвердження звання «народний»/»зразковий», ансамблю сучасного танцю «Самоцвіти» Будинку культури с. Боголюби присвоєно звання «зразковий», вокальному тріо «Васильові діти» КЗ «Центр культури «Княгининок» присвоєно звання «народний». Проведено заходи до 65-річчя творчої діяльності народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 60-річчя творчої діяльності народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка» Палацу культури м. Луцька. Колективи та окремі учасники нагороджені відзнаками Луцького міського голови. Учасники народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність» Палацу культури м. Луцька взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Верховина-STAR-FEST» (Івано-Франківська обл.). Народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка» Палацу культури м. Луцька взяв участь у гала-концерті переможців VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського. |
| 4. | Створення в мистецьких школах додаткових освітніх послуг. | На засадах самоокупності діє «Вечірня школа» у Луцькій музичній школі № 2 та «Вечірня майстерня» у Луцькій художній школі. |
| 5. | Реалізація проєкту «Бібліотека просто неба». | В межах проєкту «Бібліотека просто неба» проведено літературно-мистецькі вуличні акції, бібліопікніки «Читаємо разом», відеопокази, конкурси малюнків на асфальті, упродовж літа на різноманітних локаціях діяли читальні зали просто неба. |
| 6. | Реалізація проєкту «Дитяча філармонія». | В межах проєкту за участі дитячих творчих колективів, окремих виконавців проведено близько 100 концертів на різних локаціях міської територіальної громади та за її межами (Луцький військовий гарнізонний госпіталь, Луцька центральна районна лікарня, Луцька центральна бібліотека для дорослих, «Інклюзивний хаб» у Луцьку, м. Устилуг). |
| 7. | Проведення творчих звітів мистецьких шкіл та художніх колективів. | Проведено 25 творчих звітів окремих колективів, клубних установ та мистецьких шкіл Луцької міської територіальної громади |
| 8. | Реалізація культурно-освітніх, мистецьких проєктів, спрямованих на збереження та популяризацію культурної спадщини, утвердження духовності, національної ідентичності та європейських цінностей. | На організацію патріотичних культурно-просвітницьких, літературно-мистецьких заходів, на проведення заходів з нагоди відзначення пам’ятних дат та історичних подій використано 1 864,8 тис. грн. Впродовж 2024 року організовано низку благодійних заходів у межах мистецького марафону «Культура – духовні крила Перемоги!», під час яких здійснювався збір коштів на потреби ЗСУ. Для підтримки ЗСУ спрямовано близько 2,0 млн грн. З метою популяризації національних духовно-культурних цінностей та традицій, утвердження почуття патріотизму та гідності, формування естетичних смаків, створення умов для творчої самореалізації дітей різних вікових категорій, в т. ч. дітей військовослужбовців, дітей ВПО, дітей із вразливих категорій населення закладами культури реалізовано проєкти і програми «Бібліотека – територія дитинства», «Творче літо», «Ігроленд», «Чарівна LEGOландія», фестиваль дитячих лялькових гуртків «Мій маленький театр» тощо. Задля підтримки творчо обдарованих дітей проведено мистецьку рейтингову акцію «Овація» серед учнів мистецьких шкіл громади, для лауреатів якої організовано екскурсію у музей композитора Ігоря Стравінського. Під патронатом міського голови проведено започаткований цьогоріч дитячий фестиваль «Луцьк-територія талантів», гала концерт якого відбувся за участі відомої співачки Світлани Тарабарової. Також за підтримки міського голови успішно реалізовано проєкт «КозакBatlle» до Дня захисників і захисниць України. На території музею історії сільського господарства Волині-скансен проведено Відкриті всеукраїнські ігри з видів спорту, започаткованих на національно-культурних традиціях «Дух незламних». В межах заходів до Дня міста Луцька під патронатом міського голови відбувся благодійний проєкт «Симфонія єдності» за участі відомого піаніста Євгена Хмари. Проведено літературний форум «проСЛОВО». Налагоджена співпраця з майстрами народної творчості, які мешкають у межах Луцької громади, є активними учасниками проведення майстер-класів, воркшопів, ярмарків та залучаються до участі у різноманітних фестивалях. У співпраці з національно-культурними товариствами Луцької міської територіальної громади (Волинське обласне товариство чехів «Матіце Волинська», товариство польської культури ім. Тадеуша Костюшко, товариство німців Волині та Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму) реалізовано благодійний проєкт на підтримку ЗСУ «В єдності наша сила!». Проводиться робота щодо виявлення, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини (НКС). Зареєстровано один елемент нематеріальної культурної спадщини – вишивка «занизування» (сел. Рокині), що внесений до обласного переліку НКС. Триває робота щодо реєстрації ще трьох елементів НКС: «Кульчинська кераміка», «Дерев’яна іграшка Волині та Волинського Полісся», «Волинська писанка». У бібліотеках громади в межах Національного тижня дитячого читання відбулися літературні зустрічі, читацькі діалоги, креативні читання, години сімейного читання, діяли книжкові виставки. |
| 9. | Сприяння участі творчих колективів, окремих виконавців, обдарованих дітей у міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях. | Творчі колективи та окремі виконавці закладів культури громади здобули більше 500 нагород на міжнародних мистецьких конкурсах і фестивалях, серед яких: конкурси мистецтв «Творчість.UA», «Польська весна» (м. Варшава), «PianoForte Greatfest 2024» (м. Львів), «Inter Ego» of Mira Shentiurk music (м. Анталія, Туреччина), фестивалі-конкурси «Golden fest», «Зореграй» (м. Запоріжжя), канадсько-український дистанційний фестиваль дитячої творчості (м. Торонто) та інші. Роботи учнів Луцької художньої школи направлено для участі в конкурсі в м. Бітола (Македонія) та м. Нова Загора (Болгарія). Зразковий аматорський ансамбль танцю «Волиняночка» Палацу культури м. Луцька презентував національну культуру на XXIV Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Арабески Італії» у м. Червія та у фестивалі «Festival Da Pinnocchio» (Італія). Народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка» Палацу культури міста Луцька побував у Французькій Республіці, де брав участь у міжнародному фольклорному фестивалі «Festival de Montignac-Lascaux Cultures aux Coeurs». Ансамбль народної музики «Волиняни» Луцької музичної школи № 3 презентували мистецтво України на міжнародному фестивалі у Польщі (м. Варшава). Фольклорний гурт «Зоряниця» та окремі виконавці Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена взяли участь у заходах з нагоди Дня незалежності Польщі у м. Санок. Учасниці народного аматорського вокального гурту «Нота Нео» культурно-мистецького центру «Красне» взяли участь у концертному сезоні Міжнародного українського культурного центру у Фінляндії, де презентували українські різдвяні звичаї та традиції. Надано сприяння художниці Олені Звягінцевій щодо підготовки до участі у міжнародному виставковому проєкті «Трансгресії» у м. Швайнфурт, Німеччина. |
| 10. | Реалізація заходів у рамках міжнародних проєктів та програм, підготовка проєктних заявок з метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги, участь у культурно-мистецьких заходах за кордоном. | Більше 100 заходів проведено в межах реалізації програми Ради Європи «Інтеркультурні міста»: онлайн зустрічі, тренінги, майстер-класи, покази вистав, квести, екскурсії, які спрямовані на представників національних спільнот, ВПО та інших мешканців громади. В межах реалізації проєкту Ради Європи «Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні» упроваджено проєкти «Арттерапія для ВПО/Ромських дітей» та «Разом сильніші: підтримка та розширення можливостей національних меншин у Луцьку під час війни»; проведено тренінг для менеджерів культури «Фандрайзинг та проєктний менеджмент» за участі експертів Ради Європи. У межах програми «Єднання заради дії», що втілюється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX в Україні) за підтримки Державного департаменту США, упроваджувався грантовий проєкт «ЯК ВДОМА: створення креативного простору для внутрішньо переміщених осіб на базі бібліотек Луцької МТГ» (в межах якого проведено 29 заходів). На базі бібліотеки-філії № 1 КЗ «Публічна бібліотека Луцької територіальної громади» у 2024 році стартував міжнародний проєкт «Справедливість для української молоді: розслідування та переслідування воєнних злочинів російської федерації проти українських дітей», що підтримується Посольством США в Україні. Започатковано роботу Молодіжного клубу правосуддя, робота якого продовжуватиметься у 2025 році. Розпочато реалізацію проєкту «Бібліотека для всіх: створення та облаштування інклюзивного громадського простору на базі центральної міської бібліотеки Луцької територіальної громади» у межах грантового конкурсу «Партнерство заради відновлення» Програми розвитку ООН, що фінансується урядом Швеції. Проєкт передбачає встановлення спеціалізованого обладнання, яке допоможе людям з вадами зору та слуху отримати повноцінний доступ до інформації та ресурсів бібліотеки. У 2024 році модернізовано приміщення, облаштовано спеціальні зони для навчання та розвитку, проведення тренінгів і культурно-соціальних заходів. |
| 11. | Упровадження сучасних методів промоції культури, просування культурних продуктів. | Проведено навчання для менеджерів культури «SMM: як працюють алгоритми в соцмережах, поради з грамотного просування». Відбувається постійне висвітлення діяльності закладів культури у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram), на офіційних сайтах Луцької міської ради та департаменту культури. Створено 11 презентаційно-промоційних відеороликів, до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва підготовлено відеоінформацію про роботу галузі. В ефірі регіонального телебачення транслювалися відеосюжети про заклади культури громади та культурно-мистецькі заходи. Інформація про культурно-мистецьке життя громади висвітлюється в медіа. Творчі колективи, окремі виконавці, учні мистецьких шкіл презентують творчий доробок громади шляхом участі у мистецьких конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких заходах. |

3.3.7. Фізична культура та спорт

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян серед різних вікових категорій та соціальних груп. | КЗ «Луцький МЦФЗН “Спорт для всіх”» проведено більше сотні спортивних заходів, в яких взяли участь більше шести тисяч учасників, наймасштабніші з яких: спортивно-патріотичний захід з дітьми-сиротами «Спорт, що об’єднує нас» з нагоди Дня прикордонника; фестиваль спорту «Тато, мама, я – активна сім’я»; спортивні заходи з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку; спортивні заходи для дітей та молоді з інвалідністю «Ти зможеш, якщо зміг я!», «Повір у себе»; фестиваль спорту серед молоді за програмою Всеукраїнських масових спортивних заходів для молоді «Здорова молодь – здорова нація», турнір з риболовлі в с. Коршів, тренування з ампфутболу тощо. |
| 2. | Проведення спільно з міськими федераціями з видів спорту спартакіад, змагань, турнірів, майстер-класів та інших фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед здобувачів освіти. | У 2024 році було проведено козацький турнір з рукопашу гопак «Сильним доля усміхається», відкритий чемпіонат м. Луцька з волейболу серед жінок, фінальні змагання ІХ відкритого чемпіонату м. Луцька з мініфутболу (юнаки 2014 р. н. та молодші) «Весняний кубок – 2024», ІV Всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків пам’яті воїнів, які загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України, відкритий чемпіонат м. Луцька з кіокушинкай карате «ЗАХІДНИЙ КОРДОН» (розділ «куміте»), турнір професійної диск-гольф асоціації Lutsk Disc Golf Open, бігові змагання «Альпініст Лучеськ Трейл 2024», відкритий благодійний турнір з гімнастики художньої «Чудовий світ дитинства», Всеукраїнський турнір з дзюдо на призи ЗМСУ Р. Машуренка, чемпіонат Луцької міської територіальної громади з футболу 2024, турнір з мініфутболу серед команд Луцької міської територіальної громади «Кубок міського голови – 2024», турнір з пляжного волейболу серед команд Луцької міської територіальної громади «Кубок міського голови – 2024», турнір з ММА пам’яті капітана ДРБ «Сонечко» Андрія «Тренера» Романова, турнір з тенісу серед юнаків та дівчат «Кубок міського голови – 2024» тощо. Усього на спортивно-масову роботу було витрачено 2 400,0 тис. грн (1 732,0 тис. грн – витрати на організацію та проведення заходів). |
| 3. | Покращення спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних спортивних майданчиків. | Протягом звітного року було проведено капітальний ремонт даху у ДЮСШ № 4 на суму 30,0 тис. грн. В ДЮСШ № 3 за програмою ЕСКО встановлено два теплові насоси, що дозволить зменшити споживання електроенергії для обігріву спорткомплексу. Було здійснено поточні ремонти таких об’єктів: спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: Київський майдан, 1, 3 (839,1 тис. грн); спортивний майданчик з поліуретановим покриттям на вул. Глушець (74,1 тис. грн); спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: просп. Соборності, 37б (99,3 тис. грн). Всього було використано 1 012,5 тис. грн. |
| 4. | Проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у змаганнях різних рівнів. | Проведено 60 навчально-тренувальних зборів, зокрема з французького боксу САВАТ, шотокан карате, пауерліфтингу, акробатики спортивної, ММА, боксу, дзюдо, джиу-джитсу, комбат дзю-дзюцу, грепплінгу, спортивної радіопеленгації, кікбоксингу, сумо, карате кіокушинкай та інші. Забезпечено участь у змаганнях збірної команди Луцької МТГ: у Всеукраїнському турнірі «КУБОК ЛЮБАРТА» з сумо (ІІІ ранг); у Всеукраїнському турнірі з козацького двобою «Путь в октагон»; Всеукраїнському турнірі з дзюдо на призи Заслуженого майстра спорту України Руслана Машуренка серед молоді до 23 років (2002-2009 р. н.); у відкритому чемпіонаті Волинської області з баскетболу серед юнаків та дівчат 2013 р. н. та молодших. Витрати на участь збірних команд Луцької МТГ у змаганнях різних рівнів у 2024 році склали 22,9 тис. грн, на проведення навчально-тренувальних зборів ‒ 642,0 тис. грн. |
| 5. | Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл необхідним спортивним інвентарем, обладнанням, спортивною екіпіровкою. | Для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у звітному періоді було придбано: фітнес-центр, велотренажер магнітний гриф технічний, диск важкоатлетичний, лава для преса, набір гантелей, лижні палиці, лижі, лижоролери, велоформа, футбольні форми, табло світлодіодне, медболи (м’ячі медичні), м’ячі баскетбольні, вітровки, тренажер «гак машина», тренажер «дельта машина»; штангетки для важкої атлетики та інше. |

3.4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

3.4.1. Охорона навколишнього природного середовища

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зменшення негативного впливу відходів на довкілля шляхом відокремлення окремих потоків відходів, їх повторної переробки, недопущення утворення рециклінгу. | З травня 2024 року розпочато реалізацію міжнародного проєкту “Міста нуль відходів в Україні” в рамках Програми Life, що фінансується Європейським агентством з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), відповідно до повноважень, делегованих Європейською Комісією. Проєкт спрямований на покращення системи управління відходами для чотирьох українських міст, одне з яких м. Луцьк. В рамках проєкту протягом року проведено дослідження ситуації в галузі управління побутовими відходами. На замовлення ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» у 2024 році ТзОВ «Центр ЛТД» виконано науково-технічний звіт морфологічного дослідження складу ТПВ Луцької МТГ, розпочато створення геоінформаційної системи управління відходами. Підписано угоду про сертифікацію та приєднання до Європейської програми “Міста нуль відходів”, отримано статус місто-кандидат. В трьох пунктах роздільного збору відходів “Чистий Луцьк” на вул. Трункіна, 7, “Чисте довкілля” на вул. Ветеранів, ”Чиста громада” поблизу полігону в с. Брище створено умови для сортування та роздільного збору побутових відходів. Розробляється проєктно-кошторисна документація на будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки ТПВ Луцької міської територіальної громади. В аптеках та громадських закладах встановлено 15 спеціальних контейнерів для збору блістерів від ліків; у навчальних закладах встановлено 105 компостерів, проводяться позакласні заходи щодо роздільного збору відходів органіки. “Зелені” відходи (скошена трава) вивозяться в сел. Рокині на приватне підприємство для компостування. ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» встановлено 10 контейнерів для роздільного збору скла на території м. Луцька. |
| 2. | Проведення заходів щодо екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів. | Передано на утилізацію 3 000 кг відпрацьованих батарейок, акумуляторів, зібраних з контейнерів, що встановлені у навчальних закладах громади та в загальнодоступних місцях. ПАТ “СКФ Україна” проведено робіт із екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів на суму 500,0 тис. грн за власні кошти. ТзОВ “БАС Мотор” проведено робіт із екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів на суму 7,7 тис. грн за власні кошти. ТзОВ “Луцька КПФ” проведено реконструкцію флотаційних пасток для очищення стічних вод на суму 400,0 тис. грн за власні кошти. ПрАТ “Теремно Хліб” виконано реконструкцію місця для тимчасового зберігання небезпечних відходів на суму 8,0 тис. грн. |
| 3. | Придбання навчального обладнання для організації сортування відходів на територіях комунальних закладів освіти. | Проведено опитування керівників навчальних закладів щодо потреби встановлення обладнання для організації сортування відходів на територіях комунальних закладів освіти. Придбано та встановлено у закладах дошкільної освіти 120-ти літрові кольорові контейнери для збору ПЕТ пляшки та скла (57 шт.), виготовлено спеціальні наліпки, проведено тренінг щодо використання та організації збору вторсировини. Вартість закупівлі контейнерів – 98,0 тис. грн, наліпок – 4,2 тис. грн. Закуплено з метою встановлення у закладах загальної середньої освіти 80-ти літрові картонні контейнери для збору алюмінієвої банки та ПЕТ-пляшки (100 шт.) вартістю 7,2 тис. грн, наліпки ‒ 4,2 тис. грн. |
| 4. | Проведення налагоджувальних робіт на газоспалювальному обладнанні місцевих підприємств. | ТзОВ “БАС Мотор” виконано проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах на суму 32,2 тис. грн. На ПАТ “СКФ Україна” проведено реконструкцію газоочисного устаткування на суму 338,0 тис. грн, підрядником ТзОВ “Sistem energy”. ДКП “Луцьктепло” виконано проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах на суму 560,0 тис. грн. |
| 5. | Ведення моніторингу показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі. | ПАТ “СКФ Україна” для ведення моніторингу показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі придбано обладнання на суму 36,0 тис. грн. Проведено лабораторний контроль за якісним складом стічних вод на суму 15,0 тис. грн. Проведено лабораторні дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від стацджерел на ТзОВ “БАС Мотор” на суму 3,3 тис. грн. |
| 6. | Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок та інших водойм (очищення берегів р. Сапалаївка, Жидувка від порослі, самонасіву, аварійних дерев; розробка проєктно-кошторисної документації на розчищення русла р. Омеляник, виконання робіт з розчистки русла). | Проведено роботи з видалення самосійних, аварійних дерев, чагарників на суму 305,0 тис. грн у водоохоронній зоні та прибережній смузі р. Сапалаївка від моста на вул. Шопена до вул. Кука Василя (по обидві сторони). Проведено очищення від чагарників, самонасіву водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Стир на суму 98,7 тис. грн в районі вул. Набережної. Розпочато виготовлення проєктно-кошторисної документації та оцінки впливу на довкілля з відновлення гідрологічного режиму і санітарного стану р. Омеляник в с. Великий Омеляник та в м. Луцьку в районі вул. Володимирської, виконано робіт на суму 40,0 тис. грн. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Омеляник (ліквідація заторів) на суму 19,7 тис. грн. ПАТ “СКФ Україна” проведено реконструкцію очисних споруд виробничих та дощових вод зі скидом в р. Жидувка на суму 2 000,0 тис. грн, підрядник ТзОВ “Підшипник-енергоремонт”. |
| 7. | Догляд за зеленими насадженнями. | Виконано робіт зі створення нових насаджень, ландшафтних композицій та влаштовано квітників на суму 74 750,00 грн. За зверненнями громадян, установ та організацій проведено обстеження понад 2 000 дерев, проведено 12 засідань комісії з визначення стану зелених насаджень, складено 494 акти обстеження зелених насаджень. |
| 8. | Проведення обліку зелених насаджень, створення реєстру старовікових дерев. | Триває облік зелених насаджень на території громади. До аналітичної системи Inspektree внесено дані про 11 720 дерев, в т. ч. про старовікові дерева. |
| 9. | Збереження та утримання територій і об'єктів природно-заповідного фонду (виготовлення землевпорядних документів, встановлення огородження, поточний догляд). | Розпочато виготовлення землевпорядної документації для встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ): Дуб біля будинку Косачів, Липа звичайна в с. Іванчиці віком 350 років, Липа звичайна в с. Іванчиці віком 250 років, Платан західний. Всього виконано робіт на суму 40,5 тис. грн. Закуплено корми (мальок риби та вівсяні пластівці) для утримання тварин занесених до Червоної книги України, які перебувають на утримані в КП “Луцький зоопарк”, виготовлено металеві стенди та інформаційні таблиці про них. Виготовлено та встановлено підрядною організацією ПАТ “Сяйво” 30 металоконструкцій охоронних та інформаційних знаків для ознакування та винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ на суму 93,0 тис. грн. Здійснювався поточний догляд за територіями об’єктів природно-заповідного фонду, а саме викошування бур’янів та самонасів, полив саджанців. |
| 10. | Проведення заходів по боротьбі з небезпечними інвазійними рослинами, обробка територій від паразитних комах, карантинних видів. | Проведено роботи щодо ліквідації чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам, а саме ліквідації Борщівника Сосновського на таких локаціях: прибережна смуга р. Жидувка в районі ЗОШ № 20, с. Липляни біля стариці р. Стир. Здійснено дворазову обробку від кліщів, комарів та білого американського метелика територій загальноміських пляжів (Центральний пляж, пляж біля водойми в Теремно) та на території парків (Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки, парк на вул. Конякіна, парк 900-річчя м. Луцька). |
| 11. | Проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища, виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики. | У 2024 році проведено ряд загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища: толоки з прибирання прибережних територій річок Сапалаївка та Жидувка; загальноміську толоку до Всеукраїнського дня довкілля; толоку в с. Жидичин в заплаві стариці р. Стир. Проведено еколого-просвітницькі акції: у ЗДО № 7 на тему збереження біорізноманіття, зокрема значення комах у природі “Побудуємо містечко для корисних комах”, у ЗДО № 25 присвячені тематиці дослідження та збереження лісу, як екосистеми, та у ЗДО № 26 присвячений дню міста та вивченню природи рідного краю. В березні 2024 року проведено освітній івент в Палаці учнівської молоді та підведення підсумків еколого-просвітницької роботи колективів екологічної просвіти закладів загальної середньої освіти, відзнаками міського голови нагороджено 9 осіб та 12 колективів. В рамках другого етапу всеукраїнської акції “Шевченко єднає Україну” висаджено алею дубів на території КЗ загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 17 Луцької міської ради». Висаджено 300 саджанців дуба звичайного у Національному природному парку Цуманська пуща. 10 травня у КЗ загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 17 Луцької міської ради» проведено регіональну (не) конференцію, афілійований міні-EdCamp за темою “Формування екологічної компетентності учнівства в умовах євроінтеграції засобами міжнародної співпраці”. |

3.4.2. Розвиток ресурсоощадної та енергоефективної системи життєзабезпечення міста

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розробка адаптованого Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Луцької міської територіальної громади. | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Луцької міської територіальної громади до 2050 року затверджено рішенням Луцької міської ради від 29.05.2024 № 59/90. Разом з тим, розроблено та затверджено рішенням Луцької міської ради від 29.05.2024 № 59/89 «Звіт про стан виконання протягом 2019-2020 років програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012-2025 роки (оновлена версія 2015 року)». За умовами Угоди мерів проведено ряд заходів щодо внесення даних, зазначених у вищевказаних нормативно-правових документах Луцької міської територіальної громади на сайті Угоди (https://com-east.eu/), який має обмежений доступ. |
| 2. | Проведення регулярного моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами, розширення бази об’єктів моніторингу, розміщених в сільських населених пунктах, відповідно до «Меморандуму про партнерство щодо запровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ». | Відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту» та розпорядження міського голови від 17.03.2023 № 74 «Про систему моніторингу споживання енергоносіїв», за допомогою системи онлайн-моніторингу «ЕнергоПлан» Луцькою міською радою щомісячно проводиться аналіз стану споживання енергоресурсів бюджетними установами/закладами Луцької міської територіальної громади з розбивкою за будівлями та видами енергоресурсів із ранжуванням установ/закладів за обсягами питомого споживання. Результати аналізу доводяться до керівників установ/закладів для прийняття обґрунтованих рішень та вжиття відповідних заходів. Системою онлайн моніторингу «ЕнергоПлан» охоплено 178 установ та закладів, що мають в своєму володінні та/або користуванні 276 будівель. В процесі адміністрування програмного продукту «ЕнергоПлан» здійснюється постійний контроль щодо регулярного, своєчасного та правильного подання інформації виконавцями, редагування існуючої бази у випадку встановлення нових приладів обліку або їх демонтажу, уточнення та зміни вхідних даних щодо об’єктів. У звітному періоді до бази об’єктів моніторингу додано ще один заклад – КЗ «Кульчинська початкова школа № 36 Луцької міської ради». Інформація про обсяг та структуру енергоресурсів, спожитих бюджетними установами/закладами Луцької міської територіальної громади публікується помісячно на сайті міської ради: https://www.lutskrada.gov.ua/pages/2024. На порталі відкритих даних щомісячно публікується інформація про споживання енергоресурсів комунальними підприємствами, установами та організаціями (https://data.lutskrada.gov.ua/dataset/64f40db6-4286-49a3-a5e2-164f2cf2730e). |
| 3. | Проведення обов’язкових обстежень об’єктів бюджетної сфери у разі значних відхилень рівня використання енергетичних ресурсів та вибіркових обстежень. | За результатами аналізу споживання енергоресурсів бюджетними установами/закладами Луцької міської територіальної громади, з метою раціонального їх використання та врегулювання питомого споживання, міською радою вживаються контрольні заходи до згаданих об’єктів. У разі значних відхилень рівня використання енергетичних ресурсів проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо впровадження енергоефективних заходів. |
| 4. | Збільшення кількості об’єктів, в яких впроваджуються енергоощадні заходи, згідно з укладеними енергосервісними договорами відповідно до «Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергосервісу». | Станом на 31.12.2024 в стадії реалізації знаходиться 35 енергосервісних договорів щодо скорочення споживання енергоресурсів та/або комунальних послуг закладами освіти, укладених між департаментом освіти Луцької міської ради, закладами загальної середньої освіти та ТОВ “ЕСКО ЦЕНТРАЛЬ”, ТОВ “ЕСКО ЮА”, ТОВ “ЕЛТЕК ЛАЙТ”, на загальну суму 227 889,3 тис. грн, з періодом реалізації 2022-2037 рокт. Планована економія за весь період реалізації договорів 77 437,305 Мвт*год. |
| 5. | Забезпечення впровадження енергоефективних заходів бюджетними установами та закладами, комунальними підприємствами. | З метою підвищення енергоефективності житлово-комунального сектору громади протягом звітного періоду здійснено: ЖКП № 7 – заміну 36 шт. ламп розжарювання на енергозберігаючі за кошти підприємства; 408 шт. – відповідно до затвердженої урядом програми для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи. ЖКП № 3 – заміну 722 шт. ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи на сходових клітках будинків; ЖКП № 2 – заміну 30 шт. ламп розжарювання на енергозберігаючі відповідно до затвердженої урядом програми для населення по обміну ламп розжарювання. КП «Луцьке підприємство електротраспорту» проведено заміна існуючих дерев’яних та металевих віконних конструкцій в чотирьох будівлях підприємства (Депо І черга (адміністративно-побутовий корпус), блок допоміжних приміщень (гараж), тягова підстанція № 5 по вул. Карпенка-Карого, будівля мийки машин) на нові енергозберігаючі металопластикові вікна, загальною площею 158,4 м кв. Луцькою міською радою проведено заміну дерев’яних вікон (12 шт.) та дверей (1 шт.) адмінбудівлі за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 на енергозберігаючі (металопластик); заміна газових конвекторів (5 шт.) на сучасні (енергозберігаючі) в приміщенні Боголюбського старостату за адресою: с. Боголюби, вул. Центральна, 57. Управлінням охорони здоров’я здійснено заміну дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові, заміну ламп розжарювання систем внутрішнього освітлення (в т. ч. місць загального користування) на сучасні енергоефективні (КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади»). Департаментом культури здійснено капітальний ремонт приміщень будівлі у бібліотеці-філії № 10 (заміна зовнішніх огороджувальних конструкцій-вікон); заміна дерев’яних дверей на енергозберігаючі металопластикові (БК сел. Рокині, БК с. Жидичин, клуб с. Іванчиці); заміна люмінесцентних ламп на енергозберігаючі LED панелі в комунальному закладі «Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена». Департаментом молоді та спорту встановлено теплові насоси в КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР» за програмою ЕСКО. КП «Луцькводоканал» проведено реконструкцію мережі електропостачання з встановленням дизельної електростанції для забезпечення резервного живлення насосних станцій № 2 та № 3 Дубнівського водозабору; придбано мобільну фотоелектричну генеруючу установку модульного типу на баластній основі потужністю 460 кВт. ДКП «Луцьктепло»: проведення теплотехнічних випробувань котлоагрегатів з видачею режимних карт; заміна застарілих вентиляторів та застарілих димососів на квартальних котельнях та встановлення сучасних газових пальників на котлах у котельнях на просп. Відродження, 15б, на вул. Княгині Ольги, 15б, 8 Березня, 3, Банкова,10 г, Зоряна, 3а; капітальний ремонт мережі від ВТ біля ж/б на просп. Соборності, 13 до вводу в житловий будинок на просп. Соборності, 13а (перехід) а також від котельні по вул. Мялковського, 10 до житловогго будинку на вул. Лесі Українки, 67, тощо. |
| 6. | Реалізація у співпраці з НЕФКО проєкту «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька». | Фінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» передбачало 725 тис. євро грантових коштів, 207 тис. євро кредитних коштів та співфінансування з бюджету громади 421,7 тис. євро. Станом на 1 січня 2025 року Проєкт завершений, всі заходи виконані в повному обсязі, а саме: встановлено 300 вузлів комерційного обліку водопостачання у багатоквартирних будинках міста; замінено інженерні мережі, насосне та супутнє обладнання на 19 підвищувальних насосних станціях, розташованих у м. Луцьку; виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 4 каналізаційно-насосних станцій, що буде використано в наступному проєкті за участю Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО); встановлено системи диспетчеризації та контролю доступу на 43 підвищувальних насосних станціях. |
| 7. | У співпраці з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України виконання положень «Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків». | Для поліпшення енергоефективності житлових будинків на території громади діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2024 роки. Разом з тим, житлово-комунальними підприємствами та ОСББ в багатоповерхових житлових будинках на постійній основі впроваджуються енергоефективні заходи щодо теплоізоляції приміщень, шляхом заміни вікон, дверей, встановлення дверних дотягувачів, заміни люмінесцентних та ламп розжарення на світлодіодні, ремонту систем електропостачання та опалення; зменшення опалювальних площ; забезпечення безперебійної роботи приладів обліку, проведення їх своєчасної повірки. |
| 8. | Виконання положень «Меморандуму про співпрацю з державною установою “Фонд енергоефективності” та Луцькою міською радою». | В Луцькій міській територіальній громаді проводиться співфінансування в рамках державної програми «Енергодім» щодо впровадження заходів енергозбереження в житлових будинках ОСББ та ЖБК. Надання фінансової підтримки шляхом відшкодування частини суми кредитів та відсотків за залученими кредитами для ОСББ та ЖБК нашого міста відбувається в межах дії Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021-2024 роки. - У 2024 році завершено 3 проєкти (заходи) на суму 34 006,2 тис. грн із 8 (на загальну суму 108 484,6 тис. грн, з яких 100 729,9 тис. грн кошти ОСББ та 7 754,6 тис. грн – кошти бюджету громади). |

3.4.3. Техногенна безпека

| № з/п | Назва заходів | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Підтримання у готовності до використання за призначенням захисних споруд міської комунальної власності та комплектація їх спеціальним обладнанням. | Відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки на утримання захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності у 2024 році з бюджету громади профінансовано 22 899,2 тис. грн (проведення поточних та капітальних ремонтів в укриттях закладів освіти). |
| 2. | Підтримання у належному стані Пунктів незламності у випадку надзвичайних ситуацій. | На виконання доручення міського голови від 27.03.2024 № 0-9/5 перевірено готовність пунктів незламності Луцької міської територіальної громади, розташованих у комунальних закладах освіти, щодо готовності до використання за призначенням, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401, а саме: справність засобів автономної генерації електроенергії та запаси пально-мастильних матеріалів; технічні засоби доступу до Інтернету; справність засобів пожежогасіння відповідно до вимог пожежної безпеки; матеріально-ресурсну базу; запаси питної та технічної води; продукти харчування та комплекти одноразового посуду; засоби особистої гігієни; стаціонарні туалети (за наявності) або автономні біотуалети. |
| 3. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду. | У 2024 році проведено засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол від 17.04.2023 № 7 «Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам в екосистемах Луцької міської територіальної громади у літній період 2024 року». |
| 4. | Створення матеріального резерву для оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій. | Розпорядженням міського голови від 27.11.2023 № 423 «Про місцевий матеріальний резерв Луцької міської територіальної громади» затверджено Перелік та обсяги матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та відповідальних за їх накопичення. |
| 5. | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Луцької міської територіальної громади. | На виконання пункту 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації від 21.02.2024 № 80 «Про місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення» розроблено проєктно-кошторисну документацію об’єкта «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Луцької міської територіальної громади», яка погоджена з управлінням з питань цивільного захисту Волинської ОДА та з Головним управлінням ДСНС України у Волинській області. Відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки на організацію оповіщення населення міста про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (впровадження МАСЦО) у 2024 році впроваджено першочергових заходів на суму 13 841,0 тис. грн. |
| 6. | Здійснення профілактичних та практичних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування культури безпеки життєдіяльності населення громади. | У 2024 році в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області проведено навчання у сфері цивільного захисту з керівниками структурних підрозділів Луцької міської ради та з керівниками спеціалізованих служб цивільного захисту Луцької міської територіальної громади. |
| 7. | Організація роботи добровільної пожежної команди Жидичинського старостинського округу, проведення заходів щодо утворення місцевої пожежної команди у Луцькій міській територіальній громаді. | Луцькою міською радою надано згоду на прийняття з державної у комунальну власність громади на безоплатній основі спеціального пожежного автомобіля, що перебуває на балансі 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області. |
| 8. | Організація заходів із запобігання нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Луцької міської територіальної громади в літній період у визначених місцях масового відпочинку. | Для забезпечення безпеки населення міської територіальної громади під час літнього відпочинку продовжує діяти “Програма організації рятування людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади в літній період 2022-2026 років”. Відповідно до розпорядження міського голови від 08.05.2023 № 134 «Про забезпечення охорони життя людей на воді під час літнього відпочинку» в період купального сезону (з 01.06.2024 по 31.08.2024) організовано роботу двох рятувальних постів в місцях масового відпочинку громадян: на р. Стир (Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Відповідно до розпорядження міського голови від 08.04.2024 № 208 «Про забезпечення охорони життя людей на воді під час літнього відпочинку» обладнано території пляжів відповідно до діючих правил і санітарних норм. Проведено навчання 10 плавців-рятувальників у навчальному центрі аварійно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області з видачею відповідних посвідчень. У місцях відпочинку громадян на водних об’єктах громади визначено межі пляжів та встановлено знаки «Купатись заборонено». Завдяки спеціальним знанням та практичним навичкам плавців-рятувальників забезпечено охорону життя людей на водних об’єктах громади: врятовано 27 осіб, з них 7 дітей, надано домедичну первинну допомогу 29 особам. Летальних випадків у 2024 році не було. |
| 9. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах житлово-комунального господарства, критичної інфраструктури та об’єктах соціальної сфери | Протоколом місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.10.2024 № 14 затверджено План заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, подій і пожеж, недопущення загибелі та травмування на них людей в осінньо-зимовий період 2024/2025 років у Луцькій міській територіальній громаді |

4. Розвиток старостинських округів

Луцької міської територіальної громади

| Назва старостинського округу | Стан виконання заходів |
| --- | --- |
| Боголюбський старостинський округ | В сфері адміністративних послуг обладнано робоче місце щодо надання допомоги жителям старостату для проведення реєстрації в ДАРі та отримання дотацій на сільськогосподарську продукцію. Боголюбський старостинський округ залучався до прийняття заявок та видачі насіння овочів як благодійної допомоги від міжнародних насіннєвих компаній для пільгових категорій громадян. У старостинському окрузі постійно проводиться робота із організації збору допомоги ЗСУ. Крім цього, у звітному періоді було проведено поточний ремонт вул. Лісова в с. Тарасове на загальну суму 667 тис. грн, вул. Ставкової (проїзд з с. Тарасове до с. Боголюби) на загальну суму 198 тис. грн та ямковий ремонт вул. Центральна в с. Тарасове (СМАД у Волинській області). Здійснено поточний ремонт адміністративної будівлі Боголюбського старостату. Проведено реконструкцію електричних мереж вуличного освітлення вул. Лесі Українки с. Боголюби (з’їзду з вул. Центральна до вул. Лесі Українки) та поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам в с. Боголюби та благоустрій його території. Встановлено знаки зупинок громадського транспорту в с. Боголюби. Проведено ремонт дитячих майданчиків в селах старостату та встановлено ігровий комплекс Вежа Атлет у с. Боголюби. Проведено ремонт даху пожежного виходу в будинку культури с. Боголюби та встановлено камери відеонагляду. Проведено поточні ремонти вулиць в с. Боголюби: Центральна, Озерна та Незалежності, в с. Тарасове: Лісова, Івана Тарасюка та Набережна. Встановлено майданчик для збору сміття на новому кладовищі в с. Боголюби. Встановлено огорожу території КЗЗСО “Боголюбський ліцей № 30 Луцької міської ради” та проведено капітальний ремонт санвузлів. |
| Жидичинський старостинський округ | У звітному періоді були проведені такі ремонтні роботи: поточний ремонт вул. Тракторної (влаштування щебеневого покриття) в с. Озерце; поточний ремонт вул. Монастирська (виправлення профілю щебеневого покриття з додаванням нового матеріалу) в с. Жидичин; поточний ремонт вул. Володимира Зарадюка (виправлення профілю щебеневого покриття з додаванням нового матеріалу) в с. Кульчин; поточний ремонт (повітряно-струменевим методом) вул. Лесі Українки та вул. Ковельська в с. Жидичин та вул. Заводська в с. Кульчин. Частково проведено поточний ремонт дорожнього покриття дороги обласного значення О-030534 «Луцьк – Жидичин – Кульчин – Клепачів» в селах Жидичин, Кульчин, Клепачів з впорядкуванням та зняттям узбіч, встановленням дорожніх знаків на окремих ділянках дороги. У звітному періоді було встановлено новий дитячий ігровий майданчик у с. Кульчин. Облаштовано два посадкові майданчики зупинок громадського транспорту в с. Небіжка. Встановлено майданчик для сміття на кладовищі у с. Липляни. |
| Заборольський старостинський округ | У 2024 році були проведені такі ремонтні роботи: поточний ремонт проїзду з вул. Богдана Хмельницького на вул. Світла в с. Забороль; поточний ремонт проїзду з вул. Шевченка на вул. Богдана Хмельницького в с. Забороль; поточний ремонт вул. Володимирська (на ділянці від будинку № 43 до будинку № 55а) в с. Забороль; поточний ремонт вул. Лисенка на ділянці від вул. Гончарівка в м. Луцьку до будинку № 126 (виправлення профілю щебеневого покриття з додаванням нового матеріалу) в с. Великий Омеляник; поточний ремонт вул. Проєктна на ділянці від вул. Педагогічна до вул. Львівська в с. Великий Омеляник; поточний ремонт вул. Ювілейна (виправлення щебеневого покриття з додаванням нового матеріалу) в с. Великий Омеляник; поточний ремонт вул. Вереснева (виправлення щебеневого покриття з додаванням нового матеріалу) в с. Великий Омеляник; поточний ремонт заїзду до будинку № 27 з вул. Нагірна в с. Великий Омеляник; ямковий ремонт дороги струменевим методом в с. Великий Омеляник по вул. Проєктна, Набережна та Ранкова; в с. Шепель по вул. Миру; поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам в с. Шепель. |
| Княгининівський старостинський округ | У звітному періоді було проведено поточний ремонт доріг вулиць: Сонячна, Ставкова, Калинова, Поліська, Нижній проїзд, Тиха, Шкільна, Поштова, Топографічна у с. Зміїнець; Хмельова, проїзд між вул. Тихою та вул. Перемоги в с. Милуші; Садова, Промислова, пров. Черешневий у с. Княгининок; Героїв України в сел. Рокині; Конякіна (завершення ремонту розпочатого у 2023 році) у с. Сирники. Встановлено зупинку громадського транспорту в центрі с. Княгининок (вул. Соборна, 66). На численні звернення жителів відновлено роботу аптеки в сел. Рокині. Завершено облаштування громадських вбиралень на кладовищах населених пунктів округу. Обладнано робоче місце спеціаліста для надання допомоги жителям старостату щодо проведення реєстрації в ДАРі та отримання дотацій на сільськогосподарську продукцію. Крім того, у старостинському окрузі постійно проводиться робота з гуманітарною допомогою, яка надається для внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених та потребуючих громадян громади; за ініціативою місцевих жителів постійно проводиться збір коштів на придбання автомобілів, запчастин, ліків для потреб ЗСУ. Проведено благодійний збір овочів для потреб КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради. Зібрано 1,5 т картоплі та 800 кг капусти і червоного буряка. |
| Прилуцький старостинський округ | Протягом звітного періоду було частково проведено поточний ремонт мереж вуличного освітлення. На стадії виконання перебуває облаштування нового кладовища с. Прилуцьке – оформлено документи на земельну ділянку площею 0,5 га, заасфальтовано та зроблено доїзд до неї. Проведено ґрейдерування дороги С030502/Р-14/ Прилуцьке-Сапогове-Діброва (1,3 км) з підсипанням щебеню та облаштовано кювети. Проведено поточний ремонт (ґрейдерування з підсипанням щебеню) доріг на вулицях: Козацька, Вишнева та Санаторній в с. Жабка; Дружби в с. Дачне; Лісна в с. Прилуцьке. Заасфальтовано частину дороги від траси Р-14 до перетину з вул. І. Богуна та від перетину з вул. І. Богуна до перетину з вул. Жовтневою в с. Прилуцьке. Окрім заходів, визначених у програмі, в Прилуцькому старостинському окрузі було відкрито аптечний пункт; встановлено засоби примусового обмеження швидкості дорожньо-транспортної техніки у с. Дачне. Крім того, проводились різні заходи, виконання яких пов’язане із запровадженням воєнного стану на території нашої держави. На базі КЗЗСО «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради» організовано плетіння маскувальних сіток, формування харчових наборів (сухофрукти, горіхи), виготовлення окопних свічок тощо. КЗЗСО «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міської ради» проведено благодійний захід по збору коштів для потреб земляків, які служать у ЗСУ (зібрано 82 тис. грн, за які придбано та передано індивідуальні засоби захисту, ліки, взуття, павербанки). Організовано роботу «Пункту незламності» на базі приміщення Прилуцького старостинського округу у разі порушення нормальних умов життєдіяльності. Проведено благодійний збір овочів для потреб КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (картопля та інші овочі, придбано 100 кг круп). Видавалася також і гуманітарна допомога (одяг, продукти харчування на ЗСУ, тощо). Було проведено обстеження житла мешканців с. Прилуцьке, які постраждали під час ракетної атаки 22.06.2024. |
| Додатково | Протягом 2024 року постійно проводилось інформування сільськогосподарських виробників щодо фінансової підтримки агровиробників старостату шляхом реалізації заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади та Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області, а також проводився збір документів щодо одержання відповідних дотацій агровиробникам. Також в старостинських округах приймалися заявки від пільгових категорій громадян (внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, багатодітних, малозабезпечених сімей) на видачу насіння овочів як благодійної допомоги від міжнародних насіннєвих компаній: Enza Zaden, Osborne Quality Seeds, Syngenta в рамках ініціативи “НАСІННЯ ПЕРЕМОГИ” проєкту “Згуртовані громади”. Крім того, у старостинських округах постійно проводиться робота з гуманітарною допомогою, яка надається для внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених та потребуючих громадян; за ініціативою місцевих жителів постійно проводиться збір коштів на забезпечення потреб ЗСУ (придбання автомобілів, запчастин, ліків тощо). |

Директор департаменту економічної політики											       Борис СМАЛЬ