Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Програма

забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

на 2025–2029 роки

Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Фракція «Громадянський Рух «СВІДОМІ» |
| 2 | Розробник програми | Фракція «Громадянський Рух «СВІДОМІ» |
| 3 | Співрозробники програми | Департамент житлово-комунального господарства  Департамент соціальної  політики  Департамент ветеранської політики  Громадські об’єднання |
| 4 | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства  Департамент соціальної політики  Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами  Департамент ветеранської політики  Відділ державного архітектурно-будівельного контролю  Відділ транспорту  Комунальні підприємства  Старости старостинських округів |
| 5 | Учасники програми | Підприємства, установи та організації усіх форм власності, громадські об’єднання |
| 6 | Термін реалізації програми | 2025–2029 роки |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  тис. грн у тому числі: | 23 000,00 тис.грн |
| 7.1. | коштів бюджету громади  всього, тис. грн | 23 000,00 тис.грн |

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Створення умов щодо забезпечення безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп населення має велику соціальну значимість, що є одним з основних елементів визнання рівності прав на їх повноцінне життя у суспільстві та створення реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції.

Відсутність доступного середовища не лише створює проблеми для тисяч мешканців громади, але і призводить до загального погіршення добробуту кожної людини.

Положення Програми передбачають ряд заходів щодо забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи, на виконання ст. 20 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україніˮ та “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, положень Національної Стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про Раду безбар’єрності при Луцькому міському голові» від 15.01.2025 № 17-1.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету громади та залучення інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

**2. Визначення мети**

Метою Програми є сприяння мобільності та полегшення доступу особам з інвалідністю до об’єктів житлового призначення через створення цим особам умов доступності до їхнього помешкання, облаштування їхнього життєвого простору та інфраструктури біля будинків, де вони проживають.

Програма спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя.

Підвищення ролі органу місцевого самоврядування у вирішенні проблем доступності осіб з інвалідністю до житлових приміщень.

Сформовані завдання та заходи Програми спрямовані на досягнення оперативної цілі 2.3. “Забезпечення доступу та надання сучасних послуг і сервісів у гуманітарній сфері, незалежно від місця проживання” стратегічної цілі № 2 “Нова громада з історичним центром” Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Основні засоби розв’язання проблеми, визначеної Програмою:

виконання робіт щодо облаштування засобами безперешкодного доступу (пандусами, схилами, поруччями, підйомними пристроями, засобами звукового, візуального, тактильного орієнтування тощо) помешкань осіб з інвалідністю та інфраструктури біля будинків, де вони проживають;

надання допомоги особам з інвалідністю у кріслі колісному у обміні житлового приміщення, розташованого з високих поверхів на перший поверх шляхом надання грошової компенсації на оплату послуг рієлтора, нотаріуса та перевезення майна;

співпраця органу місцевого самоврядування та громадськості щодо створення доступного середовища для людей з інвалідністю.

При реалізації заходів програми відсутні обмеження та привілеї за ознакою статі. Програма спрямована на вирішення спільних проблем обох статей та забезпечує однакове фінансування потреб і пріоритетів жінок та чоловіків, хлопців та дівчат, осіб з інвалідністю та інших груп населення.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у Додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань та заходів Програми**

Забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору реалізовуватиметься шляхом виконання основних завдань та заходів Програми, які сформовано у Додатку 2 до Програми.

**Механізм реалізації Програми наведений у додатку 3 до Програми.**

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми**

Координація виконання Програми покладається на департамент соціальної політики.

Співвиконавці Програми щоквартально до 1 числа надають звіти про хід виконання Програми до департаменту соціальної політики для узагальнення.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюють заступник міського голови, департамент фінансів, бюджету та аудиту і постійні комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови та з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів Луцької міської ради.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Надточій Алла +380506710505

Додаток 1

1. до Програми
2. Ресурсне забезпечення
3. Програми забезпечення доступності житлових приміщень
4. осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи на 2025–2029 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми  (для довгострокових програм) | | | | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2025р. | 2026р. | 2027р. | 2028р | 2029р. |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| - коштів бюджету громади | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| - коштів інших джерел |  |  |  |  |  |  |
| Всього: | | | | | | 23 000,00 |

Надточій Алла +380506710505

Додаток 2

до Програми

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю

у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи на 2025–2029 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з\п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни  виконання | Фінансування | | | Результативні показники |
| Джерела | Обсяги за роками, тис. грн | |
|  | Забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору | * 1. Встановлення пандуса до житлових приміщень осіб з інвалідністю, які розташовані на першому поверсі багатоквартирних будинків та благоустрою прилеглої території. | Департамент  житлово-  комунального господарства | 2025–2029 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 300,0  500,0  500,0  500,0  500,0 |  |
| 1.2. Встановлення пандуса до індивідуальних житлових будинків осіб з інвалідністю. | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 300,0  500,0  500,0  500,0  500,0 |  |
| 1.3. Встановлення підйомника до рівня першого поверху у під’їзді багатоквартирного будинку, у якому розташоване житлове приміщення, де проживає особа з інвалідністю. | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 300,0  500,0  500,0  500,0  500,0 |  |
| 1.4. Встановлення підйомника до житлового приміщення, у якому проживає особа з інвалідністю, якщо багатоквартирний будинок не обладнаний ліфтом. | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 300,0  500,0  500,0  500,0  500,0 |  |
| 1.5. Виплата компенсації за самостійно придбаний сходовий гусеничний пристрій для переміщення особи з інвалідністю у кріслі колісному. | Департамент соціальної політики | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 500,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0 |  |
| 1.6. Сприяння особі з інвалідністю у обміні житлового приміщення з високих поверхів на перший поверх шляхом надання грошової компенсації за оплату послуг рієлтора, нотаріуса та перевезення майна у розмірі фактичної вартості послуг, але не більше вартості встановлення рекомендованого моніторинговою групою підйомника | Департамент соціальної політики | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 1000,0  1500,0  1500,0  1500,0  1500,0 |  |
| 1.7.Виконання робіт з благоустрою території проживання осіб з порушеннями зору способом обладнання пішохідних доріжок парапетами, сигналізаторами (тактильною плиткою). | Департамент  житлово-  комунального господарства | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 150,0  250,0  250,0  250,0  250,0 |  |
| 1.8. Обладнання сходових маршів та місця біля ліфта рельєфними табло з зазначенням номеру поверху відповідно до ДСТУ-Н В 2.2-31-2011. | 2025р.  2026р.  2027р.  2028р.  2029р. | 150,0  250,0  250,0  250,0  250,0 |  |
| Всього за роками, у тому числі: | | | | | | 2025 рік | 3000,00 |  |
| 2026 рік | 5000,00 |
| 2027 рік | 5000,00 |
| 2028 рік | 5000,00 |
| 2029 рік | 5000,00 |
| Всього: | | | | | |  | 23000,00 |

Надточій Алла +380506710505

Додаток 3

**до Програми**

**Механізм реалізації**

1. Програми забезпечення доступності житлових приміщень
2. осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи на 2025–2029 роки

1. Забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору (надалі – осіб з інвалідністю) здійснюється за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання на території Луцької міської територіальної громади.

2. Право на першочергове обладнання засобами доступності надається житловим приміщенням, у яких зареєстровані особи з інвалідністю, які працюють, навчаються або відвідують щоденно реабілітаційні заклади, та під’їздам, у яких проживають двоє та більше осіб з інвалідністю, які користуються кріслами колісними.

3. Забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю реалізується шляхом:

3.1.Встановлення пандуса до житлових приміщень осіб з інвалідністю, які розташовані на першому поверсі багатоквартирних будинків та благоустрою прилеглої території;

3.2.Встановлення пандуса до індивідуальних житлових будинків осіб з інвалідністю;

3.3.Встановлення підйомника до рівня першого поверху у під’їзді багатоквартирного будинку, у якому розташоване житлове приміщення, де проживає особа з інвалідністю;

3.4.Встановлення підйомника до житлового приміщення, у якому проживає особа з інвалідністю, якщо багатоквартирний будинок не обладнаний ліфтом;

3.5.Виплата компенсації за самостійно придбаний сходовий гусеничний пристрій для переміщення особи з інвалідністю у кріслі колісному;

3.6.Сприяння особі з інвалідністю у обміні житлового приміщення з високих поверхів на перший поверх шляхом надання грошової компенсації за оплату послуг рієлтора, нотаріуса та перевезення майна у розмірі фактичної вартості послуг, але не більше вартості встановлення рекомендованого моніторинговою групою підйомника;

3.7.Виконання робіт з благоустрою території проживання осіб з порушеннями зору способом обладнання пішохідних доріжок парапетами, орієнтирами, сигналізаторами (тактильною плиткою).

3.8.Обладнання сходових маршів та місця біля ліфта рельєфними табло з зазначенням номеру поверху відповідно до ДСТУ-Н В 2.2-31-2011.

4. Головними розпорядниками коштів за цією Програмою є:

департамент житлово-комунального господарства в частині облаштування елементами доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю, встановлення підйомних механізмів, виконання робіт з благоустрою території проживання осіб з інвалідністю;

департамент соціальної політики в частині виплати грошової компенсації при обміні житла та відшкодуванні коштів за самостійно придбані мобільні піднімальні пристрої на гусеничному ходу.

5. Для забезпечення доступності житлових приміщень заявником подається заява до департаменту «Центр надання адміністративних послуг міста Луцька» або департаменту соціальної політики Луцької міської ради.

6. Для проведення обстеження, анкетування житлових приміщень, у яких зареєстровані особи з інвалідністю, виконавчим комітетом Луцької міської ради створюється постійно діюча Робоча група з числа членів Ради безбар’єрності при Луцькому міському голові, до повноважень якої входить визначення засобів для забезпечення його доступності.

7. Департамент соціальної політики, департамент житлово-комунального господарства, ОСББ, старости щоквартально до 10 числа першого місяця наступного кварталу здійснюють подання списків осіб з інвалідністю Робочій групі.

8. Упродовж наступного кварталу Робочою групою здійснюється проведення обстежень житлових приміщень осіб з інвалідністю за зареєстрованим місцем проживання, з метою з’ясування індивідуальних потреб перелічених категорій громадян у пристосуванні їх житлового приміщення.

9. Щорічно до 1 жовтня за рішення Робочої групи здійснюється подання списків осіб з інвалідністю та їхніх житлових приміщень, які підлягатимуть обладнанню елементами доступності у наступному бюджетному періоді (у т. ч. на виплату грошової компенсації у зв’язку з обміном житлового приміщення та відшкодування коштів за самостійно придбані мобільні піднімальні пристрої на гусеничному ходу) на розгляд та погодження Ради безбар’єрності при Луцькому міському голові.

10. Щороку Головні виконавці Програми – головні розпорядники коштів (департамент житлово-комунального господарства та департамент соціальної політики) на підставі погоджених Радою безбар’єрності при Луцькому міському голові списків, подають на затвердження виконавчим комітетом Луцької міської ради Перелік житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи.

11. У разі реєстрації особи з інвалідністю у багатоквартирному будинку, не обладнаному ліфтом, на другому та вище поверсі, робоча група, яка здійснює анкетування зазначеного житлового приміщення, пропонує його власнику/співвласникам житлового приміщення та особі з інвалідністю або його законному представнику здійснити обмін зазначеного житлового приміщення на житлове приміщення на першому поверсі.

12. Згода або відмова від обміну житлового приміщення подається у формі заяви на ім’я голови робочої групи власником/співвласниками житлового приміщення та особою з інвалідністю або його законним представником.

13. Якщо упродовж 6 місяців з часу проведення обстеження та анкетування власником/співвласниками житлового приміщення, у якому зареєстрована особа з інвалідністю, здійснено його обмін на житлове приміщення на першому поверсі, власнику (одному з співвласників) надається грошова компенсація на оплату послуг рієлтора, нотаріуса та на перевезення майна у розмірі фактичної вартості послуг, але не більше вартості встановлення рекомендованого робочою групою підйомника, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету.

14. У разі необхідності, житлове приміщення на першому поверсі, яке отримане внаслідок такого обміну, подається на наступний бюджетний період для першочергового обладнання елементами доступності.

15. У разі письмової відмови власника/одного з співвласників житлового приміщення особи з інвалідністю або його законного представника від обміну житлового приміщення голова Робочої групи залучає відповідних спеціалістів з метою встановлення технічної можливості експлуатації у зазначеному будинку мобільного підйомника на гусеничному ходу.

16. При позитивному висновку Робочої групи та залученого фахівця, для особи з інвалідністю приймається рішення щодо можливості надати компенсацію коштів вартості мобільного підйомника на гусеничному ходу при умові його самостійного придбання у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.

17. При відсутності технічної можливості експлуатації у зазначеному будинку мобільного підйомника на гусеничному ходу та відмови власника/одного з співвласників житлового приміщення особи з інвалідністю або його законного представника від обміну житлового приміщення комісія у складі представників Робочої групи залучає відповідних фахівців та приймає рішення про відсутність можливості обладнання житлового приміщення, у якому зареєстрована особа з інвалідністю, засобами доступності.

18. На кожне житлове приміщення особи з інвалідністю формується особова справа, у якій зберігаються матеріали анкетування житлових приміщень осіб з інвалідністю, заяви власника/співвласників житлового приміщення особи з інвалідністю або його законного представника, рішення комісії у складі представників Робочої групи з залученням відповідних фахівців про відсутність технічної можливості обладнання житлового приміщення, у якому зареєстрована особа з інвалідністю, засобами доступності, тощо, яка зберігається у головного виконавця робіт, розпорядника коштів.

19. У разі зміни місця реєстрації поза межами території Луцької міської територіальної громади або смерті особи з інвалідністю, житлове приміщення якої обладнано підйомником відповідно до зазначеної Програми, такий пристрій демонтується, перебуває на зберіганні у головного виконавця робіт, розпорядника коштів та встановлюється в іншому житловому приміщенні з переліку адрес, погоджених з Радою безбар’єрності при Луцькому міському голові на бюджетний період, де наявна технічна можливість його встановлення.

20. У разі зміни місця реєстрації поза межі території Луцької міської територіальної громади, смерті особи з інвалідністю, житлове приміщення якої обладнано мобільним підйомником на гусеничному ходу, зазначений пристрій вилучається головним виконавцем робіт, розпорядником коштів та за рішенням Робочої групи передається іншій особі з інвалідністю, з дотриманням вимог п. 14 та п. 15 **Механізму реалізації** цієї Програми.

Надточій Алла +380506710505