## 4
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | Іван СКОРУПСЬКИЙ
| Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету | [10 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"____________ 20____ року
| _______________________Юрій ВЕРБИЧ | [10 empty] | М.П.
М.П.
Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2025 по 30.09.2026
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період +n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І.І | Виробництво теплової енергії (без САТ)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні на вул. Державності, 29-В в м. Луцьку | 1 шт. | 14444.14 | х | х | х | х | х | х | 0 | 14444.14 | 14444.14 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 14444.14 | х | х | - | - | - | - | 0 | 14444.14 | 14444.14 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. 8-го Березня, 3 в м. Луцьку | 1 шт. | 213.04 | х | х | х | х | х | х | 213.04 | 0 | 213.04 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Свободи, 29 в м. Луцьку | 1 шт. | 212.86 | х | х | х | х | х | х | 212.86 | 0 | 212.86 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ольги княгині, 15-б в м. Луцьку | 1 шт. | 212.8 | х | х | х | х | х | х | 212.8 | 0 | 212.8 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Незалежності, 6 в м. Луцьку | 1 шт. | 212.84 | х | х | х | х | х | х | 212.84 | 0 | 212.84 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ковельській, 68-б в м. Луцьку | 1 шт. | 32.24 | х | х | х | х | х | х | 32.24 | 0 | 32.24 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.9 | Капітальний ремонт покрівлі Обє'кту 12 в м. Луцьку | 1 шт. | 2298.93 | х | х | х | х | х | х | 0 | 2298.93 | 2298.93 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.10 | Капітальний ремонт покрівлі Обє'кту 17 в м. Луцьку | 1 шт. | 1402.79 | х | х | х | х | х | х | 0 | 1402.79 | 1402.79 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.11 | Нове будівництво газопоршневої когенераційної установки потужністю 1.1 МВт за адресою: м. Луцьк, вул. Івана корсака, 2 | 1 шт. | 11325 | х | х | х | х | х | х | 0 | 11325 | 11325 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.12 | Придбання фотокопіювального обладнання | 3 шт. | 105.57 | х | х | х | х | х | х | 105.57 | 0 | 105.57 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.13 | Придбання компютерного обладнання | 10 шт. | 241.53 | х | х | х | х | х | х | 241.53 | 0 | 241.53 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 16257.6 | х | х | - | - | - | - | 1230.88 | 15026.72 | 16257.6 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 30701.74 | х | х | - | - | - | - | 1230.88 | 29470.86 | 30701.74 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.І |  |  | 30701.74 | 26355.44 | 0 | 0 | 0 | 4346.3 | 0 | 1230.88 | 29470.86 | 30701.74 | - | - | - | - | - | - | -
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11-Б)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні по вул. Кравчука, 11-б у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчиризації) | 1 шт. | 633.97 | х | х | х | х | х | х | 0 | 633.97 | 633.97 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 633.97 | х | х | - | - | - | - | 0 | 633.97 | 633.97 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 633.97 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 633.97 | 633.97 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІ |  |  | 633.97 | 29.1 | 550 | 0 | 0 | 54.87 | 0 | 0 | 633.97 | 633.97 | - | - | - | - | - | - | -
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-В)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | х | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні по вул. Героїв-добровольців, 4-в у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчиризації) | 1 шт. | 628.82 | х | х | х | х | х | х | 0 | 628.82 | 628.82 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 628.82 | х | х | - | - | - | - | 0 | 628.82 | 628.82 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 628.82 | х | х | - | - | х | - | 0 | 628.82 | 628.82 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІІ |  |  | 628.82 | 13.97 | 550 | 0 | 0 | 64.85 | 0 | 0 | 628.82 | 628.82 | - | - | - | - | - | - | -
І.ІV | Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-Д)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні по вул. Героїв-добровольців, 4-д у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчиризації) | 1 шт. | 630.42 | х | х | х | х | х | х | 0 | 630.42 | 630.42 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 630.42 | х | х | - | - | - | - | 0 | 630.42 | 630.42 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 630.42 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 630.42 | 630.42 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІV |  |  | 630.42 | 27.45 | 550 | 0 | 0 | 52.97 | 0 | 0 | 630.42 | 630.42 | - | - | - | - | - | - | -
І.V | Виробництво теплової енергії (САТ Дубнівська, 15)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | х | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Дубнівська, 15 в м. Луцьку | 1 шт. | 362.04 | х | х | х | х | х | х | 0 | 362.04 | 362.04 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 362.04 | х | х | - | - | - | - | 0 | 362.04 | 362.04 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 362.04 | х | х | - | - | х | - | 0 | 362.04 | 362.04 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.V |  |  | 362.04 | 67.65 | 260 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 362.04 | 362.04 | - | - | - | - | - | - | -
І.VІ | Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція вузла обліку газу на газопроводі високого тиску перед ШГРП на вул. Ковельській, 47-А в м. Луцьку | 1 шт. | 568.68 | х | х | х | х | х | х | 0 | 568.68 | 568.68 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 568.68 | х | х | - | - | - | - | 0 | 568.68 | 568.68 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 568.68 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 568.68 | 568.68 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІ |  |  | 568.68 | 65.85 | 450 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 568.68 | 568.68 | - | - | - | - | - | - | -
І.VІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Захисників України, 20-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Захисників України, 20-А в м. Луцьку | 1 шт. | 398.13 | х | х | х | х | х | х | 0 | 398.13 | 398.13 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 398.13 | х | х | - | - | - | - | 0 | 398.13 | 398.13 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 398.13 | х | х | - | - | - | - | 0 | 398.13 | 398.13 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІІ |  |  | 398.13 | 54.62 | 310 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 398.13 | 398.13 | - | - | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-28 до житлового будинку №24 на просп. Презедента Грушевського в м. Луцьку | 200 м.п. | 597.82 | х | х | х | х | х | х | 597.82 | 0 | 597.82 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-31 до житлового будинку№1 на вул. Зоряній в м.Луцьку | 50 м.п. | 147.66 | х | х | х | х | х | х | 147.66 | 0 | 147.66 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.3 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-10 (ж/б №104) до ВТ-3 (ж/б №113) на вул. Володимирській в м. Луцьку | 729 м.п. | 2864.07 | х | х | х | х | х | х | 2864.07 | 0 | 2864.07 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-36 до житлового будинку №62 на вул. Ковельській в м. Луцьку | 280 м.п. | 850.52 | х | х | х | х | х | х | 850.52 | 0 | 850.52 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-9 до ВТ-13 на вул. Ранковій в м. Луцьку | 128 м.п. | 990.62 | х | х | х | х | х | х | 990.62 | 0 | 990.62 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.6 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-4 до житлового будинку №93 на вул. Теремнівській в м. Луцьку | 940 м.п. | 2565.09 | х | х | х | х | х | х | 2565.09 | 0 | 2565.09 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.7 | Капітальний ремонт теплової мережі від ЦТП на просп. Соборності, 3-д до житлового будинку№8-а на просп. Молоді в м. Луцьку | 184 м.п. | 1425.78 | х | х | х | х | х | х | 1425.78 | 0 | 1425.78 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.8 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-22 до ВТ-21 на вул. Захисників України в м. Луцьку | 432 м.п. | 4693.75 | х | х | х | х | х | х | 4693.75 | 0 | 4693.75 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.9 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-28 до житлового будинку №16-а на просп. Відродження в м. Луцьку | 172 м.п. | 522.63 | х | х | х | х | х | х | 522.63 | 0 | 522.63 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.10 | Капітальний ремонт теплової мережі від Вт-36 до житлового будинку №52 на просп. Волі, в м. Луцьку | 196 м.п. | 645.23 | х | х | х | х | х | х | 645.23 | 0 | 645.23 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.11 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-31 до житлового будинку №2-а на вул. Богомольця в м. Луцьку | 200 м.п. | 1720.51 | х | х | х | х | х | х | 1720.51 | 0 | 1720.51 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.12 | Капітальний ремонт теплової мережі від т."1" до КП1 на вул. Грабовського, 13-а в м. Луцьку (заміна теплової ізоляції) | 261 м.п. | 3528.6 | х | х | х | х | х | х | 0 | 3528.6 | 3528.6 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.13 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-14 до житлового будинку №33 на просп. Презедента Грушевського в м. Луцьку | 180 м.п. | 891.62 | х | х | х | х | х | х | 891.62 | 0 | 891.62 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.14 | Капітальний ремонт теплових мереж від житлового будинку №1 до житлового будинку №3 на бульварі Івана Газюка в м. Луцьку | 106 м.п. | 658.83 | х | х | х | х | х | х | 658.83 | 0 | 658.83 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.15 | Реконструкція теплових мереж від ВТ-34 на бульварі Івана Газюка, 3 до ВТ-38 на вул. Сергія Климчука, 1 в м. Луцьку | 563 м.п. | 11664.37 | х | х | х | х | х | х | 0 | 11664.37 | 11664.37 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 33767.1 | х | х | - | - | - | - | 18574.13 | 15192.97 | 33767.1 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 33767.1 | х | х | - | - | - | - | 18574.13 | 15192.97 | 33767.1 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 33767.1 | 17133.58 | 0 | 0 | 0 | 16633.52 | 0 | 18574.13 | 15192.97 | 33767.1 | - | - | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Героїв-добровольців, 4-ж в м. Луцьку (заміна теплообмінника) | 1 шт. | 419.28 | х | х | х | х | х | х | 419.28 | 0 | 419.28 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 419.28 | х | х | - | - | - | - | 419.28 | 0 | 419.28 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Івана Газюка, 15-б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 96.65 | х | х | х | х | х | х | 96.65 | 0 | 96.65 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Івана Газюка, 8 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 341.62 | х | х | х | х | х | х | 341.62 | 0 | 341.62 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.3 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Ярослава Мудрого, 50-в в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 205.38 | х | х | х | х | х | х | 205.38 | 0 | 205.38 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.4 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Кравчука, 1 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 117.03 | х | х | х | х | х | х | 117.03 | 0 | 117.03 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.5 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна, 7-б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 121.13 | х | х | х | х | х | х | 121.13 | 0 | 121.13 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.6 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна, 8-а в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 119.78 | х | х | х | х | х | х | 119.78 | 0 | 119.78 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.7 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Захисників України, 10-б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 115.92 | х | х | х | х | х | х | 115.92 | 0 | 115.92 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.8 | Капітальний ремонт ЦТП на вул.Гнідавській, 65-а в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 304.83 | х | х | х | х | х | х | 304.83 | 0 | 304.83 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 1422.34 | х | х | - | - | - | - | 1422.34 | 0 | 1422.34 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 1841.62 | х | х | - | - | - | - | 1841.62 | 0 | 1841.62 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 1841.62 | 343.97 | 1450 | 0 | 0 | 47.65 | 0 | 1841.62 | 0 | 1841.62 | - | - | - | - | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
ІV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням :
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 4.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 69532.52 | 44091.63 | 4120 | 0 | 0 | 21320.89 | 0 | 21646.63 | 47885.89 | 69532.52 | - | - | - | - | - | - | -
Аналітик ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
| ПОГОДЖЕНО | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [16 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [16 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від ________________________ №_____________ | [16 empty] | Іван СКОРУПСЬКИЙ
| Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету | [16 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________Юрій ВЕРБИЧ | [16 empty] | "____"_______________ 20____ року
| М.П. | [16 empty] | М.П.
Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) **
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріа льних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І.І | Виробництво теплової енергії (без САТ)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні на вул. Державності, 29-В в м. Луцьку | 1 шт. | 14444.14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 14444.14 | 0 | 0 | 0 | 14444.14 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 14444.14 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14444.14 | 0 | 0 | 0 | 14444.14 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного бліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. 8-го Березня, 3 в м. Луцьку | 1 шт. | 213.04 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 213.04 | 0 | 0 | 213.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Свободи, 29 в м. Луцьку | 1 шт. | 212.86 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 212.86 | 0 | 0 | 212.86 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ольги княгині, 15-б в м. Луцьку | 1 шт. | 212.8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 212.8 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Незалежності, 6 в м. Луцьку | 1 шт. | 212.84 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 212.84 | 0 | 0 | 212.84 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ковельській, 68-б в м. Луцьку | 1 шт. | 32.24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 32.24 | 0 | 0 | 32.24 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.9 | Капітальний ремонт покрівлі Обє'кту 12 в м. Луцьку | 1 шт. | 2298.93 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 2298.93 | 0 | 0 | 2298.93 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.10 | Капітальний ремонт покрівлі Обє'кту 17 в м. Луцьку | 1 шт. | 1402.79 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1402.79 | 0 | 0 | 1402.79 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.11 | Нове будівництво газопоршневої когенераційної установки потужністю 1.1 МВт за адресою: м. Луцьк, вул. Івана корсака, 2 | 1 шт. | 11325 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 11325 | 0 | 0 | 11325 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.12 | Придбання фотокопіювального обладнання | 3 шт. | 105.57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 105.57 | 0 | 0 | 105.57 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.13 | Придбання компютерного обладнання | 10 шт. | 241.53 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 241.53 | 0 | 0 | 241.53 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 16257.6 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1230.88 | 15026.72 | 0 | 1230.88 | 15026.72 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 30701.74 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1230.88 | 29470.86 | 0 | 1230.88 | 15026.72 | 14444.14 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.І |  |  | 30701.74 | 26355.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.3 | 0 | 0 | 26355.44 | 1230.88 | 29470.86 | 0 | 1230.88 | 15026.72 | 14444.14 | - | - | - | - | -
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11-Б)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні по вул. Кравчука, 11-б у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчиризації) | 1 шт. | 633.97 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 633.97 | 0 | 633.97 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 633.97 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 633.97 | 0 | 633.97 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 633.97 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 633.97 | 0 | 633.97 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІ |  |  | 633.97 | 29.1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 54.87 | 0 | 0 | 579.1 | 0 | 633.97 | 0 | 633.97 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-В)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні по вул. Героїв-добровольців, 4-в у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчиризації) | 1 шт. | 628.82 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 628.82 | 0 | 628.82 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 628.82 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 628.82 | 0 | 628.82 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 628.82 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 628.82 | 0 | 628.82 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІІ |  |  | 628.82 | 13.97 | 550 | 0 | 0 | 0 | 64.85 | 0 | 0 | 563.97 | 0 | 628.82 | 0 | 628.82 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.ІV | Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-Д)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт котельні по вул. Героїв-добровольців, 4-д у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчиризації) | 1 шт. | 630.42 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 630.42 | 0 | 630.42 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 630.42 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 630.42 | 0 | 630.42 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 630.42 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 630.42 | 0 | 630.42 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІV |  |  | 630.42 | 27.45 | 550 | 0 | 0 | 0 | 52.97 | 0 | 0 | 577.45 | 0 | 630.42 | 0 | 630.42 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.V | Виробництво теплової енергії (САТ Дубнівська, 15)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Дубнівська, 15 в м. Луцьку | 1 шт. | 362.04 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 362.04 | 362.04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 362.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 362.04 | 362.04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 362.04 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 362.04 | 362.04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.V |  |  | 362.04 | 67.65 | 260 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0 | 327.65 | 0 | 362.04 | 362.04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.V | Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція вузла обліку газу на газопроводі високого тиску перед ШГРП на вул. Ковельській, 47-А в м. Луцьку | 1 шт. | 568.68 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 568.68 | 568.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 568.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 568.68 | 568.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 568.68 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 568.68 | 568.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.V |  |  | 568.68 | 65.85 | 450 | 0 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 515.85 | 0 | 568.68 | 568.68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.V | Виробництво теплової енергії (САТ Захисників України, 20-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Захисників України, 20-А в м. Луцьку | 1 шт. | 398.13 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 398.13 | 398.13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 398.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 398.13 | 398.13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 398.13 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 398.13 | 398.13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.V |  |  | 398.13 | 54.62 | 310 | 0 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 364.62 | 0 | 398.13 | 398.13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-28 до житлового будинку №24 на просп. Презедента Грушевського в м. Луцьку | 200 м.п. | 597.82 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 597.82 | 0 | 0 | 0 | 597.82 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-31 до житлового будинку№1 на вул. Зоряній в м.Луцьку | 50 м.п. | 147.66 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 147.66 | 0 | 0 | 0 | 147.66 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.3 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-10 (ж/б №104) до ВТ-3 (ж/б №113) на вул. Володимирській в м. Луцьку | 729 м.п. | 2864.07 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2864.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.07 | - | - | - | - | -
2.1.1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-36 до житлового будинку №62 на вул. Ковельській в м. Луцьку | 280 м.п. | 850.52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 850.52 | 0 | 0 | 0 | 850.52 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-9 до ВТ-13 на вул. Ранковій в м. Луцьку | 128 м.п. | 990.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 990.62 | 0 | 0 | 0 | 990.62 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.6 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-4 до житлового будинку №93 на вул. Теремнівській в м. Луцьку | 940 м.п. | 2565.09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2565.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.09 | - | - | - | - | -
2.1.1.7 | Капітальний ремонт теплової мережі від ЦТП на просп. Соборності, 3-д до житлового будинку№8-а на просп. Молоді в м. Луцьку | 184 м.п. | 1425.78 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1425.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.78 | - | - | - | - | -
2.1.1.8 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-22 до ВТ-21 на вул. Захисників України в м. Луцьку | 432 м.п. | 4693.75 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4693.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693.75 | - | - | - | - | -
2.1.1.9 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-28 до житлового будинку №16-а на просп. Відродження в м. Луцьку | 172 м.п. | 522.63 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 522.63 | 0 | 0 | 0 | 522.63 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.10 | Капітальний ремонт теплової мережі від Вт-36 до житлового будинку №52 на просп. Волі, в м. Луцьку | 196 м.п. | 645.23 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 645.23 | 0 | 0 | 0 | 645.23 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.11 | Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-31 до житлового будинку №2-а на вул. Богомольця в м. Луцьку | 200 м.п. | 1720.51 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1720.51 | 0 | 0 | 0 | 1720.51 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.12 | Капітальний ремонт теплової мережі від т."1" до КП1 на вул. Грабовського, 13-а в м. Луцьку (заміна теплової ізоляції) | 261 м.п. | 3528.6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 3528.6 | 0 | 0 | 0 | 3528.6 | - | - | - | - | -
2.1.1.13 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-14 до житлового будинку №33 на просп. Презедента Грушевського в м. Луцьку | 180 м.п. | 891.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.14 | Капітальний ремонт теплових мереж від житлового будинку №1 до житлового будинку №3 на бульварі Івана Газюка в м. Луцьку | 106 м.п. | 658.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 658.83 | 0 | 658.83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.15 | Реконструкція теплових мереж від ВТ-34 на бульварі Івана Газюка, 3 до ВТ-38 на вул. Сергія Климчука, 1 в м. Луцьку | 563 м.п. | 11664.37 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 11664.37 | 11664.37 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 33767.1 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 18574.13 | 15192.97 | 13214.82 | 0 | 5474.99 | 15077.29 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 33767.1 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 18574.13 | 15192.97 | 13214.82 | 0 | 5474.99 | 15077.29 | - |  | - | - | -
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 33767.1 | 17133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16633.52 | 0 | 0 | 17133.58 | 18574.13 | 15192.97 | 13214.82 | 0 | 5474.99 | 15077.29 | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Героїв-добровольців, 4-ж в м. Луцьку (заміна теплообмінника) | 1 шт. | 419.28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 419.28 | 0 | 0 | 0 | 419.28 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 419.28 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 419.28 | 0 | 0 | 0 | 419.28 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Івана Газюка, 15-б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 96.65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 96.65 | 0 | 0 | 96.65 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Івана Газюка, 8 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 341.62 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 341.62 | 0 | 0 | 341.62 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.3 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Ярослава Мудрого, 50-в в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 205.38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 205.38 | 0 | 0 | 205.38 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.4 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Кравчука, 1 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 117.03 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 117.03 | 0 | 0 | 117.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.5 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна, 7-б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 121.13 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 121.13 | 0 | 0 | 121.13 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.6 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна, 8-а в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 119.78 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 119.78 | 0 | 0 | 119.78 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.7 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Захисників України, 10-б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 115.92 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 115.92 | 0 | 0 | 115.92 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.8 | Капітальний ремонт ЦТП на вул.Гнідавській, 65-а в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 304.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 304.83 | 0 | 0 | 304.83 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 1422.34 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1422.34 | 0 | 0 | 1422.34 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 1841.62 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1841.62 | 0 | 0 | 1422.34 | 419.28 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 1841.62 | 343.97 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 47.65 | 0 | 0 | 1793.97 | 1841.62 | 0 | 0 | 1422.34 | 419.28 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ |  |  | 33767.1 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 18574.13 | 15192.97 | 13214.82 | 0 | 5474.99 | 15077.29 | - |  | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
IV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 4.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 69532.52 | 44091.63 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 21320.89 | 0 | 0 | 48211.63 | 21646.63 | 47885.89 | 14543.67 | 4546.43 | 20920.99 | 29521.43 | - | - | - | - | -
Аналітик ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 6
ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І.І | Виробництво теплової енергії (без САТ)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 14444.14 | 14444.14 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 11911.3 | 11911.3 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 26355.44 | 26355.44 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.І | 26355.44 | 26355.44 | 0 | 0 | 0
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11-Б)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 579.1 | 29.1 | 550 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 579.1 | 29.1 | 550 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІІ | 579.1 | 29.1 | 550 | 0 | 0
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-В)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 563.97 | 13.97 | 550 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 563.97 | 13.97 | 550 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІІІ | 563.97 | 13.97 | 550 | 0 | 0
І.ІV | Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-Д)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 577.45 | 27.45 | 550 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 577.45 | 27.45 | 550 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІV | 577.45 | 27.45 | 550 | 0 | 0
І.V | Виробництво теплової енергії (САТ Дубнівська, 15)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 327.65 | 67.65 | 260 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 327.65 | 67.65 | 260 | 0 | 0
| Усього за розділом І.V | 327.65 | 67.65 | 260 | 0 | 0
І.VІ | Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 515.85 | 65.85 | 450 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 515.85 | 65.85 | 450 | 0 | 0
| Усього за розділом І.VІ | 515.85 | 65.85 | 450 | 0 | 0
І.VІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Захисників України, 20-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 364.62 | 54.62 | 310 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 364.62 | 54.62 | 310 | 0 | 0
| Усього за розділом І.VІ | 364.62 | 54.62 | 310 | 0 | 0
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 17133.58 | 17133.58 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 17133.58 | 17133.58 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.І | 17133.58 | 17133.58 | 0 | 0 | 0
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 1793.97 | 343.97 | 1450 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 1793.97 | 343.97 | 1450 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.ІІ | 1793.97 | 343.97 | 1450 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за інвестиційною програмою | 48211.63 | 44091.63 | 4120 | 0 | 0
| Директор | _________________________ |  |  | Іван СКОРУПСЬКИЙ
(посада особа ліцензіата) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
| Головний бухгалтер | _________________________ |  |  | Руслана СКРОБАКА
(прізвище, ім'я, по батькові)
| Начальник ВЕПП та ЗП | _________________________ |  |  | Наталія КОЗАК
(прізвище, ім'я, по батькові)
| Аналітик ВТР та ІД | _________________________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)