###### Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**національно-патріотичного виховання та розвитку молоді**

**Луцької міської територіальної громади на 2024–2028 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми  | Департамент молоді та спорту Луцькоїміської ради |
| 2. | Розробник програми  | Комунальний заклад «Луцький міський молодіжний центр» |
| 3. | Співрозробники програми | Громадські організації, неприбуткові організації та установи молодіжного спрямування |
| 4. | Відповідальний виконавець програми  | Комунальний заклад «Луцький міський молодіжний центр» |
| 5. | Учасники програми  | Комунальний заклад «Луцький міський молодіжний центр», виконавчі органи міської ради, громадські організації та установи молодіжного спрямування, заклади загальної середньої та вищої освіти, Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  |
| 6. | Термін реалізації програми  | 2024–2028 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 42 682,7 тис. грн |
| 7.1 | Коштів бюджету громади: | 42 682,7 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Захожий 777 925

Додаток 1

до Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024–2028 роки

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024–2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, за джерелами фінансування, тис. грн | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Загальний обсяг фінансування,тис. грн |
| Обсяг фінансових ресурсів, всього,у тому числі:коштів бюджету громади | 7 600,07 600,0 | 8 147,08 147,0 | 8 592,08 592,0 | 8 922,08 922,0 | 9 421,79 421,7 | 42 682,742 682,7 |

Захожий 777 925

###### Додаток 2

###### до Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024–2028 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді**

**Луцької міської територіальної громади на 2024–2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Назва заходу** | **Виконавці** | **Терміни виконання**  | **Фінансування** | **Результативні показники (фактичні, планові)** |
| **Джерела**  | **Обсяги,** **тис. грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Національно-патріотичне виховання | 1.1 Відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня Незалежності України, Дня Конституції України, Дня захисника та захисниць України, Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Української Державності, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня Державного Прапора України, Дня пам’яті Героїв Крут та інших | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти,департамент культури,управління туризму та промоції міста, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 200,02025 – 200,02026 – 210,02027 – 210,02028 – 220,0  | Формування шанобливого ставлення до героїв боротьби за незалежність України та вшанування осіб, які полягли в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність УкраїниПроведення щороку не менше 10 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 10 000 осіб щороку. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 1.2 Реалізація проєктів та заходів з популяризації культурних цінностей України, у тому числі патріотично-краєзнавчих екскурсій для молоді по Україні | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти,департамент культури,управління туризму та промоції міста, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 80,02025 – 80,02026 – 90,02027 – 90,02028 – 100,0 | Розвиток організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та культурної спадщини регіону. Проведення щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 300 осіб щороку. |
| 1.3 Проведення заходів з виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, усвідомлення національної ідентичності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до народних традицій. Проведення заходів щодо популяризації українських традицій ( Резиденція Святого Миколая, Андріївські вечорниці, Івана Купала, тощо)  | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти,департамент культури,управління туризму та промоції міста, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 110,02026 – 115,02027 – 120,02028 – 120,0 | Набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, популяризація національних традицій, високих моральних якостей та духовних цінностейПроведення щороку не менше 3 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 5000 осіб щороку. |
| 1.4 Сприяння діалогу поколінь в процесі національно-патріотичного виховання | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти,департамент культури, управління туризму та промоції міста, громадські організації (за  | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 10,02025 – 10,02026 – 12,02027 – 12,02028 – 16,7 | Забезпечити духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турботу про молодших та людей з особливими потребами. Проведення  щороку не менше  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  | згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) |  |  |  | 10 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 250 осіб щороку. |
| 1.5 Залучення до національно-патріотичного виховання громадських об’єднань та благодійних організацій, використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, департамент культури,управління туризму та промоції міста, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 0,0 | Збільшення кількості проєктів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики у сфері патріотичного виховання молоді. |
| **2.** | Військово-патріотичне виховання молоді | 2.1 Організація та проведення заходів; (військово-патріотичних вишколів, військово-спортивних ігор, спартакіад, навчально-польових зборів, таборування, занять з стрільби з лазертагу, страйкболу, пейнтболу, тощо) | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти,Луцький об'єднаний ТЦК та СП,громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 200,02025 – 200,02026 – 200,02027 – 200,02028 – 200,0 | Удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді, у тому числі підвищення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок молодих людей щодо засад мілітарної культури.Проведення  щороку не менше 50 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 3500 осіб щороку. |
| 2.2 Організація та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, Луцький об’єднаний міський ТЦК та СП, громадські організації (за згодою), органи  | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 80,02025 – 80,02026 – 90,02027 – 100,02028 – 110,0 | Виховання соціально активної, відповідальної та патріотично налаштованої молоді.Один раз на рік із залученням не менше 100 осіб. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  | учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) |  |  |  |  |
| 2.3 Забезпечення матеріально-технічним обладнанням та витратні матеріали: придбання та оренда інвентарю: навчальні стрілецькі комплекти, стрілецькі макети та навчальні зброї-моделі, тощо. Навчально-тренувальної зброї (макети масо-габаритної зброї), обладнання та реманенту, необхідного для проведення заходів з національно-патріотичного виховання; необхідного туристичного спорядження для проведення наметових таборів, походів, вишколів та інших форматів заходів  | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 600,02025 – 300,02026 – 200,02027 – 100,02028 – 120,0 | Посилення матеріально-технічної бази та створення умов проведення різноформатних заходів з національно-патріотичного виховання для молоді Луцької міської територіальної громади. |
| 2.4 Залучення військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та ООС, учасників бойових дій російсько-української війни до проведення навчальних занять із початкової військової підготовки | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, Луцький об'єднаний міський ТЦК та СП, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 0,0 | Щорічне збільшення на 10% кількості ветеранів, залучених до національно-патріотичного виховання, зокрема військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 2.5 Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію виховних методик національних бойових мистецтв та самооборони. | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, Луцький об’єднаний міський ТЦК та СП, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою). | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,02025 – 50,02026 – 60,02027 – 70,02028 – 70,0 | Популяризація у молодіжному середовищі вишкільних козацьких, оздоровчих таборів у сфері патріотичноговиховання.Проведення щороку не менше 4 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 750 осіб. |
| **3.** | Співпраця з  громадськими організаціями, органами учнівського та студентського самоврядування, консультативно-дорадчими молодіжними органами Луцької міської територіальної громади | 3.1 Сприяння розвитку пластового, скаутського руху | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, Луцький об’єднаний міський ТЦК та СП, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 100,02026 – 100,02027 – 100,02028 – 100,0 | Популяризація пластового, скаутського руху серед молоді, формування в молоді почуття гордості за Україну та поваги до законодавства, підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового способу життя. |
| 3.2 Співпраця та розвиток комунікації із ЗЗСО, ЗФПО та ЗВО. Форуми та дискусійні платформи для обговорення актуальних проблем та ініціювання спільних проєктів | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 0,0 | Якісна взаємодія та розвиток лідерських ініціатив молоді в середовищі освітніх закладів, створення проектної та ресурсної взаємодії. |
| 3.3 Участь у реалізації програми «Молодіжний працівник» та інших програм з підготовки працівників, які працюють із молоддю  | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», КУ «Волинський обласний молодіжний центр», департамент молоді та спорту | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 30,02025 – 35,02026 – 40,02027 – 40,02028 – 50,0 | Проведення не менше одного навчання на рік. Залучення не менше 25 осіб. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 3.4 Організація, підтримка та розвиток молодіжних ініціатив та проєктів культурно мистецького, спортивного, національно-патріотичного спрямування. Підтримка молодіжних театральних колективів, художніх гуртків та музичних гуртів, тощо | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 150,02025 – 155,02026 – 160,02027 – 160,02028 – 170,0 | Підтримка не менше 15 ініціатив на рік. Організація не менше 4 заходів відповідного спрямування на рік. Всього за рік охоплено не менше 5000 осіб. |
| 3.5 Організація та проведення профорієнтаційних та інформаційно-роз’яснювальних заходів | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 10,02025 – 12,02026 – 15,02027 – 15,02028 – 20,0 | Проведення і участь центру у ярмарках професій Луцької міської територіальної громади. Проведення  щороку не менше 3 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 150 осіб щороку. |
| **4.** | Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства при КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 4.1 Розвиток та підтримка волонтерського хабу  | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 50,02026 – 50,02027 – 50,02028 – 60,0 | Створення місця для дружньої молоді, яку цікавить волонтерський рух, та які бажають в ньому розвиватися. Збільшення кількості публічних та волонтерських ініціатив. |
| 4.2 Сприяння учасникам волонтерського хабу у здійсненні візитів, стажувань та обмінів | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування  | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 105,02026 – 110,02027 – 115,02028 – 120,0 | Посилення популяризації успішного досвіду та добрих практик, налагодження професійних зв’язків.Проведення щороку не менше 2 заходів відповідного спрямування  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  | (за згодою), благодійні фонди (за згодою) |  |  |  |  |
| 4.3 Організація та проведення форумів, конференцій,семінарів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,02025 – 50,02026 – 50,02027 – 60,02028 – 70,0 | Формування партнерських мереж, налагодження координації між організаціями та волонтерами, покращення взаємодії в ланцюгу потреб та пошуку рішень.Проведення  щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 200 осіб щороку. |
| 4.4 Проведення освітніх заходів для волонтерів хабу та молоді, яка бажає долучитися до волонтерського руху | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,02025 – 50,02026 – 50,02027 – 60,02028 – 70,0 | Зростання кількісної осіб, що отримали знання з волонтерської діяльності та долучилися до неї. Не менше 100 осіб на рік. |
| 4.5 Залучення молоді до волонтерських проектів | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту,департамент освіти,громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 0,0 | Збільшення кількостіпроєктів, що присвяченіволонтерськомуспрямуванню, а такожмолоді, що залучаютьсядо волонтерськоїдіяльності. Збільшеннякількості партнерів організацій та установ, що залучають доволонтерства. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
| **5.** | Розвиток лідерства та активізація до прийняття рішень | 5.1 Заходи з розвитку лідерських навичок та громадянської активності | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,0 2025 – 55,02026 – 60,02027 – 65,02028 – 70,0 | Проведення “Школи лідера” яка сприятиме формуванню нових груп лідерів та молодіжних керівників. Проведення  щороку не менше 10 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 200 осіб щороку. |
| 5.2 Популяризація та стажування в дорадчих органах  та органах місцевого самоврядування | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 0,0 | Підняття рівня залученості та обізнаності у взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування. |
| 5.3 Проведенню мотиваційних зустрічей з лідерами суспільної думки | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 0,0 | Проведення не менше 10 заходів різних форматів щороку, охоплення ними не менше 100 осіб щороку. |
| **6.** | Розвиток неформальної освіти, інклюзивності, безбарєрності, соціальної згуртованості | 6.1 Впровадження інклюзивного підходу та забезпечення рівного доступу кожної молодої особи до якісних послуг та можливостей молодіжної роботи. Встановлення пандусів та інших засобів  | КЗ “Луцький міський молодіжний центр,департамент молоді та спорту,громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 100,02026 – 110,02027 – 115,02028 – 125,0 | Забезпечення рівного доступу до якісних послуг та можливостей молодіжної роботи може призвести до покращення якості життя молоді та загального суспільного розвитку.  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | для забезпечення безбар'єрного доступу в молодіжних просторах. |  |  |  |  |  |
| 6.2 Організація змістовного дозвілля, культурного, емоційного розвитку особистості (День молоді, День міста, тощо) | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 60,02025 – 60,02026 – 65,02027 – 65,02028 – 70,0 | Проведення  щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 300 осіб щороку. |
| 6.3 Заходи з популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,02025 – 50,02026 – 60,02027 – 70,02028 – 80,0 | Запобігання поширенню наркозалежності та негативним проявам у молодіжному середовищі; Проведення не менше 10 заходів та залучення не менше 250 осіб. |
| 6.4 Спортивні тренування та розвиток спортивних секцій для молоді (придбання спортивного інвентаря) | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, комунальні заклади, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,02025 – 50,02026 – 60,02027 – 70,02028 – 80,0 | Залучення молоді до фізичної культури та спорту шляхом створення спільнот за інтересами та проведення регулярних занять на спортивних майданчиках, парках, спортивних залах, тощо.  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 6.5 Організація лекцій, семінарів та майстер-класів, гутірок з актуальних тем для молоді | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 30,02025 – 30,02026 – 40,02027 – 50,02028 – 60,0 | Проведення  щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 200 осіб щороку. |
| 6.6 Організація онлайн-курсів та навчальних платформ для саморозвитку та професійного зростання | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 40,02025 – 40,02026 – 50,02027 – 60,02028 – 70,0 | Залучення молоді віддалено за допомогою онлайн платформ. Охоплення не менше 1000 осіб.  |
| 6.7 Організація екологічних ініціатив та проектів для підтримки екологічної свідомості молоді, акцій та толок  на території Луцької міської територіальної громади | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 20,02025 – 25,02026 – 30,02027 – 35,02028 – 40,0 | Залучення не менше 200 осіб на рік до культури чистоти та свідомого ставлення до навколишнього середовища через освітні заходи, інформаційні кампанії та практичні дії, спрямовані на збереження природи та забезпечення чистоти нашої громади. Проведення толок щорічно.  |
| 6.8 Заходи з формування критичного мислення, з підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності; підвищення  | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та  | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 105,02026 – 110,02027 – 115,02028 – 120,0 | Проведення щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 100 осіб щороку. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | компетенцій молоді у сфері проектного менеджменту та фандрайзингу | студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) |  |  |  |  |
| 6.9 Підтримка соціально вразливої молоді та сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками | КЗ «Луцький міський молодіжний центр»,департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 20,02025 – 25,02026 – 30,02027 – 35,02028 – 40,0 | Проведення щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення не менше 100 осіб щороку. |
| 6.10 Інтеграція молоді з числа внутрішньо переміщених осіб та сприяння реінтеграції з числа учасників війни, їх сімей у суспільне життя | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 150,02025 – 160,02026 – 160,02027 – 170,02028 – 180,0 | Проведення щороку не менше 5 заходів відповідного спрямування, охоплення ними не менше 50 осіб щороку. |
| **7.** | Інформаційна робота та комунікація | 7.1 Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів з питань молодіжної політики | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 10,0 2025 – 10,02026 – 10,02027 – 10,02028 – 10,0 | Підвищення на 10% обізнаності та зацікавленості молоді у питаннях молодіжної політики та активності завдяки доступу до інформаційних матеріалів. |
| 7.2 Створення та просування медіа контенту та вебресурсу з питань молодіжної політики | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою),  | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 10,0 2025 – 10,02026 – 10,02027 – 10,0 | Збільшення аудиторії, залучення більшої кількості глядачів та слухачів, підвищить впізнаваність бренду та  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  | органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою).рада Луцької міської територіальної громади (за згодою) |  |  | 2028 – 10,0 | покращить взаємодію з цільовою аудиторією. |
| 7.3 Організація та проведення опитувань, соціологічних таінших досліджень | КЗ “Луцький міський молодіжний центр, департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 10,0 2025 – 10,02026 – 10,02027 – 10,02028 – 10,0 | Проведення мінімум один раз на рік дослідження та аналізу стану справ у молодіжному середовищі міської територіальної громади з визначенням основних проблем напряму на шляху їх вирішення за участю всіх зацікавлених у цьому процесі сторін. |
| 7.4 Інформаційне забезпечення молодіжної роботи та національно-патріотичного виховання. Сприяння та зйомка патріотичних фільмів, роликів, кіно- та іншої відеопродукції. Придбання та оренда технічного забезпечення для реалізації медіа-контенту; (відеокамер, мікрофонів, освітлення, тощо) | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 200,0 2025 – 200,02026 – 200,02027 – 200,02028 – 200,0 | Збільшення рівня національно-патріотичної свідомості громадян, підвищення усвідомлення історичної боротьби за незалежність України, а також підтримка духу патріотизму через створення та поширення відповідної інформаційної та візуальної продукції. |
| **8.** | Забезпечення діяльності КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 8.1 Забезпечення функціонування комунального закладу «Луцький міський молодіжний центр» | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 2300,02025 – 2600,02026 – 2900,02027 – 3200,02028 – 3500,0 | Досягнення запланованих якісних та кількісних показників, спрямованих на задоволення потреб та розвиток молоді Луцької міської територіальної громади. |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 8.2 Поточний ремонт, реконструкція, модернізація, придбання, капітальний ремонт, (ремонт господарським способом, тощо) | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 2000,02025 – 2000,02026 – 2000,02027 – 2000,02028 – 2000,0 | Підвищення якості та тривалості експлуатації об'єктів, забезпечуючи його безперебійну функціональності та відповідність сучасним стандартам і вимогам. |
| 8.3 Облаштування молодіжного простору (придбання сцени, шатра, вуличних та внутрішніх меблів, облаштування місць відпочинку, освітлення, спортивного майданчика, тощо) | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 500,02025 – 500,02026 – 600,02027 – 600,02028 – 600,0 | Створення привабливого та функціонального молодіжного простору, який сприятиме активному відпочинку, культурним та спортивним подіям, сприяючи зміцненню спільноти та розвитку молодіжної ініціативи. |
| 8.4 Виготовлення та розробка проєктно-кошторисної документації з будівництва, реконструкції, модернізації, благоустрою; документації із землеустрою (у тому числі проведення експертиз, галузевих висновків та досліджень); залучення експертів та інші підготовчі роботи з будівництва, об'єктів,  споруд,  молодіжних центрів та просторів | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 200,0 2025 – 200,02026 – 200,02027 – 200,02028 – 200,0 | Створення умов для реалізації молодіжної роботи. |
| 8.5 Підготовка та навчання  кваліфікованого кадрового потенціалу для організації та здійснення програм,  | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 50,02025 – 50,02026 – 50,02027 – 50,0 | Підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у напрямі національно-патріотичного виховання для створення  |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | проєктів та заходів | згодою), благодійні фонди (за згодою) |  |  | 2028 – 50,0 | ефективної виховної системи. |
| 8.6 Винагорода та проведення додаткових виплат залучених експертів, інструкторів за проведення занять, тренінгів, заходів, вишколів, тощо | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 150,02025 – 150,02026 – 150,02027 – 150,02028 – 150,0 | Мотивація залучення експертів через фінансове заохочення, що відображатиме результативність у проведенні занять, тренінгів та інших заходів. |
| 8.7 Сприяння створенню та розвитку мережі молодіжних центрів, просторів та центрів національно-патріотичного виховання у тому числі шляхом їх реорганізації, перепрофілювання з урахуванням потреб та фінансових можливостей громади | КЗ «Луцький міський молодіжний центр», департамент молоді та спорту, департамент освіти, громадські організації (за згодою), органи учнівського та студентського самоврядування (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 100,02025 – 100,02026 – 100,02027 – 100,02028 – 100,0 | Активізація громадського руху в місті, залучення громадських організацій до  вирішення актуальних проблем у молодіжній роботі та національно-патріотичному середовищі. |
| 8.8 Виготовлення промоційної та сувенірної продукції | КЗ «Луцький міський молодіжний центр» | 2024–2028 роки | Бюджет громади | 2024 – 30,02025 – 30,02026 – 35,02027 – 40,02028 – 40,0 | Створення позитивного іміджу Луцької міської ради, департаменту молоді та спорту, КЗ «Луцький міський молодіжний центр» зокрема. |
| **РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:****в т.ч. за рахунок бюджету міста, тис. грн:** | **2024 – 7 600,0****2025 – 8 147,0****2026 – 8 592,0****2027 – 8 922,0****2028 – 9 421,7** |
| **Загальний обсяг фінансування, тис. грн** | **42 682,7** |

Захожий 777 925