Додаток

до рішення міської ради

___________ № _________

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс |
| 4. | Учасники програми | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Департамент економічної політики Луцької міської ради |
| 5. | Термін реалізації програми | 2022–2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 1 087 280,0 0 тис. грн |
| 6.1 | коштів бюджету громади | 985 180,0 тис. грн |
| 6.2 | коштів інших джерел | 102 100,0 тис. грн |

Секретар міської ради                                                               Юрій БЕЗПЯТКО

Марценюк 245 451

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми фінансової підтримки ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»

на 2022–2028роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 30 000,0 | 51 992,0 | 153 188,0 | 132 100,0 | 205 500,0 | 232 000,0 | 282 500,0 | 1 087 280,0 |
| коштів бюджету громади | 30 000,0 | 51 992,0 | 147 188,0 | 96 000,0 | 185 500,0 | 212 000,0 | 262 500,0 | 985 180,0 |
| коштів інших джерел | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 36 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 102 100,0 |

Марценюк 245 45

Додаток 2 до Програми

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми фінансової підтримки ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» на 2022–2028 роки

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання |  | Фінансування |  | Результативні показники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Пересипка та обвалування полігона ТПВ в с. Брище | Оплата послуг спецтехніки та інших витрат підприємства на пересипку та обвалування полігону ТПВ в с. Брище. Придбання палива, виплата заробітної плати та ЄСВ працівникам підприємства, зайнятим на роботах по пересипці та обвалуванні полігона | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 рік |  | бюджет громади | 10 000,0 | Забезпечення належного обслуговування полігону ТПВ у селі Брище |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  |  | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
| 2. | Покращення матеріально-технічної бази підприємства | Придбання спеціальних автотранспортних засобів, обладнання та механізмів (у тому числі за процедурою фінансового лізингу – укладення нових договорів та | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 рік |  | бюджет громади | 2 000,0 | Підвищення якості надання послуг, зменшення витрат на ремонт техніки, паливно-мастильні матеріали, зменшення викидів СО2 |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  |  | 22 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 2. |  | оплата діючих) |  | 2025 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела | 31 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | бюджет громади | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | бюджет громади | 25 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | бюджет громади | 30 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела | 20 000,0 |  |  |
| 3. | Вивезення та захоронення безгосподарних побутових відходів | Збирання, вивезення та захоронення сміття зі стихійних сміттєзвалищ та безгосподарних побутових відходів | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 рік |  | бюджет громади | - | Забезпечення належного санітарного стану та покращення благоустрою, комфорт мешканців Луцької міської територіальної громади |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 1 000,0 |  |  |
| 4. | Санітарне оброблення територій та об’єктів благоустрою | Санітарне оброблення контейнерних майданчиків, зупинок, пам’ятників, інших об’єктів благоустрою. Придбання палива, виплата заробітної плати та ЄСВ пра-цівникам підприємства, зайнятих на роботах по санітарному обробленню | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 рік |  | бюджет громади | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 5. | Придбання товарів (паливно-мастильних матеріалів) під час воєнного стану | Забезпечення належної роботи підприємства та не допущення погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в територіальній громаді під час воєнного стану | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 рік |  | бюджет громади | 7 000,0 | Забезпечення належного санітарного стану та покращення благоустрою, комфорт мешканців Луцької міської територіальної громади |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  |  | 13 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 30 000,0 |  |  |
| 6. | Забезпечення санітарного утримання міста | Придбання контейнерів для збору побутових відходів | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 рік |  | бюджет громади | 10 000,0 | Забезпечення належного санітарного стану та покращення благоустрою, комфорт мешканців Луцької міської територіальної громади |  |
|  |  |  |  | 2023 рік |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 9 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 5 000,0 |  |  |
| 7. | Влаштування інженерних мереж на полігоні ТПВ в с. Брище | Поточний ремонт системи збору та відведення фільтрату для забезпечення безперебійного функціонування полігону ТПВ в | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2023 рік |  | бюджет громади | 0,0 | Забезпечення належного обслуговування полігону ТПВ у селі Брище |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  | бюджет громади | 27 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 7. |  | с. Брище Луцького району Волинської області | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2024 рік |  | бюджети інших територіальних громад | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  | бюджет громади | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
| 8. | Утримання центрів управління відходами | Поточний ремонт приміщень та закупівля обладнання, виплата заробітної плати працівникам центрів, сплата ЄСВ, благоустрій території | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2023 рік |  | бюджет громади | 500,0 | Зменшення навантаження (об’ємів видалення відходів) на полігон ТПВ |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 9. | Благоустрій території на полігоні ТПВ в с. Брище Луцького району Волинської області | Закупівля та встановлення обладнання, інженерних ме-реж для очистки фільтрату. Поточний ремонт водовід-відних канав та захисного технологічного екрану поліго-на ТПВ. Виконання земляних робіт, планування території полігону ТПВ, поточний ремонт під’їзних шляхів на полігоні, послуги спецтехніки | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2025 рік |  | бюджет громади | 10 000,0 | Забезпечення належного обслуговування полігону ТПВ у селі Брище |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджети інших територіальних громад | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | бюджет громади | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 10. | Забезпечення належного обслуговування полігону ТПВ у селі Брище | Реконструкція полігону ТПВ у селі Брище (з рекультивацією земельного покрову). Рекультивація порушених земель | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2023 рік |  | бюджет громади | 1 000,0 | Забезпечення належного обслуговування полігону ТПВ у селі Брище |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 50 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  | 20 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 30 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 35 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 40 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 11. | Здійснення розрахунків з бюджетом за земельні ділянки | Плата за землю | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2023 рік |  | бюджет громади | 1 300,0 | Забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом за земельні ділянки |  |
|  |  |  |  | 2024 рік |  |  | 2 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  | 2 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 2 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  |  | 3 500,0 |  |  |
| 12. | Визначення морфологічного складу твердих побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади | Оплата витрат на визначення морфологічного складу твердих побутових відходів | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» |  | 2023 рік | бюджет громади | 312,0 | Проведення досліджень для вивчення можливості отримання коштів від міжнародних фінансових організацій по проєкту ТПВ |  |
|  |  |  |  |  | 2024 рік |  | 688,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 рік |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 рік |  | 1 000,0 |  |  |
| 13. | Інженерно-геологічні вишукування на полігоні ТПВ | Оплата витрат на інженерно-геологічні вишукування | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» |  | 2023 рік | бюджет громади | 880,0 | Проведення інженерно-геологічних вишукувань на полігоні ТПВ |  |
|  |  |  |  |  | 2025 рік |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 рік |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 рік |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 рік |  | 1 000,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 14. | Підготовка до будівництва комплексу із оброблення відходів | Розробка техніко-економічного обґрунтування, детального плану території, підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка та виготовлення інших документів, благоустрій території, будівництво електричних мереж електроустановок будівельного майданчика ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», за адресою: Волинська область, Луцький район, Луцька міська територіальна об’єднана громада, с. Брище, кадастровий номер земельної ділянки: 0722855200:01:001:1495 | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» |  | 2024 рік | бюджет громади | 2 000,0 | Забезпечення вимог містобудівного законодавства, екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів |  |
|  |  |  |  |  | 2025 рік |  | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 рік |  | 5 000,0 |  |  |
| 15. | Будівництво комплексу із оброблення відходів | Нове будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів в районі полігону твердих побутових відходів, Луцької міської територіальної громади, Волинської області, кадастровий номер ділянки: 0722855200:01:001:1495 | ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» |  | 2026 рік | бюджет громади | 40 000,0 | Зменшення навантаження (об’ємів видалення відходів) на полігон ТПВ, збільшення терміну експлуатації полігону ТПВ, розвиток системи управління побутовими відходами у Луцькій міській територіальній громаді |  |
|  |  |  |  |  | 2027 рік |  | 90 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 рік |  | 130 000,0 |  |  |
| Всього за роками тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | 367 280,0 |  |  |
| 2022 рік |  |  |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |
| 2023 рік |  |  |  |  |  |  | 51 992,0 |  |  |
| 2024 рік |  |  |  |  |  |  | 153 188,0 |  |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  |  | 132 100,0 |  |  |
| 2026 рік |  |  |  |  |  |  | 205 500,0 |  |  |
| 2027 рік |  |  |  |  |  |  | 232 000,0 |  |  |
| 2028 рік |  |  |  |  |  |  | 282 500,0 |  |  |
| Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | 1 087 280,0 |  |  |
| бюджет громади |  |  |  |  |  |  | 985 180,0 |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  | 102 100,0 |  |  |

Марценюк 245 451