Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

ПРОГРАМА

**забезпечення функціонування КУ «ХАБ ВЕТЕРАН»**

**Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | Комунальна установа «ХАБ ВЕТЕРАН» |
| 3. | Співрозробник Програми | Радник міського голови на громадських засадах |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Комунальна установа «ХАБ ВЕТЕРАН», департамент культури, департамент молоді та спорту, Луцька філія Волинського обласного центру зайнятості, департамент з питань ветеранської політики, ПФУ, інші. |
| 5. | Учасники Програми | Категорії осіб, перелік яких, порядок та умови надання яким, і види соціальних послуг для яких, визначені рішенням виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 5. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 193 170,0 тис. грн |
| у тому числі: | | |
| 5.1 | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 122 670,0 тис. грн |
| 5.2 | коштів державного бюджету | 50 500,0 тис. грн |
| 5.3 | коштів інших джерел | 20 000,0 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Денисенко 066 732 2966

Кобилинський 739 900

Додаток 1

до Програми забезпечення

функціонування

КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Луцької

міської територіальної громади

на 2024-2028 роки

1. Ресурсне забезпечення Програми забезпечення функціонування
2. КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Луцької міської територіальної громади
3. на 2024-2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки | | | | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 4 070,0 | 35 300,0 | 43 250,0 | 53 250,0 | 57 300,0 | 193 170,0 |
| коштів бюджету громади | 3 620,0 | 23 300,0 | 26 250,0 | 33 250,0 | 36 250,0 | 122 670,0 |
| коштів державного бюджету | 450,0 | 7 000,0 | 12 000,0 | 15 000,0 | 16 050,0 | 50 500,0 |
| коштів інших джерел |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |

Денисенко 066 732 2966

Кобилинський 739 900

Додаток 2

до Програми забезпечення функціонування

КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Луцької міської

територіальної громади на 2024-2028 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми забезпечення функціонування КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Луцької міської територіальної громадина 2024-2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | | Результативні показники/  індикатори |
| Джерела | Обсяги,  тис. грн |
| 1. | Забезпечення функціонування  КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» | Забезпечення оплати праці з нарахуваннями та сплатою обов’язкових платежів | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» | 2026  2027  2028 | Бюджет громади | 5000,0  7000,0  7500,0 | Забезпечено належне стабільне функціонування Установи |
| Оплата енергоносіїв та комунальних послуг | 2026  2027  2028 | Бюджет громади | 600,0  750,0  800,00 |
| Придбання товарів та оплата послуг | 2026  2027  2028 | Бюджет громади,  інші джерела | 4000,0  5000,0  5350,0 |
|  |  |  |  |
| 2. | Організація робочого місця фахівця із супроводу ветеранів | Оплата праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» | 2026  2027  2028 | Державний бюджет,  інші джерела | 12000,0  15000,0  16050,0 | Облаштовано робоче місце фахівця із супроводу ветеранів (виконання вимог чинного законодавства України) |
| Придбання захищених носіїв інформації | 2026  2027  2028 | Бюджет громади,  інші джерела | 20,0  50,0  100,0 |
| Облаштування робочого місця для фахівця із супроводу ветеранів | 2026  2027  2028 | Державний бюджет,  інші джерела | 300,0  2500,0  2670,0 |
| Організація проходження навчань та забезпечення участі в підвищенні кваліфікації фахівця із супроводу ветеранів | 2026  2027  2028 | Державний бюджет,  інші джерела | 400,0  500,0  540,0 |
| 3. | Надання послуг у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей | Надання інформаційно-консультаційної підтримки:  забезпечення роботи «гарячої лінії»;  розробка сайту, ведення сторінок у соцмережах тощо | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» | 2026  2027  2028 | Бюджет громади | 750,0  1000,0  1100,0 | Сформована система соціального захисту ветеранів, яка охоплює всі сфери їх життя та яка завжди здатна оперативно реагувати на появу нових потреб |
| Сприяння ветеранам в отриманні ними пільг та соціальних гарантій за механізмом «єдиного вікна» | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН»,  Департамент ЦНАП,  Департамент з питань ветеранської політики,  ПФУ | 2026-2028 | Не потребує фінансування | - |
| Надання фахової юридичної допомоги (консультації, роз’яснення тощо) | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» | 2026-2028 | Не потребує фінансування | - |
| 4. | Надання психологічної підтримки та допомоги | Послуги психолога (діагностика психологічного стану, підтримка і супроводження). Індивідуальна та групова робота.  Проведення заходів допомоги за принципом «рівний рівному».  Сприяння професійній орієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН», Луцька філія Волинського обласного центру зайнятості | 2026  2027 | Бюджет громади,  інші джерела | 1500,0  2000,0 | Повернення до гідного рівня життя, повернення можливостей самостійно задовольняти свої потреби.  Успішно пройдена реінтеграція в суспільство та адаптація до цивільного життя |
| 5. | Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням пам’яті ветеранів та возвеличення мужності та героїзму ветеранів | Проведення заходів щодо відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з Героями та історичними подіями, в тому числі  проведення мітингів-реквіємів із вшанування пам’яті воїнів, які віддали життя за Батьківщину; придбання квітів | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН», Департамент культури,  Департамент молоді та спорту | 2026  2027  2028 | Бюджет громади,  інші джерела | 2000,0  3000,0  3210,0 | Забезпечено максимально ефективний вплив на формування громадянської свідомості, виховання патріотизму та належне вшанування пам’яті воїнів, героїв |
| Організація та проведення зустрічей молоді із ветеранами. Проведення тематичних конференцій із залученням експертів та істориків | 2026–2028 | Не потребує фінансування |  |
| 6. | Участь, організація та проведення заходів, круглих столів, конференцій, семінарів, дозвілля тощо (оплата харчування, проживання, проїзду та інше) | Організація, участь та проведення заходів відповідної тематики. Проведення інших заходів | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН», виконавчі органи міської ради, ГО та інші | 2026  2027  2028 | Бюджет громади,  інші джерела | 6000,0  7000,0  7490,0 | Забезпечення належної організації проведення заходів |
| 7. | Розробка, дизайн, виготовлення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції | Виготовлення та придбання сувенірної та поліграфічної продукції | КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» | 2026  2027  2028 | Бюджет громади,  інші джерела | 6000,0  7000,0  7490,0 | Поширення інформації за допомогою промоційної та поліграфічної продукції |
| **Всього за роками та джерелами фінансування, тис. грн:** | | | | | Бюджет громади | Державний бюджет | Інші джерела/власні кошти |
| **2026** | | | | | 26 250,0 | 12 000,0 | 5 000,0 |
| **2027** | | | | | 33 250,0 | 15 000,0 | 5 000,0 |
| **2028** | | | | | 36250,0 | 16050,0 | 5000,0 |

Денисенко 066 732 2966

Кобилинський 739 900