Додаток 1

до розпорядження міського голови

___________________№_________

ГРАФІК

проведення інформаційного аудиту

у виконавчих органах Луцької міської ради у 2025 році

| № з/п | Етап інформаційного аудиту | Заходи | Термін проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчий | 1. Дослідження: оприлюднення на місцевому порталі відкритих даних (постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, якість, частота оновлення, машиночитаність, рекомендації); наявних опублікованих інформаційних та інформаційно-аналітичних сервісів, вебсайтів, вебплатформ, вебдодатків та вебсервісів, реєстрів (державні реєстри) та інформації, що на них оприлюднена | 06.11.2025 – 17.11.2025 | Інформаційні аудитори |
|  |  | 2. Ознайомлення з результатами останньої щорічної оцінки стану оприлюднення відкритих даних Луцькою міською радою | 06.11.2025 – 17.11.2025 | Інформаційні аудитори |
|  |  | 3. Проведення консультацій з громадськістю | 06.11.2025 – 17.11.2025 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління інформаційної роботи |
| 2 | Віддалений аудит | Проведення віддаленого інформаційного аудиту шляхом проведення опитування | 18.11.2025 – 02.12.2025 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів міської ради та відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту |
| 3 | Звіт за результатами віддаленого аудиту | 1. Аналіз та опрацювання результатів проведення віддаленого інформаційного аудиту, підготовка проміжного звіту | 03.12.2025 – 10.12.2025 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
|  |  | 2. Визначення виконавчих органів для проведення очного аудиту (інтерв’ювання) | 03.12.2025 – 10.12.2025 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 4 | Очний аудит (інтерв’ювання) | Проведення очного інформаційного аудиту (інтерв’ювання) у визначених виконавчих органах міської ради | 11.12.2025 – 17.12.2025 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів, відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі |
| 5 | Фінальний звіт проведення інформаційного аудиту | 1. Підготовка звіту з проведення інформаційного аудиту у виконавчих органах міської ради | 18.12.2025 – 26.12.2025 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
|  |  | 2. Публічна презентація звіту шляхом презентації на офіційному вебсайті Луцької міської ради. Створення набору даних «Результати інформаційного аудиту», його публікація на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних / місцевому порталі відкритих даних | 29.12.2025 – 31.12.2025 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління інформаційної роботи |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому	Юрій ВЕРБИЧ

Король 777 999