Додаток

до рішення міської ради

______________  № _________

ПРОГРАМА

«Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 3. | Співрозробники Програми | – |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Департамент освіти, департамент молоді та спорту |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024–2026 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 14 289,0 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету міської громади | 2 564,0 тис. грн |
| 7.2. | коштів інших джерел | 11 725,0 тис. грн |

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Анна Вінцюк 777 995

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту

“Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | І 2024 рік | ІІ 2025 рік | ІІІ 2026 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) |
|  | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 314,0 | 4 775,0 | 9 200,0 | 14 289,0 |
| 2. | кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 314,0 | 750,0 | 1 500,0 | 2 564,0 |
| 3. | кошти інших джерел | 0,00 | 4 025,0 | 7 700,0 | 11 725,0 |

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми «Впровадження міжнародного проєкту

“Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку” на 2024–2026 роки»

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Планові результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облаштування навчальних приміщень для викладання STEM-предметів для учнів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади | 1.1. Наповнення та тематичне оформлення кабінетів фізики, хімії та біології, робототехніки, інноваційних технологій, шиття та вишивання, фото- / відеостудії, конференційного залу: дизайн, закупівля техніки, обладнання та меблів, облаштування доступу до електрики та інтернету | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти | 2024–2025 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 104,7 2025 рік – 164,0 2026 рік – 642,0 | Покращено матеріальну базу системи STEM-освіти в Луцькій міській територіальній громаді: закуплено техніку, обладнання та меблі для облаштування STEM-кабінетів і конференційного залу. Створено центр STEM-освіти |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 р. –0,00 2025 р. – 4 000,0 2026 р. – 7 475,0 |  |
| 2. | Популяризація результатів винахідницької, науково-орієнтованої діяльності та розвиток учнівської творчості у сфері STEM-освіти, заохочення молоді до STEM-досліджень та STEM-кар’єри, підвищення професійної кваліфікації вчителів STEM-предметів | 2.1. Проведення заходів, які демонструватимуть досягнення учнів у сфері STEM-освіти. 2.2. Навчальна поїздка школярів до краю Ліппе (ФРН). 2.3. Поїздка вчителів STEM-предметів шкіл Луцької міської територіальної громади до краю Ліппе (ФРН) | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти, департамент молоді та спорту | 2025 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 0,00 2025 рік – 0,0 2026 рік – 555,0 | Проведено олімпіади, змагання і конкурси, що демонструють досягнення учнів у сфері STEM-освіти. Організовано поїздку школярів до краю Ліппе. Організовано поїздку вчителів STEM-предметів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади до краю Ліппе (ФРН) з метою підвищення професійної кваліфікації та обміну досвідом у сфері розвитку STEM-освіти та викладання профільних предметів |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 рік – 0,0 2025 рік – 0,0 2026 рік – 0,0 |  |
| 3. | Промоція результатів і діяльності в межах проєкту | 3.1. Розробка інтернет-сторінки центру STEM-освіти. 3.2. Зйомка промоційного відеоролика про досягнення проєкту та діяльність центру STEM-освіти. 3.3. Фотозйомка під час заходів у межах проєкту 3.4. Виготовлення промоційної продукції, інформаційних таблиць та дизайнерські послуги | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент освіти | 2024–2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 83,7 2025 рік – 100,0 2026 рік – 0,00 | Створено інтернет-сторінку центру STEM-освіти з інформацією про діяльність центру. Проведено промоційну кампанію з метою поширення інформації про результати проєкту та популяризації STEM-освіти в Луцькій міській територіальній громаді, створено промоційний відеоролик, розроблено інформаційно-промоційні матеріали, виготовлено сувенірну продукцію |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 р. – 0,0 2025 р. – 25,0 2026 р. – 112,5 |  |
| 4. | Адміністрування проєкту | 4.1. Управління проєктом. 4.2. Послуги перекладу. 4.3. Проведення аудиту проєкту | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 2024–2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 125,6 2025 рік – 486,0 2026 рік – 303,0 | Якісно реалізовано проєкт, забезпечено належну комунікацію між партнерами, підготовлено звітність по проєкту німецькою та українською мовами |
|  |  |  |  |  | Грантові кошти | 2024 рік – 0,0 2025 рік – 0,0 2026 рік – 112,5 |  |
| Всього за роками, у тому числі: |  |  |  |  |  | 2024 рік – 314,0 тис. грн 2025 рік – 4 775,0 тис. грн 2026 рік – 9 200,0 тис. грн |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |  |  |  |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади: 2 564,0 тис. грн Грантові кошти: 11 725,0 тис. грн |  |

Вінцюк 777 995