Додаток 2

до Програми «Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на 2026–2028 роки»

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми «Розвиток та підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на 2026–2028 роки»

| №з/п | Завдання | Заходи | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Реалізація державної політика в сфері охорони здоров’я громади | Утримання позаштатної військово-лікарської комісії | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | 2026 (січень-лютий) | бюджет Луцької міської територіальної громади (далі – бюджет Луцької МТГ) | 1 516,4 | Забезпечення оплати праці спеціалістів, задіяних до складу позаштатної військово-лікарської комісії та придбання необхідних розхідних матеріалів для організації її роботи |
| Всього по роках та по завданню |  |  |  |  |  | 1 516,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1 516,4 |  |
| 2. | Підвищення рівня матеріально-технічної бази | 2.1. Придбання обладнання, автомобільного транспорту | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2028 роки | бюджет Луцької МТГ | 100 019,6 | Оснащення комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької МТГ обладнанням згідно табелів оснащення та сучасних вимог протоколів обстеження і лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 91 496,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 7 303,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 1 219,4 |  |
|  |  | 2.2. Проведення капітальних ремонтів приміщень, сходових клітин з врахуванням умов безбар’єрності, в тому числі АЗПСМ на вул. Привокзальній,13 | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності, управління капітального будівництва Луцької міської ради | 2026–2028 роки | бюджет Луцької МТГ | 48 200,0 | Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування працівників та пацієнтів та приведення цих умов до стандартів надання якісної медичної допомоги |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 44 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2 700,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 1 500,0 |  |
|  |  | 2.3. Встановлення протипожежної сигналізації із супроводжуючими роботами | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності, управління капітального будівництва Луцької міської ради | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 1 200,0 | Забезпечення безпеки перебування працівників та пацієнтів |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 1 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.4. Утеплення зовнішніх стін приміщень, ремонт фасадів | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності, управління капітального будівництва Луцької міської ради | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 50 500,0 | Зменшення витрат на опалення, естетичний та привабливий вигляд будівлі |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 50 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.5. Модернізація централізованої стерилізаційної та пральні в КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності, управління капітального будівництва Луцької міської ради | 2026–2027 роки | бюджет Луцької МТГ | 25 000,0 | Забезпечення якості стерилізації та прання відповідно до встановлених нормативів |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 15 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.6. Встановлення сонячної електростанції в КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 5 070,0 | Забезпечення автономним живленням, що особливо важливо в умовах відключень електроенергії та значне зменшення залежність від постачальників електроенергії та знижує витрати на рахунки за світло |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 5 070,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.7. Реконструкція, заміна інженерних, технічних систем, мереж | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності, управління капітального будівництва Луцької міської ради | 2026–2027 роки | бюджет Луцької МТГ | 89 000,0 | Забезпечення збереження матеріальних цінностей, естетичного вигляду території, безпечне пересування пацієнтів, транспорту |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 64 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.8. Міжнародний проєкт партнерської угоди «Мета – здорові людські “двигуни” у Луцьку та Пулавах: покращення допомоги людям з інфарктами та інсультами у Луцькій громаді та Пулавах» (співфінансування з місцевого бюджету КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади») | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 10 000,0 | Оснащення комунального підприємства охорони здоров’я Луцької МТГ обладнанням згідно табелів оснащення та сучасних вимог протоколів обстеження і лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.9. Проєкт «Модернізація реабілітаційного обладнання у відділенні реабілітації комунального підприємства “Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади”» на отримання грантової програми Уряду Японії (ПРОГРАМА «КУСАНОНЕ») (співфінансування) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | 2026–2027 роки | бюджет Луцької МТГ | 191,1 | Оснащення комунального підприємства охорони здоров’я Луцької МТГ обладнанням згідно табелів оснащення та сучасних вимог протоколів обстеження і лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 191,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2.10. Грантовий конкурс ПРООН «Сприяння інклюзивному відновленню, громадській активності та соціальній згуртованості задля стійкості, прав людини та безпеки людини в Україні» – назва проєкту: «Крок до відновлення: мобільність і гідність» (співфінасування КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади») | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | 2026–2027 роки | бюджет Луцької МТГ | 235,9 | Оснащення комунального підприємства охорони здоров’я Луцької МТГ обладнанням згідно табелів оснащення та сучасних вимог протоколів обстеження і лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 235,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 2.11. Співфінансування КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади») для участі у грантових проєктах у програмі Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 (придбання обладнання) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 12 606,5 | Оснащення комунального підприємства охорони здоров’я Луцької МТГ обладнанням згідно табелів оснащення та сучасних вимог протоколів обстеження і лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 12 606,50 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
| Всього по завданню |  |  |  |  |  | 342 023,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 289 064,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 50 239,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 2 719,4 |  |
| 3. | Забезпечення умов надання медичного обслуговування населення | 3.1. Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров’я Луцької МТГ | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2028 роки | бюджет Луцької МТГ | 194 560,8 | Дотримання вимог Бюджетного Кодексу України |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 60 804,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 65 086,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 68 669,6 |  |
|  |  | 3.2. Придбання та встановлення інклюзивного зовнішнього (вуличного) ліфта на чотири поверхи в КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | 2026–2028 роки | бюджет Луцької МТГ | 3 964,6 | Забезпечення безбар’єрного середовища для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 676,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 3288,00 |  |
|  |  | 3.3. Заміна лікарняних ліфтів в КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» за адресою: м. Луцьк, вул. Гулака- Артемовського, 18. | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», управління капітального будівництва Луцької міської ради | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 12 000,0 | Підвищення безпечної і надійної експлуатації та обслуговування при транспортуванні пацієнтів, медичного обладнання та інших медичних матеріалів |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 12 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |  |
|  |  | 3.4. Створення спортивного вуличного інклюзивного простору на території КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» | 2026-2028 роки | бюджет Луцької МТГ | 5 187,4 | Створення умов для занять спортом та фізичними вправами на свіжому повітрі, що сприяє покращенню фізичного та психічного здоров'я пацієнтів |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 864,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 4 322,7 |  |
|  |  | 3.5. Поточні видатки на утримання приміщення, обладнання та комунікацій; поточний ремонт приміщення, обладнання та комунікацій, облаштування пандусів, переоснащення санітарних кімнат для маломобільних груп населення, облаштування систем відеоспостереження | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності, управління капітального будівництва | 2026–2028 роки | бюджет Луцької МТГ | 7 550,0 | Створення якісних умов перебування працівників та пацієнтів у приміщенні |
| Всього за роками |  |  |  |  | 2026 | 6 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 1 300,0 |  |
| Всього по завданню |  |  |  |  |  | 223 262,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 79 054,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 66 628,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 77 580,3 |  |
| Всього по програмі |  |  |  |  |  | 566 802,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 369 634,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 116 867,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 80 299,7 |  |

Глухманюк 724 653