## 4
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | Іван СКОРУПСЬКИЙ
| Керуючий справами виконавчого комітету міської ради | [10 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"____________ 20____ року
| _______________________Юрій ВЕРБИЧ | [10 empty] | М.П.
М.П.
Фінансовий план
використання коштів для виконання Інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2026 по 30.09.2027
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період +n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І.І | Виробництво теплової енергії (без САТ)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні за адресою вул. Державності, 114 к в м. Луцьк | 1 шт. | 19232.8 | х | х | х | х | х | х | 0 | 19232.8 | 19232.8 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 19232.8 | х | х | - | - | - | - | 0 | 19232.8 | 19232.8 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт покрівлі обє'кту №1 в м. Луцьку | 1 шт. | 3320.07 | х | х | х | х | х | х | 0 | 3320.07 | 3320.07 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт покрівлі котельні по Об'єкту 9 на вул. Магістральній, 56 в м. Луцьк | 1 шт. | 5280.91 | х | х | х | х | х | х | 0 | 5280.91 | 5280.91 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Придбання та встановлення пластинчастого підіргівача в котельні за адресою: вул. Ольги княгині, 15-Б | 1 шт. | 650.34 | х | х | х | х | х | х | 650.34 | 0 | 650.34 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Придбання коректора об'єму газу Радміртех ВЕГА-1.01 | 1 шт. | 46.65 | х | х | х | х | х | х | 46.65 | 0 | 46.65
1.1.3.5 | Придбання зварювальних генераторів марки MOSA Magic Weld 200 | 2 шт. | 340.85 | х | х | х | х | х | х | 340.85 | 0 | 340.85
1.1.3.6 | Придбання автокрана вантажопідйомністю 20 т | 1 шт. | 8750 | х | х | х | х | х | х | 8750 | 0 | 8750 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 18388.82 | х | х | - | - | - | - | 9787.84 | 8600.98 | 18388.82 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 37621.62 | х | х | - | - | - | - | 9787.84 | 27833.78 | 37621.62 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.І |  |  | 37621.62 | 33198.71 | 0 | 0 | 0 | 4422.91 | 0 | 9787.84 | 27833.78 | 37621.62 | - | - | - | - | - | - | -
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11-В)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Закупівля та заміна нососоного обладнання на дахову котельню за адресою: вул. Кравчука, 11в в м. Луцьку | 1 шт. | 85.67 | х | х | х | х | х | х | 85.67 | 0 | 85.67 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 85.67 | х | х | - | - | - | - | 85.67 | 0 | 85.67 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 85.67 | х | х | - | - | 0 | - | 85.67 | 0 | 85.67 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІ |  |  | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 85.67 | - | - | - | - | - | - | -
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47-А)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Закупівля та заміна нососоного обладнання на дахову котельню за адресою: вул. Ковельська, 47а в м. Луцьку | 1 шт. | 66.81 | х | х | х | х | х | х | 66.81 | 0 | 66.81 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 66.81 | х | х | - | - | - | - | 66.81 | 0 | 66.81 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 66.81 | х | х | - | - | 0 | - | 66.81 | 0 | 66.81 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІІ |  |  | 66.81 | 65.85 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 66.81 | 0 | 66.81 | - | - | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Реконструкція теплових мереж від ВТ-106 на вул. Кравчука, 19 до житлового будинку № 31 на вул. Конякіна в м. Луцьку | 1036 м.п. | 12447.13 | х | х | х | х | х | х | 0 | 12447.13 | 12447.13 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Реконструкція теплової мережі від ВТ-29 на вул. Свободи,31 до ЦТП на просп. Відродження, 12г в м.Луцьку | 750 м.п. | 15107.56 | x | x | x | x | x | x | 0 | 15107.56 | 15107.56
2.1.1.3 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-12 на вул. Романа князя, 7а до ВТ-22 на вул. Гузара Любомира, 20а в м.Луцьку | 460 м.п. | 1511.78 | х | х | х | х | х | х | 1511.78 | 0 | 1511.78 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж від ж. б. №10 на вул. Січовій до ж. б. №1 на вул. Гетьмана Дорошенка в м. Луцьку | 220 м.п. | 589.64 | х | х | х | х | х | х | 589.64 | 0 | 589.64 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.5 | Капітальний ремонт теплових мереж від ж.б №11 на бульв. Івана Газюка до ж.б. № 52 на вул. Ярослава Мудрого в м. Луцьку | 138 м.п. | 372.45 | х | х | х | х | х | х | 372.45 | 0 | 372.45 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.6 | Капітальний ремонт теплової мережі від ж.б.№43 на просп. Волі до ж.б. №2 на вул. Куцина Олега в м. Луцьку | 226 м.п. | 631.24 | х | х | х | х | х | х | 631.24 | 0 | 631.24 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.7 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-6 на просп. Відродження, 10 до ВТ-7 на просп. Відродження, 12а в м. Луцьку | 324 м.п. | 857.34 | х | х | х | х | х | х | 857.34 | 0 | 857.34 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.8 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-8 на вул. Гузара Любомира, 4 до ж.б. № 8 на вул. Гетьмана Мазепи в м. Луцьку | 536 м.п. | 1449.96 | х | х | х | х | х | х | 1449.96 | 0 | 1449.96 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.9 | Капітальний ремонт теплвої мереж від ВТ-39 на вул. Олімпійській, 7 до ВТ-40 на вул. Олімпійській, 13 в м. Луцьку | 282 м.п. | 1828.76 | х | х | х | х | х | х | 1828.76 | 0 | 1828.76 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.10 | Капітальний ремонт теплвих мереж від ВТ-108 на вул. Кравчука, 17 до ВТ-112 на вул. Кравчука, 19б в м. Луцьку | 260 м.п. | 1794.21 | х | х | х | х | х | х | 1794.21 | 0 | 1794.21 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.11 | Капітальний ремонт теплових мереж від ж.б № 4 на вул. Загородній до ж.б. № 6 на вул. Загородній в м. Луцьку | 144 м.п. | 368.94 | х | х | х | х | х | х | 368.94 | 0 | 368.94 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 36959.01 | х | х | - | - | - | - | 9404.32 | 27554.69 | 36959.01 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 36959.01 | х | х | - | - | - | - | 9404.32 | 27554.69 | 36959.01 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 36959.01 | 36959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9404.32 | 27554.69 | 36959.01 | - | - | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Придбання та встановлення пластинчастого підіргівача на ЦТП за адресою: бульвар Івана Газюка, 15б в м. Луцьку | 1 шт. | 282.66 | х | х | х | х | х | х | 282.66 | 0 | 282.66 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 282.66 | х | х | - | - | - | - | 282.66 | 0 | 282.66 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 5в в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 385.77 | х | х | х | х | х | х | 385.77 | 0 | 385.77 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 4г в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 386.1 | х | х | х | х | х | х | 386.1 | 0 | 386.1 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.3 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 13Г в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 259.14 | х | х | х | х | х | х | 259.14 | 0 | 259.14 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.4 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Світла, 3 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 158.28 | х | х | х | х | х | х | 158.28 | 0 | 158.28 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.5 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Глушець, 39 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 192.32 | х | х | х | х | х | х | 192.32 | 0 | 192.32 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.6 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Незалежності, 5б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 215.48 | х | х | х | х | х | х | 215.48 | 0 | 215.48 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.7 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Волі, 22 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 236.3 | х | х | х | х | х | х | 236.3 | 0 | 236.3 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 1833.39 | х | х | - | - | - | - | 1833.39 | 0 | 1833.39 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 2116.05 | х | х | - | - | - | - | 2116.05 | 0 | 2116.05 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 2116.05 | 686.48 | 0 | 0 | 0 | 1429.57 | 0 | 2116.05 | 0 | 2116.05 | - | - | - | - | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
ІV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням :
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 4.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Усього за Інвестиційною програмою |  |  | 76849.16 | 70995.72 | 0 | 0 | 0 | 5853.44 | 0 | 21460.69 | 55388.47 | 76849.16 | - | - | - | - | - | - | -
Аналітик ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
| ПОГОДЖЕНО | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [16 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [16 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від ________________________ №_____________ | [16 empty] | Іван СКОРУПСЬКИЙ
| Керуючий справами виконавчого комітету міської ради | [16 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________Юрій ВЕРБИЧ | [16 empty] | "____"_______________ 20____ року
| М.П. | [16 empty] | М.П.
Фінансовий план
використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) **
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріа льних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І.І | Виробництво теплової енергії (без САТ)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція котельні за адресою вул. Державності, 114к в м. Луцьк | 1 шт. | 19232.8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 19232.8 | 0 | 0 | 0 | 19232.8 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 19232.8 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19232.8 | 0 | 0 | 0 | 19232.8 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного бліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт покрівлі обє'кту №1 в м. Луцьку | 1 шт. | 3320.07 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 3320.07 | 3320.07 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт покрівлі котельні по Об'єкту 9 на вул. Магістральній, 56 в м. Луцьк | 1 шт. | 5280.91 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 5280.91 | 5280.91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Придбання та встановлення пластинчастого підіргівача в котельні за адресою: вул. Ольги княгині, 15Б | 1 шт. | 650.34 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 650.34 | 0 | 650.34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Придбання коректора об'єму газу Радміртех ВЕГА-1.01 | 1 шт. | 46.65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 46.65 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Придбання зварювальних генераторів марки MOSA Magic Weld 200 | 2 шт. | 340.85 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 340.85 | 0 | 340.85 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.6 | Придбання автокрана вантажопідйомністю 20 т | 1 шт. | 8750 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8750 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 18388.82 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 9787.84 | 8600.98 | 9638.82 | 8750 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 37621.62 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 9787.84 | 27833.78 | 9638.82 | 8750 | 0 | 19232.8 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.І |  |  | 37621.62 | 33198.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422.91 | 0 | 0 | 33198.71 | 9787.84 | 27833.78 | 9638.82 | 8750 | 0 | 19232.8 | - | - | - | - | -
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Закупівля та заміна нососоного обладнання на дахову котельню за адресою: вул. Кравчука, 11в в м. Луцьку | 1 шт. | 85.67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 85.67 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 85.67 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 85.67 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 85.67 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 85.67 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІ |  |  | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | 85.67 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.1 | Закупівля та заміна нососоного обладнання на дахову котельню за адресою: вул. Ковельська, 47а в м. Луцьку | 1 шт. | 66.81 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 66.81 | 0 | 0 | 66.81 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 66.81 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 66.81 | 0 | 0 | 66.81 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІІ |  |  | 66.81 | 65.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 65.85 | 66.81 | 0 | 0 | 66.81 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Реконструкція теплових мереж від ВТ-106 на вул. Кравчука, 19 до житлового будинку № 31 на вул. Конякіна в м. Луцьку | 1036 м.п. | 12447.13 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 12447.13 | 0 | 0 | 12447.13 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Реконструкція теплової мережі від ВТ-29 на вул. Свободи, 31 до ЦТП на просп. Відродження, 12г в м.Луцьку | 750 м.п. | 15107.56 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 15107.56 | 0 | 0 | 0 | 15107.56
2.1.1.3 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-12 на вул. Романа князя, 7а до ВТ-22 на вул. Гузара Любомира, 20а в м.Луцьку | 460 м.п. | 1511.78 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1511.78 | 0 | 0 | 0 | 1511.78 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж від ж. б. № 10 на вул. Січовій до ж. б. № 1 на вул. Гетьмана Дорошенка в м. Луцьку | 220 м.п. | 589.64 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 589.64 | 0 | 0 | 0 | 589.64 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.5 | Капітальний ремонт теплових мереж від ж.б № 11 на бульв. Івана Газюка до ж.б. № 52 на вул. Ярослава Мудрого в м. Луцьку | 138 м.п. | 372.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 372.45 | 0 | 0 | 0 | 372.45 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.6 | Капітальний ремонт теплової мережі від ж.б.№ 43 на просп. Волі до ж.б. № 2 на вул. Куцина Олега в м. Луцьку | 226 м.п. | 631.24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 631.24 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.7 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-6 на просп. Відродження, 10 до ВТ-7 на просп. Відродження, 12а в м. Луцьку | 324 м.п. | 857.34 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 857.34 | 0 | 0 | 0 | 857.34 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.8 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-8 на вул. Гузара Любомира, 4 до ж.б. № 8 на вул. Гетьмана Мазепи в м. Луцьку | 536 м.п. | 1449.96 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1449.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.96 | - | - | - | - | -
2.1.1.9 | Капітальний ремонт теплвої мереж від ВТ-39 на вул. Олімпійській, 7 до ВТ-40 на вул. Олімпійській, 13 в м. Луцьку | 282 м.п. | 1828.76 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1828.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.76 | - | - | - | - | -
2.1.1.10 | Капітальний ремонт теплвих мереж від ВТ-108 на вул. Кравчука, 17 до ВТ-112 на вул. Кравчука, 19б в м. Луцьку | 260 м.п. | 1794.21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1794.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.21 | - | - | - | - | -
2.1.1.11 | Капітальний ремонт теплових мереж від ж.б № 4 на вул. Загородній до ж.б. № 6 на вул. Загородній в м. Луцьку | 144 м.п. | 368.94 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 368.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.94 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 36959.01 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 9404.32 | 27554.69 | 0 | 0 | 16409.58 | 20549.43 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 36959.01 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 9404.32 | 27554.69 | 0 | 0 | 16409.58 | 20549.43 | - |  | - | - | -
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 36959.01 | 36959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36959.01 | 9404.32 | 27554.69 | 0 | 0 | 16409.58 | 20549.43 | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Придбання та встановлення пластинчастого підіргівача на ЦТП за адресою: бульвар Івана Газюка, 15б в м. Луцьку | 1 шт. | 282.66 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 282.66 | 0 | 0 | 282.66 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 282.66 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 282.66 | 0 | 0 | 282.66 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 5в в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 385.77 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 385.77 | 0 | 0 | 385.77 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 4г в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 386.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 386.1 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.3 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 13г в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 259.14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 259.14 | 0 | 0 | 259.14 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.4 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Світла, 3 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 158.28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 158.28 | 0 | 0 | 158.28 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.5 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Глушець, 39 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 192.32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 192.32 | 0 | 0 | 192.32 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.6 | Капітальний ремонт ЦТП на вул. Незалежності, 5б в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 215.48 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 215.48 | 0 | 0 | 215.48 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.7 | Капітальний ремонт ЦТП на просп. Волі, 22 в м. Луцьку (автоматизація) | 1 шт. | 236.3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 236.3 | 0 | 0 | 236.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 1833.39 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1833.39 | 0 | 0 | 1833.39 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 2116.05 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 2116.05 | 0 | 0 | 2116.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 2116.05 | 686.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.57 | 0 | 0 | 686.48 | 2116.05 | 0 | 0 | 2116.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ |  |  | 36959.01 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 9404.32 | 27554.69 | 0 | 0 | 16409.58 | 20549.43 | - |  | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
IV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 4.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за Інвестиційною програмою |  |  | 76849.16 | 70995.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853.44 | 0 | 0 | 70995.72 | 21460.69 | 55388.47 | 9638.82 | 11018.53 | 16409.58 | 39782.23 | - | - | - | - | -
Аналітик ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | Олена БРУНОВСЬКА
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 6
ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І.І | Виробництво теплової енергії (без САТ)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 19232.8 | 19232.8 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 13965.91 | 13965.91 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 33198.71 | 33198.71 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.І | 33198.71 | 33198.71 | 0 | 0 | 0
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САТ вул. Кравчука, 11в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІІ | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | 0
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САТ вул. Ковельська, 47а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 65.85 | 65.85 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 65.85 | 65.85 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІІІ | 65.85 | 65.85 | 0 | 0 | 0
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 36959.01 | 36959.01 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 36959.01 | 36959.01 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.І | 36959.01 | 36959.01 | 0 | 0 | 0
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 282.66 | 282.66 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 403.82 | 403.82 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 686.48 | 686.48 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.ІІ | 686.48 | 686.48 | 0 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за Інвестиційною програмою | 70995.72 | 70995.72 | 0 | 0 | 0
| Директор | _________________________ |  |  | Іван СКОРУПСЬКИЙ
(посада особа ліцензіата)
М. П.
| Головний бухгалтер | _________________________ |  |  | Руслана СКРОБАКА
| Начальник ВЕПП та ЗП | _________________________ |  |  | Наталія КОЗАК