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Додаток
до рішення міської ради
__________№_________


Програма 
оновлення локацій збору побутових відходів  на території
Луцької міської територіальної громади 
на 2023–2030 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

	1.
	Ініціатор розроблення Програми

	Міський голова


	2.
	Розробник Програми
	Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради


	3.
	Співрозробник Програми

	Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» 


	4.
	Відповідальні виконавці Програми
	Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс», виконавчі органи міської ради


	5.
	Термін реалізації Програми

	2023–2030 роки


	6.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
	350 300,0 тис. грн







Секретар міської ради					Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ
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Додаток 1
до Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023–2030 роки


Ресурсне забезпечення 
Програми оновлення локацій збору побутових відходів  на території
Луцької міської територіальної громади на 2023–2030 роки

	№ 
з/п
	Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн
	Етапи виконання 
	Загальний обсяг фінансування, тис. грн

	
	
	2023 рік
	2024 рік
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	2030 рік
	

	1.
	Обсяг фінансових ресурсів, всього 

	12 600,0
	37 600,0
	41 100,0
	44 100,0
	49 600,0
	55 100,0
	55 100,0
	55 100,0
	350 300,0
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Додаток 2
до Програми оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади на 2023–2030 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми
оновлення локацій збору побутових відходів на території Луцької міської територіальної громади
на 2023–2030 роки

	№ з/п
	Напрям діяльності
	Перелік заходів Програми
	Термін виконання заходу
(роки)
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість) тис. грн
	Очікуваний результат

	1.
	Реалізація системи  управління побутовими відходами
	1. Облаштування та утримання центрів управління відходами

	2023
	ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс»
	Бюджет  терито-ріальної громади
	2 500,0
	Створення еколого-просвітницького простору, зосередженого на екологічному вихованні населення щодо управління побутовими відходами. Формування свідомого ставлення до природного середовища в цілому.

	
	
	
	2024
	
	
	3 000,0
	

	
	
	
	2025
	
	
	3 500,0
	

	
	
	
	2026
	
	
	4000,0
	

	
	
	
	2027
	
	
	4500,0
	

	
	
	
	2028
	
	
	5000,0
	

	
	
	
	2029
	
	
	5000,0
	

	
	
	
	2030
	
	
	5000,0
	

	
	
	2. Оновлення, облаштування локацій, у тому числі капітальний і поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору побутових відходів;
розробка проєктно-кошторисної документації, встановлення, обслуговування, тощо
	2023
	Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»

	Бюджет  територі-альної громади,
кошти з інших джерел
	10 000,0
	Забезпечення належного санітарного стану територій, які прилеглі до місць збору побутових відходів

	
	
	
	2024
	
	
	34 500,0
	

	
	
	
	2025
	
	
	37 500,0
	

	
	
	
	2026
	
	
	40 000,0
	

	
	
	
	2027
	
	
	45 000,0
	

	
	
	
	2028
	
	
	50 000,0
	

	
	
	
	2029
	
	
	50 000,0
	

	
	
	
	2030
	
	
	50 000,0
	

	
	
	3. Висвітлення інформації щодо заходів Програми.
	2023
	Департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспец-комунтранс»
	Кошти
ЛСКАП «Луцьк-спецкомун-транс»,
кошти з інших джерел
	100,0
	Інформування мешканців громади, підвищення екологічної свідомості громадян

	
	
	
	2024
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2025
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2026
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2027
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2028
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2029
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2030
	
	
	100,0
	

	Всього за роками тис. грн, у тому числі:
	350 300,0

	2023 рік
	12 600,0

	2024 рік
	37 600,0

	2025 рік
	41 100,0

	2026 рік
	44 100,0

	2027 рік
	49 600,0

	2028 рік
	55 100,0

	2029 рік
	55 100,0

	2030 рік
	55 100,0

	Всього за джерелами фінансування тис. грн, у тому числі:
	350 300,0
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