Додаток 2

до Програми «Охорона здоров’я в Луцькій міській територіальній громаді на 2026–2030 роки»

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми «Охорона здоров’я в Луцькій міській територіальній громаді

на 2026–2030 роки»

| №з/п | Завдання |  | Заходи | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| 1. | Реалізація державної політика в сфері охорони здоров’я громади |  | 1. Удосконалення організаційних форм діяльності, методів керівництва та господарювання в закладах охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності із застосуванням економічних важелів у галузі охорони здоров'я, узгоджуючи їх із законодавством про місцеве самоврядування | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької Міської територіальної громади (далі –бюджету Луцької МТГ) | Забезпечення якості та доступності надання лікувальних послуг та покращення матеріального забезпечення комунальної галузі охорони здоров’я |
|  |  |  | 2. Організація надання медичної допомоги, впровадження заходів з громадського здоров’я та забезпечення фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 13 195,7 | Забезпечення якості та доступності надання лікувальних послуг та покращення матеріального забезпечення комунальної галузі охорони здоров’я |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 2 245,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2 423,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 2 589,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 2 840,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 3 096,3 |  |
|  |  |  | 3. Виконання соціальних гарантій пільгових категорій мешканців Луцької міської територіальної громади в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показами та за певними категоріями захворювань (постанови КМУ від 17.08.1998 № 1303 зі змінами, від 31.03.2015 № 160 зі змінами) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 151 198,4 | Соціальна захищеність, доступність до надання медичної допомоги та лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 26 800,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 28 703,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 30 325,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 31 871,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 33 497,0 |  |
|  |  |  | 4. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 зі змінами) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 17 235,9 | Соціальна захищеність, доступність до надання медичної допомоги та лікування |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 3 064,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 3 281,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 3 451,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 3 627,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 3 812,3 |  |
|  |  |  | 5. Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення (закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про жертв нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»). Зубопротезування пільгових категорій мешканців Луцької міської територіальної громади здійснюється безоплатно із застосуванням зубних протезів: штамповано-паяні протези; стальні суцільнолиті протези та знімні акрилові протези з вітчизняними зубами | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 24 104,9 | Доступність проведення безкоштовного зубопротезування |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 4 286,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 4 591,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 4 825,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 5 071,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 5 330,1 |  |
|  |  |  | 6. Надання безкоштовної стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення (закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні») працівниками відділення КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», яке утримується за рахунок коштів місцевого бюджету (оплата праці з нарахуванням, придбання медикаментів, стоматологічних матеріалів та витратних матеріалів, виробів медичного призначення) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 22 301,2 | Доступність надання якісної стоматологічної допомоги |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 3 954,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 4 234,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 4 472,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 4 700,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 4 939,9 |  |
|  |  |  | 7. Придбання життєво необхідних лікарських засобів, препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 124 656,6 | Наявність в закладі 100 % потреби необхідних лікарських препаратів, засобів для збереження якісного життя пацієнтам з хронічними важкими захворюваннями |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 22 102,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 23 671,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 24 997,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 26 272,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 27 612,3 |  |
|  |  |  | 8. Організація домашніх візитів медичних працівників КП «Луцька міська дитяча поліклініка» до дітей цільової групи від 0 до 4 років, що, в тому числі, охоплює сім’ї, які не мають декларацій, неповні сім’ї, сім’ї загиблих, багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми з інвалідністю | Управління охорони здоров’я міської ради, КП «Луцька міська дитяча поліклініка» | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Зменшення ризику захворювань здоровий фізичний та психомоторний розвиток, своєчасне отримання необхідної медичної допомоги, покращення психологічного стану, підвищення рівня знань про догляд за дитиною, зменшення стресу та тривоги, отримання підтримки та допомоги у складних ситуаціях |
|  |  |  | 9. Співфінансування витрат на покращене харчування пацієнтів військово-службовців (постанова КМУ від 13.08.2024 № 955) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 29 372,1 | 100 % забезпечення покращеним харчуванням військовослуж-бовців відповідно до норми № 5, затвердженої постановою КМУ від 29.03.2002 № 426 |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 5 207,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 5 577,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 5 890,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 6 190,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 6 506,1 |  |
|  |  |  | 10.Забезпечення надання мешканцям Луцької міської територіальної громади безоплатної медичної допомоги при плановому лікуванні пацієнтів з хронічними захворюваннями в умовах денного перебування (денного стаціонару) в КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» (придбання лікарських засобів та препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, медичного обладнання, проведення діагностичних і лікувальних заходів, облаштування та матеріально-технічне забезпечення приміщень та проведення стимулюючих виплат працівникам для збереження кадрового потенціалу) | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | 2026 рік | бюджет Луцької МТГ | 15 000,0 | забезпечення доступності надання медичної допомоги з врахуванням вимог наказу МОЗ України від 30.07.2026 № 1044 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 15 000,0 |  |
| Всього по завданню |  |  |  |  |  |  | 397 064,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 82 662,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 72 484,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 76 550,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 80 573,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 84 794,0 |  |
| 2. | Боротьба із захворюванням на туберкульоз, ВІЛ |  | 1. Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 1 до 14 років | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Забезпечення охоплення туберкуліно- діагностикою не менше 98 відсотків (щороку) |
|  |  |  | 2. Забезпечення охопленням щепленнями вакциною БЦЖ не менше 98 % новонароджених | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Зниження захворюваності серед новонароджених та дітей |
|  |  |  | 3. Забезпечення профілактичних заходів проти туберкульозу для ВІЛ-інфікованих осіб та груп населення, які мають ризик зараження ВІЛ (пропаганда здорового способу життя, поширення інформації як захистись від інфекцій, діагностику, що забезпечує раннє виявлення обох захворювань, а також комплексне лікування, яке є ефективним при своєчасному початку) | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Своєчасне виявлення обох захворювань дозволяє розпочати ефективне лікування, що запобігає розвитку тяжких стадій. |
| 3. | Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я |  | 1.Закупівля життєво важливих лікарських засобів (КУРОСУРФ,ДОБУТАМІН, СМОФЛІПІД,АМІНОВЕН та інші), медичних виробів для відділення інтенсивної терапії новонароджених. | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів і бюджету міської ради, КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 3 799,4 | Наявність в закладі 100 % потреби необхідних лікарських препаратів для збереження якісного життя та здоров’я новонароджених |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 673,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 724,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 761,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 840,8 |  |
|  |  |  | 3. Комунікації у сфері репродуктивного здоров’я і здоров’я матері та дитини»: 1) навчання сімейних лікарів, акушерів-гінекологів жіночих консультацій; 2) поліпшення навичок медичних працівників з консультування пацієнтів щодо планування вагітності, безпечної вагітності та пологів; 3) поліпшення знань населення щодо небезпечних ознак протягом вагітності. | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Поліпшення освіченості громадськості з питань репродуктивного здоров’я та здоров’я матері і дитини |
| Всього по завданню |  |  |  |  |  |  | 3 799,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 673,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 724,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 761,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 840,8 |  |
| 4. | Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |  | 1. Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Забезпечення високого рівня охоплення щепленнями підтримки епідемічного благополуччя та зниження захворюваності, смертності та інвалідності та формування колективного (популяційного) імунітету 2026 – 95%, 2027 –95%, 2028 – 95%, 2029 – 95%, 2030 –95% |
|  |  |  | 2. Закупівля імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями. | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | 558,2 | Забезпечення пацієнтів імунобіологічними препаратами за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілак-тики |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 263,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 68,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 72,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 75,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 79,5 |  |
|  |  |  | 3. Забезпечення поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики та організація проведення і забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026-2030 |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Поліпшення освіченості громадськості щодо необхідності проведення вакцинації, яка є простим, безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних захворювань, що можуть мати тяжкі наслідки |
|  |  |  | 4. Закупівля туберкуліну для обстеження груп ризику та ранньої діагностики туберкульозу | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | 204,4 | Забезпечення охоплення туберкуліно-діагностикою не менше 98 відсотків (щороку) |
| Всього за роками |  |  |  |  |  | 2026 | 36,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 39,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 41,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 43,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 45,3 |  |
| Всього по завданню |  |  |  |  |  |  | 762,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 299,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 107,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 113,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 118,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 124,8 |  |
| 5. | Боротьба з онкологічними захворюваннями |  | 1. Забезпечення «онкологічної настороженості» медичних працівників на всіх етапах спостереження | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | - Виживання при ранньому виявленню раку – 5 років на рівні 85%, (рак молочної залози – до 95%) |
|  |  |  | 2. Здійснення роботи щодо санітарної просвіти населення з усіх аспектів онкологічної захворюваності | Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки |  | Не потребує фінан-сування з бюджету Луцької МТГ | Поліпшення освіченості громадськості про необхідність регулярного обстеження та своєчасного лікування |
| 6. | Цукровий та нецукровий діабет |  | 1. Забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового (нецукрового) діабету, в тому числі, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації на території Луцької міської територіальної громади, які користуються інсуліновими помпами витратними матеріалами відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», одноразовими розхідними матеріалами до інсулінових помп | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 13 301,5 | Соціальна захищеність дітей, хворих на цукровий діабет; доступність отримання якісної медичної допомоги та лікування |
| Всього по роках |  |  |  |  |  | 2026 | 2 356,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2 535,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 2 664,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 2 800,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 2 943,7 |  |
|  |  |  | 2. Закупівля глюкозного сенсора Enlite MMT-7703 від «Медтронік» для дітей, хворих на цукровий діабет | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026–2030 роки | бюджет Луцької МТГ | 37 999,4 | Соціальна захищеність дітей, хворих на цукровий діабет; доступність отримання якісної медичної допомоги та лікування |
| Всього по роках |  |  |  |  |  | 2026 | 6 732,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 7 243,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 7 613,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 8 001,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 8 409,4 |  |
|  |  |  | 3. Закупівля підшкірних катетерів I-PortAdvance для безболісного введення інсуліну, що запобігає утворенню ліподистрофій (в місцях ін’єкцій) та дозволяє робити 1 прокол на 3 дні, замість 5–6 щоденних | Управління охорони здоров’я міської ради, департамент фінансів, бюджету та аудиту міської ради, заклади охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності | 2026-2030 | бюджет Луцької МТГ | 439,6 | Соціальна захищеність дітей, хворих на цукровий діабет; доступність отримання якісної медичної допомоги та лікування |
| Всього по роках |  |  |  |  |  | 2026 | 77,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 83,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 88,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 92,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 97,3 |  |
| Всього по завданню |  |  |  |  |  |  | 51 740,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 9 166,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 9 863,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 10 366,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 10 894,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 11 450,4 |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  |  |  |  | 453 367,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 92 800,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 83 178,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 | 87 791,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 92 387,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2030 | 97 210,0 |  |

Лотвін 724 653