Додаток 1

до розпорядження міського голови

___________________№_________

Графік

проведення інформаційного аудиту

у виконавчих органах Луцької міської ради у 2026 році

| № з/п | Етап інформаційного аудиту | Заходи | Термін проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчий | 1. Дослідження: оприлюднення на місцевому порталі відкритих даних (постанова КМУ від 21.10.2015 № 835, якість, частота оновлення, машиночитаність, рекомендації); наявних опублікованих інформаційних та інформаційно-аналітичних сервісів, вебсайтів, вебплатформ, вебдодатків, вебсервісів, реєстрів (державні реєстри) та інформації, що на них оприлюднена | 19.10.2026 – 03.11.2026 | Інформаційні аудитори |
|  |  | 2. Ознайомлення з результатами останньої щорічної оцінки стану оприлюднення відкритих даних Луцькою міською радою | 19.10.2026 – 03.11.2026 | Інформаційні аудитори |
|  |  | 3. Проведення консультацій з громадськістю | 19.10.2026 – 03.11.2026 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, відділ інформаційної політики |
| 2 | Віддалений аудит | Проведення віддаленого інформаційного аудиту шляхом проведення опитування | 04.11.2026 – 17.11.2026 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів міської ради та відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту |
| 3 | Звіт за результатами віддаленого аудиту | 1. Аналіз та опрацювання результатів проведення віддаленого інформаційного аудиту, підготовка проміжного звіту | 18.11.2026 – 24.11.2026 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
|  |  | 2. Визначення виконавчих органів міської ради для проведення очного аудиту (інтерв’ювання) | 18.11.2026 – 24.11.2026 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 4 | Очний аудит (інтерв’ювання) | Проведення очного інформаційного аудиту (інтерв’ювання) у визначених виконавчих органах міської ради | 25.11.2026 – 03.12.2026 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів міської ради, відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі |
| 5 | Фінальний звіт проведення інформаційного аудиту | 1. Підготовка звіту з проведення інформаційного аудиту у виконавчих органах міської ради | 04.12.2026 – 10.12.2026 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
|  |  | 2. Публічна презентація звіту на офіційному вебсайті Луцької міської ради. Створення набору даних «Результати інформаційного аудиту», його публікація на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних / місцевому порталі відкритих даних | 11.12.2026 – 15.12.2026 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, відділ інформаційної політики |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради	Наталія ЮРЧЕНКО

Хмель 741 054