Додаток

до Бюджетного регламенту Луцької міської ради

________ від _________

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

| Перелік робіт/заходів | Зміст робіт/заходів | Виконавці | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовча робота до проекту рішення про бюджет | Підготовка розпорядження міського голови про початок бюджетного процесу, в якому зазначаються основні підходи до формування бюджету наступного року. Оприлюднення розпорядження в засобах масової інформації. | Департамент фінансів та бюджету, виконавчі органи міської ради | До 1 вересня |
| Складання проекту бюджету | Надання необхідної інформації Міністерству фінансів України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків | Виконавчі органи (частина 2 статті 75 Бюджетного кодексу України) | В терміни, передбачені Міністерством фінансів України |
| Складання проекту бюджету | Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкцій щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, Бюджетним кодексом України, з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів | Департамент фінансів та бюджету (частина 3 статті 75 Бюджетного кодексу України) | З 15 вересня |
|  | Організація складання бюджетних запитів, подання їх до департаменту фінансів та бюджету, постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету міста згідно з вимогами департаменту фінансів та бюджету | Головні розпорядники бюджетних коштів | У терміни, встановлені департаментом фінансів та бюджету |
|  | Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів | Департамент фінансів та бюджету | На будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міста (частина 5 статті 75 Бюджетного кодексу України) |
|  | Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету | Директор департаменту фінансів та бюджету |  |
| Складання проекту бюджету | Отримання від Міністерства фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно - методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про бюджет (типової форми рішення) | Департамент фінансів та бюджету | У тижневий строк із дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України (частина 8 статті 75 Бюджетного кодексу України) |
|  | Отримання від Кабінету Міністрів України визначених показників міжбюджетних відносин, включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно - методологічних вимог щодо складання проекту бюджету | Департамент фінансів та бюджету | У тижневий строк із дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України |
|  | Попередній розгляд прогнозу доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками поточного року | Постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Департамент фінансів та бюджету | У двотижневий строк із дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні |
|  | Формування проекту бюджету і підготовка проекту рішення про бюджет | Департамент фінансів та бюджету | 30 листопада – 25 грудня |
| Розгляд проекту бюджету міста | Розгляд проекту рішення про бюджет і передача його до міської ради в разі схвалення | Виконавчий комітет міської ради | До 25 грудня, інший термін, визначений Бюджетним кодексом України |
|  | Розгляд проекту рішення про бюджет, підготовка висновків і зауважень | Постійні комісії міської ради | До 25 грудня, інший термін, визначений Бюджетним кодексом України |
|  | Оприлюднення на веб-сайті міської ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього. | Відділ секретаріату міської ради | До 25 грудня, інший термін, визначений Бюджетним кодексом України |
|  | Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту бюджету. Підготовка висновків щодо доцільності врахування пропозицій у проекті бюджету. Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини бюджету, повинні бути збалансовані - тобто в разі збільшення видатків на одну статтю зазначається, на яку статтю видатки зменшуються | Постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів | До 25 грудня, інший термін, визначений Бюджетним кодексом України |
| Затвердження бюджету міста | Розгляд та затвердження проекту рішення про бюджет | Луцька міська рада | До 25 грудня. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, міська рада при затвердженні бюджету міста враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені в законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. У двотижневий строк із дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу України). Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міста, виконавчий орган міської ради має право здійснювати витрати бюджету міста лише на цілі, визначені в рішенні про бюджет міста на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет міста на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Луцької міської ради та поданому на розгляд міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету міста сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міста на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету міста). До прийняття рішення про бюджет міста на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії (частини 1 і 2 статті 79 Бюджетного кодексу України) |
| Затвердження бюджету міста | Оприлюднення рішення про бюджет міста та додатків до нього | Департамент фінансів та бюджету, відділ секретаріату міської ради | В десятиденний термін після затвердження бюджету – оприлюднення в газеті "Луцький Замок", протягом 5 робочих днів – оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради |
| Виконання бюджету, в тому числі внесення змін до бюджету | Затвердження розпису бюджету (частина 3 статті 78 Бюджетного кодексу України) | Департамент фінансів та бюджету | В місячний строк після затвердження бюджету |
|  | Забезпечення виконання бюджету (частина 1 статті 78 Бюджетного кодексу України) | Виконавчі органи міської ради | Протягом бюджетного періоду |
|  | Забезпечення відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням | Директор департаменту фінансів та бюджету |  |
|  | Загальна організація та управління виконанням бюджету (частина 1 статті 78 Бюджетного кодексу України). Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Прогнозування та аналіз доходів бюджету (частина 4 статті 78 Бюджетного кодексу України) | Департамент фінансів та бюджету |  |
|  | Розроблення та затвердження спільно департаментом фінансів та бюджету паспортів бюджетних програм та внесення змін до них | Головні розпорядники коштів, департамент фінансів та бюджету | Протягом 45 днів з дня прийняття рішення про бюджет міста, протягом бюджетного періоду |
|  | Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм | Головні розпорядники коштів | Протягом бюджетного періоду |
| Виконання бюджету, в тому числі внесення змін до бюджету | Казначейське обслуговування бюджету міста (частина 2 статті 78 Бюджетного кодексу України) | Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку | Протягом бюджетного періоду |
|  | Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства (частина 5 статті 78 Бюджетного кодексу України) | Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету |  |
|  | Облік надходжень, що належать бюджету. Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з департаментом фінансів та бюджету) | Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку (частина 2 статті 78 Бюджетного кодексу України) |  |
|  | Подання до міської ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) | Департамент фінансів та бюджету | В разі необхідності –протягом бюджетного періоду |
|  | Розгляд проекту рішення про зміни до бюджету | Постійні комісії міської ради |  |
|  | Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про бюджет (частина 8 статті 78 Бюджетного кодексу України) | Луцька міська рада |  |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про внесення змін до бюджету | Відділ секретаріату міської ради | Протягом 10 днів |
| Контроль за вико-нанням бюджету та дотриманням бюджетного законодавства | Контроль за правильністю і своєчасністю розрахунків з бюджетом усіх платників податків, зборів, платежів | Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету | Протягом бюджетного періоду |
|  | Контроль за правильністю зарахування доходів бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації (частина 1статті 112 Бюджетного кодексу України) | Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку |  |
|  | Контроль за дотриманням бюджетного законодавства (частина 2 статті 111 Бюджетного кодексу України) | Департамент фінансів та бюджету |  |
| Підготовка та розгляд звіту | Розгляд та ухвалення звіту за календарний період (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) | Виконавчий комітет міської ради | У двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду (частина 4 статті 80 Бюджетного кодексу України) |
|  | Подання звіту за календарний період до міської ради | Департамент фінансів та бюджету |  |
|  | Розгляд звітів постійними комісіями міської ради | Постійні комісії міської ради |  |
| Підготовка та розгляд звіту | Затвердження звіту за календарний період про виконання бюджету або ухвалення іншого рішення з цього приводу | Луцька міська рада | У двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду (частина 4 статті 80 Бюджетного кодексу України) |
|  | Публікація квартальних звітів про виконання бюджету, інформації про виконання бюджету за рік та інформації про час і місце публічного представлення річного звіту | Департамент фінансів та бюджету | В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання бюджету (частина 4 статті 28 Бюджетного кодексу України), причому інформація про виконання бюджету за рік підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту (частина 5 статті 28 Бюджетного кодексу України) |

Секретар міської ради                   			  		                                                                  	Ю.Вусенко