8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ

МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО – ПРАВОВОГО  ЗАХИСТУ ДІТЕЙ   НА 2012-2016 РОКИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансу- вання (вартість), у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап 2012 р. - 113 тис. грн. 2013 р. - 118 тис. грн.. 2014 р. - 125 тис. грн. |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап 2015 р. - 132 тис. грн. 2016 р. - 140 тис. грн. |  |
| І. | Забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Запобігання дитячій бездоглядності та протиправним діям у підлітковому середовищі Забезпечення прав і соціальних гарантій розвитку дітей Створення середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здорового способу життя | 1. Поновлювати базу даних на дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, із зазначенням відомостей про наявність житла та його стан, про соціальні та пенсійні виплати та їх розмір, про стан здоров’я дитини, про наявність близьких родичів, а також про місце знаходження та навчання дитини | постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Системний та повний облік дітей даної категорії |
|  |  | 2.Організувати соціальний супровід над дітьми – сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, які поступили на навчання у навчальні заклади м. Луцька, особливо у перший рік навчання | постійно | Служба у справах дітей Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 2 тис. грн. 2013 р.- 2 тис. грн. 2014 р.- 2 тис. грн. 2015 р.- 2 тис. грн. 2016 р.- 2 тис. грн. | Надання юридичної та соціальної допомоги |
|  |  | 3.Проводити широку інформаційну роботу щодо пропаганди нових форм сімейного виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) та висвітлення питань соціального і правового захисту дітей та проблем, які стоять перед ними | постійно | Служба у справах дітей Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 2 тис. грн. 2013 р.- 2 тис. грн. 2014 р.- 2 тис. грн. 2015 р.- 2 тис. грн. 2016 р.- 2 тис. грн. | Влашту- вання дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 4.Здійснити підготовчу роботу з кандидатами на створення прийомних сімей і створити у м. Луцьку прийомні сім”ї | у 2012 році – 2 сім’ї у 2013 році – 2 сім’ї | Служба у справах дітей Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Влашту- вання дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 5.Створити банк даних сімей (батьків - вихователів), які мають бажання створити прийомну сім’ю | протягом 2012 року | Служба у справах дітей Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Системний та повний облік сімей даної категорії |
|  |  | 6.Проводити відповідну організаційну роботу і забезпечувати безумовне право кожної дитини – сироти на сімейне виховання, особливо дітей дошкільного і молодшого шкільного віку | постійно | Служба у справах дітей Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Влашту- вання дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 7. Проводити обстеження житлово - побутових умов проживання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі єдиної форми акту | щороку | Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р.- 11 тис. грн. 2013 р.- 12 тис. грн. 2014 р.- 13 тис. грн. 2015 р.- 14 тис. грн. 2016 р.- 15 тис. грн. | Забезпе - чення права дитини на задовільні житлові умови |
|  |  | 8.Проводити перевірки цільового використання опікунами коштів на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | щороку | Служба у справах дітей | _ | _ | Цільове використа- ння державної соціальної допомоги |
|  |  | 9.Проводити виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років | щороку | Служба у справах дітей Управління освіти | _ | _ | Матеріаль- на допомога дітям- сиротам |
|  |  | 10.Організовувати круглий стіл на правову тематику для опікунів та піклувальників "Законодавче забезпечення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" | щороку | Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р. – 500 грн. 2013 р.- 500 грн. 2014 р.- 500 грн. 2015 р.- 500 грн. 2016 р.- 500 грн. | Навчання опікунів |
|  |  | 11.Проводити опитування та консультування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - випускників 9-х та 11-х класів на предмет їх подальшого навчання та працевлаштування | До 1 березня щороку | Служба у справах дітей | _ | _ | Надання допомоги у подальшо- му навчанні та працевлаш-туванні дітям-сиротам |
|  |  | 12.Організувати профорієнтаційні дні, дні відкритих дверей на підприємствах, в організаціях та установах, навчальних закладах, де майбутні випускники (з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) могли б працевлаштуватись або навчатись | січень-травень щороку | Міський центр зайнятості Управління освіти Служба у справах дітей | _ | _ | Надання допомоги у подальшо- му навчанні та працевлаш-туванні дітям-сиротам |
|  |  | 13.Проводити оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у стаціонарних таборах. | щороку | Відділ у справах сім’ї та молоді |  |  | Зміцнення здоров'я дітей |
|  |  | 14.Проводити зустріч міського голови з усиновителями та усиновленими дітьми «Кожній дитині - родину» | щороку | Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р. – 500 грн. 2013 р.- 500 грн. 2014 р.- 500 грн. 2015 р.- 500 грн. 2016 р.- 500 грн | Влашту- вання дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 15.Підготувати програму інтерактивної підготовки новопризначених опікунів до здійснення виховної роботи з дітьми в умовах сім’ї і створити постійно діючий тренінговий курс з цього напрямку | Протягом 2012 року | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р. – 1 тис. грн. 2013 р.- 1 тис. грн. 2014 р.- 1 тис. грн. 2015 р.- 1 тис. грн. 2016 р.- 1 тис. грн | Пропаганда сімейних форм виховання |
|  |  | 16. Вивчити питання щодо можливості здачі в оренду житла, яке належить дітям-сиротам, що знаходяться у державних закладах | До 1 липня 2012 року | Служба у справах дітей | _ | _ | Збережен- ня житла дітей-сиріт |
|  |  | 17.Налагодити чіткий контроль за збереженням житла та майна дітей – сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування | постійно | Служба у справах дітей Департамент житлово-комунального господарства | _ | _ | Збережен- ня житла дітей-сиріт в належному стані |
|  |  | 18.Вивчити питання і внести пропозиції міському голові щодо створення соціального гуртожитку для осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла | Протягом 2012 року | Управління економіки Управління містобудування та архітектури Департамент житлово- комунального господарства Служба у справах дітей | _ | _ | Забезпе- чення соціальним житлом дітей-сиріт |
| ІІ. |  | 1.Поновлювати електронну базу даних на дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та проживають у функціонально неспроможних сім’ях | постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Системний та повний облік дітей даної категорії |
|  |  | 2.Проводити організаційну роботу щодо раннього виявлення та постановки на облік проблемних сімей, які мають на вихованні неповнолітніх дітей | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Управління освіти Відділ у справах сім’ї та молоді Служба у справах дітей | _ | _ | Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середови- ща |
|  |  | 3.Регулярно поповнювати банк даних щодо проблемних сімей із зазначенням повних відомостей про сім’ю, житло, дітей та їх стан здоров’я . Забезпечити своєчасне виявлення, облік, проведення профілактичної роботи з батьками, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Системний та повний облік дітей даної категорії |
|  |  | 4.Налагодити механізм оперативного взаємоінформування щодо проблемних сімей між зацікавленими органами та службами на умовах конфіденційності інформації | постійно | Відділ у справах сім’ї та молоді Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середови- ща |
|  |  | 5.Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де проживають неповнолітні особи з проблемних сімей, з метою запобігання незаконному відчуженню їх житла. | постійно | Служба у справах дітей Департамент житлово-комунального господарства | _ | _ | Забезпе- чення права дитини на житло |
|  |  | 6.Заохочувати створення та діяльність громадських організацій, які проводять просвітницьку і соціально – психологічну роботу у сфері збереження біологічної сім'ї, подолання сімейних конфліктів, профілактики насильства в сім'ї, соціального супроводу проблемних сімей | постійно | Відділ у справах сім’ї та молоді Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет | 2012 р. – 1 тис. грн. 2013 р.- 1 тис. грн. 2014 р.- 1 тис. грн. 2015 р.- 1 тис. грн. 2016 р.- 1 тис. грн | Поінфор- мованість населення, профілак- тична робота |
|  |  | 7.Проводити обстеження матеріально – побутових умов проблемних сімей з оформлення акту за єдиною формою | двічі на рік | Служба у справах дітей Управління освіти Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Відділ у справах сім’ї та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 10 тис. грн. 2013 р.- 11 тис.грн. 2014 р.- 12 тис.грн. 2015 р.- 13 тис.грн. 2016 р.- 14 тис. грн. | Забезпе-чення права дитини на задовільні умови проживан- ня |
|  |  | 8.Налагодити механізм інформаційної, правової та соціальної допомоги проблемним сім'ям з життєво важливих питань | постійно | Служба у справах дітей Управління охорони здоров’я Департамент соціальної політики | _ | _ | Мінімізація асоціаль- них проявів у життєдія- льності сім'ї |
|  |  | 9.У випадку реальної загрози життю та здоров'ю дітей у проблемних сім'ях , вилучати дітей із сімей та влаштовувати їх у заклади соціального захисту, порушувати питання про притягнення батьків до адміністративної та кримінальної відповідальності | постійно | Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинській обл. | _ | _ | Захист прав та інтересів дітей |
|  |  | 10.У випадку вичерпання всіх заходів соціально-педагогічного та адміністративного впливу на батьків, які не займаються вихованням і утриманням своїх дітей, готувати матеріали для подання позовної заяви в суд на позбавлення їх батьківських прав. Встановити, що сім'я, проти батьків якої порушується справа про позбавлення батьківських прав, має перебувати на обліку проблемних сімей, як правило, не менше одного року | постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Захист прав та інтересів дітей |
|  |  | 11.Систематично проводити заходи (операції “Літо”, “Урок”, ”Канікули” тощо), з метою попередження дитячої бездоглядності, безпритульності щодо виявлення дорослих осіб, які втягують дітей у жебракування та вчинення протиправних дій, своєчасно притягувати цих осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством | постійно | Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинській обл. | Міський бюджет | 2012 р.- 5 тис. грн. 2013 р.- 6 тис.грн. 2014 р.- 7 тис.грн. 2015 р.- 8 тис.грн. 2016 р.- 9 тис. грн | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 12.Охопити організованими формами оздоровлення, відпочинку та зайнятості у канікулярний період дітей з девіантною поведінкою, які виховуються у неблагополучних сім'ях, організацією спеціалізованих оздоровчих змін для цієї категорії дітей | постійно | Служба у справах дітей Управління освіти | Міський бюджет | 2012 р.- 19 тис. грн. 2013 р.- 20 тис.грн. 2014 р.- 21 тис.грн. 2015 р.- 22 тис.грн. 2016 р.- 23 тис. грн | Організація змістовно- го дозвілля |
|  |  | 13.Здійснювати контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах, здобуттям загальної середньої освіти. Забезпечити здобуття повної середньої освіти дітьми, які не навчались тривалий час, на базі вечірньої ( змінної) школи | постійно | Служба у справах дітей Управління освіти | Міський бюджет | 2012 р.- 2 тис. грн. 2013 р.- 2 тис.грн. 2014 р.- 2 тис.грн. 2015 р.- 2 тис.грн. 2016 р.- 2 тис. грн | Забезпе- чення прав дітей на отримання повної загальної середньої освіти |
|  |  | 14.Здійснювати систематичний аналіз та усувати причини самовільного залишення учнями навчального закладу | постійно | Служба у справах дітей Управління освіти | _ | _ | Забезпе- чення прав дітей на отримання повної загальної середньої освіти |
|  |  | 15.Забезпечувати дотримання прав дітей при відрахуванні з професійно - технічних та вищих навчальних закладів | постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 16.Здійснювати перевірки дотримання вимог Кодексу законів про працю України щодо неповнолітніх осіб на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності. При виявленні фактів порушення чинного законодавства порушувати питання про притягнення до відповідальності винних осіб | постійно | Міський центр зайнятості Служба у справах дітей | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини при працевла- штуванні |
|  |  | 17.Проводити обстеження умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою запобігання залученню дітей до найгірших форм праці | постійно | Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р.- 10 тис. грн. 2013 р.- 11 тис. грн. 2014 р.- 12 тис. грн. 2015 р.- 13 тис. грн. 2016 р.- 14 тис. грн. | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 18.Проводити рейди щодо посилення контролю за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, притягувати до відповідальності винних осіб та піднімати питання щодо позбавлення суб'єктів підприємницької діяльності ліцензій на продаж спиртних напоїв | постійно | Управління розвитку підприємництва та реклами Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області | Міський бюджет | 2012 р.- 3 тис. грн. 2013 р.- 3 тис. грн. 2014 р.- 3 тис. грн. 2015 р.- 3 тис. грн. 2016 р.- 3 тис. грн.. | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 19.Встановлювати соціальний супровід над неповнолітніми особами, які повернулись з місць позбавлення волі, закладів соціальної реабілітації, надавати їм допомогу у влаштуванні на навчання і роботу, сприяти їх адаптації та розв'язанню соціально – побутових проблем | постійно | Центр соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р.- 5 тис. грн. 2013 р.- 5 тис.грн. 2014 р.- 5 тис. грн. 2015 р.- 5 тис. грн. 2016 р.- 5 тис. грн. | Адаптація у суспільстві підлітків, які поверну- лись з місць позбавлен- ня волі |
|  |  | 20.Здійснювати перевірки щодо дотримання санітарних норм режиму роботи комп'ютерних та інтернет - клубів та контролювати перебування дітей в цих закладах у вечірній та нічний час | постійно | Управління розвитку підприємництва та реклами Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області | Міський бюджет | 2012 р.- 4 тис. грн. 2013 р.- 4 тис. грн. 2014 р.- 4 тис. грн. 2015 р.- 4 тис. грн. 2016 р.- 4 тис. грн | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітковому середовищі |
|  |  | 21.Виявляти неповнолітніх осіб, які проживають у сім'ях з низьким матеріальним достатком (особливу увагу звернути на сім”ї, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики), та своєчасно надавати їм необхідну допомогу | постійно | Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Служба у справах дітей Департамент соціальної політики | Міський бюджет | 2012 р.- 10 тис. грн. 2013 р.- 11 тис. грн. 2014 р.- 12 тис. грн. 2015 р.- 13 тис. грн. 2016 р.- 14 тис. грн | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 22.Порушувати питання про притягнення до відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством, батьків, які перешкоджають отриманню дітьми повної загальної середньої освіти | постійно | Управління освіти Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 23.Вживати заходів щодо поліпшення стану виховної роботи у навчальних закладах міста. Організовувати зустрічі працівників служби у справах дітей та працівників правоохоронних органів з учнями загальноосвітніх шкіл та професійно – технічних училищ. Роз'яснювати причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень і злочинів, та зосередити увагу на відповідальності за їх скоєння | постійно | Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області | _ | _ | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 24.Проводити відповідну роботу з приватними нотаріусами щодо їх фінансової підтримки проведення святкових заходів для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | щороку | Служба у справах дітей | _ | _ | Надання матері- альної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |
|  |  | 25.Проводити щомісячні профорієнтаційні дні, дні відкритих дверей на підприємствах, в організаціях та установах , навчальних закладах, де майбутні випускники могли б влаштуватись на роботу або продовжити здобувати освіту | постійно | Служба у справах дітей Управління освіти Міський центр зайнятості Відділ у справах сім’ї та молоді | _ | _ | Допомога дітям, у подальшо- му працевлаш-туванні та навчанні |
|  |  | 26.Проводити рейди щодо своєчасного виявлення фактів вчинення психологічного, економічного та фізичного насилля над дітьми в сім'ї та поза нею. У випадку підтвердження фактів вживати до батьків заходи виховного та адміністративного впливу | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Служба у справах дітей Відділ у справах сім’ї та молоді Луцький МВ УМВС України у Волинський області | Міський бюджет | 2012 р.- 5 тис. грн. 2013 р.- 5 тис. грн. 2014 р.- 6 тис. грн. 2015 р.- 7 тис. грн. 2016 р.- 8 тис. грн | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 27.З метою профілактики підліткової злочинності проводити поїздки для підлітків з девіантною поведінкою у Ковельську виховну колонію |  | Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області Управління освіти | Міський бюджет | 2012 р.- 1 тис. 500 грн. 2013 р.- 1 тис. 500 грн. 2014 р.- 1тис. 500 грн. 2015 р.- 1 тис. 500 грн. 2016 р.- 1 тис. 500 грн | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 28.Організовувати святкові соціальні заходи до дня Святого Миколая, Дня захисту дітей, дня прийняття Конвенції ООН про права дітей | постійно | Служба у справах дітей Управління освіти | Міський бюджет | 2012 р.- 8 тис. грн. 2013 р.- 8 тис. грн. 2014 р.- 8 тис. грн. 2015 р.- 8 тис. грн. 2016 р.- 8 тис. грн | Надання матері- альної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |
|  |  | 29.Систематично брати участь у проведенні днів профілактики у навчальних закладах міста | постійно | Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області | _ | _ | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 30.Організовувати профілактичну роботу з проблемними сім'ями та підлітками, схильними до правопорушень (індивідуальні профбесіди, виступи на батьківських зборах, участь у виховних годинах тощо) | постійно | Служба у справах дітей Луцький МВ УМВС України у Волинський області | _ | _ | Захист прав та інтересів дітей |
|  |  | 31.Проводити конкурси на кращі учнівські газети, брейн-ринги тощо на правову тематику серед учнів загальноосвітніх шкіл міста | щороку | Служба у справах дітей Управління освіти | Міський бюджет | 2012 р.- 1 тис. грн. 2013 р.- 1 тис. грн. 2014 р.- 1 тис. грн. 2015 р.- 1 тис. грн. 2016 р.- 1 тис. грн | Підвищен- ня у підлітків суспільно- правової свідомості |
|  |  | 32.Опрацювати питання щодо створення центрів соціальної та профілактичної роботи з проблемними сім'ями та дітьми у мікрорайонах міста | протягом 2012 року | Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 5 тис. грн. 2013 р.- 5 тис. грн. 2014 р.- 5 тис. грн. 2015 р.- 5 тис. грн. 2016 р.- 5 тис. грн. | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
| ІІІ. ІV. |  | 1.Висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, привертати увагу населення до цієї соціальної проблеми, а також залучати громадськість до її розв'язання | постійно | Відділ інформаційної роботи Служба у справах дітей | _ | _ | Подолання дитячої безприту- льності та без догляд- ності у суспільстві |
|  |  | 2.Створити консультативний пункт з працевлаштування для випускників загальноосвітніх шкіл та професійно –технічних училищ | протягом 2012 року | Міський центр зайнятості Служба у справах дітей | _ | _ | Допомога дітям у подальшо- му навчанні та працевлаш-туванні |
|  |  | 3.Надавати психокорекційну допомогу підліткам та їх батькам щодо культури сімейних стосунків, взаємовідносин старшого та підростаючого покоління, спрямовану на усунення конфліктних ситуацій у сім'ї | постійно | Управління освіти Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Служба у справах дітей | _ | _ | Підвищен- ня престижу сім'ї |
|  |  | 4.Організувати роботу постійно діючого тренінгового центру щодо профілактики негативних звичок та ВІЛ/СНІДу, вироблення навичок здорового способу життя | 2013 рік | Відділ у справах сім'ї і молоді Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 1 тис. грн. 2013 р.- 1 тис. грн. 2014 р.- 1 тис. грн. 2015 р.- 1 тис. грн. 2016 р.- 1 тис. грн. | Формуван- ня в дітей цінностей здорового способу життя |
|  |  | 5.Забезпечувати ефективну роботу Центру денного перебування для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, ”Підлітковий дім” | постійно | Служба у справах дітей | Міський бюджет | 2012 р.- 2 тис. грн. 2013 р.- 2 тис. грн. 2014 р.- 2 тис. грн. 2015 р.- 2 тис. грн. 2016 р.- 2 тис. грн | Організація змістовно- го дозвілля та відпочинку дітей |
|  |  | 6.Налагодити співпрацю з громадськими, благодійними та релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей, з питань подолання безпритульності і бездоглядності | постійно | Служба у справах дітей Відділ у справах сім”ї та молоді Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | _ | _ | Подолання дитячої безприту- льності та бездогляд- ності у суспільстві |
|  |  | 7.Забезпечувати доступність закладів культури, спорту та відпочинку для дітей та підлітків, не допускати використання комунальних закладів освіти, культури і спорту не за призначенням | постійно | Управління освіти Управління культури Комітет по фізичній культурі і спорту | _ | _ | Організація змістовно- го дозвілля дітей |
|  |  | 8.Підтримувати діяльність Всеукраїнської дитячої лінії "Телефон довіри" | постійно | Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 1 тис. грн. 2013 р.- 1 тис. грн. 2014 р.- 1 тис. грн. 2015 р.- 1 тис. грн. 2016 р.- 1 тис. грн | Забезпече-ння дітей правовою допомогою |
|  |  | 9.Покращити роботу мережі позашкільних виховних, спортивних та розважальних закладів за місцем проживання дітей, підвищити ефективність їх роботи, вжити заходи до відновлення роботи тих, що використовуються не за призначенням, постійно залучати до занять в гуртках, спортивних секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіки | постійно | Управління освіти Комітет по фізичній культурі і спорту Служба у справах дітей | _ | _ | Організація змістовно- го дозвілля дітей |
|  |  | 10.Розповсюджувати соціальну рекламу з питань запобігання насильству та жорстокому поводженню з дітьми, подолання дитячої бездоглядності і безпритульності | постійно | Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 1 тис. грн. 2013 р.- 1 тис. грн. 2014 р.- 1 тис. грн. 2015 р.- 1 тис. грн. 2016 р.- 1 тис. грн | Мінімізація асоціаль- них проявів у дитячому та підлітково-му середовищі |
|  |  | 11.Покращити рівень правоосвітньої роботи в навчальних закладах, проводити роботу щодо роз’яснення дітям їх прав, в т.ч. стосовно звернень до відповідних органів та установ з питань порушень їх прав та свобод, учинення злочинів, насильства та інших протиправних дій стосовно дітей | постійно | Управління освіти Служба у справах дітей | _ | _ | Підвищен- ня у підлітків суспільно- правової свідомості |
|  |  | 1.Систематично проводити соціолого- психологічний моніторинг причин поширення наркоманії, вживання алкогольних напоїв та захворювання на СНІД в учнівському та студентському середовищі. За його наслідками планувати та здійснювати відповідні профілактичні заходи | постійно | Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Відділ у справах сім”ї та молоді Управління освіти | Міський бюджет | 2012 р.- 500 грн. 2013 р.- 500 грн. 2014 р.- 500 грн. 2015 р.- 500 грн. 2016 р.- 500 грн. | Пропаганда здорового способу життя |
|  |  | 2.Забезпечити участь спеціалістів наркологічної служби в системі підвищення кваліфікації кадрів педагогічних працівників з метою освоєння навичок профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед дітей та молоді | постійно | Управління охорони здоров’я Управління освіти | _ | _ | Пропаганда здорового способу життя |
|  |  | 3.Упроваджувати клінічні протоколи медичної допомоги дітям на основі принципів науково – доказової медицини | постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Збережен- ня здоров'я дітей |
|  |  | 4.Упроваджувати клінічні протоколи щодо реабілітації дітей зі складною патологією | постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Збережен- ня здоров'я дітей |
|  |  | 5.Забезпечувати медикаментами відповідно до клінічних протоколів дітей з первинними вродженими імунодефіцитами, муковісцидозом, дитячим церебральним паралічем, вірусним гепатитом С, фенілкетонурією, хворобою Гоше, гемофілією | постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Збережен- ня здоров'я дітей |
|  |  | 6.Забезпечувати проведення обов'язкового профілактичного огляду дітей до 18 років у відділенні профілактичних оглядів комунального закладу"Луцька міська дитяча поліклініка" за участю та у присутності батьків | постійно | Управління охорони здоров’я Управління освіти | _ | _ | Збережен- ня здоров'я дітей |
|  |  | 7.Забезпечувати усіх дітей – інвалідів індивідуальними програмами реабілітації | постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Захист прав та інтересів дітей - інвалідів |
|  |  | 8.Забезпечити відкриття та функціонування кабінету медико – соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружна до молоді" у комунальному закладі "Луцька міська дитяча поліклініка" | 2012 рік | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Формуван- ня в дітей цінностей здорового способу життя |
|  |  | 9.Забезпечувати виступи лікарів – ендокринологів у засобах масової інформації щодо профілактики дефіциту йоду у дітей | постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Формуван- ня в дітей цінностей здорового способу життя |
|  |  | 10.Проводити у загальноосвітніх закладах 1 грудня у Всесвітній день боротьби з ВІЛ\СНІДом уроків на тему: "Заради життя" "Жити в світі, де є ВІЛ" ( Міжнародний день порозуміння з ВІЛ- інфікованими) | постійно | Управління охорони здоров’я Управління освіти | _ | _ | Формуван- ня в дітей цінностей здорового способу життя |
|  |  | 11.Запровадити викладання просвітницьких програм «Культура життєвого самовизначення», «Майбутнє починається сьогодні», «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» | 2012 - 2016 роки | Управління освіти | _ | _ | Формуван- ня в дітей цінностей здорового способу життя |
|  |  | 12.Розповсюджувати соціальну інформаційно-рекламну продукцію з питань запобігання насильству в сім'ї, жорстокому поводженню з дітьми | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Відділ у справах сім’ї та молоді | Міський бюджет | 2012 р.- 1 тис. 2013 р.- 1 тис. 2014 р.- 1тис. 2015 р.- 1 тис. 2016 р.- 1 тис. | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 13.Забезпечувати здійснення соціального супроводу сімей у разі влаштування дитини або вибуття з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; сімей, що виховують дітей – інвалідів, дітей з хронічними захворюваннями | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 14.Забезпечувати діяльність Консультативного пункту при пологовому клінічному будинку з метою надання соціальних послуг жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини |

З орієнтованого обсягу фінансових витрат:

2012 рік - 113 000, в  т.ч.:  служба у справах дітей – 98 000, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15 000

2013 рік - 118 000, в. т.ч.: служба у справах дітей – 103  000, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15 000

2014 рік - 125 000, в. т.ч.:служба у справах дітей – 110 000, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15 000

2015 рік - 132 000, в т.ч.:служба у справах дітей – 117 000, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15 000

2016 рік - 140 000, в. т.ч.: служба у справах дітей – 125 000, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15 000

ВСЬОГО: 628 тис. грн.

Секретар  міської ради 										Григорій   Пустовіт