Додаток 1

до розпорядження міського голови

04.12.2018  № 561

Заходи з підготовки та проведення

у місті новорічно-різдвяних свят

1. Скласти узгоджений список дітей, які будуть залучені у благодійних заходах та акціях для вручення їм подарункових наборів до Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят.

До 17.12.2018	Галан Л.В.

Шульган Ф.П.

Лещенко З.Б.

2. Організувати зустріч секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови  з творчо обдарованими дітьми з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

19.12.2018								      Шульган Ф.П.

3. Організувати та провести біля пам’ятника Святому Миколаю акцію «Миколай пам’ятає про всіх».

19.12.2018								      Гнатів Т.Ф.

10.00									      Галан Л.В.

4. Організувати адресне привітання дітей з особливими потребами в рамках благодійної акції «Миколай пам’ятає про всіх».

До 19.12.2018							      Галан  Л.В.

5. Організувати загальноміське театралізоване свято засвічення новорічної ялинки на Театральному майдані.

19.12.2018								      Гнатів Т.Ф.

6. Організувати відкриття та роботу арт-проекту «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста Луцька.

19.12.2018	– 19.01.2019					      Гнатів Т.Ф.

Галан Л.В.

7. Організувати у Палаці учнівської молоді для дітей пільгових категорій, дітей учасників антитерористичної операції та загиблих військовослужбовців міські новорічно-різдвяні свята.

19.12.2018								     Лещенко З.Б.

22.12.2018

26.12.2018

8. Організувати святкову урочисту церемонію передачі Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.

Грудень 2018 року 						     Веремійчик О.В.

9. Організувати благодійну акцію для дітей учасників антитерористичної операції та дітей загиблих учасників антитерористичної операції  «Зимова подорож у мрію»  у партнерстві з найбільшими підприємствами міста.

20 – 22 грудня 2018 року	  			     	      Галан Л.В.

10. Організувати благодійну акцію для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, «Миколай про тебе не забуде»  та благодійну акцію для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

21, 25 грудня 2018 року	  			     	      Галан Л.В.

11. Організувати концерт-вітання «З Новим 2019 роком!» для підопічних, які харчуються у їдальні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.

27 грудня 2018 року	  			     	      	       Майборода В.М.

Шатецька Г.І.

12. Організувати на вул. Лесі Українки мистецький проект «Вулиця Різдвяних янголів».

06 – 20 січня 2019 року						     Гнатів Т.Ф.

Рибай Н.А.

13. Організувати в Палаці культури міста Луцька міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».

09 січня 2019 року						      Гнатів Т.Ф.

14. Організувати в Палаці культури міста Луцька новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…» за участі творчих колективів та етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» на Театральному майдані.

12, 13 січня 2019 року						       Гнатів Т.Ф.

15. Організувати в Палаці культури міста Луцька фестиваль «Різдвяні піснеспіви».

19 січня 2019 року						       Гнатів Т.Ф.

16. Організувати в Палаці культури міста Луцька Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки – 2019».

26 січня 2019 року						        Гнатів Т.Ф.

17. Організувати проведення в Палаці культури міста Луцька, будинках культури міста, Центральній бібліотеці для дорослих,  Центральній бібліотеці для дітей та в інших бібліотечних установах міста, а також у музичних і художніх школах концертів, новорічних дійств,  літературно-ігрових годин, родинних та народознавчих свят, інших тематичних заходів.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			        Гнатів Т.Ф.

18. Організувати для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти новорічно-різдвяні свята.

Протягом грудня 2018 року					       Лещенко З.Б.

19. Організувати відвідування школярами музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, інших закладів культури, проведення екскурсій, туристичних поїздок  під час зимових канікул.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			        Лещенко З.Б.

20. Організувати та провести цикл новорічно-різдвяних спортивних заходів для дітей та молоді, в тому числі і благодійних.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			        Веремійчик О.В.

21. Організувати змістовне дозвілля молоді під час новорічно-різдвяних свят, роботу скаутських та пластунських таборів, залучити молодіжні громадські організації, волонтерів до проведення благодійних акцій.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			       Веремійчик О.В.

22. Організувати та провести святкові тематичні екскурсії, квести, конкурси, тематичні кіноперегляди та благодійні акції з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2018 року						       Теліпська К.В.

23. Організувати для підопічних, які харчуються у їдальні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, різдвяні привітання, колядки, розповіді за участі священнослужителів релігійних конфесій.

10, 21 січня 2019 року	  			     	      	       Майборода В.М.

Шатецька Г.І.

24. Забезпечити тематичне святкове оформлення закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг і пунктів дрібнороздрібної торгівлі.

До 19.12.2018							        Рибай Н.А.

25. Рекомендувати супермаркетам міста провести святкові акції з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			        Рибай Н.А.

26. Сприяти проведенню святкового новорічно-різдвяного ярмарку на Театральному майдані та забезпечити торгівельне обслуговування святкових заходів.

13.12.2018 – 14.01.2019						         Рибай Н.А.

27. Сприяти участі суб’єктів господарювання у наданні благодійної допомоги новорічними подарунками для дітей різних пільгових категорій.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			         Рибай Н.А.

28. Звернутись до керівників підприємств, установ, організацій міста щодо святкового оформлення фасадів адміністративних приміщень та прилеглих територій.

До 10.12.2018 							      Озінович О.М.

Лещенко З.Б.

Якимчук М.А.

Гнатів Т.Ф.

Крась Ю.І.

Веремійчик О.В.

29. Встановити новорічне містечко на Театральному майдані, новорічні ялинки у мікрорайонах міста та забезпечити їх святкове оформлення.

Забезпечити святкову ілюмінацію на Театральному майдані та центральних вулицях міста.

Забезпечити зовнішнє освітлення та роботу ліхтарів на  Театральному майдані,  центральних вулицях міста, майданах,  прибудинкових територіях.

Здійснити заходи з благоустрою, освітлення та святкового оформлення  зупинок громадського транспорту.

Спільно з керівниками підприємств, установ та організацій організувати святкове оформлення гірляндами дерев на проспектах Волі, Відродження, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Президента Грушевського та на вулицях Лесі Українки,  Винниченка.

До 18.12.2018  							    Крась Ю.І.

Мазін В.В.

Степанов В.П.

30. Провести санітарне прибирання та благоустрій вулиць, дворів та прибудинкових територій.

Забезпечити своєчасне прибирання територій, вулиць міста та вивіз побутового сміття в період новорічно-різдвяних свят.

Організувати розчищення від снігу та криги  вулиць, дворів та майданів.

18.12.2018 – 20.01.2019				                      Крась Ю.І.

Кузьмич В.Ф.

Керівники житлово-

комунальних

підприємств

31. Забезпечити святкове оформлення приміщення міської ради та  благоустрій прилеглої території.

До 18.12.2018 	              Махецький А.М.

32. Забезпечити придбання та доставку святкових квіткових композицій та квітів для організації заходів з нагоди Дня Святого Миколая та новорічних свят.

19.12.2018 – 19.01.2019	              Махецький А.М.

33. Організувати виготовлення та відправлення вітальних листівок з нагоди свят.

До 23.12.2018					       	              Балюк З.В.

34. Інформувати громадськість про заходи, що відбуватимуться у місті з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2018 року – січень 2019 року	                       Балюк З.В.

35. Організувати вітання секретаря міської ради з нагоди Різдва Христового та Нового року у засобах масової інформації.

До 23.12.2018					       	              Балюк З.В.

36. Підготувати загальний перелік святкових літургій у храмах та молитовних домах міста. Організувати вітання духовенства та парафіян з різдвяними святами.

Грудень 2018 року – січень 2019 року	                Макарова О.П.

37. Підготувати загальний перелік святкових заходів.

До 10.12.2018 					      		    Барська О.В.

Макарова О.П.

Гнатів Т.Ф.

Веремійчик О.В.

Лещенко З.Б.

Галан Л.В.

38. Забезпечити звучання фонограм колядок та щедрівок у різдвяні дні у громадському транспорті, на ринках міста, у закладах торгівлі та на Театральному майдані.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			    Степанов В.П.

Рибай Н.А.

Гнатів Т.Ф.

39. Забезпечити безперебійну роботу міського громадського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі, у новорічну ніч.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			    Степанов В.П.

40. Забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійних служб міста під час новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2018 року – січень 2019 року		    Кирилюк Ю.В.

Крась Ю.І.

Карп’як Л.В.

Оліферчук В.В.

41. Організувати та провести перевірку дотримання вимог пожежної безпеки в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, культурно-просвітницьких та спортивних закладах міста, де планується проведення новорічно-різдвяних свят.

До 18.12.2018							  Кирилюк Ю.В.

Оліферчук В.В.

Лещенко З.Б.

Гнатів Т.Ф.

Веремійчик О.В.

42. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки при використанні піротехнічних засобів та легкозаймистих речовин під час проведення новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			  Кирилюк Ю.В.

Оліферчук В.В.

43. Організувати надання, у разі потреби, невідкладної амбулаторної чи стаціонарної медичної допомоги учасникам масових заходів.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			  Якимчук М.А.

44. Забезпечити охорону громадського порядку, патрулювання та цілодобову охорону новорічного містечка на Театральному майдані на час проведення новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2018 року – січень 2019 року			  Кічук О.Б.

Вовченко О.А.

Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому  					Юрій Вербич

Барська 777949