Додаток

до розпорядження міського голови

11.06.2019   № 251

Перелік заходів

з підготовки та організації у місті Луцьку 05-08 липня 2019 року

Командного чемпіонату Європи з легкоатлетичного

багатоборства (Суперліга)

1. Провести благоустрій, впорядкування та санітарне прибирання:

-  проспектів: Василя Мойсея, Перемоги, Волі;

-  вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького, Братковського;

- Театрального майдану, майдану перед пам’ятником Т.Г. Шевченку та майдану Президента Грушевського;

- території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

- в’їзних шляхів у місто.

до 3 липня			Відповідальні: Крась Ю.І.,

Рудецький П.А., керівники ЖКП

2. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць та проспектів міста, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

до 3 липня	Відповідальні: Крась Ю.І.,

Феденчук Б.М.

3. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок на центральних вулицях та проспектах міста, наявність необхідної кількості лавочок, наявність урн для сміття, вивісок з назвами зупинок українською та англійською мовами, квіткове оформлення зупинок.

до 3 липня			Відповідальні: Степанов В.П.,

Крась Ю.І., керівники ЖКП

4. Впорядкувати та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти) у центральній частині міста.

до 3 липня					Відповідальний: Ковальський О.Р.

5. Забезпечити виготовлення та розміщення на центральних майданах і вулицях міста інформації із символікою чемпіонату.

червень – липень 			Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Ковальський О.Р.

6. Забезпечити роботу фонтанів у місті.

05-08 липня				Відповідальні: Крась Ю.І.,

Гуменюк В.М.

7. Забезпечити спільно з підприємцями, об’єкти яких розташовані на вулицях Винниченка, Лесі Українки, Театральному майдані, проспектах Василя Мойсея та Президента Грушевського, санітарне прибирання та благоустрій прилеглих територій.

до 04 липня				Відповідальна: Рибай Н.А.

8. Забезпечити освітлення центральних майданів та вулиць міста.

05-08 липня				Відповідальний:  Мазін В.В.

9. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення спортивних заходів.

05-08 липня				Відповідальні: Крась Ю.І.,

Кузьмич В.Ф.

10. Встановити та забезпечити роботу стаціонарних вбиралень у місцях проведення заходів.

05-08 липня				Відповідальний: Крась Ю.І.

11. Здійснити санітарне прибирання промоційної конструкції «Я люблю Луцьк», що розташована на Театральному майдані.

до 4 липня 			  		Відповідальний: Крась Ю.І.

12. Забезпечити вечірню ілюмінацію центральної частини міста. Забезпечити електроживлення основних майданчиків та сцен для проведення офіційних і спортивних заходів.

05,06,07 липня				Відповідальний: Мазін В.В.

13. Підготувати сценарії та організувати проведення урочистої церемонії відкриття Командного чемпіонату Європи з легкоатлетичного багатоборства (Суперліга) та святкове закриття змагань.

до 01 липня 				Відповідальні: Барська О.В.,

Веремійчик О.В.

14. Забезпечити участь в урочистій церемонії відкриття чемпіонату та святковому закритті змагань художніх та мистецьких колективів.

05, 07 липня				Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Барська О.В., Веремійчик О.В.

15. Сприяти підготовці стадіону «Авангард» до проведення спортивних змагань.

до 04 липня 				Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Барська О.В., Махецький А.М., Рибай Н.А.

16. Забезпечити поселення та розміщення у готелях міста усіх учасників та гостей чемпіонату.

03, 04, 05 липня				Відповідальні: Барська О.В.,

Веремійчик О.В., Гомонець В.І.

17. Організувати у готелях інформаційні стійки та чергування волонтерів і працівників міської ради.

04, 05, 06, 07, 08 липня			Відповідальна: Барська О.В.

18. Забезпечити запрошення офіційних гостей та делегацій на урочисту церемонію відкриття чемпіонату, змагання та святкове закриття змагань.

до 10 червня 				Відповідальні: Барська О.В.,

Гомонець В.І., Веремійчик О.В.

19. Організувати зустріч офіційних делегацій, гостей міста, їх супровід у дні змагань та офіційний прийом з нагоди проведення чемпіонату.

05 липня	Відповідальні: Барська О.В., Гомонець В.І., Рибай Н.А.,

Гнатів Т.Ф.

20. Організувати транспортне обслуговування офіційних делегатів чемпіонату, гостей, спортсменів, суддів у дні змагань.

04-08 липня				Відповідальні: Степанов В.П.,

Барська О.В., Махецький А.М.

21. Організувати проведення у місті супутніх дитячих та молодіжних спортивних легкоатлетичних заходів, фестивалів тощо.

червень-липень				Відповідальний: Веремійчик О.В.

22. Організувати групу волонтерів для супроводу спортсменів, учасників змагань та гостей чемпіонату.

до 25 червня				Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Барська О.В.

23. Організувати відвідування змагань дітьми, які займаються у спортивних секціях і гуртках, учнями, які перебувають у літніх таборах відпочинку, студентської, учнівської молоді.

06, 07 липня				Відповідальна: Лещенко З.Б.

24. Організувати соціальні, благодійні тематичні спортивно-розважальні заходи, присвячені проведенню у місті Луцьку Командного чемпіонату Європи з з легкоатлетичного багатоборства (Суперліга), для дітей різних соціальних категорій та відвідування змагань дітьми, які потребують особливої соціальної підтримки та супроводу.

03-07 липня				Відповідальні: Галан Л.В.,

Веремійчик О.В.

25. Організувати проведення протягом на вул. Лесі Українки святкового ярмарку – продажу спортивної атрибутики, символіки чемпіонату тощо.

05, 06, 07 липня 				Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Рибай Н.А.

26. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані.

05 липня					Відповідальний: Крась Ю.І.

27. Забезпечити виготовлення програми чемпіонату та запрошень на офіційні та урочисті церемонії.

до 15 червня				Відповідальна: Барська О.В.

28. Інформувати населення міста про спортивну подію – Командний чемпіонат Європи з легкоатлетичного багатоборства (Суперліга).

червень-липень				Відповідальна: Балюк З.В.

29. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації Командного чемпіонату Європи з легкоатлетичного багатоборства (Суперліга), що проходитиме у місті Луцьку.

06, 07 липня 				 Відповідальна: Балюк З.В.

30. Замовити сувенірну продукцію для формування подарункових наборів, організувати їх вручення.

червень-липень	Відповідальна: Барська О.В.

31. Забезпечити харчування учасників змагань та гостей чемпіонату.

04, 05, 06, 07, 08 липня			Відповідальні: Рибай Н.А.,

Барська О.В., Махецький А.М.

32. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту у дні змагань.

06, 07 липня				Відповідальні: Степанов В.П.,

Пуц В.В.

33. Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху міського пасажирського та іншого транспорту у місцях проведення спортивних та мистецьких заходів.

05, 06, 07 липня				Відповідальні: Вовченко О.А.,

Кічук О.Б., Степанов В.П.

34. Забезпечити чергування автотранспорту транспортного господарства міської ради у дні проведення заходів. Виготовити перепустки для належної організації роботи службового автотранспорту.

04, 05, 06, 07, 08 липня			Відповідальний: Махецький А.М.

35. Організувати встановлення сцен, подіумів тощо у місцях проведення масових культурно-розважальних заходів, забезпечити їх цілодобову охорону.

до 04 липня 	Відповідальні: Крась Ю.І.,

Барська О.В., Кічук О.Б.,

Сиротинська Ю.Я.

36. Забезпечити доставку стільців у місця проведення офіційних заходів.

05, 07 липня				Відповідальні: Махецький А.М.,

Гнатів Т.Ф.

37. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення змагань, офіційних заходів та церемоній.

05, 06, 07 липня 			Відповідальні: Касіч А.А.,

Кирилюк Ю.В.

38. Організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги у місцях проведення змагань, офіційних заходів та церемоній.

04, 05, 06, 07 липня			Відповідальний: Якимчук М.А.

39. Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення змагань, офіційних заходів та церемоній.

04, 05, 06, 07 липня			Відповідальні: Кічук О.Б.,

Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					     Юрій ВЕРБИЧ

Веремійчик 777 925

Барська 777 949