Додаток 1

до розпорядження міського голови

30.05.2018  № 243

ПЕРЕЛІК

заходів у рамках проведення дитячого фестивалю

«Моє веселкове дитинство»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечення проведення дитячого фестивалю «Моє веселкове дитинство» у сквері Героїв Майдану | 01.06.2018 з 12.00 до 17.00. | Галан Л.В. |
|  | Інформування громадськості міста про заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей через засоби масової інформації | до 01.06.2018 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечення висвітлення заходів у засобах масової інформації | 01.06.2018 | Балюк З.В. |
|  | Запрошення дитячих та молодіжних колективів до участі у фестивалі | до 31.05.2018 | Галан Л.В. |
|  | Забезпечення: - належного санітарного стану скверу Героїв Майдану; - прибирання скверу Героїв Майдану після проведення заходу; - встановлення додаткових контейнерів для сміття | до 01.06.2018 | Крась Ю.І., Кузьмич В.Ф. |
|  | Забезпечення чергування бригади екстреної медичної допомоги у сквері Героїв Майдану | 01.06.2018 | Якимчук М. А. |
|  | Забезпечення чергування службового автотранспорту у день проведення фестивалю | 01.06.2018 | Махецький А.М. |
|  | Забезпечення пожежної безпеки у місцях проведення масових заходів | 01.06.2018 | Кирилюк Ю.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечення посиленої охорони громадського порядку у сквері Героїв Майдану | 01.06.2018 | Кічук О.Б., Сиротинська Ю.Я. |
|  | Проведення концерту виконавців з дитячих художніх колективів та молодіжних музичних груп | 01.06.2018 | Галан Л.В., творча студія Н. Журавльової (за згодою) |
|  | Проведення творчих майстер-класів: - майстер-клас з паперової пластики; - майстер-клас з виготовлення брелків; - майстер-клас з виготовлення віяла з паперу; - майстер-клас з розпису горщиків для квітів; - майстер-клас з гончарства | 01.06.2018 | Галан Л.В. |
|  | Проведення дитячих розважальних програм: - аквагрим; - художній пленер «У дитинства веселкові кольори»; - конкурс малюнку на асфальті «Світ у дитячих долонях»; - веселі ігри «Кольоровий парашут»; - фотозони для незабутніх світлин; - ігрова зона для найменших; - батут | 01.06.2018 | Галан Л.В., творча студія Н. Журавльової (за згодою) |
|  | Проведення спортивних змагань: - турнір «Диво шашки»; - проведення змагань з настільного футболу; - проведення змагань з дартсу; - набивання футбольного м’яча за 1 хв.; - стрибки на скакалці за 1 хв.; - спортивні естафети, стрибки на скакалці, набивання футбольного м’яча; - армреслінг; - фризбі | 01.06.2018 | Назарук Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Організація роботи психологічної та правової майстерні у партнерстві з відділенням «Клініка, дружня до молоді» на базі КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» та Луцьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 01.06.2018 | Галан Л.В., Якимчук М.А. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                        Юрій Вербич