Додаток 1

до розпорядження  міського голови

24.07.2018  № 327

Перелік заходів з підготовки та відзначення

у серпні 2018 року 27-ої річниці Незалежності

України та Дня Державного прапора України

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Провести благоустрій, впорядкування та санітарне прибирання:

-  проспектів: Василя Мойсея, Волі, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги;

-  вулиць: Лесі Українки, Винниченка, Богдана Хмельницького, Замкової, Глушець, Данила Галицького, Братковського;

- Театрального майдану, Київського майдану, майдану перед пам’ятником Т.Г.  Шевченку, майдану Президента Грушевського, Привокзального майдану та майдану «Площа Героїв Майдану»;

- території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Меморіального комплексу «Вічна Слава»;

- територій парків та скверів міста;

- в’їзних шляхів у місто;

- територій біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 22 серпня			    Відповідальні: Крась Ю.І.,

Гламазда А.П., Рудецький П.А.,

Цетнар В.П., керівники ЖКП

2. Забезпечити належний санітарний стан та впорядкування територій ринків міста, особливу увагу приділити Центральному ринку та прилеглій до нього території.

до 22 серпня		    Відповідальні: Корольчук І.А.,

Рибай Н.А., Юлдашев Р.У.,

Сиротинська Ю.Я.

3. Впорядкувати квіткове оформлення центральних вулиць міста, Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, клумб біля пам’ятників та пам’ятних знаків.

до 22 серпня                                          Відповідальні: Крась Ю.І.,

Феденчук Б.М.

4. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність лавочок, урн для сміття, вивісок з назвами зупинок українською та англійською мовами, квіткове оформлення зупинок, святкову атрибутику.

до 22 серпня			  Відповідальні: Степанов В.П.,

Крась Ю.І., керівники ЖКП

5. Впорядкувати та привести у належний стан засоби зовнішньої реклами (біг-борди, сіті-лайти).

до 20 серпня			        	 Відповідальний: Ковальський О.Р.

6. Впорядкувати дитячі спортивні майданчики в місті.

до 20 серпня		           Відповідальні:  Веремійчик О.В.,

керівники ЖКП

7. Забезпечити роботу фонтанів у місті у святкові дні.

22-26 серпня			           Відповідальні: Корчук  І.М.,

Крась Ю.І.

8. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста у темну пору доби.

23-26 серпня	                              Відповідальний: Мазін В.В.

9. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (пр-т Волі, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан, Замкова площа, Луцький замок, вулиця Лесі Українки).

23-26 серпня			           Відповідальні: Крась Ю.І.,

Кузьмич В.Ф., Феденчук Б.М.,

Рудецький П.А.

10. Встановити та забезпечити роботу стаціонарних вбиралень у місцях масового проведення заходів.

23-26 серпня			            Відповідальний:  Крась Ю.І.

11. Здійснити санітарне прибирання промоційної конструкції «Я люблю Луцьк», що розташована на Театральному майдані.

до 22 серпня 			  	  Відповідальний: Крась Ю.І.

12. Забезпечити роботу вечірньої святкової ілюмінації центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів.

23, 24, 25, 26 серпня	Відповідальний: Мазін В.В.

ІІ. Організація та проведення офіційних, мистецьких, культурно-масових, спортивних та інших розважальних заходів

13. Підготувати сценарій та організувати проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора України перед міською радою з нагоди Дня Державного прапора України.

23 серпня			                    Відповідальні:  Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф., Махецький А.М.

14. Забезпечити участь керівництва міської ради, депутатів міської ради, представників трудових колективів, учасників АТО, представників громадських організацій в офіційних урочистостях з нагоди Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України.

23, 24 серпня 				 Відповідальні: Макарова О.П.,

керівники виконавчих органів

міської ради

15. Надати сприяння Волинській обласній державній адміністрації в підготовці та проведенні офіційних урочистих заходів з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.

23, 24 серпня 				 Відповідальні: Макарова О.П.,

Гнатів Т.Ф., Махецький А.М.

16. Забезпечити організацію урочистого вшанування та покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників борцям за волю та незалежність України, видатним діячам українського державотворення, місць захоронень загиблих воїнів – учасників АТО та Революції Гідності, на Алеї почесних поховань

23, 24 серпня			 Відповідальні: Макарова О.П ,

Майборода В.М., Махецький А.М.

17. Підготувати сценарій та організувати проведення громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

24 серпня                                          Відповідальний: Веремійчик О.В

18. Організувати проведення у місті культурно-мистецьких заходів, фестивалів, інших мистецьких та промоційних акцій, пленерів, спортивних, просвітницьких, патріотичних заходів тощо для різних вікових категорій та вподобань громадян з нагоди державних свят.

серпень                                             Відповідальні:  Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В., Теліпська К.В.

19. Забезпечити організацію та проведення у святкові дні Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором».

22-25 серпня 				Відповідальна: Гнатів Т.Ф.

20. Забезпечити організацію та проведення Міжнародного джазового фестивалю «ArtJazzCooperation».

25, 26 серпня 				 Відповідальна: Гнатів Т.Ф.

21. Організувати та провести мистецьку акцію «Кобзарське віче» та ярмарок народних ремесел.

24-26 серпня 				 Відповідальна: Гнатів Т.Ф.

22. Організувати та провести в будинках культури та  бібліотеках міста тематичні виставки літератури, читання, зустрічі, вікторини презентації тощо, присвячені незалежності України та державним символам.

серпень                            		  Відповідальна: Гнатів Т.Ф.

23. Організувати проведення у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки Міжнародної матчевої зустрічі з боксу.

23-25 серпня 				  Відповідальний: Веремійчик О.В.

24. Організувати проведення Турніру зі стрітболу та фіналу Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.

24 серпня 				           Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Назарук Н.В.

25. Провести велопробіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України.

24 серпня 				           Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Бальбуза Б.К.

26. Організувати проведення інших святкових масових спортивних заходів за участю молоді та людей старшого віку.

23-25 серпня 				  Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Назарук Н.В., Бальбуза Б.К.

27. Сприяти Федерації стронгмену України та РЦ «Промінь» у проведенні розважальних та спортивних заходів з нагоди Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України.

23, 24 серпня         			  Відповідальний: Веремійчик О.В.

28. Провести благодійні акції для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.

22-25 серпня				  Відповідальна: Галан Л.В.

29.Організувати та провести патріотичні спортивні, мистецькі та інші заходи для учнів, які перебувають у таборах відпочинку, та для вихованців закладів дошкільної освіти.

серпень				           Відповідальна: Лещенко З.Б.

30. Організувати проведення для учнівської молоді екскурсій у Волинський краєзнавчий музей, тематичних вікторин, конкурсів, виставок літератури у шкільних бібліотеках тощо.

Серпень	Відповідальна: Лещенко З.Б.

31. Організувати та провести у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька урочистості, присвячені 27-й річниці Незалежності України.

23 серпня      		 Відповідальні: Майборода В.М.,

Шатецька Г.І.

32. Організувати та провести святкові тематичні заходи для відвідувачів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька, в тому числі святковий захід з врученням продуктових наборі.

22, 23 серпня				     Відповідальні:  Майборода В.М.,

Шатецька Г.І.

33. Організувати проведення безоплатних екскурсій у Замок Любарта для дітей учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих військовослужбовців та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.

21 серпня                                             Відповідальна: Майборода В.М.

34. Організувати для лучан та гостей міста оглядові екскурсії та мистецьку фотовиставку «Lutsk is…».

24 серпня                                             Відповідальна: Теліпська К.В.

35. Організувати в бібліотеці-філії № 3 історичну виставку архівних документів, присвячену незалежності України.

серпень 					    Відповідальні: Дрейчан А.О.,

Гнатів Т.Ф.

36. Організувати виставку-продаж  випічки від виробників м. Луцька на Театральному майдані.

24, 25 серпня 				   Відповідальна: Рибай Н.А.

ІІІ. Організаційні заходи

37. Забезпечити наявність державних прапорів на урочистій церемонії підняття Державного прапора України біля міської ради.

23 серпня		     Відповідальні: Веремійчик О.В.,

Лещенко З.Б.

38. Організувати патріотичне оформлення вулиць міста, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

22-25 серпня 	           	     Відповідальні: Крась Ю.І.,

Рибай Н.А., Якимчук М.А.,

Гнатів Т.Ф., Лещенко З.Б.

39. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані та вивішування державних прапорів і прапорів міста на флагштоках на майданах і вулицях міста.

22-25 серпня				     Відповідальний: Крась Ю.І.

40.  Подати в організаційний відділ чіткий перелік культурно-мистецьких, спортивних, молодіжних, дитячих масових заходів для формування афіші.

до 10 серпня				    Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В., Макарова О.П.,

Теліпська К.В., Галан Л.В.

41. Забезпечити підготовку афіші заходів.

до 15 серпня	 Відповідальна: Барська О.В.

42. Забезпечити випуск тематичних телевізійних сюжетів, присвячених  27- ій річниці Незалежності України та Дню Державного прапора України.

серпень					    Відповідальна:  Балюк З.В.

43.  Організувати тематичні святкові рубрики у газеті «Луцький замок».

серпень			                       Відповідальні:  Балюк З.В.

44. Інформувати населення міста про святкові заходи з нагоди                          Дня Державного прапора України та 27-ої річниці Незалежності України.

серпень			                       Відповідальні:  Балюк З.В.,

філія НТКУ «Волинська

регіональна дирекція»

45. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що відбуватимуться з нагоди державних свят.

серпень 					    Відповідальна:  Балюк З.В.

46. Організувати та забезпечити вшанування і вручення відзнак кращим представникам трудових колективів підприємств, установ, організацій міста відповідно до поданих пропозицій.

серпень	                               	   Відповідальна: Гудима В.М.

47. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту.

23-25 серпня                 	 		   Відповідальні: Степанов В.П.,

Пуц В.В.

48. Запропонувати закладам торгівлі провести благодійні святкові заходи.

серпень				            Відповідальна: Рибай Н.А.

49. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличного ярмаркування. Узгодити з суб’єктами підприємницької діяльності неробочі дні у зв’язку з відзначенням державних свят.

серпень                                              Відповідальні: Рибай Н.А.,

Корольчук І.А.,  Сиротинська Ю.Я.

50.  Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху міського пасажирського та іншого транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та мистецьких заходів.

23-25 серпня			            Відповідальні: Вовченко О.А.,

Кічук О.Б., Степанов В.П.

51.  Забезпечити супровід учасників велопробігу центральними вулицями міста.

24 серпня			                     Відповідальний: Вовченко О.А.

52. Забезпечити чергування автотранспорту автогосподарства міської ради у дні проведення заходів. Виготовити перепустки для належної організації роботи службового автотранспорту.

23-25 серпня			            Відповідальний: Махецький А.М.

53. Організувати встановлення сцен у місцях проведення масових культурно-розважальних заходів, забезпечити їх цілодобову охорону.

22-26 серпня 	 Відповідальні: Крась Ю.І.,

Гнатів Т.Ф., Кічук О.Б.,

Сиротинська Ю.Я.

54. Забезпечити озвучення культурно-мистецьких, спортивних та інших масових заходів.

23-26 серпня			 	  Відповідальні: Гнатів Т.Ф.,

Веремійчик О.В., Король О.А.

55.  Забезпечити доставку стільців у місця проведення заходів.

24-26 серпня		                     Відповідальні: Махецький А.М.,

Гнатів Т.Ф.

56.  Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

23-26 серпня 			             Відповідальні: Оліферчук В.В.,

Кирилюк Ю.В.

57. Забезпечити надання, у разі потреби, невідкладної амбулаторної чи стаціонарної медичної допомоги учасникам масових заходів.

23-26 серпня 			   Відповідальний: Якимчук М.А.

58. Забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення офіційних та масових заходів, охорону сцени, наметів, турнікетів на концертних майданчиків.

22-26 серпня		                      Відповідальні: Кічук О.Б.,

Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич

Барська 777949