Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луцької  міської  ради

від 20.09.2012 № 611-1

Заходи з підготовки до проведення

літнього оздоровлення дітей у 2013 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавчі органи міської ради, відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвести підсумки літнього оздоровлення 2012 року, надати статистичні звіти у Волинську обласну державну адміністрацію | жовтень 2012 року | Відділ у справах сім’ї та молоді |
| 2. | Провести розрахунки потреби коштів, необхідних для проведення оздоровчої кампанії у 2013 році, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету на 2013 рік | жовтень – листопад 2012 року | Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, комітет по фізичній культурі та спорту |
| 3. | Провести розрахунки потреби коштів, необхідних для підготовки медичного персоналу, обладнання медичних пунктів та придбання лікарських засобів для проведення літнього оздоровлення дітей та подати відповідні пропозиції для формування бюджету на 2013 рік | жовтень –листопад 2012 року | Управління охорони здоров’я |
| 4. | Поновити банк даних по багатодітних сім’ях . | лютий 2012 року | Відділ у справах сім’ї та молоді |
| 5. | Забезпечити оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | протягом 2013 року | Департамент соціальної політики |
| 6. | Поновити банк даних дітей, схильних до правопорушень, дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах | березень 2013 року | Служба у справах дітей |
| 7. | Поновити банк даних обдарованих і талановитих дітей, переможців, лауреатів та дипломантів конкурсів, олімпіад, змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського рівнів | березень 2013 року | Управління освіти |
| 8. | Провести семінар - навчання для молодіжних громадських організацій з надання послуг по оздоровленню дітей з подальшим їх залученням до проведення оздоровчої кампанії | квітень 2013 року | Відділ у справах сім’ї та молоді |
| 9. | Надати пропозиції щодо раціонального та ефективного використання позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» протягом року | листопад 2012- квітень 2013 року | Управління освіти |
| 10. | Забезпечити підготовку спортивних майданчиків, провести ремонт спортивного інвентарю, спланувати роботу міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” в спортивних клубах за місцем проживання під час літнього оздоровчого періоду. | травень 2013 року | Комітет по фізичній культурі та спорту |
| 11. | Провести навчання з підвищення кваліфікації медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній період 2013 року | травень 2013 року | Управління охорони здоров’я |
| 12. | Забезпечити оздоровлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку, в санаторних закладах Волинської області. | протягом 2013 року | Управління охорони здоров’я |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                      Юрій   Вербич

Лаба 786364