ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43021, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202,.

Інформація

про завершення опалювального сезону

2017-2018 років

(станом на 02.05 2018 р.)

Виконання заходів з підготовки теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до опалювального періоду  дозволило своєчасно розпочати  та забезпечити належне проходження опалювального сезону.

На виконання  рішення  виконавчого  комітету Луцької міської ради     № 634-1 від 18.10.2017  «Про початок опалювального сезону 2017-2018 років»   підготовлений відповідний наказ по підприємству №392 від 20.10.2017 та розпочато опалювальний сезон у місті Луцьку з 23.10.2017 року.

В ході підготовки до опалювального сезону 2017-2018 виконанні наступні роботи:

| № п/п | Найменування | Один. вим. | План | Фактично виконані | Виконання % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт котелень | од. | 65 | 65 | 100 |
| 2. | Поточний ремонт ЦТП | од. | 51 | 51 | 100 |
| 3. | Капітальний ремонт ЦТП | од. | 1 | - | - |
| 4. | Капітальний ремонт теплових мереж | км.у 2-х труб.вим. | 2,715 | 0,702 | 26 |
| 5. | Поточний ремонт теплових мереж | км.у 2-х труб.вим. | 129,4 | 129,4 | 100 |

За кошти, виділені Луцькою міською радою, придбано попередньоізольовані труби на суму 780 тис. грн. для заміни  аварійних ділянок теплових мереж міста, зокрема виконані роботи на п’ятьох ділянках вул. Потапова,  Декабристів,  Львівська,  Вороніхіна   та  Корольова.

В рамках співпраці з ЄБРР виконані роботи по реконструкції теплових мереж від котелень на вул. Шевченка, 3,  Кривий Вал, 13-б, Вавілова,6, Ковельська, 68 та Лесі Українки, 20 на загальну суму 20353,3 тис.грн. (частково за кошти  міського бюджету – 3700,0 тис.грн.), що дозволило вивести з експлуатації шість нерентабельних котелень та покращити  операційні  показники підприємства.

За рахунок власних коштів виконано поточний та капітальний ремонт теплових мереж на суму 1654,3 тис. грн., проведено поточний ремонт котелень та ЦТП на суму 512,8 тис. грн.

Для покращення проведення вишукувальних робіт на теплових мережах та  зменшення втрат під час проведення земляних робіт підприємство придбало обладнання (пристрої) для пошуку витоків на суму 475,6 тис. грн.

З метою дотримання вимог щодо організації експертно-технічного діагностування в ДП «Волинським ЕТЦ Держпраці України» проведено чергове технічне діагностування з опосвідченням для 19 котлів і 4 економайзерів, та чергові  технічні опосвідчення для 89 водопідігрівачів центральних теплових пунктів та 19 посудин, що працюють під тиском (баки-акумулятори, конденсатні баки, деаераційні установки, сепаратори, фільтри тощо).

На вимогу ПАТ «Волиньгаз» виготовлено проектну документацію  та проведено роботи по технічному переоснащенню вузлів обліку газу на 8-ми котельнях підприємства, вартість робіт склала 1 520,7 тис. грн.

Проводяться роботи по переоснащенню розрахункових вузлів обліку електричної енергії з встановленням комплексу АСКОЕ. Виготовлена проектна документація  на переобладнання 7-ми котельних підприємства на загальну суму 35 тис. грн. Роботи завершені на 2-х котельнях, вартість виконаних робіт склала 84,5 тис.грн. Ще на 2-х об’єктах підприємства роботи на стадії завершення.

За рахунок  проведених заходів з енергозбереження  розрахункова економія паливно-енергетичних ресурсів за опалювальний  період 2017-2018рр. станом на  01.04.2018 склала: природний газ – 76,9 тис.куб.м (у т.ч. за рахунок  проведеної ліквідації нерентабельних котелень  у співпраці з ЄБРР – 56,18 тис.куб.м); електричної енергії – 94,94 тис.кВт год.

Персоналом теплових районів, аварійно-диспетчерською службою та службою ремонту теплових мереж усі технологічні порушення, які виникали під час опалювального періоду, ліквідувались у стислі терміни, що не відобразилось на якості наданих послуг. Всього за період від початку опалювального сезону  було усунуто 69 технологічних порушень.

Завдяки виконанню заходів, передбачених планом підготовки теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, своєчасній та якісній підготовці підприємства, опалювальний сезон, що завершився, пройшов без аварійних ситуацій та понаднормових перебоїв в теплозабезпеченні споживачів.

Серед позитивних факторів слід відмітити  перехід на місцевий рівень ліцензування, що дало змогу більш оперативно та економічно обгрунтовано переглянути тарифи  на послуги теплопостачання, які почали діяти з 22.12.2017. Вартість послуги з централізованого опалення для населення склала 1494,15 грн. за 1 Гкал. (на 11,6% більше попереднього), у будинках без обліку - 34,28 грн. за 1 кв.м. опалювальної площі (ріст на 14%), вартість послуг з постачання гарячої води – 86,79 грн. (без рушникосушника – 79,92 грн. за куб.м). Тариф на  послуги теплопостачання для  бюджетних установ зросли в середньому на 40% та склали за опалення - 2035,4 грн./Гкал, та 105,63 грн. за куб.м. гарячої води. Такий же рівень тарифів на теплопостачання встановлений і для інших категорій  споживачів.

Встановлення  тарифів на економічно обгрунтованому рівні дозволило підприємству дещо покращити стан  розрахунків з постачальниками  енергоресурсів.

Заборгованість підприємства станом на 02.05.2018 за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» складає 168391,8 тис.грн. (без урахування  споживання за квітень поточного року).

Розрахунки за послуги  розподілу природного газу з ПАТ «Волиньгаз» проведені повністю, з квітнем включно.

Заборгованість  перед КП «Луцькводоканал»  незначна, за попередніми даним  квітня – 170,0 тис.грн.

Реструктуризована  заборгованість перед ДК «Газ України» теж погашається за погодженим  з кредитором  графіком.

В той же час є ряд незалежних від підприємства факторів, які не дали більш ефективно підготуватись до  опалювального періоду та покращити економічні та технічні  показники  діяльності, а саме:

- тривалий арешт коштів на усіх поточних рахунках підприємства у банківських установах відповідно до постанови державного виконавця про стягнення коштів на користь ТОВ «Тепелен». В наслідок дій органів ДВС (накладання арешту на рахунки по виконавчому провадженню для забезпечення стягнення заборгованості) була повністю заблокована робота підприємства, затримувалася виплата заробітної плати та соціальної допомоги;

- недостатність власних обігових коштів підприємства для забезпечення належної модернізації системи теплопостачання;

-  зношеність основного та допоміжного обладнання котельних та центральних теплових пунктів, яке практично вичерпало всі допустимі терміни експлуатації.

Близько 84%, або 111,4 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із 214 наявних на підприємстві котлів 142 відпрацювали встановлений норматив і потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу продовження їх експлуатації.

- значна  заборгованість споживачів за послуги теплопостачання.

Загальний борг споживачів усіх категорій  станом на 02.05.2018 склав   129350,5 тис.грн. (оперативні дані). Найбільшу заборгованість серед   бюджетних споживачів мають установи, які фінансуються з державного бюджету – 3609,7 тис.грн., та суб’єкти господарювання – 10452,8 тис.грн., які протягом опалювального сезону  майже удвічі наростили  заборгованість. Крім того, населення боргує підприємству – 58 582 тис.грн., борг держави  за надані пільги та субсидії –  56 513 тис.грн..

За період опалювального сезону 2017-18р. (жовтень-квітень включно)  ДКП "Луцьктепло"   подано на виконання до органів Державної виконавчої служби 28 виконавчих листів на загальну суму 325,8 тис.грн. Органами Державної виконавчої служби було виконано 31 виконавче провадження на загальну суму 129,5 тис.грн. Повернуто без виконання 47 виконавчих документів на загальну суму 271,6 тис.грн.

Всього станом на 01.05.2018 в органах Державної виконавчої служби  перебуває на виконанні 993 виконавчих документів на загальну суму 6,3 млн. гривень.

У міжопалювальний період 2018 року, після зменшення щомісячного фінансового навантаження на споживачів, ДКП "Луцьктепло" має намір налагодити співпрацю із приватними виконавцями та активізувати претензійно-позовну роботу із боржниками усіх категорій.

ДКП «Луцьктепло» в опалювальному періоді  надавало послуги  теплопостачання на 788 житлових будинки. Станом на 02.05.2018 проводиться розрахунок між ДКП «Луцьктепло» та споживачами по комерційних приладах обліку:

- загальнобудинкові прилади обліку теплової енергії – 428 шт.(44,7 % до загальної чисельності  будинків);

- загальнобудинкові прилади обліку гарячої води – 78 шт.;

- прилади обліку теплової енергії юридичних споживачів – 450 шт.;

- прилади обліку гарячої води юридичних споживачів – 437 шт.

ДКП «Луцьктепло» розпочало підготовку до наступного опалювального сезону 2018-2019 років, розроблені графіки капітальних і поточних ремонтів котелень, ЦТП та теплових мереж, підготовлена необхідна технічна документація та матеріально-технічні ресурси для проведення робіт у міжопалювальний період. Передбачається виконати капітальний ремонт з заміною теплових мереж протяжністю 2300 м (в двохтрубному обчисленні).

Розроблена інвестиційна програма ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік  загальною вартістю заходів 7 752,9 тис.грн., яка погоджена виконавчим комітетом Луцької міської ради (рішенням № 612-1 від 18.10.2017). Заходами   програми передбачено реконструкцію теплової мережі на вул. Кравчука, діаметром 530 мм та протяжністю 700 пог. м.

ДКП «Луцьктепло» розпочало виконання заходу Проекту реконструкції системи теплопостачання м. Луцька «Поставка та встановлення котла на альтернативному виді палива для котельні на вул. Боженка, 32», на що  підприємством буде використано 26 870,2 тис. грн. кредитних  коштів ЄБРР та  грантових коштів.

Передбачено в 2018 році за рахунок кредиту провести реконструкцію теплових мереж на 7-и об’єктах: мережі котельні Карбишева,2-Конякіна,24-к;   Арцеулова,3-а;  Загородній, 3-а;    Потапова,10; Гордіюк,29; Писаревського,22; Гулака- Артемовського,20 до ЦТП на Арцеулова,3-а  на суму понад  62 млн. грн. Загальна протяжність тепломереж, які належить замінити, складає 3674 м.(у двохтрубному вимірі).

Також передбачено в 2018 році за рахунок кредиту провести реконструкцію котелень по вул. Шевченка,3-а, Л.Українки,20-б та по вул. Кривий Вал, 13-б  з заміною котлів.

Директор                                                       Малютіна В.А.