## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водові
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням _____________________________ | [8 empty] | __Директор КП "Луцькводоканал"___
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [8 empty] | _______________________________ |  | Корчук І.М.
| М.П. | [9 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2015– 2017 роки
_____________________________________КП "Луцькводоканал"________________________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.3 | Реконструкція водогону від вул.Теремнівської до вул.Єршова м.Луцьк | L=1268м D=450мм | 8764 | х | 8764 | х | х | х | х |  | 8764 | 2297.1 |  | 3233.45 | 3233.45 | 188 |  |  | 97 | 368.4
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 8764 |  | 8764 | [5 empty] | 8764 | 2297.1 |  | 3233.45 | 3233.45 | 188 |  |  | 97 | 368.4
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.1.6
Усього за пунктом 1.1
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1. | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12 м.Луцьк | 1 насос ПЧТ | 38.97 | 38.97 | х | х | х | х | х | 38.97 |  | 38.97 |  |  |  | 84 |  | 3.94 |  | 5.52
1.2.1.2. | Модернізація насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк | 1 насос ПЧТ | 274.42 | 274.42 | х | х | х | х | х | 274.42 |  | 274.42 |  |  |  | 5 |  | 481.8 |  | 674.52
| Реконструкція водогону від вул.Дубнівської до вул.Єршова м.Луцьк | L=1180м D=450мм | 994.67 | 994.67 | х | х | х | х | х |  | 994.67 | 409.32 |  | 292.67 | 292.68 | 114 |  |  | 110.5 | 171.22
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1308.06 | 1308.06 | [5 empty] | 313.39 | 994.67 | 722.71 |  | 292.67 | 292.68 |  |  | 485.74 | 110.5 | 851.26
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1. | Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк | 340 шт. | 622.22 | 622.22 | х | х | х | х | х | 622.22 |  | 622.22 |  |  |  | 11 |  |  |  | 705.66
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 622.22 | 622.22 | [5 empty] | 622.22 |  | 622.22 | [7 empty] | 705.66
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1. | Заходи щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк | 1 сист. ECOSOFT | 69.75 | 69.75 | х | х | х | х | х |  | 69.75 | 69.75 | [7 empty] | екол.ефект.
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 69.75 | 69.75 | [6 empty] | 69.75 | 69.75
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.6.1 | Придбання спецтехніки для КП "Луцькводоканал" |  | 1200 | 1200 | х | х | х | х | х | 1200 |  | 1200 |  |  |  | 144 |  |  | 95.75 | 95.75
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200 |  | 1200 | [6 empty] | 95.75 | 95.75
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.7
1.2.8 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.8
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 3200.03 | 3200.03 | [5 empty] | 2135.61 | 1064.42 | 2614.68 |  | 292.67 | 292.68 |  |  | 485.74 | 206.25 | 1652.67
Усього за розділом І |  |  | 11964.03 | 3200.03 | 8764 |  |  |  |  | 2135.61 | 9828.42 | 4911.78 |  | 3526.12 | 3526.13 |  |  | 485.74 | 303.25 | 2021.07
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1.3 | Реконструкція двох ліній напірного каналізіційного колектору на КНС-1 та КНС5 м.Луцьк | L=1596м D=600мм | 8463.18 | х | 8463.18 | х | х | х | х |  | 8463.18 | 2055.7 |  | 3203.74 | 3203.74 |  |  |  |  | екол.ефект.
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 8463.18 |  | 8463.18 | [5 empty] | 8463.18 | 2055.7 |  | 3203.74 | 3203.74
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3
2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.1.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.5
Усього за пунктом 2.1
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1. | Модернізація насосного обладнання на КНС"№4 вул.Потебні,79а м.Луцьк | 1 насос | 118.63 | 118.63 | х | х | х | х | х | 118.63 |  | 118.63 |  |  |  | 6 |  | 186.15 |  | 260.61
2.2.1.2. | Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС№3 вул.Карпенка-Карого,19а м.Луцьк | 1 насоси ПЧТ | 134.13 | 134.13 | х | х | х | х | х | 134.13 |  | 134.13 |  |  |  | 4 |  | 338.54 |  | 473.96
2.2.1.3. | Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90 в м.Луцьку | 1 насос | 129.58 | 129.58 | х | х | х | х | х | 129.58 |  | 129.58 |  |  |  | 10 |  | 109.86 |  | 153.8
2.2.1.4. | Заходи щодо модернізації насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9 вул.Львівська,75а, №12 вул.Заводська,22а, №16 вул.Авіаторів,1а м.Луцьк №15 вул.Квітнева с.Тарасове | 4 насоси | 63.33 | 63.33 | х | х | х | х | х | 63.33 |  | 63.33 |  |  |  | 46 |  |  | 16.68 | 16.68
2.2.1.5. | Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк | L=1200 м.п. | 400 | 400 | х | х | х | х | х | 400 |  | 295.17 |  | 104.83 |  | 19 |  | 182.5 |  | 255.5
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 845.67 | 845.67 | [5 empty] | 845.67 |  | 740.84 |  | 104.83 |  |  |  | 817.05 | 16.68 | 1160.55
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом2.2.2
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Реконструкція самопливної каналізаційної мережі для відводу промислових, а також дощових і побутових вод на Малоомелянівському водозаборі | L=576м D=315мм | 666.01 | 666.01 | х | х | х | х | х |  | 666.01 | 666.01 | [7 empty] | еколог.ефект.
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 666.01 | 666.01 | [6 empty] | 666.01 | 666.01
2.2.6 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.6
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 1511.68 | 1511.68 | [5 empty] | 845.67 | 666.01 | 1406.85 |  | 104.83 |  |  |  | 817.05 | 16.68 | 1160.55
Усього за розділом ІІ |  |  | 9974.86 | 1511.68 | 8463.18 |  |  |  |  | 845.67 | 9129.19 | 3462.55 |  | 3308.57 | 3203.74 |  |  | 817.05 | 16.68 | 1160.55
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 21938.89 | 4711.71 | 17227.18 |  |  |  |  | 2981.28 | 18957.61 | 8374.33 |  | 6834.69 | 6729.87 |  |  | 1302.79 | 319.93 | 3181.62
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюється.
___Начальник ВТВ__________________ ___________________________ ___Літвицька І.Г._______________
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)