###### Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________ №_______

ПРОГРАМА

співпраці з молоддю та соціальної підтримки

дітей, жінок та сім’ї на 2018-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, громадські організації |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 3828,0 тис. грн. (1276,0 тис. грн. щороку) |
| у тому числі: |  |  |
| 7.1. | коштів міського бюджету | 3828,0 тис. грн. (1276,0 тис. грн. щороку) |
| 7.2. | коштів обласного бюджету | в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням обласної ради |

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Демократичні процеси, що відбулися в Україні, зумовили збільшення кількості громадських організацій, які активно діють у напрямку участі громадян в процесі формування та реалізації в місті державної політики з питань дітей та молоді.

На сьогоднішній день молодіжні громадські організації не можуть повністю реалізовувати свої можливості без вагомої підтримки державних та місцевих органів управління. Ця підтримка полягає у частковому бюджетному фінансуванні заходів молодіжних громадських організацій, наданні матеріальної бази та створенні механізму взаємодії, а також реалізації програми заходів.

Проблемами, які потребують розв’язання, є:

- несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

- відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;

- складність та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та задовільної роботи;

- повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді;

- недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

- низький рівень професійної орієнтації молоді;

- високий рівень захворюваності та смертності молоді, слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

- відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх профілактики;

- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;

- слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове молодіжне співтовариство.

Тому необхідна узгоджена діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, активізація інституту громадянського суспільства, залучення приватних структур, що може здійснюватися лише в межах реалізації міської цільової програми у м. Луцьку.

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від неї залежить і виховання наступних поколінь. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем держави, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури.

Також одним з невирішених питань є недостатній рівень відповідальності батьків за здоров’я дітей. Вплив постійно діючих факторів ризику, стресові перевантаження, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку в дітей хронічних захворювань. Тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління, молоді.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та затвердження програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім’ї на 2018-2020 роки.

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ

Метою Програми є забезпечення реалізації державної молодіжної та сімейної політики у м. Луцьку як одного з пріоритетних напрямків діяльності Луцької міської ради, спрямованого на створення сприятливих умов для життєвого самовизначення і самореалізації молодих людей, формування громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Виконавчі органи Луцької міської ради можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання Програми. У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та організаційну допомогу, здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 1 до Програми.

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Перелік напрямів діяльності, завдань і заходів Програми наведено у Додатку 2 до Програми.

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація та контроль за виконанням Програми належить до компетенції постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, департаменту сім’ї, молоді та спорту.

Функції щодо здійснення систематичного моніторингу її виконання покладаються на постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                        Юрій Вербич

###### Додаток 1

до Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім’ї на 2018-2020 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки

дітей, жінок та сім’ї на 2018-2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІI |  |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет | 1276 тис. грн. 1276 тис. грн. | 1276 тис. грн. 1276 тис. грн. | 1276 тис. грн. 1276 тис. грн. | 3828 тис. грн. 3828 тис. грн. |
| Обласний бюджет | В межах бюджетних призначень, затверджених рішенням обласної ради | В межах бюджетних призначень, затверджених рішенням обласної ради | В межах бюджетних призначень, затверджених рішенням обласної ради | В межах бюджетних призначень, затверджених рішенням обласної ради |

Веремійчик 777925

###### Додаток 2

###### до Програми співпраці з молоддю

###### та соціальної підтримки дітей,

###### жінок та сім’ї на 2018-2020 роки

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 
Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки

дітей, жінок та сім’ї на 2018-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість) тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Розвиток громадянської активності та національно-патріотичне виховання молоді | Організація заходів з метою забезпечення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, а також підвищення ролі молоді у громадському житті міста через задоволення її інформаційних потреб, впровадження ІТ-технологій у ході інформаційного забезпечення молодіжної політики | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування | Міський бюджет | - | Підвищення громадянської активності молодих громадян; активізацію молодіжного руху; створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики |
|  |  | Організація та забезпечення проведення навчань, семінарів, тренінгів, круглих столів, форумів, конференцій, акцій для лідерів студентського та шкільного самоврядування, молодіжних та дитячих громадських організацій із залученням активних представників молодіжного руху | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, управління освіти, служба у справах дітей | Міський бюджет | - | Підвищення громадянської активності молодих грома-дян; активізацію молодіж-ного руху; створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму (фестиваль «Бандерштат») | 2018-2020 роки | Департаменту сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м.Луцьку» | Міський бюджет | 50,0 щороку | Підвищення почуття патріотизму та відповідальності в молоді |
|  |  | Організація святкових проводів призовної молоді до Збройних сил України | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м.Луцьку», управління освіти | Міський бюджет | 11,0 щороку | Підвищення почуття патріотизму та відповідальності в молоді |
|  |  | Підтримка діяльності та ініціатив пластового (скаутського) руху | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м.Луцьку» | Міський бюджет | - | Підвищення громадянської активності молодих громадян; підвищення почуття патріотизму та відповідальності в молоді; активізацію молодіжного руху |
| 2 | Забезпечення по-стійної співпраці Луцької міської ради з молодіж-ними та дитячи-ми громадськими організаціями, органами студентського самоврядування | Підтримка ініціатив громадських організацій | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, мо-лоді та спорту, громад-ські організації, органи студентського самовря-дування, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, управління міжнарод-ного співробітництва та проектної діяльності, управління освіти | Міський бюджет | 355,00 щороку (* фінансу-вання роз-поділено по напрямках А,Б,В,Г,Д, Е,Є) | Активізацію молодіжного руху; налагодження сталої моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики; розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно дітей, молоді та сім'ї |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям в реалізації програм та проектів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент культури, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, управління освіти | Міський бюджет | 100,00 щороку (*А) | Активізацію молодіжного руху; налагодження сталої моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики; розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно дітей, молоді та сім'ї |
| 3 | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | Проведення культурно-мистецьких, спортивних акцій та заходів профілактичного спрямування | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського та шкільного самоврядування, КЗ "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Луцької міської ради", КЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» | Міський бюджет | 40,00 щороку | Формування у молодих громадян цінностей здорового та безпечного способу життя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підтримка проектів громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, служба у справах дітей, управління охорони здоров’я | Міський бюджет | 20,00 щороку (*В) | Формування у молодих громадян цінностей здорового та безпечного способу життя; активізація молодіжного руху |
| 4 | Сприяння розвитку неформальної освіти, інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових структур | Організація та проведення заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент культури, управління освіти | Міський бюджет | - | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти; отримання міжрегіонального та міжнародного досвіду, створення моделі міжрегіональної та міжнародної взаємодії у сфері молодіжної політики |
|  |  | Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, міжшкільних та міжвузівських інтелектуальних змагань, брейн-рингів, дебатних турнірів, виставок, участь обдарованої молоді міста у всеукраїнсь-ких та міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, чемпіонатах | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент культури, управління освіти | Міський бюджет | 50,00 щороку |  |
|  |  | Забезпечення співпраці з міжнародними, всеукраїнськими, обласними та місцевими молодіжними та дитячими громадськими організаціями шляхом реалізації програм Ради Європи та Європейського Союзу. | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент культури, управління освіти, управління між народ-ного співробітництва та проектної діяльності | Міський бюджет | 30,00 щороку (*Б) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Міжрегіональна співпраця учнівської та студентської молоді, вивчення (ознайомлення) традицій, побуту, історичної спадщини. Організація спільних оздоровчо-спортивних та мистецьких заходів. Сприяння молодіжно-культурному обміну. | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент культури, управління освіти, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Міський бюджет | 200,00 щороку | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза сис-темою освіти; отримання міжрегіонального та між-народного досвіду, ство-рення моделі міжрегіональ-ної та міжнародної взаємо-дії у сфері молодіжної політики; активізація молодіжного руху |
| 5 | Створення умов для забезпечення зайнятості молоді | Формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності (проведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, форумів, ярмарків вакансій та інших заходів) | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, управління освіти | Міський бюджет | - | Підвищення громадянської активності молодих громадян; підвищення зайнятості молоді |
|  |  | Підтримка діяльності молодіжних центрів праці | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти | Міський бюджет | - | Підвищення громадянської активності молодих громадян; підвищення зайнятості молоді |
|  |  | Сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованої на творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент соціальної політики | Міський бюджет | 25,00 щороку (*Г) | Підвищення громадянської активності молодих громадян; підвищення зайнятості молоді; активізація молодіжного руху |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Залучення молоді до волонтерського руху | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації | Міський бюджет | 20,00 щороку | Підвищення громадянської активності молодих гро-мадян; підвищення зайня-тості молоді; активізація молодіжного руху |
| 6 | Створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті | Підтримка ініціатив громадських організацій, діяльність яких спрямована на формування гендерної культури населення | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, | Міський бюджет | 15,00 щороку (*Д) | Розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків; активізація молодіжного руху |
| 7 | Підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінно-стей, запобіган-ня асоціальним проявам у сім’ї, передусім жорстокості та насильству, забезпечення підтримки сімей, які перебувають у | Підтримка проектів програм громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім’ї | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, служба у справах дітей | Міський бюджет | 40,00 щороку (*Е) | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення; активізація молодіжного руху |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації | Проведення заходів та свят, спрямованих на пропагування сімейних цінностей (День сім’ї, День матері, День батька тощо). Організація сімейного та молодіжного дозвілля (День молоді, День міста, День Незалежності, День Європи) | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, громадські організації, органи студентського самоврядування, департамент культури, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, управ-ління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління освіти, управління туризму та промоції міста | Міський бюджет | 150,00 щороку | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення; активізація молодіжного руху |
|  |  | Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї для отримання пільг | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради, департамент соціальної політики | - | - | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення |
|  |  | Підготовка клопотання перед Президентом України щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» | 2018 –2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради, департамент соціальної політики | - | - | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення |
|  |  | Підтримка діяльності громадських органі-зацій, що працюють у сфері попередження насильства в сім’ї; проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, моло-ді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради, служба у справах дітей, департамент соціальної політики | Міський бюджет | - | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнта-цій населення; розширення фі-нансування програм молодіж-них громадських організацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Здійснення за-ходів, спрямова-них на зміцнен-ня здоров'я дітей шляхом органі-зації оздоровлен-ня та відпочинку | Організація та координація оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій в літній період | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради, управління охорони здоров'я, департамент соціальної політики, управління освіти, служба у справах дітей | Міський бюджет | 50,00 щороку | Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоров-лення та відпочинку, в тому числі альтернативного |
|  |  | Проведення тендерної закупівлі путівок за кошти міського бюджету та обласного бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі ор-гани Луцької міської ради | Міський бюджет, обласний бюджет | 300,00 щороку В межах бюджетних призначень | Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоров-лення та відпочинку, в тому числі альтернативного |
|  |  | Підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення за путівками Міністерства соціальної політики України | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради | – | – | Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоров-лення та відпочинку, в тому числі альтернативного |
|  |  | Перевірка умов перебування дітей в дитячих оздоровчих закладах | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради | – | – | Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, в тому числі альтернативного |
|  |  | Активне впровадження альтернативних форм роботи з відпочинку (мовні та наметові табори, дозвілеві гуртки, турпоходи, гуртки тощо) | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради, громадські організації, управління охорони здоров'я, департамент соціальної політики, управління освіти, справах дітей | Міський бюджет | 125,00 щороку (*Є) | Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпо-чинку, в тому числі альтернативного; активі-зація молодіжного руху |
|  |  | Підтримка ініціатив громадських організацій, діяльність яких спрямована на оздоровлення, відпочинок та таборування дітей пільгових категорій | 2018-2020 роки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Створення позитивного іміджу Луцької міської ради | Виготовлення промоційної та сувенірної продукції | 2018-2020 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту, виконавчі органи Луцької міської ради | Міський бюджет | 50,00 щороку | Налагодження сталої моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості, підвищення іміджу Луцької міської ради загалом та Департаменту сім'ї, молоді та спорту зокрема |

Веремійчик  777925