Додаток №1

до Програми

підтримки органів самоорганізації населення міста Луцька

на 2017-2020 рр.

Заходи

Програми підтримки органів самоорганізації населення

міста Луцька на 2017-2020 рр.

| № | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017р. | 2018р. | 2019р. | 2020р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розділ 1. Організаційно-правові заходи щодо реалізації діяльності органів самоорганізації населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організаційно-правові заходи щодо реалізації діяльності органів самоорганізації населення | Постійно | Юридичне управління Луцької міської ради |  | - | - | - | - | - | Розвиток локальної демократії |
| 2 | Розробка, аналіз, систематизація та вдосконалення нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету з питань ініціювання, створення, діяльності та підтримки органів самоорганізації населення | Постійно | Юридичне управління Луцької міської ради Департамент ЖКГ |  | - | - | - | - | - | Вдосконалення нормативно-методичної та інформаційної бази діяльності ОСН. Підвищення правової освіти керівників та активу ОСН. |
| 3 | Забезпечення усіх діючих в місті і знову створених ОСН необхідними нормативно-методичними документами, включаючи нормативно-методичні матеріали зі створення, реєстрації і організації роботи ОСН та нормативні акти локального регулювання, прийняті міською радою щодо діяльності ОСН міста | Постійно | Юридичне управління Луцької міської ради Департамент ЖКГ |  | - | - | - | - | - | Підвищення кваліфікаційного рівня ОСН |
| 4 | Сприяння проведенню державної реєстрації всіх новостворених ОСН для отримання ними статусу юридичної особи і права вступати у договірні відносини з іншими організаціями | Постійно | Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» |  | - | - | - | - | - | Забезпечення належного рівня виконання ОСН власних та делегованих повноважень |
| Всього по розділу 1. |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Розділ 2. Організаційно-методичні та інформаційні заходи щодо діяльності органів самоорганізації населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залучення керівників органів самоорганізації населення до участі у підготовці програм соціально-економічного розвитку, програм збереження і відтворення довкілля та інше. | Постійно | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | - | - | - | - | - | Забезпечення належного рівня виконання ОСН власних та делегованих повноважень |
| 2 | Надання необхідної організаційної, методичної, фінансової та правової допомоги органам самоорганізації населення: - підготовка методичних матеріалів; - організація семінарів, круглих столів, конференцій; - поширення інформації про діяльність органів самоорганізації населення в засобах масової інформації, сайті міської ради. | Постійно | Відділ інформаційної роботи, відділ зв’язків з громадськістю Луцької міської ради |  | - | - | - | - | - | Підвищення кваліфікаційного рівня ОСН |
| 3 | Створення інформаційної бази даних про територію діяльності ОСН (повний перелік вулиць, провулків, площ, кварталів та номерів будинків і квартир; об’єктів інфраструктури, демографічний склад населення та інше) | 2017 р. | ОСН |  | - | - | - | - | - | Отримання оперативної інформації щодо локальних проблем територій задля оптимального їх вирішення |
| 4 | Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення з відповідними міжнародними та вітчизняними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування | Постійно | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |  | - | - | - | - | - | Залучення додаткових інвестицій |
| 5 | Проведення щорічних заходів (слухань, конференцій, круглих столів та ін.) щодо популяризації діяльності ОСН за участю міського голови, виконавчих органів Луцької міської ради, громади міста. | Жовтень, щорічно | Організаційний відділ Луцької міської ради, Департамент ЖКГ |  | Бюджет міста | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обмін досвідом та вироблення узгодженої позиції щодо подальшого розвитку ОСН як складової системи місцевого самоврядування |
| Всього по розділу 2. |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Розділ 3. Співфінансування проектів з благоустрою території ОСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зовнішнє освітлення | 2017-2020 рр. | Департамент ЖКГ ОСН |  | Бюджет міста | 250,0 | 500,0 | 750,0 | 1000,0 | Вирішення проблем благоустрою територій ОСН |
|  |  |  |  |  | Кошти ОСН (%) | Не менше5% | Не менше5% | Не менше5% | Не менше 5% |  |
| 2 | Ремонт доріг | 2017-2020 рр. | Департамент ЖКГ ОСН |  | Бюджет міста | 1750,0 | 2750,0 | 3500,0 | 4500,0 | Вирішення проблем благоустрою територій ОСН |
|  |  |  |  |  | Кошти ОСН (%) | Не менше 5% | Не менше 5% | Не менше 5% | Не менше 5% |  |
| 3 | Інші проекти спрямовані на благоустрій території ОСН | 2017-2020 рр. |  | Департамент ЖКГ ОСН | Бюджет міста | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Покращення умов проживання |
|  |  |  |  |  | Кошти ОСН (%) | Не менше 5% | Не менше 5% | Не менше 5% | Не менше 5% |  |
| Всього по розділу 3. |  |  |  |  |  | 2 245,0 | 3 590,0 | 4 730,0 | 6 210,0 |  |
| Розділ 4. Формування механізму ефективної діяльності ОСН у сфері соціально-економічного розвитку територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення роботи із залученням населення до здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному санітарному стані території ОСН. | Постійно | ОСН |  | - | - | - | - | - | Вирішення проблем благоустрою територій |
| 2 | Нагляд за дотриманням прав споживачів - отримувачів житлово-комунальних послуг | Постійно | ОСН |  | - | - | - | - | - | Покращення рівня надання житлово-комунальних послуг |
| 3 | Проведення міського конкурсу з благоустрою територій ОСН за номінаціями «Зразковий двір», "Зразкова вулиця" | Липень, щорічно | Департамент ЖКГ м. Луцьк, ОСН |  | Бюджет міста | 70,00 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Популяризація діяльності ОСН, обмін досвідом |
| Всього по розділу 4. |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  |  |  | 2 320,0 | 3 665,0 | 4 805,0 | 6 285,0 |  |

Секретар міської ради							                                                        Юлія Вусенко