Додаток

до рішення міської ради

___________ № _____

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку цивільного захисту

Луцької міської територіальної

громади на 2021-2025 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа |  |
| 3 | Розробник програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 4 | Співрозробник Програми | Департамент освіти, Луцьке районне управління головного управління ДСНС України у Волинській області |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 6 | Учасники Програми | Виконавчий комітет, департамент житлово-комунального господарства, департамент освіти, управління охорони здоров'я, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2021 - 2025 роки |
| 8 8.1 8.2 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис. грн., в тому числі: коштів міського бюджету коштів інших джерел | 59020 59020 - |

Секретар міської ради						Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток 1

до Програми розвитку

цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми  розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2021-2025 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025р. |  |
| Обсяг ресурсів усього (тис. грн.), у тому числі: | 5730 | 42430 | 5040 | 3660 | 2160 | 59020 |
| Міський бюджет (тис. грн.) | 5730 | 42430 | 5040 | 3660 | 2160 | 59020 |

Кирилюк 770 721

Додаток 2

        - до Програми розвитку

- цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

- Напрями діяльності, завдання та заходи

- виконання Програми розвитку цивільного захисту Луцької                                                                                                                                                      міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансу-вання | Обсяги фінан-сування (тис.грн.) | Графік проведення робіт (накопичення ресурсів) (кількість/обсяги фінансування ) (од./тис.грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| І. Виконання протипожежних заходів в комунальних установах (закладах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах: охорони здоров'я освіти | Управління охорони здоров'я, департа-мент освіти | Бюджет громади | 2000 11000 | 2/1000 5/2500 | 2/1000 5/2500 | - 5/2500 | - 5/2500 | - 2/1000 | Забезпечен-ня протипо-жежного стану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 2 | Обробка вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти | Департа- мент освіти | Бюджет громади | 27/ 1000 | 5/140 | 4/120 | 10/500 | 4/120 | 4/120 | Забезпечен-ня протипо-жежного стану |  |
| 3 | Ремонт систем протипожежного за-хисту в будинках під-вищенної поверховості | Департа-мент ЖКГ | Бюджет громади, кошти ОСББ | 3/1500 | - | 1/500 | 2/1000 | - | - |  |  |
| ІІ. Утримання захисних споруд ЦЗ комунальної форми власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведення в готовність до вико-ристання захисних споруд комунальної форми власності, проведення в них ремонтно-будівельних робіт | Департа-мент ЖКГ | Бюджет громади | 5/1000 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | Забезпечення готовності до викорис-тання |  |
| 2 | Комплектація захисних споруд спеціальним обладнанням | Департа-мент ЖКГ | Бюджет громади | 5/1000 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |  |  |
| ІІІ. Накопичення та утримання матеріальних ресурсів та засобів для забезпечення оперативного реагування на НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Накопичення паливо-мастильних матеріалів | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” | Бюджет громади | 5400 | 100 | 5000 | 100 | 100 | 100 | Створення матеріаль-ного резерву 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 2 | Накопичення шанцево-го інструменту | Департа-мент ЖКГ | Бюджет громади | 540 | 100/10 | 500 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | Створення матеріаль-ного резерву |  |
| 3 | Придбання найпрості-шого рятувального оснащення та майна для ліквідації аварій, пожеж (НС) (захисний одяг, взуття пожежного, інше) | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ | Бюджет громади | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 4 | Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт: - бензопили - бензорізи - електрогенератор - інше | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ | Бюджет громади | 1080 | 4/20 | 1000 | 1/20 | 4/20 | 4/20 |  |  |
| 5 | Придбання засобів індивідуального захисту та дезинфікуючого розчину для протидії COVID - 19 | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | Забезпечен-ня безпеки населення |  |
| 6 | Забезпечення харчуван-ням осіб, що задіюються до робіт з ліквідації НС, аварій, терористичних актів та в період проведення навчань з цих питань | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 15800 | 200 | 15000 | 200 | 200 | 200 | Забезпечен-ня ліквідації НС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 7 | Проведення робіт та придбання товарів, надання послуг під час воєнного стану | Виконавчий комітет, департамент ЖКГ | Бюджет громади | 15000 | - | 15000 | - | - | - |  |  |
| ІV. Організація оповіщення населення міста про загрозу та виникнення НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встанов-лення пристроїв для оповіщення населення, придбання засобів зв’язку | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 1650 | 650 | 1000 | - | - | - | Оповіщення населення про події |  |
| 2 | Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання операторів звукової реклами (за договорами) | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оповіщення населення про події |  |
| 3 | Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання власників ринків, вокзалів (за договорами) | Виконавчий комітет | Бюджет громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Усього тис. грн. |  |  |  | 59020 | 5730 | 42430 | 5040 | 3660 | 2160 |  |  |

Кирилюк 720 087